## Ausruestungsplanung
Bestimmung der Ausrüstung und der Fertigungszeiten

Produktspezifikation					Auswahl Maschinenarbeitsplatz und Einstellung Wickelrohrmaschine

Artikel					Auftrag					Übersicht Wickelrohrmaschinen					Auswahl Wickelrohrmaschine
Artikelnummer					20AGA0500				Warenart (Schneid-/Bundware)					Bundware				Maschinennummer				Maschinen-gruppe		Max. Anzahl Bänder			Maschine			Wickelrohrmaschine 1536
Rohrtyp:					AGA					Wickelrohrmaschine 1531				3		5			Maschinengruppe					0
Bezeichnung			Aluminium/Glasfaser - Aluminium					Schneidware					Wickelrohrmaschine 1532				3		5			Hinweis zur Bandanzahl				Bobinenanzahl ausreichend
Nenndurchmesser					20		mm		Auftragsmenge Schneidware					3000		Stück		Wickelrohrmaschine 1533				3		5			Hinweis zur Heizung				Klebstoffvariante nicht möglich
Rillenzahl:					750		1/m		Artikellänge Schneidware					900		mm		Wickelrohrmaschine 1534				3		4
					Maximale Stranglänge (Produktion)					21	m		Wickelrohrmaschine 1535				0		5
Rohrkennwerte					Sägeverschnitt bi Nacharbeit					100	mm		Wickelrohrmaschine 1536				0		5					Einstellwinkel			Überlappung
Bandüberlappung					Wickelrohrmaschine 1537				0		5					°			mm
	Funktionslage				2		mm		Bundware					Wechselräder/Koppelfaktor					Band 1		36,0			24,2
	Beilaufpapier				10		mm		Auftragssmenge (Bundware)					400		Bunde		Übersetzungsverhältnis Gesamt					0,52	-		Band 2		28,5			7,0
Klebstoffvariante				Kraftpapier mit Dispersion					Artikellänge Bundware (BW)					25		m		Übersetzungsverhältnis Wechselräder					1,04	-		Band 3		24,5			2,0
					Zähnezahl rechts					60	Zähne		Band 4		14,8			-2,8
					Produktion					Zähnezahl links					63	Zähne		Band 5
					Drehzahl Bobine					140	1/min
					Auswahl der Werkzeuge
Auswahl Handarbeitsplatz und Betriebsmittel					Werkzeugvariante					Mutter		Schnecke		Dorn		Kern
					Werkzeugvariante 1					Durchmesser [mm]			21,88		22,48		21,65		19,6
Sägeautomat					Handarbeitsplatz					Maschinentyp					Anzahl Werkz. [-]			1		1		1		1
Auswahl:			Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)					Auswahl			Handarbeitsplatz 1					Wickelmaschine					Steigung [mm]			20		20		Werkzeugnummer
Länge maximal:				2600			mm					Vadotub					Gangzahl [-]			6		6		A0 024
Nachlaufmessung				Ja					Haspel
Längentoleranz:				genau					Auswahl:					Haspel 1				Spezifikation Bandmaterial
Bemerkung:			nicht für alle Nenndurchmesser Führungselemente vorhanden					Arbeitsplatznummer					4101104
					Länge Rohr [m]				Max 15 bei DN 90					Lagenvarianten				Variante 1					Anzahl Artikellagen					2		Stück
					Beilaufpapier					IA			Anzahl Gesamtlagen					4		Stück
Weitere Ausrüstung					Innen-ø Bund:					Max 15 bei DN 90		mm
Drucker				kein Drucker					Außen-ø Bund:					Max 15 bei DN 90		mm		Bezeichnung					Band 1			Band 2			Band 3		Band 4		Band 5
					Breite Bund:				bis max 330 verstellbar			mm		Material				-	Papier			Alu/Glas			Aluminium		Papier
Werkzeuge			kein Werkzeug					Bandtyp				-	Beilaufpapier			Funktionslage			Funktionslage		Beilaufpapier
					Bandnummer				-	BAND040			BAND121			BAND016		BAND036
Spezifikation der Arbeitsgänge					Bandstärke [mm]				mm	0,165			0,13			0,06		0,165
					Bandbreite [mm]				mm	50			35			31		28
Arbeitsgang 10 – Maschinenarbeitsplatz					Arbeitsgang 20 – Handarbeitsplatz					Bandverbrauch				m	35.283			43.419			49.992		80.978
Bezeichnung				Rohr produzieren					Bezeichnung					Anzahl Coilwechsel				Stück	12			17			16		15		0
Rüstzeit für Werkzeug-/Materialwechsel					15	min		Ablängen, Verpacken lose					Gesamtzahl Coils				Stück	13			18			17		16		1
Rüstzeit für Coilwechsel im Betrieb					2	min		Dauer Handarbeit					148,00		min		Zeit bis Coilwechsel				min	380			263			278		296
Maschinenlaufzeit					4.784,80		min
Fertigungszeit pro Mengeneinheit					11,96		min/Stück		Verhältnis Arbeitsdauer der A.gänge					3,1%				Artikelgewicht				38,69			g		Stranglänge bei Produktion der Schneidware
					Stranglänge					20,80	m
Zeitangaben					Anzahl der Artikel					23	Stück

Gangstart/-Ende				11.11.21-12.11.21

## Kapazitaetsuebersicht
Kapazitätsübersicht für Betriebsmittel der Wickelrohrfertigung					Verknüpfung von Geschäftsobjekten

				Planungsperiode (Zeitcontainer):		vom:				10. Januar 2022					Schichtmodell:	FLEX
				bis zum:				16. Januar 2022

		(Planung erfolgt für eine Woche nach der Steuerungsperiode von einer Woche, beginnend mit einem Montag)

	Kapazitätsbedarf Wickelrohrmaschinen

	Zuordnungen der Fertigungsaufträge

	lfd. Nr.	Wickelrohrmaschine					lfd. Nr.	Handarbeitsplätze					lfd. Nr.	Termine Fertigungsaufträge in Planperiode
		1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1541	1542	1543			1	2	3	4			A	B	C	D
	1					1					1
	2					2					2
	3					3					3
	4					4					4
	5					5					5
	6					6					6
	7					7					7
	8					8					8
	9					9					9
	10					10					10
	11					11					11
	12					12					12
	13					13					13
	14					14					14
	15					15					15
	16					16					16
	17					17					17
	18					18					18
	19					19					19
	20					20					20
	21					21					21
	22					22					22
	23					23					23
	24					24					24
	25					25					25
	26					26					26
	27					27					27
	28					28					28
	29					29					29
	30					30					30
Auslastung
Wickelrohrmaschine
Auslastung
Maschinengruppe
Auslastung
Handarbeitsplatz

## Ablaufplanung
Planung der Auftrags- und Maschinenfolge - Sequencing und Scheduling der Aufträge und Ausrüstung

					Planungsperiode (Zeitcontainer)				vom:	10. Januar 2022			bis zum:	16. Januar 2022

		Fertigungsaufträge terminorientiert + artikeloptimal					Fertigungsaufträge terminorientert + rüstoptimal					Arbeitslast der Handarbeiten

			Die Planung erfolgt nach der terminorientierten Prioritätsregel. Es wird der früheste Liefertermin zuerst eingeplant.					Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung einer rüstoptimalen Zuordnung der Aufträge zu den einzelnen Maschinen					Das Verhältnis der Arbeitsdauer beschreibt die Auslastung des Mitarbeiters während der Dauer eines Fertigungsauftrags an der jeweiligen Wickelrohrmaschine
			Die Fertigungsaufträge werden terminorientiert aufgelistet. Der früheste Liefertermin wird zuerst dargestellt. Der späteste Starttermin wir aus dem Liefertermin und der Maschinenlaufzeit berechnet. Es wird nur die Maschinenlaufzeit berücksichtigt. In der Planung wird entschieden, ob eine Zusatzzeit erforderlich ist. Der Planungsstatus gibt an, ob der Auftrag schon eingeplant wurde.					Die Fertigungsaufträge werden nach gleichen Werkzeugen geordnet. Für gleiche Werkzeuge werden die Maschinenlaufzeiten addiert und der späteste Starttermin berechnet.

			Anzahl der Fertigungsaufträge in Planungsperiode:				0
		Lfd. Nr.	Fertigungsauf-tragsnummer	Artikelnummer	Liefertermin	Maschinenlaufzeit	Spätester Starttermin	Tage bis Starttermin	Relative Arbeitsdauer	Planungsstatus		Lfd. Nr.	Werkzeugnummer	Durchmesser	Fertigungsauftragsnummer	Artikelnummer	Liefertermin	Maschinenlaufzeit	Spätester Start-termin für gleiche Werkzeuge	Tage bis Starttermin	Planungsstatus
		-	-	-	-	min	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	min	-	-	-
		1					1			#BEZUG!					Maschine	Verhältnis der Arbeitsdauer	Beispiel
		2					2			#BEZUG!					Maschine 1		35%
		3					3			#BEZUG!					Maschine 2		40%
		4					4			#BEZUG!					Maschine 3		20%
		5					5			#BEZUG!					Summe	0%	95%
		6					6			#BEZUG!
		7					7			#BEZUG!					Berechnung der Zusatzzeit
		8					8			#BEZUG!					Übersteigt die Auslastung des Werkers ein bestimmtes Verhältnis er Arbeitsdauer (z.B. 90% oder 100 %), kann die Fertigungszeit der Maschine verlängert werden. Diese Zeit fließt als Zusatzzeit in die Planung ein. Praktisch erfolgt keine Produktion an der Maschine (Stillstand oder Rüsten). Die Zusatzzeit wird als separater Arbeitsgang in den Ablaufplan eingetragen. (Beispielrechnung für Maschine 3.)
		9					9			#BEZUG!
		10					10			#BEZUG!
		11					11			#BEZUG!					Maschine	Verhältnis der Arbeitsdauer	Beispiel				Maschine	Beispiel
		12					12			#BEZUG!					Maschine 1		35%		Verhältnis der Arbeitsdauer neu		100%	25%
		13					13			#BEZUG!					Maschine 2		40%		Bisherige Fertigungszeit (min)		0	308
		14					14			#BEZUG!					Maschine 3		35%		Zusatzzeit (min)		0	123,2
		15					15			#BEZUG!					Summe	0%	110%
		16					16			#BEZUG!
		17					17			#BEZUG!
		18					18			#BEZUG!
		19					19			#BEZUG!
		20					20			#BEZUG!
		21					21			#BEZUG!
		22					22			#BEZUG!
		23					23			#BEZUG!
		24					24			#BEZUG!
		25					25			#BEZUG!
		26					26			#BEZUG!
		27					27			#BEZUG!
		28					28			#BEZUG!
		29					29			#BEZUG!
		30					30			#BEZUG!
		31					31			#BEZUG!
		32					32			#BEZUG!
		33					33			#BEZUG!
		34					34			#BEZUG!
		35					35			#BEZUG!
		36					36			#BEZUG!
		37					37			#BEZUG!
		38					38			#BEZUG!
		39					39			#BEZUG!
		40					40			#BEZUG!
		41					41			#BEZUG!
		42					42			#BEZUG!
		43					43			#BEZUG!
		44					44			#BEZUG!
		45					45			#BEZUG!
		46					46			#BEZUG!
		47					47			#BEZUG!
		48					48			#BEZUG!
		49					49			#BEZUG!
		50					50			#BEZUG!

## Fertigungssteuerung
Daten zur Fertigungssteuerung

		werden fortlaufend eingetragen
					Ablauf Änderungseintrag		Störungsklassen		Störungsursachen
					1. Auftrag kopieren		Abweichungen vom Planablauf		anlagenbedingt
					2. Parameter ändern		Erhöhte Kapazitätsnachfrage		arbeitsbedingt
					3. Änderungsdatum eingeben		Reduzierung Kapazitätsangebot		materialbedingt
					Reduzierung Kapazitätsnachfrage		dispositionsbedingt
					Mehrere Störungen		keine
					keine Störung

		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27
		Eingabedaten					Ausgabedaten					Steuerungsdaten
		Fertigungsauftrag					Artikel		Artikel – Arbeitsvorgang 10					Artikel – Arbeitsvorgang 20				Starttermin Produktion		Endtermin Produktion		Zusatzzeit		Pflege von Änderungen		Störungsspezifikation		Rückmeldung
	lfd.Nr.	Nummer	Bezeichnung	Artikelnummer		(Auftrags-) Menge	Termin	Termin Material-verfügbarkeit	Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung	Arbeitsplätze	Maschinenangebot					Rüstzeit	Fertigungszeit	Fertigungszeit pro Mengeneinheit	Bezeichnung	Arbeitsplätze	Dauer Handarbeit		Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit			Datum	Uhrzeit	Störungs-klasse	Störungs-ursache	Datum	Uhrzeit
	-	-	-	-		Stück	-	-	-	-	-	-	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1541	1542	1543	min	min	min/Stück	-	-	min		-	Uhr	-	Uhr	min		-	Uhr	-	-	-	Uhr
	1					-					#WERT!					keine Störung	keine
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42	#BEZUG!
	43	#BEZUG!

## Fertigungssteuerung_Einstellhil
Daten zur Fertigungssteuerung

		werden fortlaufend eingetragen
					Ablauf Änderungseintrag		Störungsklassen		Störungsursachen
					1. Auftrag kopieren		Abweichungen vom Planablauf		anlagenbedingt
					2. Parameter ändern		Erhöhte Kapazitätsnachfrage		arbeitsbedingt
					3. Änderungsdatum eingeben		Reduzierung Kapazitätsangebot		materialbedingt
					Reduzierung Kapazitätsnachfrage		dispositionsbedingt
					1000					Mehrere Störungen		keine
					keine Störung

		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15		16		17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27
		Eingabedaten					Ausgabedaten					Steuerungsdaten
		Fertigungsauftrag					Artikel		Artikel – Arbeitsvorgang 10					Artikel – Arbeitsvorgang 20					Starttermin Produktion		Endtermin Produktion		Zusatzzeit		Pflege von Änderungen		Störungsspezifikation		Rückmeldung
	lfd.Nr.	Nummer	Bezeichnung	Artikelnummer	Warenart	(Auftrags-) Menge	Termin	Termin Material-verfügbarkeit	Nummer	Bezeichnung	Bezeichnung	Arbeitsplätze	Maschinenangebot					Rüstzeit	Fertigungszeit	Fertigungszeit pro Mengeneinheit	Bezeichnung	Arbeitsplätze	Handarbeitsdauer pro Stück	Dauer Handarbeit		Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit			Datum	Uhrzeit	Störungs-klasse	Störungs-ursache	Datum	Uhrzeit
	-	-	-	-	-	Stück	-	-	-	-	-	-	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1541	1542	1543	min	min	min/Stück	-	-	min/Stück	min		-	Uhr	-	Uhr	min		-	Uhr	-	-	-	Uhr
	1	92021412719		60PAP2060	Schneidware	1000	12.11.21	-	60PAP2060	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	323,96	0,31	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	4	0,140	140					keine Störung	keine
	2	92021529395		70AA30000	Bundware	34	27.10.21		70AA30000	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	147,19	3,89	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	3,888	132,19
	3	92021529919		80PAK	Bundware	24	27.10.21		80PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	124,49	4,56	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	4	4,562	109,49
	4	92021530000		90APK004	Bundware	20	27.10.21		90APK004	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	104,03	4,45	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	3	4,452	89,03
	5	92021539118		55PAP3985	Schneidware	480	27.10.21		55PAP3985	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	570,94	1,16	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,215	103,32
	6	92021539115		55PAP1140	Schneidware	300	28.10.21		55PAP1140	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	75,24	0,20	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,107	32,1
	7	92021640739		55PAP0450	Schneidware	500	28.10.21		55PAP0450	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1536	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	53,32	0,08	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	2	0,095	47,5
	8	92021640740		55PAP0540	Schneidware	300	28.10.21		55PAP0540	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1537	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	42,59	0,09	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	1	0,125	37,5
	9	92021641265		80APK1401	Schneidware	21	28.10.21		80APK1401	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19,68	0,22	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,782	16,43
	10	92021640738		55PAP0060	Schneidware	480	28.10.21		55PAP0060	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	19,90	0,01	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,039	18,84
	11	92021641264		80APK1360	Schneidware	21	28.10.21		80APK1360	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19,55	0,22	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,781	16,41
	12	92021641262		80APK0890	Schneidware	21	28.10.21		80APK0890	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17,98	0,14	Ablängen, Verpacken in Karton	3	0,760	15,95
	13	92021640762		60APK0420	Schneidware	12	28.10.21		60APK0420	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	15,66	0,05	Ablängen, Verpacken in Karton	2	1,274	15,29
	14	92021631408		70PAK	Bundware	56	28.10.21		70PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	273,46	4,62	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	4,615	258,46
	15	92021641106		75APK1000	Schneidware	240	29.10.21		75APK1000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55,77	0,17	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,113	27
	16	92021641115		75APK1201	Schneidware	120	29.10.21		75APK1201	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	38,26	0,19	Einschieben in Rohr	1	0,118	14,16
	17	92021641114		75APK1100	Schneidware	120	29.10.21		75APK1100	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	36,32	0,18	Ablängen, Verpacken in Karton	3	0,180	21,6
	18	92021631991		90PAPK002	Bundware	20	30.10.21		90PAPK002	Papier – Aluminium – Papier - Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	49,78	1,74	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	1,739	34,78
	19	92021631418		70PAK001	Bundware	18	30.10.21		70PAK001	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	79,87	3,60	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	2	3,604	64,87
	20	92021529585		75APK	Bundware	40	30.10.21		75APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	206,55	4,79	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	1	4,789	191,55
	21	92021640902		63AA0420	Schneidware	3	30.10.21		63AA0420	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,20	0,07	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	1	5,060	15,18
	22	92021529110		60APK009	Bundware	6	04.11.21		60APK009	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	300,61	47,60	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	1	47,602	285,61
	23	92021529592		75APK001	Bundware	6	04.11.21		75APK001	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	34,39	3,23	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	3,232	19,39
	24	92021640616		50AA61200	Schneidware	6	29.10.21		50AA61200	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1536	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	16,00	0,17	Ablängen, Verpacken in Karton	3	2,558	15,35
	25	92021730626		60APK009	Bundware	6	04.11.21		60APK009	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	243,21	38,04	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	2,500	15
	26	92021741249		75APK1501	Schneidware	500	05.11.21		75APK1501	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	156,16	0,28	Ablängen, Verpacken lose	3	0,093	46,5
	27	92021741234		75APK1000	Schneidware	120	06.11.21		75APK1000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	34,39	0,16	Ablängen, Verpacken lose	2	0,133	16
	28	92021731633		90PAPK003	Bundware	31	07.11.21		90PAPK003	Papier – Aluminium – Papier - Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	170,01	5,00	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	5,000	155,01
	29	92021741254		75APK4200	Schneidware	31	07.11.21		75APK4200	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	36,03	0,68	Einschieben in Rohr	2	0,388	12,03
	30	92021730909		65PAK	Bundware	1	07.11.21		65PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19,05	4,05	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	4,050	4,05
	31	92021731105		75APK	Bundware	40	07.11.21		75APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	206,55	4,79	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	4,789	191,55
	32	92021734176		130AA0700	Schneidware	15	07.11.21		130AA0700	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16,81	0,12	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	1	1,093	16,39
	33	92021730922		70AA30000	Bundware	34	11.11.21		70AA30000	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	203,27	5,54	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	5,537	188,27
	34	92021731126		75APK20000	Bundware	21	11.11.21		75APK20000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	92,85	3,71	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	3,707	77,85
	35	92021731122		75APK10000	Bundware	24	11.11.21		75APK10000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55,77	1,70	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	1,699	40,77
	36	92021730284		50AA6	Bundware	60	04.11.21		50AA6	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1537	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	306,58	4,86	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	3	4,860	291,58
	37	92021740878		60APPBEIGE1701	Schneidware	500	04.11.21		60APPBEIGE1701	Aluminium – Papier – Papier (beige)	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	306,58	4,86	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,112	56
	38	92021730203		40APK1750	Schneidware	100	05.11.21		40APK1750	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1536	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	52,02	0,37	Ablängen, Verpacken in Karton	3	0,234	23,4
	39	92021740714		50AA61001	Schneidware	120	06.11.21		50AA61001	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	31,73	0,14	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,175	21
	40	12021034661		55APK	Bundware	4	07.11.21		55APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	31,12	4,03	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	4,030	16,12
	41	92021730764		60PAK	Bundware	24	04.11.21		60PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	121,28	4,43	Bundware einschweißen *)	4	0,417	10
	42	92021730789		60PAPK003	Bundware	24	06.11.21		60PAPK003	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	126,94	4,66	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	4,664	111,94
	43	92021730590		55APK10000	Bundware	16	04.11.21		55APK10000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1537	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	40,79	1,61	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	4	1,612	25,79
	44	92021740823		55AA0470	Schneidware	20	04.11.21		55AA0470	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1536	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	16,43	0,07	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,777	15,54
	45	92021730275		50AA1500	Schneidware	700	05.11.21		50AA1500	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	190,90	0,25	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,094	66,1
	46	92021740705		50AA1001	Schneidware	10	06.11.21		50AA1001	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	16,48	0,15	Ablängen, Verpacken in Karton	2	1,550	15,5
	47	92021740867		60APK	Bundware	72	06.11.21		60APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	357,73	4,76	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	4,760	342,73
	48	92021726546		20AGA0476	Schneidware	11400	11.11.21		20AGA0476	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1534	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	15	1.669,83	0,15	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	2	0,069	784,5
	49	92021730629		60APK013	Bundware	28	07.11.21		60APK013	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	62,85	1,71	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	1,709	47,85
	50	92021730235		45APK	Bundware	5	07.11.21		45APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1536	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	41,33	5,27	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	5,266	26,33
	51	92021955709		70AA30000	Bundware	34	11.11.21		70AA30000	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	203,27	5,98	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	5,979	203,27
	52	92021955915		75APK20000	Bundware	21	11.11.21		75APK20000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	92,85	4,42	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	4,421	92,85
	53	92021966097		63AA0340	Schneidware	4	11.11.21		63AA0340	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,20	3,80	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	1	3,768	15,07
	54	92021966086		63AA0310	Schneidware	4	11.11.21		63AA0310	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,18	3,80	Ablängen, Verpacken in Karton	1	3,770	15,08
	55	92021965962		60PAP2060	Schneidware	550	12.11.21		60PAP2060	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	223,96	0,41	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,125	68,9
	56	92021965957		60PAP1660	Schneidware	550	12.11.21		60PAP1660	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1531	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	181,27	0,33	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,107	59
	57	92021966332		75APK1000	Schneidware	408	13.11.21		75APK1000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	90,91	0,22	Ablängen, Verpacken in Karton	3	0,087	35,4
	58	92021966348		75APK2401	Schneidware	120	13.11.21		75APK2401	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	63,53	0,53	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,238	28,56
	59	92021955704		70AA1150	Schneidware	4	13.11.21		70AA1150	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,72	3,93	Ablängen, Verpacken in Karton	2	3,808	15,23
	60	92021955812		70PAK	Bundware	42	14.11.21		70PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	207,35	4,94	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	4	4,937	207,35
	61	92021955902		75APK001	Bundware	12	14.11.21		75APK001	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55,77	4,65	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	4,648	55,77
	62	92021956413		90APK012	Bundware	45	14.11.21		90APK012	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	51,66	1,15	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	1,148	51,66
	63	92021955826		70PAP1470	Schneidware	20	14.11.21		70PAP1470	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	19,90	1,00	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,821	16,42
	64	92021966107		63AA0420	Schneidware	3	14.11.21		63AA0420	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,19	5,06	Ablängen, Verpacken in Karton	3	5,023	15,07
	65	92021966078		63AA0195	Schneidware	1	14.11.21		63AA0195	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,03	15,03	Ablängen, Verpacken in Karton	3	15,010	15,01
	66	92021965934		60APK8000	Bundware	1	15.11.21		60APK8000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	16,31	16,31	Ablängen, Verpacken lose	2	10,000	10
	67	92021956488		90PAPK003	Bundware	37	18.11.21		90PAPK003	Papier – Aluminium – Papier - Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	198,59	5,37	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	4	5,367	198,59
	68	92021955903		75APK001	Bundware	12	18.11.21		75APK001	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55,77	4,65	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	4,648	55,77
	69	92021965785		50AA61001	Schneidware	480	13.11.21		50AA61001	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1537	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	87,91	0,18	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	2	0,146	70
	70	92021965793		50AA62401	Schneidware	120	13.11.21		50AA62401	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1537	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	55,14	0,46	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	2	0,366	43,9
	71	92021965917		60AA0595	Schneidware	10	13.11.21		60AA0595	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	15,82	1,58	Ablängen, Verpacken in Karton	1	1,532	15,32
	72	92021965916		60AA0530	Schneidware	10	13.11.21		60AA0530	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	15,73	1,57	Ablängen, Verpacken in Karton	1	1,529	15,29
	73	92021955585		60PAP015	Bundware	64	14.11.21		60PAP015	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	199,12	3,11	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	3,111	199,12
	74	92021951187		20AGA0476	Schneidware	11400	11.11.21		20AGA0476	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	15	1.911,32	0,17	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	1	0,026	300
	75	92021965925		60APK	Bundware	24	11.11.21		60APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	125,24	5,22	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	5,218	125,24
	76	92021955589		60PAP20000	Bundware	6	11.11.21		60PAP20000	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	35,01	5,84	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	5,835	35,01
	77	92021965926		60APK	Bundware	240	15.11.21		60APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	1.167,43	4,86	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	4,864	1167,43
	78	92021955008		40APK2000	Schneidware	250	13.11.21		40APK2000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1536	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	117,00	0,47	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken lose	3	0,143	35,75
	79	92021965779		50AA2501	Schneidware	3	13.11.21		50AA2501	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	16,11	5,37	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken lose	3	3,463	10,39
	80	92021965788		50AA61070	Schneidware	231	14.11.21		50AA61070	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1537	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	49,45	0,21	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken lose	3	0,098	22,71
	81	92021955386		55AA0520	Schneidware	16	14.11.21		55AA0520	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1536	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	16,26	1,02	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	2	0,964	15,43
	82	92021965795		50APK	Bundware	16	14.11.21		50APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	76,48	4,78	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	4,780	76,48
	83	92021060388		10AGA078	Schneidware	7500	11.11.21		10AGA078	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	1.088,97	0,15	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	3	0,018	135
	84	92021060383		10AGA075	Schneidware	14000	11.10.21		10AGA075	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	840,33	0,06	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	3	0,011	155
	85	92021060376		10AGA020	Schneidware	8400	12.11.21		10AGA020	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	383,70	0,05	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	2	0,010	82,2
	86	92021060396		10AGA081	Schneidware	750	12.11.21		10AGA081	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	136,59	0,18	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	1	0,039	29,25
	87	92021060378		10AGA023	Schneidware	1500	12.11.21		10AGA023	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	118,15	0,08	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	1	0,022	33
	88	92021060385		10AGA076	Schneidware	1600	12.11.21		10AGA076	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	139,07	0,09	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	1	0,023	37,4
	89	92021060367		10AGA007	Schneidware	1080	12.11.21		10AGA007	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	94,01	0,09	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	1	0,027	29,04
	90	92021160069		90PAPK003	Bundware	37	18.11.21		90PAPK003	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	192,56	5,20	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	5,204	192,56
	91	92021159494		75APK001	Bundware	12	18.11.21		75APK001	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	55,77	4,65	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	4,648	55,77
	92	92021159884		80PAK	Bundware	6	18.11.21		80PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	38,87	6,48	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	6,478	38,87
	93	92021169728		63AA1400	Schneidware	10	18.11.21		63AA1400	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17,09	1,71	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	2	1,170	11,7
	94	92021159508		75APK20000	Bundware	21	19.11.21		75APK20000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	92,85	4,42	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	4,421	92,85
	95	92021159998		90APK20000	Bundware	7	19.11.21		90APK20000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	36,57	5,22	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	5,224	36,57
	96	92021170487		90AA3000	Bundware	24	19.11.21		90AA3000	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25,62	1,07	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	1,068	25,62
	97	92021159992		90APK009	Bundware	2	20.11.21		90APK009	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	50,89	25,45	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	2	25,445	50,89
	98	92021169958		75APK4200	Bundware	210	21.11.21		75APK4200	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	183,49	0,87	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	0,874	183,49
	99	92021159403		70PAK	Bundware	21	21.11.21		70PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	109,17	5,20	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	5,199	109,17
	100	92021169940		75APK1000	Schneidware	120	21.11.21		75APK1000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	34,39	0,29	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	3	0,250	30
	101	92021160066		90PAPK002	Bundware	9	21.11.21		90PAPK002	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	29,75	3,31	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	3,306	29,75
	102	92021170568		90PAK	Bundware	6	21.11.21		90PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	38,10	6,35	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	6,350	38,1
	103	92021159289		65APK10000	Bundware	10	21.11.21		65APK10000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	31,22	3,12	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	3,122	31,22
	104	92021169559		60PAP1840	Schneidware	540	25.11.21		60PAP1840	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	201,41	0,37	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	1	0,250	135,15
	105	92021169562		60PAP1870	Schneidware	540	25.11.21		60PAP1870	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	198,71	0,37	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	1	0,248	133,8
	106	92021169505		55PAP1095	Schneidware	540	25.11.21		55PAP1095	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	184,35	0,34	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	2	0,165	89,25
	107	92021169514		55PAP2065	Schneidware	270	25.11.21		55PAP2065	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	117,95	0,44	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	2	0,301	81,15
	108	92021159885		80PAK	Bundware	16	25.11.21		80PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	86,66	5,42	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	5,416	86,66
	109	92021169509		55PAP1140	Schneidware	300	25.11.21		55PAP1140	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	110,32	0,37	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	2	0,176	52,75
	110	92021160860		100APK	Bundware	8	25.11.21		100APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1543	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	51,04	6,38	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	6,380	51,04
	111	92021158938		52AA0300	Schneidware	8	18.11.21		52AA0300	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1536	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	15,35	1,92	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	2	1,298	10,38
	112	92021159016		60APK004	Bundware	20	19.11.21		60APK004	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	106,87	5,34	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	5,344	106,87
	113	92021158661		50AA6	Bundware	600	21.11.21		50AA6	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	1.923,63	3,21	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	3,206	1923,63
	114	92021169370		50AA61001	Schneidware	120	21.11.21		50AA61001	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	31,73	0,26	Ablängen, Verpacken lose	1	0,133	16
	115	92021158096		25APK20000	Bundware	5	19.11.21		25APK20000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1534	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	50,54	10,11	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	4	10,108	50,54
	116	92021158669		50APK20000	Bundware	1	19.11.21		50APK20000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1534	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	18,22	18,22	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	4	18,220	18,22
	117	92021158158		26AGA0274	Schneidware	1200	21.11.21		26AGA0274	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	15	62,97	0,05	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,031	36,6
	118	92021159024		60APK013	Bundware	21	21.11.21		60APK013	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	49,38	2,35	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	4	2,351	49,38
	119	92021159022		60APK011	Schneidware	100	21.11.21		60APK011	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	47,75	0,48	Ablängen, Verpacken lose	3	0,195	19,5
	120	92021158666		50APK10000	Bundware	3	21.11.21		50APK10000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	19,83	6,61	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	3,333	10
	121	92021158618		45APK10000	Bundware	3	21.11.21		45APK10000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1535	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	21,32	7,11	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	7,107	21,32
	122	92021158968		55APK10000	Bundware	3	21.11.21		55APK10000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	20,02	6,67	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	6,673	20,02
	123	92021155651		10AGA078	Schneidware	6250	18.11.21		10AGA078	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	909,31	0,15	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	2	0,018	115
	124	92021155660		10AGA081	Schneidware	750	19.11.21		10AGA081	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	136,59	0,18	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	2	0,039	29,25
	125	92021155652		10AGA078	Schneidware	7500	25.11.21		10AGA078	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	1.088,97	0,15	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	2	0,018	135
	126	92021156713		12AGAW	Bundware	280	22.11.21		12AGAW	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	2.572,09	9,19	Ablängen, Verpacken lose	1	0,036	10
	127	92021156728		12AGA029	Schneidware	3400	18.11.21		12AGA029	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	124,61	0,04	Ablängen, Verpacken lose	1	0,013	44
	128	92021158516		30AA1250	Schneidware	2000	18.11.21		30AA1250	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1534	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	606,03	0,30	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,070	139
	129	92021158940		52AA0700	Schneidware	7	18.11.21		52AA0700	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	15,72	2,25	Ablängen, Verpacken lose	2	1,466	10,26
	130	92021156723		12AGA026	Schneidware	26000	22.11.21		12AGA026	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	1.879,07	0,07	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,016	405
	131	92021157958		22AA005	Schneidware	10800	27.11.21		22AA005	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1532	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	2.366,81	0,22	Ablängen, Verpacken in Karton	3	0,038	414,6
	132	92021157442		16AGA003	Schneidware	20000	22.11.21		16AGA003	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	8.945,19	0,45	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,054	1075
	133	92021157444		16AGA004	Schneidware	19800	21.11.21		16AGA004	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	8.440,20	0,43	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,052	1024,8
	134	92021157392		16AGA001	Schneidware	4800	19.11.21		16AGA001	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	1.535,47	0,32	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,049	235,8
	135	92021157393		16AGA001	Schneidware	4800	19.11.21		16AGA001	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	1.643,36	0,34	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,049	235,8
	136	92021157394		16AGA001	Schneidware	4800	19.11.21		16AGA001	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	1.643,36	0,34	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,049	235,8
	137	92021157395		16AGA001	Schneidware	4800	19.11.21		16AGA001	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	1.643,36	0,34	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,049	235,8
	138	92021157396		16AGA001	Schneidware	4800	19.11.21		16AGA001	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	15	1.643,36	0,34	Ablängen, Verpacken in Karton	2	0,049	235,8
	139	12021037711		60APL90B30000	Bundware	91	20.11.21		60APL90B30000	Aluminium – Papier (weiß)	Rohr produzieren	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	15	568,69	6,25	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	6,249	568,69
	140	12021037709		60APL90B30000	Bundware	91	20.11.21		60APL90B30000	Aluminium – Papier (weiß)	Rohr produzieren	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	15	568,69	6,25	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	6,249	568,69
	141	12021035294		60APL95B	Bundware	176	18.11.21		60APL95B	Aluminium – Papier (weiß)	Rohr produzieren	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	15	533,69	3,03	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	3,032	533,69
	142	92021271412		60APL60B	Bundware	121	21.11.21		60APL60B	Aluminium – Papier (weiß)	Rohr produzieren	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	15	368,47	3,05	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	3,045	368,47
	143	92021271415		60APL60B006	Bundware	121	21.11.21		60APL60B006	Aluminium – Papier (weiß)	Rohr produzieren	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	15	506,18	4,18	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	4,183	506,18
	144	92021271441		60APL90B301	Bundware	77	22.11.21		60APL90B301	Aluminium – Papier (weiß)	Rohr produzieren	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	15	484,12	6,29	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	6,287	484,12
	145	92021271444		60APL95B	Bundware	176	25.11.21		60APL95B	Aluminium – Papier (weiß)	Rohr produzieren	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	15	533,69	3,03	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	3,032	533,69
	146	92021281375		45PAP2950	Schneidware	450	02.12.21		45PAP2950	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1542	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	15	318,53	0,71	Ablängen, Verpacken lose	2	0,160	72,1
	147	92021271100		50PAP015	Bundware	70	19.11.21		50PAP015	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1541	x	x	x	0	x	x	x	x	0	0	15	254,44	3,63	Ablängen, Verpacken lose	3	0,143	10
	148	92021270918		30APL	Bundware	12	19.11.21		30APL	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1542	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	15	67,34	5,61	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	5,612	67,34
	149	92021377022		60PAP1840	Schneidware	540	25.11.21		60PAP1840	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	201,39	0,37	Ablängen, Verpacken lose	2	0,108	58,06
	150	92021377025		60PAP1870	Schneidware	540	25.11.21		60PAP1870	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	15	196,68	0,36	Ablängen, Verpacken lose	2	0,107	57,52
	151	92021376959		55PAP1095	Schneidware	540	25.11.21		55PAP1095	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	184,35	0,34	Ablängen, Verpacken lose	3	0,074	39,7
	152	92021376968		55PAP2065	Schneidware	270	25.11.21		55PAP2065	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	175,14	0,65	Ablängen, Verpacken lose	3	0,135	36,46
	153	92021367448		80PAK	Bundware	16	25.11.21		80PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	86,66	5,42	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	5,416	86,66
	154	92021376963		55PAP1140	Schneidware	300	25.11.21		55PAP1140	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	110,32	0,37	Ablängen, Verpacken lose	2	0,090	27,1
	155	92021376956		55PAP0540	Schneidware	300	25.11.21		55PAP0540	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1543	x	x	x	0	x	x	x	0	0	x	15	59,20	0,20	Ablängen, Verpacken lose	2	0,063	19
	156	92021377176		63AA1575	Schneidware	2	25.11.21		63AA1575	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,47	7,73	Ablängen, Verpacken lose	3	5,075	10,15
	157	92021377702		80APK	Bundware	8	26.11.21		80APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	46,84	5,85	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	5,855	46,84
	158	92021377167		63AA0430	Schneidware	8	26.11.21		63AA0430	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,51	1,94	Ablängen, Verpacken lose	3	1,275	10,2
	159	92021377168		63AA0500	Schneidware	4	26.11.21		63AA0500	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,30	3,82	Ablängen, Verpacken lose	3	2,528	10,11
	160	92021377150		63AA0320	Schneidware	4	26.11.21		63AA0320	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15,19	3,80	Ablängen, Verpacken lose	3	2,520	10,08
	161	92021367016		75APK10000	Bundware	150	26.11.21		75APK10000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	305,32	2,04	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	2,035	305,32
	162	92021366911		70PAK	Bundware	35	27.11.21		70PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	173,29	4,95	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	4,951	173,29
	163	92021367254		80APK004	Bundware	20	27.11.21		80APK004	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	106,60	5,33	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	5,330	106,6
	164	92021367456		80PAPK003	Bundware	12	27.11.21		80PAPK003	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	71,73	5,98	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	5,978	71,73
	165	92021366918		70PAP	Bundware	8	27.11.21		70PAP	Papier – Aluminium – Papier	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	48,35	6,04	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	6,044	48,35
	166	92021370056		130AA0950	Schneidware	16	27.11.21		130AA0950	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17,61	1,10	Ablängen, Verpacken lose	3	0,673	10,77
	167	92021377177		63AA2000	Schneidware	44	27.11.21		63AA2000	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	28,12	0,64	Ablängen, Verpacken lose	2	0,322	14,18
	168	92021366783		63AA1600	Schneidware	44	27.11.21		63AA1600	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25,49	0,58	Ablängen, Verpacken lose	1	0,304	13,39
	169	92021377694		80AA0450	Schneidware	44	27.11.21		80AA0450	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18,22	0,41	Ablängen, Verpacken lose	2	0,253	11,14
	170	92021376981		60AA01	Bundware	1	27.11.21		60AA01	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	15,55	15,55	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	15,550	15,55
	171	92021366789		65APK	Bundware	4	28.11.21		65APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	31,22	7,81	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	7,805	31,22
	172	92021367007		75APK001	Bundware	27	29.11.21		75APK001	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	114,24	4,23	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	4,231	114,24
	173	92021378020		90AA401	Schneidware	200	28.11.21		90AA401	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	26,80	0,13	Ablängen, Verpacken lose	1	0,074	14,8
	174	92021367570		90APK004	Bundware	20	02.12.21		90APK004	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	100,75	5,04	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	5,038	100,75
	175	92021378025		90APK	Bundware	18	02.12.21		90APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1531	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	96,32	5,35	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	5,351	96,32
	176	92021366057		40APK1750	Schneidware	300	26.11.21		40APK1750	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1532	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	128,06	0,43	Ablängen, Verpacken lose	3	0,117	35,2
	177	92021366623		60PAK	Bundware	13	25.11.21		60PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	69,15	5,32	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	5,319	69,15
	178	92021366645		60PAPK003	Bundware	128	26.11.21		60PAPK003	Papier – Aluminium – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	634,67	4,96	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	4,958	634,67
	179	92021366129		50AA1500	Bundware	128	26.11.21		50AA1500	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1535	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	554,12	4,33	Ablängen, Verpacken in Karton	3	0,117	15
	180	92021365535		25APK	Bundware	20	26.11.21		25APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1536	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	157,15	7,86	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	2	7,858	157,15
	181	92021376907		55AA0300	Schneidware	4	26.11.21		55AA0300	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1537	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	15,18	3,80	Ablängen, Verpacken lose	3	2,520	10,08
	182	92021362208		20AGA0476	Schneidware	11400	29.11.21		20AGA0476	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1537	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	15	1.669,83	0,15	Ablängen, Verpacken lose	2	0,028	317,8
	183	92021376987		60APK	Bundware	24	27.11.21		60APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1533	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	125,24	5,22	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1	5,218	125,24
	184	92021366065		40APK2000	Schneidware	250	27.11.21		40APK2000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1535	0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	122,77	0,49	Ablängen, Verpacken lose	2	0,135	33,75
	185	92021366492		60APK013	Bundware	28	27.11.21		60APK013	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	15	62,85	2,24	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	3	2,245	62,85
	186	92021366138		50APK1400	Schneidware	100	27.11.21		50APK1400	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1532	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	37,52	0,38	Ablängen, Verpacken in Karton	3	0,218	21,8
	187	92021365534		25AGA1190	Schneidware	600	28.11.21		25AGA1190	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	1536	0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	15	157,74	0,26	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,084	50,4
	188	92021376830		50AA61070	Schneidware	120	28.11.21		50AA61070	Aluminium – Aluminium	Rohr produzieren	1537	x	x	x	0	x	x	x	0	0	0	15	32,90	0,27	Ablängen, Verpacken lose	2	0,137	16,48
	189	92021366434		55APK10000	Bundware	400	28.11.21		55APK10000	Aluminium – Papier – Kunststoff	Rohr produzieren	1534	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	15	2.720,18	6,80	Ablängen, Verpacken in Karton	1	0,383	153
	190	92021363056		10AGA078	Schneidware	7500	25.11.21		10AGA078	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.088,97	0,15	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,018	135
	191	92021363050		10AGA075	Schneidware	6000	26.11.21		10AGA075	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	366,14	0,06	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,013	75
	192	92021363065		10AGA081	Schneidware	1500	26.11.21		10AGA081	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	258,17	0,17	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,029	43,5
	193	92021363035		10AGA007	Schneidware	1620	26.11.21		10AGA007	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	133,51	0,08	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,022	36,06
	194	92021363042		10AGA023	Schneidware	1500	26.11.21		10AGA023	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	118,15	0,08	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,022	33
	195	92021363052		10AGA076	Schneidware	1600	26.11.21		10AGA076	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	139,07	0,09	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,023	37,4
	196	92021363057		10AGA078	Schneidware	6250	29.11.21		10AGA078	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	909,31	0,15	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,018	115
	197	92021363040		10AGA019	Schneidware	4800	02.12.21		10AGA019	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	331,03	0,07	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,015	72,6
	198	92021363061		10AGA080	Schneidware	6000	02.12.21		10AGA080	Aluminium/Glasfaser - Aluminium	Rohr produzieren	Wickelrohrmaschine 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	269,58	0,04	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	Handarbeitsplatz 3	0,010	57
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Berechnung_Einstellparameter
Berechnung der Einstellungen an der Wickelrohrmaschine

	Eingabedaten

	Anzahl Artikellagen (Funktionslagen)			2	Stück					Steigung des Werkzeugs		20,0		mm
	Bandüberlappung Funktionslage			2	mm					Beilaufpapier		IA
	Bandüberlappung Beilaufpapier			10	mm					Dorndurchmesser		21,65		mm

	Berechnungen

	1	2	3	4	5	6	7				8		9	10
	Materiallage	Material-nummer	Lagenart	Material	Bandstärke	Bandbreite	Innendurchmesser pro Lage	Außendurch-messer pro Lage	Einstellwinkel Bobinen	Einstellwinkel bis 39°	Steigung	Steigung der Funktionslage	Steigung korrigiert	Überlappung korrigiert
	-	-		-	mm	mm	mm	mm			mm		mm	mm
	Band 1	BAND040	Beilaufpapier	Papier	0,165	50	21,7	21,98	36,0	36,0	49,5		31,9	24,2
	Band 2	BAND121	Funktionslage	Alu/Glas	0,13	35	21,98	22,24	28,5	28,5	37,6	37,6	31,9	7,0
	Band 3	BAND016	Funktionslage	Aluminium	0,06	31	22,24	22,36	24,5	24,5	31,9	31,9	31,9	2,0
	Band 4	BAND036	Beilaufpapier	Papier	0,165	28	22,36	22,69	14,8	14,8	18,6		31,9	-2,8
	Band 5
					Minimum	31,9
				Berechnung der Wechselräderzähne
				Übersetzungsverhältnis Gesamt			0,52	-			Im Fall des äußeren Beilaufpapiers können bei der Überlappung negative Werte auftreten. Die Abwicklung des Beilaufpapiers wird dadurch verbessert.
				Übersetzungsverhältnis Wechselräder			1,04
				Antriebsrad (rechts)			60	Zähne
				Abtriebsrad (links)			63	Zähne

				Übersetzungsverhältnis Wechselräder			1,05

	Die Auswahl des Übersetzungsverhältnisses erfolgt nach der geringsten Bandbreite einer Funktionslage. Damit wird erreicht, dass größere Bandbreiten die Überlappung einhalten.

## Berechnung_Arbeitszeiten
Berechnung der Fertigungsmenge					Berechnung der Fertigungszeiten

	Eingabedaten					Eingabedaten

	Bobinendrehzahl		140	1/min			Schneidware					Schneidware					Handarbeitsgang					Bundware
	Übersetzungsverhältnis Gesamt		0,52	-			Produktionsmenge Schneidware		3000	Stück				Produktionsmenge Schneidware		3000	Stück		Ablängen, Verpacken lose					Schneidware
	Gangzahl		6	-			Artikellänge Schneidware		900	mm				Artikellänge Schneidware		900	mm		Rüstzeit für Coil+Werkzeug		15	min
	Rillenzahl		750	Rillen/m					Maximale Stranglänge		21	m		Rüstzeit für Coilwechsel		2	min
				Bundware					Sägeverschnitt		100	mm		Anzahl der Coilwechsel		60	Wechsel
	Warenart (Schneid-/Bundware)		Bundware				Produktionsmenge (Bundware)		400	Bunde				Bundware					Warenart (Schneid-/Bundware)		Bundware
				Artikellänge Bundware (BW)		25	m				Produktionsmenge (Bundware)		400	Bunde
				Artikellänge Bundware (BW)		25	m		Drehzahl der Bobine		140	1/min
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					Übersetzungsverhältnis Gesamt		0,52	-
	Materiallage	Material-nummer	Lagenart	Banddichte	Querschnitts-fläche	Längenspez. Bandgewicht	Bandlänge pro Coil	Einstellwinkel	Rohrsteigung					Rillenzahl		750	Rillen/m		Gangzahl des Werkzeug		6	-
	-	-	-	kg/m³	mm²	g/m	m	°	m
	Band 1	BAND040	Beilaufpapier	630,30	8,25	5,20	2.884,62	36,0	0,032					Berechnungen
	Band 2	BAND121	Funktionslage	1340,66	4,55	6,10	2.459,02	28,5	0,032
	Band 3	BAND016	Funktionslage	2700,00	1,86	5,02	2.986,86	24,5	0,032					Wickelrohrmaschine					Schneidware
	Band 4	BAND036	Beilaufpapier	63,03	4,62	2,91	5.151,10	14,8	0,032					Werkzeugdrehzahl		268,8	1/min		Gesamtlänge Schneidware		2700	m
	Band 5					Rillenzahl pro Zeiteinheit		1613,0	-		Produktionszeit Artikel		0,42	min
				Produktionsgeschwindigkeit		2,15	m/min		Produktionszeit Strang (SW)		9,67	min
	Berechnungen					Rüstzeit für Coilwechsel im Betrieb		120,00	min		Produktionszeit Gesamt		1255	min
				Stranglänge
	Werkzeugdrehzahl:		268,8	1/min			Produktionszeit		4.650	min				Bundware					Artikelanzahl		23	Stück
	Rillenzahl pro Zeiteinheit		1613,0	Rillen/min			Werkzeugumdrehungen (Gesamt)		1.250.000	Umdrehungen				Gesamtlänge Bundware		10000	m		Länge + Sägeverschnitt		20,8	m
	Produktionsgeschwindigkeit		2,2	m/min			Bobinenumdrehungen (Gesamt)		650.973	Umdrehungen				Produktionszeit Bund		11,62	min		Gesamtlänge		20,8	m
				Produktionszeit Gesamt		4650	min		Artikelanzahl korrigiert		23	Stück
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				Maschinenbelegungszeit Bund		4.784,80	min		Maschinenbelegungszeit Schneid			min
	Materiallage	Material-nummer	Lagenart	Bandlänge pro Umdrehung	Massenstrom / Gesamt	Spezifisches Rillengewicht	Spezifisches Rillengewicht F.l.	Bandlänge Gesamt	Anzahl der Coilwechsel	Gesamtzahl der Coils
	-	-	-	mm	g/min	g/Rille	g/Rille	m	Wechsel	-				Handarbeitsplatz
	Band 1	BAND040	Beilaufpapier	54,20	39,46	0,024		35.283,03	12	13				1				2	3	4	3	4
	Band 2	BAND121	Funktionslage	66,70	56,96	0,035	0,035	43.419,19	17	18				Verrichtung				Rüsten	Dauer pro Einheit	Dauer pro Stück	Dauer Bearbeitung	Dauer Gesamt
	Band 3	BAND016	Funktionslage	76,80	53,99	0,033	0,033	49.992,49	16	17				-				min	mm	min	min	min
	Band 4	BAND036	Beilaufpapier	124,40	50,71	0,031		80.978,04	15	16				Ablängen, Verpacken lose				10	0,00004	0,046	138	148
	Band 5			#WERT!					1				Ablängen, Verpacken in Karton				15	0,00004	0,046	138	153
				Summe	0,125	0,0688		60					Ablängen, Stauchen,Verpacken lose				10	0,00004	0,115	345	355
				Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton				15	0,00004	0,115	345	360
	Artikelgewicht		38,69	g					Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken lose				10	0,0000515	0,046	138	148
				Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton				15	0,0000515	0,046	138	153
	1	2	3	4	5					Ablängen (Weidmüller-Säge), Stauchen,Verpacken lose				10	0,0000515	0,046	138	148
	Materiallage	Material-nummer	Lagenart	Umdrehungen b. Coilwechsel	Zeit bis Coilwechsel					Ablängen (Weidmüller-Säge), Stauchen,Verpacken in Karton				15	0,0000515	0,046	138	153
	-	-	-	-	min					Stauchen				15	0,00004	0,092	276	291
	Band 1	BAND040	Beilaufpapier	53.221	380					Schlitzen 1				5	0,00004	0,046	138	143
	Band 2	BAND121	Funktionslage	36.867	263					Schlitzen 2 mit Zusatzzeit				0	0,00004	0,226	678	678
	Band 3	BAND016	Funktionslage	38.893	278					Manschette aufziehen				15	0,00004	0,092	276	291
	Band 4	BAND036	Beilaufpapier	41.409	296					Einschieben in Rohr				0	0,00004	0,092	276	276
	Band 5					Konfektionieren AA6				0	0,00004	0,092	276	276
				Konfektionieren IXAGIX				0	0,00004	0,092	276	276
				Verpacken MAN				0	0,00004	0,092	276	276
				Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)				0				4785
				Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)				0				4785
				Bundware einschweißen *)				10	0,00004	0,092	276	286
				*) Annahme		Zeiten müssen überarbeitet werden!!!!

				Dauer Handarbeit		148,00	min		Verhältnis Hand/Maschine		3,1%

## Berechnung_Kapazitaet
Berechnung der Kapazitäten

					A	Start- und Endtermin innerhalb der Planungswoche
			Anzahl der Aufträge:	0		B	Starttermin außerhalb und Endtermin innerhalb der Planungswoche					Schichtmodell:	FLEX
					C	Starttermin innerhalb und Endtermin außerhalb der Planungswoche
					D	Start- und Endtermin außerhalb der Planungswoche					Arbeitszeit:	41,25	h

	Datensätze für Kapazitätsbetrachtungen					Kapazität Wickelrohrmaschinen					Kapazität Handarbeitsplatz					Fertigungsaufträge in Planungsperiode					Fertigungsaufträge auf Wickelrohrmaschinen					Fertigungsaufträge an Handarbeitsplätzen
	lfd. Nr.	Fertigungsauf-tragsnummer	Spätester Starttermin	Liefertermin	Belegungs-dauer	Termine in Planungsperiode				Wickelrohr-maschine	MG	Mögliche Auftragsabwicklung auf Wickelrohrmaschine					Handarbeitsplatz			Maschinen-gruppen	Kapazitäts-angebot	Kapazitäts-bedarf	Auslastung	Maschinen-nummer	Kapazitäts-angebot	Kapazitäts-bedarf	Auslastung	Stunden über 100 %		Nr.	Kapazitäts-angebot	Kapazitäts-bedarf	Auslastung	Stunden über 100 %		A		B		C		D			1531		1532		1533		1534		1535		1536		1537		1541		1542		1543			1		2		3		4
	-	-	-		h	A	B	C	D	Auswahl	-	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1541	1542	1542	Nr.	min		-	h	h	%	-	h	h	%	h		-	h	h	%	h		Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste		Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste		Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste	Nr.	Liste
	1					1	41,25	0,0	0,0%	1531	41,25	0,0	0,0%			1	41,25	0,0	0,0%
	2					2	82,5	0,0	0,0%	1532	41,25	0,0	0,0%			2	41,25	0,0	0,0%
	3					3	165	0,0	0,0%	1533	41,25	0,0	0,0%			3	41,25	0,0	0,0%
	4					4	123,75	0,0	0,0%	1534	41,25	0,0	0,0%			4	41,25	0,0	0,0%
	5					1535	41,25	0,0	0,0%
	6					1536	41,25	0,0	0,0%
	7					1537	41,25	0,0	0,0%
	8					1540	41,25	0,0	0,0%
	9					1541	41,25	0,0	0,0%
	10					1542	41,25	0,0	0,0%
	11					1543	41,25	0,0	0,0%
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

## Berechnung_Ablaufplanung
Berechnung für Abläufe
					manuell eintragen
		Achtung: Zwischen Bundware und Schneidware unterscheiden					Ablaufplanung terminorientiert + artikeloptimal
	lfd. Nr.	Fertigungsauf-tragsnummer	Spätester Starttermin	Liefertermin	Belegungs-dauer	Teilenumnmer	Durchmesser	Rohrtyp	Werkzeug-nummer	Wickelrohr-maschine	Maschinen-gruppe		Artikel	Artikel zählen	Artikel ohne Duplikate		Artikel gelistet	Gesamt-stunden	Maschinen-gruppe	Anzahl Maschinen	Kapazitäts-angebot	Kapazitäts-bedarf	Auslastung	Stunden über 100 %	Früheste Liefertermin	Spätester Starttermin
	-	-	-	-	h	-	DN	-	-		-		-	-	-		-	h	-	Stück	h	h	%	h	-
	1					0.1.00 00:00
	2					0.1.00 00:00
	3					0.1.00 00:00
	4					0.1.00 00:00
	5					0.1.00 00:00
	6					0.1.00 00:00
	7					0.1.00 00:00
	8					0.1.00 00:00
	9					0.1.00 00:00
	10					0.1.00 00:00
	11					0.1.00 00:00
	12					0.1.00 00:00
	13					0.1.00 00:00
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

## Berechnung_Belegungsdauer
Berechnung der Belegungsdauer

		Planungsperiode (Zeitcontainer)					Schichtmodelle					Nr. Belegung Start	Nr. Belegung Ende
		Datum	Zahlwert					Bezeichnung	Nummer		Stunden		Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag		-	-
		10.1.22	44571					FLEX	1		41,25		8,50		8,50		8,50		8,50		7,25		0,00		0,00		54	55
		16.1.22	44577					FLEXS	2		42,00		8,25		8,25		8,25		8,25		9,00		0,00		0,00		58	59
					FLEX+S	3		83,25		16,75		16,75		16,75		16,75		16,25		0,00		0,00		62	63
					W01S1	4		75,33		16,17		16,17		16,17		16,17		10,67		0,00		0,00		66	67
					W01S3	5		119,83		17,92		23,92		23,92		23,92		23,92		6,25		0,00		70	71
					W01YL	6		78,75		15,75		15,75		15,75		15,75		15,75		0,00		0,00		74	75
					W011	7		49,75		10,75		10,75		10,75		10,75		6,75		0,00		0,00		78	79
					Auswahl
					FLEX	1		41,25		8,5		8,5		8,5		8,5		7,25		0		0		54	55

				A	Start- und Endtermin innerhalb der Planungswoche
				B	Starttermin außerhalb und Endtermin innerhalb der Planungswoche
				C	Starttermin innerhalb und Endtermin außerhalb der Planungswoche
				D	Start- und Endtermin außerhalb der Planungswoche

	Belegungszeiten der Aufträge an den Maschinen
	lfd. Nr.	Spätester Starttermin	Liefertermin	Termine in Planungsperiode				Fertigungsauf-tragsnummer	Belegungszeit in Stunden					Fertigungsauf-tragsnummer	Spätester Starttermin	Liefertermin	Belegungs-dauer
					A	B					C					D
	-	-	-	A	B	C	D	-	-	10.1.22	11.1.22	12.1.22	13.1.22	14.1.22	15.1.22	16.1.22	10.1.22	11.1.22	12.1.22	13.1.22	14.1.22	15.1.22	16.1.22	-	Auswahl		-	-		h
	1	12.11.21 07:06	12.11.21 12:30
	2	27.10.21 10:03	27.10.21 12:30
	3	27.10.21 10:25	27.10.21 12:30
	4	27.10.21 10:46	27.10.21 12:30
	5	26.10.21 11:28	27.10.21 12:30
	6	28.10.21 11:15	28.10.21 12:30
	7	28.10.21 11:36	28.10.21 12:30
	8	28.10.21 11:47	28.10.21 12:30
	9	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30
	10	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30
	11	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30
	12	28.10.21 12:12	28.10.21 12:30
	13	28.10.21 12:14	28.10.21 12:30
	14	28.10.21 07:56	28.10.21 12:30
	15	29.10.21 11:34	29.10.21 12:30
	16	29.10.21 11:51	29.10.21 12:30
	17	29.10.21 11:53	29.10.21 12:30
	18	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30
	19	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30
	20	29.10.21 09:03	29.10.21 12:30
	21	29.10.21 12:15	29.10.21 12:30
	22	4.11.21 07:29	4.11.21 12:30
	23	4.11.21 11:55	4.11.21 12:30
	24	29.10.21 12:13	29.10.21 12:30
	25	4.11.21 08:27	4.11.21 12:30
	26	5.11.21 09:54	5.11.21 12:30
	27	5.11.21 11:55	5.11.21 12:30
	28	5.11.21 09:40	5.11.21 12:30
	29	5.11.21 11:54	5.11.21 12:30
	30	5.11.21 12:10	5.11.21 12:30
	31	5.11.21 09:03	5.11.21 12:30
	32	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30
	33	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30
	34	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30
	35	11.11.21 11:34	11.11.21 12:30
	36	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30
	37	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30
	38	5.11.21 11:37	5.11.21 12:30
	39	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30
	40	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30
	41	4.11.21 10:28	4.11.21 12:30
	42	5.11.21 10:22	5.11.21 12:30
	43	4.11.21 11:49	4.11.21 12:30
	44	4.11.21 12:13	4.11.21 12:30
	45	5.11.21 09:19	5.11.21 12:30
	46	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30
	47	5.11.21 06:32	5.11.21 12:30
	48	8.11.21 10:10	11.11.21 12:30
	49	5.11.21 11:27	5.11.21 12:30
	50	5.11.21 11:48	5.11.21 12:30
	51	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30
	52	11.11.21 10:57	11.11.21 12:30
	53	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30
	54	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30
	55	11.11.21 08:46	11.11.21 12:30
	56	12.11.21 09:28	12.11.21 12:30
	57	12.11.21 10:58	12.11.21 12:30
	58	12.11.21 11:26	12.11.21 12:30
	59	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30
	60	12.11.21 09:02	12.11.21 12:30
	61	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30
	62	12.11.21 11:38	12.11.21 12:30
	63	12.11.21 12:10	12.11.21 12:30
	64	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30
	65	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30
	66	15.11.21 12:13	15.11.21 12:30
	67	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30
	68	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30
	69	12.11.21 11:01	12.11.21 12:30
	70	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30
	71	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30
	72	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30
	73	12.11.21 09:10	12.11.21 12:30
	74	8.11.21 06:08	11.11.21 12:30
	75	11.11.21 10:24	11.11.21 12:30
	76	11.11.21 11:55	11.11.21 12:30
	77	11.11.21 08:47	15.11.21 12:30
	78	12.11.21 10:33	12.11.21 12:30
	79	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30
	80	12.11.21 11:40	12.11.21 12:30
	81	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30
	82	12.11.21 11:13	12.11.21 12:30
	83	9.11.21 11:21	11.11.21 12:30
	84	7.10.21 14:44	11.10.21 12:30
	85	12.11.21 06:06	12.11.21 12:30
	86	12.11.21 10:13	12.11.21 12:30
	87	12.11.21 10:31	12.11.21 12:30
	88	12.11.21 10:10	12.11.21 12:30
	89	12.11.21 10:55	12.11.21 12:30
	90	18.11.21 09:17	18.11.21 12:30
	91	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30
	92	18.11.21 11:51	18.11.21 12:30
	93	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30
	94	19.11.21 10:57	19.11.21 12:30
	95	19.11.21 11:53	19.11.21 12:30
	96	19.11.21 12:04	19.11.21 12:30
	97	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30
	98	19.11.21 09:26	19.11.21 12:30
	99	19.11.21 10:40	19.11.21 12:30
	100	19.11.21 11:55	19.11.21 12:30
	101	19.11.21 12:00	19.11.21 12:30
	102	19.11.21 12:00	19.11.21 12:30
	103	19.11.21 11:51	19.11.21 12:30
	104	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30
	105	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30
	106	25.11.21 09:11	25.11.21 12:30
	107	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30
	108	25.11.21 10:31	25.11.21 12:30
	109	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30
	110	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30
	111	25.11.21 11:39	25.11.21 12:30
	112	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30
	113	19.11.21 10:43	19.11.21 12:30
	114	15.11.21 14:56	19.11.21 12:30
	115	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30
	116	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30
	117	19.11.21 12:12	19.11.21 12:30
	118	19.11.21 11:27	19.11.21 12:30
	119	19.11.21 11:40	19.11.21 12:30
	120	19.11.21 11:42	19.11.21 12:30
	121	19.11.21 12:10	19.11.21 12:30
	122	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30
	123	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30
	124	16.11.21 14:50	18.11.21 12:30
	125	19.11.21 10:13	19.11.21 12:30
	126	23.11.21 11:21	25.11.21 12:30
	127	15.11.21 10:52	22.11.21 12:30
	128	18.11.21 10:25	18.11.21 12:30
	129	17.11.21 10:54	18.11.21 12:30
	130	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30
	131	16.11.21 14:25	22.11.21 12:30
	132	22.11.21 07:03	26.11.21 12:30
	133	27.10.21 11:24	22.11.21 12:30
	134	27.10.21 13:04	19.11.21 12:30
	135	16.11.21 12:24	19.11.21 12:30
	136	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30
	137	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30
	138	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30
	139	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30
	140	18.11.21 11:31	19.11.21 12:30
	141	18.11.21 11:31	19.11.21 12:30
	142	17.11.21 12:06	18.11.21 12:30
	143	19.11.21 06:21	19.11.21 12:30
	144	18.11.21 13:03	19.11.21 12:30
	145	19.11.21 11:40	22.11.21 12:30
	146	24.11.21 12:06	25.11.21 12:30
	147	2.12.21 07:11	2.12.21 12:30
	148	19.11.21 08:15	19.11.21 12:30
	149	19.11.21 11:22	19.11.21 12:30
	150	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30
	151	25.11.21 09:13	25.11.21 12:30
	152	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30
	153	25.11.21 09:34	25.11.21 12:30
	154	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30
	155	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30
	156	25.11.21 11:30	25.11.21 12:30
	157	25.11.21 12:14	25.11.21 12:30
	158	26.11.21 11:43	26.11.21 12:30
	159	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30
	160	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30
	161	26.11.21 12:15	26.11.21 12:30
	162	26.11.21 07:24	26.11.21 12:30
	163	26.11.21 09:36	26.11.21 12:30
	164	26.11.21 10:43	26.11.21 12:30
	165	26.11.21 11:18	26.11.21 12:30
	166	26.11.21 11:41	26.11.21 12:30
	167	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30
	168	26.11.21 12:01	26.11.21 12:30
	169	26.11.21 12:04	26.11.21 12:30
	170	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30
	171	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30
	172	26.11.21 11:58	26.11.21 12:30
	173	29.11.21 10:36	29.11.21 12:30
	174	26.11.21 12:03	26.11.21 12:30
	175	2.12.21 10:49	2.12.21 12:30
	176	2.12.21 10:53	2.12.21 12:30
	177	26.11.21 10:22	26.11.21 12:30
	178	25.11.21 10:22	25.11.21 12:30
	179	25.11.21 10:25	26.11.21 12:30
	180	25.11.21 11:45	26.11.21 12:30
	181	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30
	182	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30
	183	24.11.21 08:55	29.11.21 12:30
	184	26.11.21 10:24	26.11.21 12:30
	185	26.11.21 10:27	26.11.21 12:30
	186	26.11.21 11:27	26.11.21 12:30
	187	26.11.21 11:52	26.11.21 12:30
	188	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30
	189	26.11.21 11:57	26.11.21 12:30
	190	19.11.21 08:24	26.11.21 12:30
	191	23.11.21 11:21	25.11.21 12:30
	192	26.11.21 06:24	26.11.21 12:30
	193	26.11.21 08:12	26.11.21 12:30
	194	26.11.21 10:16	26.11.21 12:30
	195	26.11.21 10:31	26.11.21 12:30
	196	26.11.21 10:31	26.11.21 12:30
	197	25.11.21 13:35	29.11.21 12:30
	198	2.12.21 06:58	2.12.21 12:30
	199	2.12.21 08:00	2.12.21 12:30
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207

## Berechnung_Termine
Berechnung der Fertigungstermine

	Eingabedaten zur Berechnung eines Endtermins					Ergebnisdaten für Endtermin					Zusammenfassung Schichtmodelle für Endtermin

	Soll-Starttermin					Wochentage				Feiertage
	Datum			8.10.21	44477		1	Montag			Karfreitag		#NAME?				Zeitgrößen		Ist-Starttermin		Ist-Endtermin				Schichtmodell		Ist-Starttermin			Ist-Endtermin
	Uhrzeit			18:00:00	0,75		2	Dienstag			Ostersonntag		#NAME?				Datum		8.10.21		8.10.21				FLEX		10.10.21 02:00			8.10.21 06:00
	Wochentag			5			3	Mittwoch			Ostermontag		#NAME?				Wochentag		Freitag		Freitag				FLEXS		8.10.21 00:00			8.10.21 14:00
	Schichtmodell			FLEX+S			4	Donnerstag			Pfingsten		#NAME?				Uhrzeit		00:00:00		06:00:00				FLEX+S		8.10.21 00:00			8.10.21 06:00
					5	Freitag			Fronleichnam		#NAME?					W01S1		8.10.21 00:00			8.10.21 06:00
	Maschinenlaufzeit			50	Stunden		6	Sonnabend			Nationalfeiertag		3.10.21					W01S3		8.10.21 00:00			8.10.21 00:00
					7	Sonntag			Allerheiligen		1.11.21					W01YL		8.10.21 00:00			8.10.21 06:00
					W011		8.10.21 00:00			8.10.21 06:00
					Betriebsferien

	Eingabedaten zur Berechnung eines Starttermins					Ergebnisdaten für Starttermin					Zusammenfassung Schichtmodelle für spätesten Starttermin

					Zeitgrößen		Ist-Starttermin		Ist-Endtermin				Schichtmodell		Ist-Starttermin			Ist-Endtermin				Belegungsdauer Starttag [h]		Belegungsdauer Liefertag [h]
	Datum Liefertermin			12.11.21					Datum		4.11.21		12.11.21				FLEX		1.11.21 10:30			12.11.21 12:30				6,50		6,50
	Schichtmodell			FLEX+S					Wochentag		Donnerstag		Freitag				FLEXS		1.11.21 20:00			12.11.21 19:00				5,00		8,00
					Uhrzeit		22:00:00		12:30:00				FLEX+S		4.11.21 22:00			12.11.21 12:30				6,50		5,75
					W01S1		5.11.21 12:18			12.11.21 11:25				5,42		9,69
	Maschinenlaufzeit			79,75	Stunden					W01S3		9.11.21 15:55			12.11.21 23:55				23,92		7,99
					W01YL		5.11.21 20:45			12.11.21 21:45				15,75		1,00
					W011		2.11.21 16:30			12.11.21 09:00				3,00		5,50

	Berechnungen

	Berechnung für spätesten Starttermin

	Schichtmodell	Datum	Wochentag	Datum korrigiert	Wochentag korrigiert	Uhrzeit	Zeitelement	Vollständiger Ist-Endtermin			Vollständiger-Starttermin
	FLEX	12.11.21	Freitag	12.11.21	Freitag	12:30	AP1	12.11.21 12:30			1.11.21 10:30
	FLEXS	12.11.21	Freitag	12.11.21	Freitag	19:00	AP1	12.11.21 19:00			1.11.21 20:00
	FLEX+S	12.11.21	Freitag	12.11.21	Freitag	12:30	AP1	12.11.21 12:30			4.11.21 22:00
	W01S1	12.11.21	Freitag	12.11.21	Freitag	11:25	AP1	12.11.21 11:25			5.11.21 12:18
	W01S3	12.11.21	Freitag	12.11.21	Freitag	23:55	AP1	12.11.21 23:55			9.11.21 15:55
	W01YL	12.11.21	Freitag	12.11.21	Freitag	21:45	AP1	12.11.21 21:45			5.11.21 20:45
	W011	12.11.21	Freitag	12.11.21	Freitag	09:00	AP1	12.11.21 09:00			2.11.21 16:30

	Berechnung des Endtermins

					Auftragsdauer in Stunden					AP1		AP2		AP3		AP4			Überträge					Ist-Starttermin mit Berechnung des Zeitelements
	Schichtmodell	Datum	Wochentag	Uhrzeit	Arbeitszeit Gesamt	PE1	AP1	PE2	AP2	PE3	AP3	PE4	AP4	PE5		Von	Uhrzeit	Von	Uhrzeit	Von	Uhrzeit	Von	Uhrzeit		Übertrag Nacht	Übertrag Sonnabend	Übertrag Sonntag	Übertrag Feiertage	Gesamt	Datum	Wochentag	Uhrzeit		Datum	Wochentag	Uhrzeit	Arbeitszeit Gesamt	PE1	AP1	PE2	AP2	PE3	AP3	PE4	AP4	PE5	Vollständiger Ist-Starttermin	Start-element	Dauer im Element		Vollständiger-Endtermin
	FLEX	8.10.21	Freitag	18:00	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					06:00		13:00					0	FALSCH	FALSCH		0	8.10.21	Freitag	06:00		8.10.21	Freitag	00:00	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					10.10.21 02:00	PE3	0,00		8.10.21 06:00
	FLEXS	8.10.21	Freitag	18:00	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					14:00		13:00					0	FALSCH	FALSCH		0	8.10.21	Freitag	14:00		8.10.21	Freitag	00:00	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					8.10.21 00:00	PE3	0,00		8.10.21 14:00
	FLEX+S	8.10.21	Freitag	18:00	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		06:00		13:00		14:00		19:30			0	FALSCH	FALSCH		0	8.10.21	Freitag	06:00		8.10.21	Freitag	00:00	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.10.21 00:00	PE5	0,00		8.10.21 06:00
	W01S1	8.10.21	Freitag	18:00	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					06:00		11:30					0	FALSCH	FALSCH		0	8.10.21	Freitag	06:00		8.10.21	Freitag	00:00	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					8.10.21 00:00	PE3	0,00		8.10.21 06:00
	W01S3	8.10.21	Freitag	18:00	23,9	0,0	0,0	0,0					00:00					0	FALSCH	FALSCH		0	8.10.21	Freitag	00:00		8.10.21	Freitag	00:00	23,9	0,0	0,0	0,0					8.10.21 00:00	PE2	0,00		8.10.21 00:00
	W01YL	8.10.21	Freitag	18:00	15,8	0,0	0,0	0,0					06:00					0	FALSCH	FALSCH		0	8.10.21	Freitag	06:00		8.10.21	Freitag	00:00	15,8	0,0	0,0	0,0					8.10.21 00:00	PE2	0,00		8.10.21 06:00
	W011	8.10.21	Freitag	18:00	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				06:00		09:15		00:00					0	FALSCH	FALSCH		0	8.10.21	Freitag	06:00		8.10.21	Freitag	00:00	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			8.10.21 00:00	PE4	0,00		8.10.21 06:00

## Berechnung_Starttermin
Berechnung der Fertigungstermine

	Eingabedaten					Ergebnisdaten

			Endtermin					Starttermin
			Schichtmodell		Datum	Uhrzeit	Wochentag	Arbeits-element	Maschinen-laufzeit					Schichtmodell		Endtermin			Belegungsdauer Starttag		Belegungsdauer Liefertag					PE1	1
			-		-	-	-	-	Stunden					-		-			h		h					AP1	2
			FLEX		12.11.21	12:30:00	Freitag	AP1	79,75					FLEX		1.11.21 10:30			6,5		6,5					PE2	3
			FLEXS		12.11.21	19:00:00	Freitag	AP1	79,75					FLEXS		1.11.21 20:00			5,0		8,0					AP2	4
			FLEX+S		12.11.21	12:30:00	Freitag	AP1	79,75					FLEX+S		4.11.21 22:00			6,5		5,8					PE3	5
			W01S1		12.11.21	11:25:00	Freitag	AP1	79,75					W01S1		5.11.21 12:18			5,4		9,7					AP3	6
			W01S3		12.11.21	23:55:00	Freitag	AP1	79,75					W01S3		9.11.21 15:55			23,9		8,0					PE4	7
			W01YL		12.11.21	21:45:00	Freitag	AP1	79,75					W01YL		5.11.21 20:45			15,7		1,0					AP4	8
			W011		12.11.21	09:00:00	Freitag	AP1	79,75					W011		2.11.21 16:30			3,0		5,5					PE5	9

	Berechnungen
					Datum -1					rückwärts rechnen			1. Zeile wenn Bedingung ändern					Richtung AP ändern					Richtung AP ändern					neue Datenbank
		Schichtmodell:		FLEX				Uhrzeit ändern					2.Zeile anders					Richtung Berechnung ändern					-setzen
		Tage	Endtermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins					Belegungsdauer
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Ende	Nummer Zeitelement	Ende Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP4	AP3	AP2	AP1	Übertrag		AP4	AP3	AP2	AP1	Zeitelement Start	Endzeit des Zeitelements	Start im Zeitelement	Starttermin		Liefertag	Starttag
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-		h	h
		1	12.11.21	Freitag	12:30	AP1	2	12:30	6,5	0,7	0,0	0,0		6,5	0,0	0,0	0,0		79,7	79,8	79,8	79,8	73,3	73,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,572916667	13:45	12.11.21 13:45		6,5
		2	11.11.21	Donnerstag					6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		73,3	73,3	73,3	71,3	64,8	64,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,625	15:00	11.11.21 15:00
		3	10.11.21	Mittwoch					6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		64,8	64,8	64,8	62,8	56,3	56,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,625	15:00	10.11.21 15:00
		4	9.11.21	Dienstag					6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		56,3	56,3	56,3	54,3	47,8	47,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,625	15:00	9.11.21 15:00
		5	8.11.21	Montag					6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		47,8	47,8	47,8	45,8	39,3	39,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,625	15:00	8.11.21 15:00
		6	7.11.21	Sonntag					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	x
		7	6.11.21	Sonnabend					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	x
		8	5.11.21	Freitag					6,5	0,7	0,0	0,0		6,5	0,7	0,0	0,0		39,3	39,3	39,3	38,5	32,0	32,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,572916667	13:45	5.11.21 13:45
		9	4.11.21	Donnerstag					6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		32,0	32,0	32,0	30,0	23,5	23,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,625	15:00	4.11.21 15:00
		10	3.11.21	Mittwoch					6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		23,5	23,5	23,5	21,5	15,0	15,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,625	15:00	3.11.21 15:00
		11	2.11.21	Dienstag					6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		15,0	15,0	15,0	13,0	6,5	6,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,625	15:00	2.11.21 15:00
		12	1.11.21	Montag					6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	6,5	6,5	4,5	0,0	0,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	4,50	AP2	15:00	10:30	1.11.21 10:30			6,5
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					1.11.21 10:30		6,5	6,5

		Schichtmodell:		FLEXS
		Tage	Endtermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins					Belegungsdauer
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP4	AP3	AP2	AP1	Übertrag		AP4	AP3	AP2	AP1	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin		Liefertag	Starttag
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-		h	h
		1	12.11.21	Freitag	19:00	AP1	2	19:00	5,0	4,0	0,0	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0		79,7	79,8	79,8	79,8	74,8	74,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,979166667	23:30	12.11.21 23:30		5,0
		2	11.11.21	Donnerstag					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		74,8	74,8	74,8	70,5	66,5	66,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,989583333	23:45	11.11.21 23:45
		3	10.11.21	Mittwoch					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		66,5	66,5	66,5	62,3	58,3	58,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,989583333	23:45	10.11.21 23:45
		4	9.11.21	Dienstag					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		58,3	58,3	58,3	54,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,989583333	23:45	9.11.21 23:45
		5	8.11.21	Montag					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	45,8	41,8	41,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,989583333	23:45	8.11.21 23:45
		6	7.11.21	Sonntag					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	x
		7	6.11.21	Sonnabend					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	x
		8	5.11.21	Freitag					5,0	4,0	0,0	0,0		5,0	4,0	0,0	0,0		41,8	41,8	41,8	37,8	32,8	32,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,979166667	23:30	5.11.21 23:30
		9	4.11.21	Donnerstag					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		32,8	32,8	32,8	28,5	24,5	24,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,989583333	23:45	4.11.21 23:45
		10	3.11.21	Mittwoch					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		24,5	24,5	24,5	20,3	16,3	16,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,989583333	23:45	3.11.21 23:45
		11	2.11.21	Dienstag					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		16,3	16,3	16,3	12,0	8,0	8,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,989583333	23:45	2.11.21 23:45
		12	1.11.21	Montag					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		8,0	8,0	8,0	3,8	0,0	0,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	3,75	AP2	23:45	20:00	1.11.21 20:00			8,0
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					1.11.21 20:00		5,0	8,0

		Schichtmodell:		FLEX+S
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins					Belegungsdauer
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP4	AP3	AP2	AP1	Übertrag		AP4	AP3	AP2	AP1	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin		Liefertag	Starttag
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-		h	h
		1	12.11.21	Freitag	12:30	AP1	2	12:30	6,5	0,7	5,0	4,0		6,5	0,0	0,0	0,0		79,7	79,8	79,8	79,8	73,3	73,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP4	0,979166667	23:30	12.11.21 23:30		6,5
		2	11.11.21	Donnerstag					6,5	2,0	4,0	4,2		6,5	2,0	4,0	4,2		73,3	66,8	64,8	60,8	56,5	56,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP4	0,989583333	23:45	11.11.21 23:45
		3	10.11.21	Mittwoch					6,5	2,0	4,0	4,2		6,5	2,0	4,0	4,2		56,5	50,0	48,0	44,0	39,8	39,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP4	0,989583333	23:45	10.11.21 23:45
		4	9.11.21	Dienstag					6,5	2,0	4,0	4,2		6,5	2,0	4,0	4,2		39,8	33,3	31,3	27,3	23,0	23,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP4	0,989583333	23:45	9.11.21 23:45
		5	8.11.21	Montag					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		23,0	19,0	14,8	14,8	14,8	14,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP4	0,989583333	23:45	8.11.21 23:45
		6	7.11.21	Sonntag					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP4	x
		7	6.11.21	Sonnabend					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP4	x
		8	5.11.21	Freitag					5,0	4,0	0,0	0,0		5,0	4,0	0,0	0,0		14,8	9,8	5,8	5,8	5,8	5,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP4	0,979166667	23:30	5.11.21 23:30
		9	4.11.21	Donnerstag					4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		5,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,00		FALSCH	1,75	0,00	0,00	AP4	23:45	22:00	4.11.21 22:00			5,8
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					4.11.21 22:00		6,5	5,8

		Schichtmodell:		W01S1
		Tage	Endtermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins					Belegungsdauer
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Ende	Nummer Zeitelement	Ende Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP4	AP3	AP2	AP1	Übertrag		AP4	AP3	AP2	AP1	Zeitelement Start	Endzeit des Zeitelements	Start im Zeitelement	Starttermin		Liefertag	Starttag
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-		h	h
		1	12.11.21	Freitag	11:25	AP1	2	12:30	5,4	5,2	0,0	0,0		5,4	0,0	0,0	0,0		79,7	79,8	79,8	79,8	74,3	74,33		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,697916667	16:45	12.11.21 16:45		5,4
		2	11.11.21	Donnerstag					8,1	8,1	0,0	0,0		8,1	8,1	0,0	0,0		74,3	74,3	74,3	66,3	58,2	58,17		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,927083333	22:15	11.11.21 22:15
		3	10.11.21	Mittwoch					8,1	8,1	0,0	0,0		8,1	8,1	0,0	0,0		58,2	58,2	58,2	50,1	42,0	42,01		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,927083333	22:15	10.11.21 22:15
		4	9.11.21	Dienstag					8,1	8,1	0,0	0,0		8,1	8,1	0,0	0,0		42,0	42,0	42,0	33,9	25,9	25,85		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,927083333	22:15	9.11.21 22:15
		5	8.11.21	Montag					8,1	8,1	0,0	0,0		8,1	8,1	0,0	0,0		25,9	25,9	25,9	17,8	9,7	9,69		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	0,927083333	22:15	8.11.21 22:15
		6	7.11.21	Sonntag					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,69		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	x
		7	6.11.21	Sonnabend					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,69		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP2	x
		8	5.11.21	Freitag					5,4	5,2	0,0	0,0		5,4	5,2	0,0	0,0		9,7	9,7	9,7	4,4	0,0	0,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	4,44	AP2	16:45	12:18	5.11.21 12:18			9,7
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					5.11.21 12:18		5,4	9,7

		Schichtmodell:		W01S3
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins					Belegungsdauer
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP4	AP3	AP2	AP1	Übertrag		AP4	AP3	AP2	AP1	Zeitelement Start	Endzeit des Zeitelements	Start im Zeitelement	Starttermin		Liefertag	Starttag
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-		h	h
		1	12.11.21	Freitag	12:30	AP1	2	12:30	23,9	0,0	0,0	0,0		23,9	0,0	0,0	0,0		79,7	79,8	79,8	79,8	55,8	55,83		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,996527778	23:55	12.11.21 23:55		23,9
		2	11.11.21	Donnerstag					23,9	0,0	0,0	0,0		23,9	0,0	0,0	0,0		55,8	55,8	55,8	55,8	31,9	31,91		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,996527778	23:55	11.11.21 23:55
		3	10.11.21	Mittwoch					23,9	0,0	0,0	0,0		23,9	0,0	0,0	0,0		31,9	31,9	31,9	31,9	8,0	7,99		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,996527778	23:55	10.11.21 23:55
		4	9.11.21	Dienstag					23,9	0,0	0,0	0,0		23,9	0,0	0,0	0,0		8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	7,99	AP1	23:55	15:55	9.11.21 15:55			8,0
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					9.11.21 15:55		23,9	8,0

		Schichtmodell:		W01YL
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins					Belegungsdauer
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP4	AP3	AP2	AP1	Übertrag		AP4	AP3	AP2	AP1	Zeitelement Start	Endzeit des Zeitelements	Start im Zeitelement	Starttermin		Liefertag	Starttag
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-		h	h
		1	12.11.21	Freitag	21:45	AP1	2	06:00	15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		79,7	79,8	79,8	79,8	64,0	64,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,90625	21:45	12.11.21 21:45		15,7
		2	11.11.21	Donnerstag					15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		64,0	64,0	64,0	64,0	48,3	48,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,90625	21:45	11.11.21 21:45
		3	10.11.21	Mittwoch					15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		48,3	48,3	48,3	48,3	32,5	32,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,90625	21:45	10.11.21 21:45
		4	9.11.21	Dienstag					15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		32,5	32,5	32,5	32,5	16,8	16,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,90625	21:45	9.11.21 21:45
		5	8.11.21	Montag					15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		16,8	16,8	16,8	16,8	1,0	1,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,90625	21:45	8.11.21 21:45
		6	7.11.21	Sonntag					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		7	6.11.21	Sonnabend					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		8	5.11.21	Freitag					15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	1,00	AP1	21:45	20:45	5.11.21 20:45			1,0
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					5.11.21 20:45		15,7	1,0

		Schichtmodell:		W011
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins					Belegungsdauer
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP4	AP3	AP2	AP1	Übertrag		AP4	AP3	AP2	AP1	Zeitelement Start	Endzeit des Zeitelements	Start im Zeitelement	Starttermin		Liefertag	Starttag
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-		h	h
		1	12.11.21	Freitag	09:00	AP1	2	09:00	3,0	3,7	0,0	0,0		3,0	0,0	0,0	0,0		79,7	79,8	79,8	79,8	76,8	76,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	x				3,0
		2	11.11.21	Donnerstag					3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		76,8	76,8	72,3	69,0	66,0	66,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	0,729166667	17:30	11.11.21 17:30
		3	10.11.21	Mittwoch					3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		66,0	66,0	61,5	58,3	55,3	55,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	0,729166667	17:30	10.11.21 17:30
		4	9.11.21	Dienstag					3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		55,3	55,3	50,8	47,5	44,5	44,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	0,729166667	17:30	9.11.21 17:30
		5	8.11.21	Montag					3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		44,5	44,5	40,0	36,8	33,8	33,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	0,729166667	17:30	8.11.21 17:30
		6	7.11.21	Sonntag					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	x
		7	6.11.21	Sonnabend					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	x
		8	5.11.21	Freitag					3,0	3,7	0,0	0,0		3,0	3,7	0,0	0,0		33,8	33,8	33,8	30,0	27,0	27,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	x
		9	4.11.21	Donnerstag					3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		27,0	27,0	22,5	19,3	16,3	16,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	0,729166667	17:30	4.11.21 17:30
		10	3.11.21	Mittwoch					3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		16,3	16,3	11,8	8,5	5,5	5,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP3	0,729166667	17:30	3.11.21 17:30
		11	2.11.21	Dienstag					3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		5,5	5,5	1,0	0,0	0,0	0,00		FALSCH	FALSCH	1,00	0,00	AP3	17:30	16:30	2.11.21 16:30			5,5
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					2.11.21 16:30		3,0	5,5

## Berechnung_Endtermin
Berechnung der Fertigungstermine

	Eingabedaten					Ergebnisdaten

			Starttermin
			Schichtmodell		Datum	Uhrzeit	Wochentag	Arbeits-element	Maschinen-laufzeit					Schichtmodell		Endtermin					PE1	1
					Stunden					AP1	2
			FLEX		8.10.21	00:00:00	Freitag	PE3	50,00					FLEX		8.10.21 06:00					PE2	3
			FLEXS		8.10.21	00:00:00	Freitag	PE3	50,00					FLEXS		8.10.21 14:00					AP2	4
			FLEX+S		8.10.21	00:00:00	Freitag	PE5	50,00					FLEX+S		8.10.21 06:00					PE3	5
			W01S1		8.10.21	00:00:00	Freitag	PE3	50,00					W01S1		8.10.21 06:00					AP3	6
			W01S3		8.10.21	00:00:00	Freitag	PE2	50,00					W01S3		8.10.21 00:00					PE4	7
			W01YL		8.10.21	00:00:00	Freitag	PE2	50,00					W01YL		8.10.21 06:00					AP4	8
			W011		8.10.21	00:00:00	Freitag	PE4	50,00					W011		8.10.21 06:00					PE5	9

	Berechnungen

		Schichtmodell:		FLEX
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP1	AP2	AP3	AP4	Übertrag		AP1	AP2	AP3	AP4	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-
		1	8.10.21	Freitag	00:00	PE3	5	06:00	6,5	0,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	8.10.21 06:00
		2	9.10.21	Sonnabend		AP1	2	06:00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		3	10.10.21	Sonntag		AP1	2	06:00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		4	11.10.21	Montag		AP1	2	06:00	6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		50,0	43,5	41,5	41,5	41,5	41,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	11.10.21 06:00
		5	12.10.21	Dienstag		AP1	2	06:00	6,5	2,0	0,0	0,0		6,5	2,0	0,0	0,0		41,5	35,0	33,0	33,0	33,0	33,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	12.10.21 06:00
		6	13.10.21	Mittwoch		Frei		x	6,5	2,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	13.10.21 06:00
		7	14.10.21	Donnerstag		Frei		x	6,5	2,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	14.10.21 06:00
		8	15.10.21	Freitag		AP1	2	06:00	6,5	0,7	0,0	0,0		6,5	0,7	0,0	0,0		33,0	26,5	25,8	25,8	25,8	25,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	15.10.21 06:00
		9	16.10.21	Sonnabend		AP1	2	06:00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		10	17.10.21	Sonntag		AP1	2		0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0		25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		11	18.10.21	Montag		AP1	2		6,499976	1,999976	0	0		6,5	2,0	0,0	0,0		25,8	19,3	17,3	17,3	17,3	17,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	18.10.21 06:00
		12	19.10.21	Dienstag		AP1	2		6,499976	1,999976	0	0		6,5	2,0	0,0	0,0		17,3	10,8	8,8	8,8	8,8	8,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	19.10.21 06:00
		13	20.10.21	Mittwoch		AP1	2		6,499976	1,999976	0	0		6,5	2,0	0,0	0,0		8,8	2,3	0,3	0,3	0,3	0,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	20.10.21 06:00
		14	21.10.21	Donnerstag		AP1	2		6,499976	1,999976	0	0		6,5	2,0	0,0	0,0		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		0,25	0,00	0,00	0,00	AP1	0,25	06:15	21.10.21 06:15
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					8.10.21 06:00

		Schichtmodell:		FLEXS
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP1	AP2	AP3	AP4	Übertrag		AP1	AP2	AP3	AP4	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-
		1	8.10.21	Freitag	00:00	PE3	5	14:00	5,0	4,0	0,0	0,0		0,0	0,00	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,583333333	14:00	8.10.21 14:00
		2	9.10.21	Sonnabend		Frei		x	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		3	10.10.21	Sonntag		Frei		x	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		4	11.10.21	Montag		AP1	2	15:00	4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		50,0	46,0	41,8	41,8	41,8	41,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	11.10.21 06:00
		5	12.10.21	Dienstag		AP1	2	15:00	4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		41,8	37,8	33,5	33,5	33,5	33,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	12.10.21 06:00
		6	13.10.21	Mittwoch		AP1	2	15:00	4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		33,5	29,5	25,3	25,3	25,3	25,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	13.10.21 06:00
		7	14.10.21	Donnerstag		AP1	2	15:00	4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		25,3	21,3	17,0	17,0	17,0	17,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	14.10.21 06:00
		8	15.10.21	Freitag		AP1	2	14:00	5,0	4,0	0,0	0,0		5,0	4,0	0,0	0,0		17,0	12,0	8,0	8,0	8,0	8,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	15.10.21 06:00
		9	16.10.21	Sonnabend		Frei		x	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		10	17.10.21	Sonntag		Frei		x	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		11	18.10.21	Montag		AP1	2	15:00	4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,00		FALSCH	4,00	0,00	0,00	AP1	06:00	10:00	18.10.21 10:00
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					8.10.21 14:00

		Schichtmodell:		FLEX+S
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP1	AP2	AP3	AP4	Übertrag		AP1	AP2	AP3	AP4	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-
		1	8.10.21	Freitag	00:00	PE5	9	14:00	6,5	0,7	5,0	4,0		0,0	0,00	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	8.10.21 06:00
		2	9.10.21	Sonnabend		Frei		x	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		3	10.10.21	Sonntag		Frei		x	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		4	11.10.21	Montag		AP1	2	06:00	6,5	2,0	4,0	4,2		6,5	2,0	4,0	4,2		50,0	43,5	41,5	37,5	33,3	33,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	11.10.21 06:00
		5	12.10.21	Dienstag		AP1	2	06:00	4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		33,3	29,3	25,0	25,0	25,0	25,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	12.10.21 06:00
		6	13.10.21	Mittwoch		AP1	2	06:00	4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		25,0	21,0	16,8	16,8	16,8	16,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	13.10.21 06:00
		7	14.10.21	Donnerstag		AP1	2	06:00	4,0	4,2	0,0	0,0		4,0	4,2	0,0	0,0		16,8	12,8	8,5	8,5	8,5	8,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	14.10.21 06:00
		8	15.10.21	Freitag		AP1	2	06:00	5,0	4,0	0,0	0,0		5,0	4,0	0,0	0,0		8,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,00		FALSCH	3,50	0,00	0,00	AP1	06:00	09:30	15.10.21 09:30
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					8.10.21 06:00

		Schichtmodell:		W01S1
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP1	AP2	AP3	AP4	Übertrag		AP1	AP2	AP3	AP4	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-
		1	8.10.21	Freitag	00:00	PE3	5	06:00	5,4	5,2	0,0	0,0		0,0	0,00	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	8.10.21 06:00
		2	9.10.21	Sonnabend		AP1	2	06:00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		3	10.10.21	Sonntag		AP1	2	06:00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		4	11.10.21	Montag		AP1	2	06:00	8,1	8,1	0,0	0,0		8,1	8,1	0,0	0,0		50,0	41,9	33,8	33,8	33,8	33,84		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	06:00	06:00	11.10.21 06:00
		5	12.10.21	Dienstag		AP1	2		8,083309333	8,083309333	0	0		8,1	8,1	0,0	0,0		33,8	25,8	17,7	17,7	17,7	17,68		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	12.10.21 06:00
		6	13.10.21	Mittwoch		AP1	2		8,083309333	8,083309333	0	0		8,1	8,1	0,0	0,0		17,7	9,6	1,5	1,5	1,5	1,52		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	13.10.21 06:00
		7	14.10.21	Donnerstag		AP1	2		8,083309333	8,083309333	0	0		8,1	8,1	0,0	0,0		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		1,52	0,00	0,00	0,00	AP1	0,25	07:31	14.10.21 07:31
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					8.10.21 06:00

		Schichtmodell:		W01S3
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP1	AP2	AP3	AP4	Übertrag		AP1	AP2	AP3	AP4	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-
		1	8.10.21	Freitag	00:00	PE3	5	06:00	23,9	0,0	0,0	0,0		0,0	0,00	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0	00:00	8.10.21 00:00
		2	9.10.21	Sonnabend		AP1	2	00:00	6,3	0,0	0,0	0,0		6,3	0,0	0,0	0,0		50,0	43,8	43,8	43,8	43,8	43,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0	00:00	9.10.21 00:00
		3	10.10.21	Sonntag		AP1	2	00:00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		4	11.10.21	Montag		AP1	2		17,91664267	0	0	0		17,9	0,0	0,0	0,0		43,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,83		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	11.10.21 06:00
		5	12.10.21	Dienstag		AP1	2		23,91664267	0	0	0		23,9	0,0	0,0	0,0		25,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,91		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0	00:00	12.10.21 00:00
		6	13.10.21	Mittwoch		AP1	2		23,91664267	0	0	0		23,9	0,0	0,0	0,0		1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		1,91	0,00	0,00	0,00	AP1	0	01:54	13.10.21 01:54
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					8.10.21 00:00

		Schichtmodell:		W01YL
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP1	AP2	AP3	AP4	Übertrag		AP1	AP2	AP3	AP4	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-
		1	8.10.21	Freitag	00:00	PE2	3	06:00	15,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,00	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	8.10.21 06:00
		2	9.10.21	Sonnabend		Frei		x	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		3	10.10.21	Sonntag		Frei		x	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		4	11.10.21	Montag		AP1	2	06:00	15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		50,0	34,3	34,3	34,3	34,3	34,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	11.10.21 06:00
		5	12.10.21	Dienstag		AP1	2	06:00	15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		34,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	12.10.21 06:00
		6	13.10.21	Mittwoch		AP1	2	06:00	15,7	0,0	0,0	0,0		15,7	0,0	0,0	0,0		18,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	06:00	06:00	13.10.21 06:00
		7	14.10.21	Donnerstag		AP1	2		15,749976	0	0	0		15,7	0,0	0,0	0,0		2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		2,75	0,00	0,00	0,00	AP1	0,25	08:45	14.10.21 08:45
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					8.10.21 06:00

		Schichtmodell:		W011
		Tage	Starttermin					Zeiten in den Arbeitselementen					Verschieden Anfangszeiten in den Arbeitselementen					Verbleibende Arbeitsstunden für das nächste Arbeitselement					Berechnung des Endtermins
			Datum	Wochentag	Uhrzeit	Zeitelement Start	Nummer Zeitelement	Start Zeitelement	AP1	AP2	AP3	AP4		AP1	AP2	AP3	AP4		Arbeits-stunden	AP1	AP2	AP3	AP4	Übertrag		AP1	AP2	AP3	AP4	Zeitelement Ende	Startzeit des Zeitelements	Endzeit im Zeitelement	Endtermin
		-	-	-	-	-	-		2	4	6	8		2	4	6	8			2	4	6	8	h		2	4	6	8	-	-	-	-
		1	8.10.21	Freitag	00:00	PE4	7	06:00	3,0	3,7	0,0	0,0		0,0	0,00	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	8.10.21 06:00
		2	9.10.21	Sonnabend		AP1	2	06:00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		3	10.10.21	Sonntag		AP1	2	06:00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		4	11.10.21	Montag		AP1	2	06:00	3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		50,0	47,0	43,8	39,3	39,3	39,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	11.10.21 06:00
		5	12.10.21	Dienstag		AP1	2	06:00	3,0	3,2	4,5	0,0		3,0	3,2	4,5	0,0		39,3	36,3	33,0	28,5	28,5	28,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	12.10.21 06:00
		6	13.10.21	Mittwoch		Frei		x	3,0	3,2	4,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	13.10.21 06:00
		7	14.10.21	Donnerstag		Frei		x	3,0	3,2	4,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,50		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	14.10.21 06:00
		8	15.10.21	Freitag		AP1	2	06:00	3,0	3,7	0,0	0,0		3,0	3,7	0,0	0,0		28,5	25,5	21,8	21,8	21,8	21,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	06:00	06:00	15.10.21 06:00
		9	16.10.21	Sonnabend		AP1	2		0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0		21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		10	17.10.21	Sonntag		AP1	2		0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0		21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,75		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	x
		11	18.10.21	Montag		AP1	2		2,999976	3,249976	4,499976	0		3,0	3,2	4,5	0,0		21,8	18,8	15,5	11,0	11,0	11,00		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	18.10.21 06:00
		12	19.10.21	Dienstag		AP1	2		2,999976	3,249976	4,499976	0		3,0	3,2	4,5	0,0		11,0	8,0	4,8	0,3	0,3	0,25		FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	AP1	0,25	06:00	19.10.21 06:00
		13	20.10.21	Mittwoch		AP1	2		2,999976	3,249976	4,499976	0		3,0	3,2	4,5	0,0		0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		0,25	0,00	0,00	0,00	AP1	0,25	06:15	20.10.21 06:15
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
					8.10.21 06:00

## Auswahl_Baender
Eingabedaten					Ergebnistabelle					1	Spaltenzahlen werden zur Suche(Index) benötigt.
				Anzahl Bandvarianten			Variantenauswahl					2	Nicht Löschen!
		Rohrtyp:		AGA					2			Variante 1		Legende			3
				Variante 2		I= Beilaufpapier innen			4
		Durchmesser		20	mm					IA = Beilaufpapier Innen und Außen			5
				A = Beilaufpapier außen			6
				OHNE = keine Beilaufpapier			7
				8
Ergebnistabelle					9
		innen					außen					10
Rohrtyp	Spezifikation	Band 1		Band 2		Band 3		Band 4		Band 5		Anzahl Artikellagen	Anzahl Gesamtlagen	Beilaufpapier	Anzahl der Bandvarianten		11
AGA	Material	Papier		Alu/Glas		Aluminium		Papier		0		2	4	IA	2		12
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier					13
	Variante 1	BAND040		BAND121		BAND016		BAND036		0					14
	Variante 2	BAND041		BAND121		BAND016		BAND036		0					15
	Variante 3					16
	Variante 4					17
	Variante 5					18
				19
Auswahltabelle					20
		innen					außen					21
Rohrtyp	Spezifikation	Band 1		Band 2		Band 3		Band 4		Band 5		Anzahl Artikellagen	Anzahl Gesamtlagen	Beilaufpapier	Anzahl der Bandvarianten		22
AA	Material	Papier		Aluminium		Aluminium		Papier				2	4	IA	1		23
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier					24
	Teilenummer 1	BAND0	40	BAND0	17	BAND0	17	BAND0	37		0					25
	Teilenummer 2					26
	Teilenummer 3					27
	Teilenummer 4					28
	Teilenummer 5					29
AA6	Material	Papier		Aluminium		Aluminium		Aluminium		Papier		3	5	IA	0		30
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier					31
	Teilenummer 1					32
	Teilenummer 2					33
	Teilenummer 3					34
	Teilenummer 4					35
	Teilenummer 5					36
AGA	Material	Papier		Alu/Glas		Aluminium		Papier				2	4	IA	2		37
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier					38
	Teilenummer 1	BAND0	40	BAND	121	BAND0	16	BAND0	36		0					39
	Teilenummer 2	BAND0	41	BAND	121	BAND0	16	BAND0	36		0					40
	Teilenummer 3					41
	Teilenummer 4					42
	Teilenummer 5					43
APA	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		44
	Bandtyp	0		0		0		0		0					45
	Teilenummer 1					46
	Teilenummer 2					47
	Teilenummer 3					48
	Teilenummer 4					49
	Teilenummer 5					50
APK	Material	Papier		Aluminium		Papier		PP-Folie		Papier		3	5	IA	1		51
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier					52
	Teilenummer 1	BAND0	40	BAND0	17	BAND0	47	FOL0	32	BAND0	37					53
	Teilenummer 2					54
	Teilenummer 3					55
	Teilenummer 4					56
	Teilenummer 5					57
APKSUP	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		58
	Bandtyp	0		0		0		0		0					59
	Teilenummer 1					60
	Teilenummer 2					61
	Teilenummer 3					62
	Teilenummer 4					63
	Teilenummer 5					64
APKWEISS	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		65
	Bandtyp	0		0		0		0		0					66
	Teilenummer 1					67
	Teilenummer 2					68
	Teilenummer 3					69
	Teilenummer 4					70
	Teilenummer 5					71
APL	Material	Papier		Aluminium		Papier					2	3	I	0		72
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Beilaufpapier					73
	Teilenummer 1					74
	Teilenummer 2					75
	Teilenummer 3					76
	Teilenummer 4					77
	Teilenummer 5					78
APP	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		79
	Bandtyp	0		0		0		0		0					80
	Teilenummer 1					81
	Teilenummer 2					82
	Teilenummer 3					83
	Teilenummer 4					84
	Teilenummer 5					85
APPBEIGE	Material	Papier		Aluminium		Papier		Papier				2	4	IA	0		86
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier					87
	Teilenummer 1					88
	Teilenummer 2					89
	Teilenummer 3					90
	Teilenummer 4					91
	Teilenummer 5					92
APROHRBEIGE	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		93
	Bandtyp	0		0		0		0		0					94
	Teilenummer 1					95
	Teilenummer 2					96
	Teilenummer 3					97
	Teilenummer 4					98
	Teilenummer 5					99
ATA	Material	Papier		Aluminium		Aluminium		Papier				2	4	IA	0		100
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier					101
	Teilenummer 1					102
	Teilenummer 2					103
	Teilenummer 3					104
	Teilenummer 4					105
	Teilenummer 5					106
FPA	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		107
	Bandtyp	0		0		0		0		0					108
	Teilenummer 1					109
	Teilenummer 2					110
	Teilenummer 3					111
	Teilenummer 4					112
	Teilenummer 5					113
FPP	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		114
	Bandtyp	0		0		0		0		0					115
	Teilenummer 1					116
	Teilenummer 2					117
	Teilenummer 3					118
	Teilenummer 4					119
	Teilenummer 5					120
IXIX	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		121
	Bandtyp	0		0		0		0		0					122
	Teilenummer 1					123
	Teilenummer 2					124
	Teilenummer 3					125
	Teilenummer 4					126
	Teilenummer 5					127
KAK	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		128
	Bandtyp	0		0		0		0		0					129
	Teilenummer 1					130
	Teilenummer 2					131
	Teilenummer 3					132
	Teilenummer 4		0		0		0		0		0					133
	Teilenummer 5					134
KHK	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		135
	Bandtyp	0		0		0		0		0					136
	Teilenummer 1					137
	Teilenummer 2					138
	Teilenummer 3					139
	Teilenummer 4		0		0		0		0		0					140
	Teilenummer 5					141
KPK	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		142
	Bandtyp	0		0		0		0		0					143
	Teilenummer 1					144
	Teilenummer 2					145
	Teilenummer 3					146
	Teilenummer 4		0		0		0		0		0					147
	Teilenummer 5					148
PAK	Material	Papier		Aluminium		PP-Folie		Papier		0		2	4	IA	0		149
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier		0					150
	Teilenummer 1					151
	Teilenummer 2					152
	Teilenummer 3					153
	Teilenummer 4					154
	Teilenummer 5					155
PAP	Material	Papier		Aluminium		Papier					3	3	OHNE	2		156
	Bandtyp	Funktionslage		Funktionslage		Funktionslage					157
	Teilenummer 1	BAND0	45	BAND0	16	BAND0	55		0		0					158
	Teilenummer 2	BAND0	45	BAND0	16	BAND0	45		0		0					159
	Teilenummer 3					160
	Teilenummer 4					161
	Teilenummer 5					162
PAPK	Material	Papier		Aluminium		Papier		PP-Folie		Papier		4	5	IA	0		163
	Bandtyp	Beilaufpapier		Funktionslage		Funktionslage		Funktionslage		Beilaufpapier					164
	Teilenummer 1					165
	Teilenummer 2					166
	Teilenummer 3					167
	Teilenummer 4					168
	Teilenummer 5					169
PFK	Material	0		0		0		0		0		-	-	-	0		170
	Bandtyp	0		0		0		0		0					171
	Teilenummer 1					172
	Teilenummer 2					173
	Teilenummer 3					174
	Teilenummer 4					175
	Teilenummer 5					176

## Datenbank_Produkttypen
			Rohrtyp:		AGA		Durchmesser		20

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rohrtyp	Materialkombination	Nummer der Wickelrohrmaschine											Maschine	Auswahl	Maschinen-gruppe	Durch-messer	Durchmesser Maschinengruppe		Durchmesser für Heizung		Maximale Anzahl Bänder	Hilfsspalten					Maschinen- / Auswahl	Maschinen- / Gruppe		Nr.
														Abfrage Maschine	Abrage kl. Durchm.	Abfrage gr. Durchm.	Gesamt	Zeilen-nummer
			1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1541	1542	1543					-	-	von	bis	von	bis
	AA	Aluminium – Aluminium	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1531	0	1	50 – 160	50	160	30	160	5	FALSCH	FALSCH	WAHR	FALSCH	8	Wickelrohrmaschine 1531	3		1
	AA6	6-lagig Aluminium			x									Wickelrohrmaschine 1532	0	2	20 – 60	20	60	20	60	5	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH	9	Wickelrohrmaschine 1532	3		2
1	AGA	Aluminium/Glasfaser - Aluminium				x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1533	0	2	20 – 60	20	60	20	60	5	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH	10	Wickelrohrmaschine 1533	3		3
	APA	Aluminium – Papier – Aluminium	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1534	x	3	20 – 40	20	40	10	60	4	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	11	Wickelrohrmaschine 1534	3		4
	APK	Aluminium – Papier – Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1535	x	3	20 – 55	20	55	10	60	5	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	12	Wickelrohrmaschine 1535			5
	APKSUP	Aluminium – Papier – Kunststoff (speziell bedruckt)	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1536	x	3	10 – 55	10	55	10	60	5	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	13	Wickelrohrmaschine 1536			6
	APKWEISS	Aluminium -Papier – Kunststoff (weiß)	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1537	x	3	10 – 55	10	55	10	60	5	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	14	Wickelrohrmaschine 1537			7
	APL	Aluminium – Papier (weiß)								x	x	x			Vadotub 1541	0	4	20 – 50	20	50	17	60	3	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH	15	Vadotub 1541			8
	APP	Aluminium – Papier – Papier	x	x	x									Vadotub 1542	0	4	20 – 50	20	50	17	60	3	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH	16	Vadotub 1542			9
	APPBEIGE	Aluminium – Papier – Papier (beige)	x	x	x									Vadotub 1543	0	4	20 – 60	20	60	17	60	3	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH	17	Vadotub 1543			10
	APROHRBEIGE	Aluminium – Papier (beige)										x
	ATA	Aluminium/Polyestervlies - Aluminium				x	x	x	x					Bezeichnung	Nr.		Masch.gr.	Anzahl
	FPA	Feran – Papier Aluminium	x	x	x									Wickelrohrmaschine 1531	1531		1	1
	FPP	Feran – Papier – Papier	x	x	x									Wickelrohrmaschine 1532	1532		2	2
	IXIX	Edelstahl – Edelstahl		x	x									Wickelrohrmaschine 1533	1533		3	4
	KAK	Kunststoff – Aluminium – Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1534	1534		4	3
	KHK	Kunststoff – ? – Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1535	1535
	KPK	Kunststoff – Papier – Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1536	1536
	PAK	Papier – Aluminium – Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x					Wickelrohrmaschine 1537	1537
	PAP	Papier – Aluminium – Papier	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Vadotub 1541	1541
	PAPK	Papier – Aluminium – Papier - Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x					Vadotub 1542	1542
	PFK	Papier – Feran – Kunststoff	x	x	x	x	x	x	x					Vadotub 1543	1543

In Spalte 1 erfolgt automatisch die Auswahl der Wickelrohrmaschnen anhand des Rohrtyps.

	1
	2
A	3
G	4
A	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

## Auswahl_Bandmaterial
lfd.	Teilenummer	Bezeichnung	Material	Legierung	Zustand	C.gewicht	Gewicht	Stärke	Breite	Farbe	Druck	Klebstoff		Querschnittsfläche	Dichte	Bandlänge
Nr						kg	g/m	mm	mm					mm²	kg/m³	m
1	BAND351	Kraftpapier braun ohne Kleber 22,0 MM	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15		0,165	22	braun		nein		3,63	0,0	#DIV/0!
2	BAND036GES	Kraftpapier braun ohne Kleber-	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15		0,165	25	braun		nein		4,125	0,0	#DIV/0!
3	BAND036	Kraftpapier braun ohne Kleber 28,0 MM	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15	2,912	0,165	28	braun		nein		4,62	63,0	5151,1	291,2
4	BAND352	Kraftpapier braun ohne Kleber 32 mm NEU	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15	3,413	0,165	32	braun		nein		5,28	646,4	4395,0
5	BAND037	Kraftpapier braun ohne Kleber 35,0 MM	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15	3,64	0,165	35	braun		nein		5,775	630,3	4120,9
6	BAND039	Kraftpapier braun ohne Kleber 45,0 MM	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15	4,68	0,165	45	braun		nein		7,425	630,3	3205,1
7	BAND040	Kraftpapier braun ohne Kleber 50,0 MM	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15	5,2	0,165	50	braun		nein		8,25	630,3	2884,6
8	BAND041	Kraftpapier braun ohne Kleber 60,0 MM	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15	6,24	0,165	60	braun		nein		9,9	630,3	2403,8
9	BAND076	Kraftpapier braun ohne Kleber 70,0 MM	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15	7,28	0,165	70	braun		nein		11,55	630,3	2060,4
10	BAND043	Kraftpapier braun ohne Kleber 90,0 MM	Kraftpapier (Beilaufpapier)			15	9,6	0,165	90	braun		nein		14,85	646,5	1562,5
11	BAND047	Kraftpapier braun Innen mit DI 40,0 mm	Kraftpapier			15	4,2	0,165	40	braun		ja / einseitig	Dispersion	6,6	636,4	3571,4
12	BAND141	Kraftpapier braun Innen mit DI 50,0 MM	Kraftpapier			15	5,62	0,165	50	braun		ja / einseitig	Dispersion	8,25	681,2	2669,0
13	BAND045	Kraftpapier braun Innen mit DI 60,0 MM	Kraftpapier			15	6,48	0,165	60	braun		ja / einseitig	Dispersion	9,9	654,5	2314,8
14	BAND046	Kraftpapier braun Innen mit DI 75,0 mm	Kraftpapier			15	8,28	0,165	75	braun		ja / einseitig	Dispersion	12,375	669,1	1811,6
15	BAND048	Kraftpapier braun Innen mit DI 90,0 mm	Kraftpapier			15	9,72	0,165	90	braun		ja / einseitig	Dispersion	14,85	654,5	1543,2
16	BAND049	Kraftpapier braun mit beids.DI 45,0 mm	Kraftpapier			15	5,85	0,165	45	braun		ja / beidseitig	Dispersion	7,425	787,9	2564,1
17	BAND143	Kraftpapier braun mit beids.DI 75,0 MM	Kraftpapier			15	9,75	0,165	75	braun		ja / beidseitig	Dispersion	12,375	787,9	1538,5
18	BAND055	Spezialp. Gr./Sc. Innen mit DI	Spezialpapier			15	7,2	0,165	60	grau / schwarz		ja / einseitig	Dispersion	9,9	727,3	2083,3
19	BAND052	Spezialp. Gr./Sc. Innen mit DI	Spezialpapier			15	8,84	0,165	75	grau / schwarz		ja / einseitig	Dispersion	12,375	714,3	1696,8
20	BAND053	Spezialp. Gr./Sc. Innen mit DI 90,0 MM	Spezialpapier			15	11,178	0,165	90	grau / schwarz		ja / einseitig	Dispersion	14,85	752,7	1341,9
21	BAND062	Präzisionsband 1.4301 2R kaltgewalzt blankgeglüht	Edelstahl			15	31,92	0,1	40					4	7980,0	469,9
22	BAND063	Präzisionsband 1.4301 2R kaltgewalzt blankgeglüht	Edelstahl			15	29,2	0,06	62					3,72	7849,5	513,7
23	BAND094	Präzisionsband 1.4301 2R kaltgewalzt blankgeglüht	Edelstahl			15	27,324	0,1	40					4	6831,0	549,0
24	BAND019	Aluminium-Band 99-99,5 H18 0,06X25 MM	Aluminium	1050	H18	15	4,05	0,06	25			nein		1,5	2700,0	3703,7
25	BAND119	Aluminium-Band 99-99,5 H18 0,06X50 MM	Aluminium	1050	H18	15	8,1	0,06	50			nein		3	2700,0	1851,9
26	BAND118	Aluminium-Band 99-99,5 H18 0,06X75 MM	Aluminium	1050	H18	15	12,15	0,06	75			nein		4,5	2700,0	1234,6
27	BAND032	Aluminium-Band 99-99,5 % H18	Aluminium	1050	H18	15	14,58	0,06	90			nein		5,4	2700,0	1028,8
28	BAND016	Aluminium-Band 99-99,5 % H24 0,06X31 MM	Aluminium	3003	H24	15	5,022	0,06	31			nein		1,86	2700,0	2986,9
29	BAND172	Aluminium-Band 99-99,5 % H24 0,06X35 MM NEU	Aluminium	3003	H24	15	5,67	0,06	35			nein		2,1	2700,0	2645,5
30	BAND017	Aluminium-Band 99-99,5 % H24 0,06X38,5 MM	Aluminium	3003	H24	15	6,156	0,06	38,5			nein		2,31	2664,9	2436,6
31	BAND018	Aluminium-Band weich 0,06X50 MM	Aluminium	8006	H22	15	8,1	0,06	50			nein		3	2700,0	1851,9
32	BAND117	Aluminium-Band weich 0,06X75,0 MM	Aluminium	8006	H22	15	12,15	0,06	75			nein		4,5	2700,0	1234,6
33	BAND030	Aluminium-Band 8006 H 44 Ep.A 0,06x90 mm	Aluminium	8006	H44	15	16,2	0,06	90	einbrennlackiert		nein		5,4	3000,0	925,9
34	BAND127	Aluminium-Band weich TH.innen	Aluminium	?	?	15	13,5	0,06	75			ja / einseitig	Siegellack	4,5	3000,0	1111,1
35	BAND180	Aluminium-Band 8050 H44schwarz	Aluminium	8050	H44	15	12,15	0,06	75	schwarz (lackiert)		nein		4,5	2700,0	1234,6
36	BAND033	Kaltband DC01 LC, BK 0,08X50 MM	Kaltband	DC 01 LC , BK		15	33,28	0,08	50			nein		4	8320,0	450,7
37	BAND014	Präzisionsband 1.4301 2R kaltgewalzt blankgeglüht	Edelstahl	1.4301	2R	15	24	0,05	50			nein		2,5	9600,0	625,0
38	BAND025	Aluminium-Band 1-seit.Glasgew. 0,13x25 mm	Aluminium mit Glasgewebe			15	4,8	0,13	25			ja / einseitig	Siegellack	3,25	1476,9	3125,0
39	BAND123GES	Aluminium-Band 1-seit.Glasgew.	Aluminium mit Glasgewebe			15	5,3	0,13	31			ja / einseitig	Siegellack	4,03	1315,1	2830,2
40	BAND121	Aluminium-Band 1-seit.Glasgew. 0,13x35 mm	Aluminium mit Glasgewebe			15	6,1	0,13	35			ja / einseitig	Siegellack	4,55	1340,7	2459,0
41	BAND123	Aluminium-Band 1-seit.Glasgew. 0,13x50 mm	Aluminium mit Glasgewebe			15	9,61	0,13	50			ja / einseitig	Siegellack	6,5	1478,5	1560,9
42	BAND125	AL-PET-Vlies Vbf weiß 0,02X25 MM	Aluminium mit PET-Vlies			15	2,95	0,02	25			ja / einseitig	Siegellack	0,5	5900,0	5084,7
43	BAND231	AL-PET-Vlies Vbf weiß 0,02X40 MM	Aluminium mit PET-Vlies			15	5,9	0,02	40			ja / einseitig	Siegellack	0,8	7375,0	2542,4
44	BAND131	AL-PET-Vlies Vbf weiß 0,02X50 MM	Aluminium mit PET-Vlies			15	6,1	0,02	50			ja / einseitig	Siegellack	1	6100,0	2459,0
45	FOL032	PP-Folie schwarz	PP			15	3,3	0,095	38	schwarz	nein	ja / einseitig		3,61	914,1	4545,5
46	FOL025	PP-Folie schwarz	PP			15	4,4	0,095	50	schwarz	nein	ja / einseitig		4,75	926,3	3409,1
47	FOL022	PP-Folie schwarz	PP			15	6,7	0,095	75	schwarz	nein	ja / einseitig		7,125	940,4	2238,8
48	FOL031	PP-Folie schwarz	PP			15	7,9	0,095	90	schwarz	nein	ja / einseitig		8,55	924,0	1898,7
49	FOL038	PP-Folie schwarz-Druck Webasto	PP			15	6,7	0,095	75	schwarz	Webasto	ja / einseitig		7,125	940,4	2238,8
50	FOL030	PP-Folie grau - Druck Webasto	PP			15	6,7	0,095	75	grau	Webasto	ja / einseitig		7,125	940,4	2238,8
51	FOL026	PP-Folie weiss	PP			15	6,7	0,095	75	weiss	nein	ja / einseitig		7,125	940,4	2238,8
52	FOL035	Hostaphonfolie RN12 PET	PET			15	0,822	0,012	50	transparent	-	?		0,6	1370,0	18248,2

## Datenbank_Baender
	Eingabedaten für die Bandnummer

						Rohrtyp:		AGA					Durchmesser		20	mm

	Ergebnistabellen Bandnummerauswahl

		Rohrtyp:		AA					Rohrtyp:		AA6					Rohrtyp:		AGA					Rohrtyp:		APA					Rohrtyp:		APK
		Artikellagen:		2					Artikellagen:		3					Artikellagen:		2					Artikellagen:		-					Artikellagen:		3
		Gesamtlagen:		4					Gesamtlagen:		5					Gesamtlagen:		4					Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		5
		Beilaufpapier:		IA					Beilaufpapier:		IA					Beilaufpapier:		IA					Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		IA

			innen				außen				innen				außen				innen				außen				innen				außen				innen				außen
		Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5
			Beilaufpapier	Funktionslage	Funktionslage	Beilaufpapier					Beilaufpapier	Funktionslage	Funktionslage	Funktionslage	Beilaufpapier				Beilaufpapier	Funktionslage	Funktionslage	Beilaufpapier					Beilaufpapier	Funktionslage	Funktionslage	Funktionslage	Beilaufpapier
			Papier	Aluminium	Aluminium	Papier					Papier	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Papier				Papier	Alu/Glas	Aluminium	Papier					Papier	Aluminium	Papier	PP-Folie	Papier
		12	40	16	16	36				50	40	119	119	119	351			10	36	25	19	351					16	20	40	17	47	32	37
		14	40	16	16	36					12	36	25	19	351					22	40	17	47	32	37
		17	40	17	17	37					13	36	25	19	351					24	40	17	47	32	37
		19	40	17	17	37					14	39	121	16	36					25	40	17	47	32	37
	20	20	40	17	17	37					14	41	121	16	36					26	40	119	141	25	39
		22	40	17	17	37					14	40	121	16	36					28	76	119	141	25	39
		24	40	17	17	37					16	39	121	16	36					30	76	119	141	25	39
		25	40	17	17	37					16	39	121	172	352					32	76	119	141	25	39
		26	40	119	119	39					17	40	121	16	36					35	76	119	141	25	39
		26	40	17	17	39					18	40	121	16	36					38	76	119	141	25	39
		26	40	18	18	39					19	40	121	16	36					40	76	119	141	25	39
		28	76	119	119	39					27	20	40	121	16	36					42	76	119	141	25	39
		29	76	17	17	37					28	20	41	121	16	36					45	76	119	141	25	39
		30	76	119	119	39					21	40	121	16	36					50	43	118	46	22	76
		30	76	119	18	39					22	40	121	16	36					51	ohne	30	141	25	39
		32	40	119	18	39					24	40	121	16	36					51	43	118	46	22	76
		35	76	119	119	39					25	76	123	119	39					55	43	118	46	22	76
		38	76	119	119	39					25	40	123	119	39					55	43	118	46	38	76
		40	76	119	119	39					26	ohne	123	119	39					60	43	118	46	22	76
		45	76	119	119	39					26	40	123	119	39					60	43	118	46	26	76
		46	76	119	119	39					28	ohne	123	119	39					60	43	118	46	30	76
		50	43	118	117	41					28	40	123	119	39					60	43	118	46	38	76
		50	76	119	32	39					29	40	123	119	39					60	ohne	30	48	31	76
		52	43	118	117	41					30	ohne	123	119	39					63	43	118	46	22	76
		55	43	118	117	41					32	ohne	123	119	39					65	43	118	46	22	76
		55	43	118	118	41					32	40	123	119	39					67	43	118	46	22	76
		60	43	118	117	41					34	40	123	119	39					70	43	118	46	22	76
		63	43	118	117	41					35	76	123	119	39					75	43	118	46	22	76
		65	43	118	117	41					36	76	123	119	39					75	ohne	30	48	31	76
		70	43	118	117	41					38	76	123	119	39					76	43	118	46	22	76
		71	43	118	117	41					40	76	123	119	39					80	43	118	46	22	76
		75	43	118	117	41					42	76	123	119	39					80	43	118	46	30	76
		80	43	118	117	41					45	76	123	119	39					80	43	118	46	38	76
		85	43	118	117	41					50	76	123	119	39					90	43	118	46	22	76
		90	43	118	117	41					70	43	123	119	39					90	43	118	46	30	76
		100	43	118	117	41					80	76	123	119	39					90	43	118	46	38	76
		103	43	118	117	41					90	ohne	30	48	31	76
		110	43	118	117	41					100	43	118	46	22	76
		112	43	118	117	41					100	43	118	46	26	43
		120	43	118	117	41					100	43	118	46	38	76
		120	43	118	118	41					100	ohne	30	48	31	76
		125	43	118	117	41					103	43	118	46	22	76
		130	43	118	117	41					103	43	118	46	26	76
		150	43	118	117	41					110	43	118	46	22	76
						110	43	118	46	26	76
						120	43	118	46	22	76
						125	43	118	46	22	76
						125	43	118	46	26	43
						130	43	118	46	22	76
						140	43	118	46	22	76
						150	43	118	46	22	76
						150	43	118	46	26	43
		Zeile		Anzahl:	1					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	2					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	1
Teilenummer	1	20	40	17	17	37	0		1					1	27	40	121	16	36	0		1					1	16	40	17	47	32	37
Teilenummer	2					2					2	28	41	121	16	36	0		2					2
Teilenummer	3					3					3					3					3
Teilenummer	4					4					4					4					4
Teilenummer	5					5					5					5					5

		Rohrtyp:		APKSUP					Rohrtyp:		APKWEISS					Rohrtyp:		APL					Rohrtyp:		APP					Rohrtyp:		APPBEIGE
		Artikellagen:		-					Artikellagen:		-					Artikellagen:		2					Artikellagen:		-					Artikellagen:		2
		Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		3					Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		4
		Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		I					Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		IA

			innen				außen				innen				außen				innen				außen				innen				außen				innen				außen
		Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5
						Beilaufpapier	Funktionslage	Beilaufpapier					Beilaufpapier	Funktionslage	Funktionslage	Beilaufpapier
						Papier	Aluminium	Papier					Papier	Aluminium	Papier	Papier
						30	40	119	141					26	40	17	47	46
						60	43	118	46					30	76	119	49	48
						31	76	119	48	-
						35	76	119	49	48
						36	76	119	49	48
						50	43	118	46	46
						60	43	118	46	46
						67	43	118	46	46
						70	43	118	46	46
						75	43	118	46	46
						80	43	118	46	46
						90	43	118	46	46

		Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0
Teilenummer	1					1					1					1					1
Teilenummer	2					2					2					2					2
Teilenummer	3					3					3					3					3
Teilenummer	4					4					4					4					4
Teilenummer	5					5					5					5					5

		Rohrtyp:		APROHRBEIGE					Rohrtyp:		ATA					Rohrtyp:		FPA					Rohrtyp:		FPP					Rohrtyp:		IXIX
		Artikellagen:		-					Artikellagen:		2					Artikellagen:		-					Artikellagen:		-					Artikellagen:		-
		Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		4					Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		-
		Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		IA					Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		-

			innen				außen				innen				außen				innen				außen				innen				außen				innen				außen
		Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5
						Beilaufpapier	Funktionslage	Funktionslage	Beilaufpapier
						Papier	Aluminium	Aluminium	Papier
						8	ohne	131	16	36
						10	36	125	19	351
						12	36	125	19	351
						14	40	231	172	352
						19	40	231	17	37
						22	40	231	17	37
						24	40	125	17	37
						26	ohne	131	119	39
						28	ohne	131	119	39
						29	ohne	131	119	39
						30	ohne	131	119	39
						32	ohne	131	119	39

		Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0
Teilenummer	1					1					1					1					1
Teilenummer	2					2					2					2					2
Teilenummer	3					3					3					3					3
Teilenummer	4					4					4					4					4
Teilenummer	5					5					5					5					5

		Rohrtyp:		KAK					Rohrtyp:		KHK					Rohrtyp:		KPK					Rohrtyp:		PAK					Rohrtyp:		PAP
		Artikellagen:		-					Artikellagen:		-					Artikellagen:		-					Artikellagen:		2					Artikellagen:		3
		Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		-					Gesamtlagen:		4					Gesamtlagen:		3
		Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		-					Beilaufpapier:		IA					Beilaufpapier:		OHNE

			innen				außen				innen				außen				innen				außen				innen				außen				innen				außen
		Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5
						Beilaufpapier	Funktionslage	Funktionslage	Beilaufpapier					Funktionslage	Funktionslage	Funktionslage
						Papier	Aluminium	PP-Folie	Papier					Papier	Aluminium	Papier
						22	46	17	32	37				10	39	16	47
						25	46	17	32	37				12	141	16	141
						30	48	119	25	39				12	141	16	55
						32	48	119	25	39				14	47	16	141
						40	48	119	25	39				14	47	16	55
						45	48	119	25	39				14	141	16	141
						50	48	118	22	76				17	45	16	55
						55	48	118	22	76				17	45	16	45
						60	48	118	22	76			156	20	45	16	55
						60	48	118	26	76			157	20	45	16	45
						65	48	118	22	76				22	45	16	55
						70	48	118	22	76				24	52	17	52
						75	48	118	22	76				24	46	17	46
						80	48	118	22	76				26	52	17	52
						90	48	118	22	76				27	46	17	52
						100	48	118	22	76				28	52	17	52
						110	53	118	22	76				28	46	17	46
						130	48	118	22	76				30	53	119	53
						32	53	119	53
						32	48	119	53
						35	53	119	53
						35	48	119	48
						35	48	119	53
						38	53	119	53
						38	48	119	53
						40	53	119	53
						40	48	119	53
						40	46	119	55
						42	53	119	53
						42	48	119	53
						42	48	119	48
						45	53	119	53
						45	48	119	48
						45	48	119	53
						45	46	119	55
						50	53	119	53
						50	48	119	53
						52	53	118	52
						55	53	119	53
						55	48	118	52
						55	48	118	46
						55	53	118	52
						55	53	118	53
						60	53	118	52
						60	48	118	46
						60	48	118	52
						63	53	118	52
						65	53	118	52
						65	48	118	52
						67	53	118	52
						70	53	118	52
						70	48	118	52
						75	53	118	52
						75	48	118	46
						75	48	118	52
						80	53	118	52
						80	48	118	46
						80	48	118	52
						90	53	118	52
						90	48	118	52
		Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	2
Teilenummer	1					1					1					1					1	156	45	16	55	0	0
Teilenummer	2					2					2					2					2	157	45	16	45	0	0
Teilenummer	3					3					3					3					3
Teilenummer	4					4					4					4					4
Teilenummer	5					5					5					5					5

		Rohrtyp:		PAPK					Rohrtyp:		PFK
		Artikellagen:		4					Artikellagen:		-
		Gesamtlagen:		5					Gesamtlagen:		-
		Beilaufpapier:		IA					Beilaufpapier:		-

			innen				außen				innen				außen
		Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5			Durch-messer	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Band 5
			Beilaufpapier	Funktionslage	Funktionslage	Funktionslage	Beilaufpapier
			Papier	Aluminium	Papier	PP-Folie	Papier
		24	55	17	47	32	37
		42	48	119	141	25	39
		55	48	118	46	30	76
		60	48	118	46	22	76
		60	48	118	46	26	76
		60	48	118	46	30	76
		80	48	118	46	30	76
		90	48	118	46	30	76
		90	48	118	46	38	76
		100	48	118	46	30	76

		Zeile		Anzahl:	0					Zeile		Anzahl:	0
Teilenummer	1					1
Teilenummer	2					2
Teilenummer	3					3
Teilenummer	4					4
Teilenummer	5					5

## Datenbank_Maschinenprofil
Eingaben			Maschine
			1531	1532	1533	1534	1535	1536	1536	1541	1542	1543
Wickelrohrmaschine	Anzahl der Bobinen(max Anzahl der Bänder u. Folien)		5	5	5	4	5	4/5	4/5	3	3	3
	Rohrdurchmesser	min	50	20	20	10	10	10	10	20	20	20
		max	160	60	60	40	55	55	55	50	50	60
	Band- bzw. Coilbreite	min
		max
	Breite vom Maschinenbett	schmal(wie z.B. 1535)	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH
		breit (wie z.B. 1536)	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH
	Übersetzungsverhältnis Bobine/Werkzeug	fest	2	2	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5
		variabel min.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1	1	1
		variabel max.	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,84	2,84	2,84
	Wechselradkombinationen	Zähnezahl ges.	123	123	123	123	123	123	123	96	96	96
		Zähnezahl min.	31	31	31	31	31	31	31	25	25	25
		Zähnezahl max.	92	92	92	92	92	92	92	71	71	71

Heizzone	Heizungsvariante	Rohrheizkörper	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	WAHR
		IR-Strahler – HERAEUS	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH
		IR-Strahler – OPTRON	FALSCH	FALSCH	FALSCH	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH
	Rohrdurchmesser	min	30	20	20	10	10	10	10	17	17	17
		max	160	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Klebstoffvariante	Kraftpapier mit Dispersion	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR
		AG / AT mit Siegellack	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH
		PP-Folie coex.	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH
	Absaugung (Anschlussleistung)	Ja / Nein	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR

Kühlzone	vorhanden	Ja / Nein	FALSCH	WAHR	WAHR	FALSCH	WAHR	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH	FALSCH
	Rohrdurchmesser	max		110	110		110

Abwickeleinrichtung	vorhanden	Ja / Nein	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH
	Rohrdurchmesser	min
		max
	Absaugung (Anschlussleistung)	Ja / Nein	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	WAHR	FALSCH	FALSCH

Maschinenparameter	⌀ der Bobinenarme auf der Scheibe		727	724	746	610	737	740	740
	Länge des Maschinenbetts		637	640	640	640	640	775	775
	Abstand der Bobinenscheibe zur Rückwand		145	145	113	149	137	220	220
	Länge des Formwerkzeugs zur Vorderwand		14,5	20	21	10	15	4	4
	Abstand letzte Bandlage zur Formmutter
	Abstand Tänzerrolle zu Platte		115	90	90	90	90	79	79
	Plattenstärke		9	8	8	9	8	8	8
	Abstand Platte bis zum Schwerpunkt		21	13	13	14	12	12	12
	Abstand Mitte Tänzerrolle zum Schwerpunkt		145	111	111	113	110	99	99
	Maximal einstellbarer Kippwinkel		30,2	37,5	37	35,5	37,5	39	39
	Gesamtbreite Bobinenscheibe		45	45	45	48	45
	Höhe Stabilisierungssteg		30	30	27	29	30
	Breite Bobinen Schraubfläche		15	15	18	19	15	0	0
	Länge Bobinenarm 1		198	198	197	214	201	326	326
	Länge Bobinenarm 2		309	216	229	254	209	322	322
	Länge Bobinenarm 3		258	270	264	265	231	332	332
	Länge Bobinenarm 4		260	288	283	281	248	293	293
	Länge Bobinenarm 5		220	308	293		269	324	324

## Datenbank_Schneidautomaten_Hasp
				Eingabedaten
				Rohrdurchmesser		20	mm

Sägen / Schneidautomaten					Sägeautomat	Spalte	Durchmesser		Untere Grenze	Obere Grenze	Gesamt	Zeilenausawahl	Zeilen-nummern	Sägeautomat (Liste)	Sägeautomat Auswahl
lfd. NR	1	2	3	4	5	6	7	8	9		-		von	bis	-	-	-	-	-	-	-
Afa Nr.	19-720-01	11-720-05	12-720-01					W21 05 720 01			CCM2 Metzner	1	10	35	WAHR	WAHR	WAHR				kein Sägeautomat
A-Platz Nr.	10163					41 005 14	41 005 16			Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	2	10	28	WAHR	WAHR	WAHR
Typ	Metzner		Sägeautomat				Säge Automat	Ablängsäge			Sägeautomat Weidmüller 2 (DN 40)	3	10	40	WAHR	WAHR	WAHR
Baujahr	2019		2012					2005			Handsäge 1	4	30	150	FALSCH	WAHR	FALSCH
Maschinennr.			Weidmüller					Handsäge 2	5	30	150	FALSCH	WAHR	FALSCH
Bezeichnung	Kreismesserschneideautomat CCM2 Metzner	Sägeautomat Weidmüller/ Eigenbau	Sägeautomat Weidmüller / Eigenbau	Handsäge	Handsäge	Handsäge	Sägeautomat Eigenbau	Sägeautomat Eigenbau	Sägeautomat Eigenbau		Handsäge 3	6	30	150	FALSCH	WAHR	FALSCH
min. Durchmesser mm	10	10	10	30	30	30	10	10	10		Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	7	10	80	WAHR	WAHR	WAHR
max. Durchmesser mm	35	28	40	150	150	150	80	85	85		Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	8	10	85	WAHR	WAHR	WAHR
min Länge mm					Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	9	10	85	WAHR	WAHR	WAHR
max. Länge mm	Keine Begrenzung	1500	1500	2500	2500	2500	1500	2600	2500
Nachlaufmessung	Nein	Nein	Nein				Nein	Ja	Ja
Längentoleranz	genau	ungenau	ungenau	ungenau	ungenau	ungenau	ungenau	genau	genau
Bemerkungen	nicht für alle Nenndurchmesser Führungselemente vorhanden	nicht für alle Nenndurchmesser Führungselemente vorhanden	nicht für alle Nenndurchmesser Führungselemente vorhanden	mechanischer Anschlag Keine Führungen erforderlich	mechanischer Anschlag Keine Führungen erforderlich	mechanischer Anschlag Keine Führungen erforderlich	nicht für alle Nenndurchmesser Führungselemente vorhanden	nicht für alle Nenndurchmesser Führungselemente vorhanden	nicht für alle Nenndurchmesser Führungselemente vorhanden
			mit Staucheinheit				mit Drehgebermessung

Haspeln					Haspeln	Spalte	Durchmesser		Untere Grenze	Obere Grenze	Gesamt	Zeilenausawahl	Zeilen-nummern	Haspel (Liste)	Auswahl (Auswahl)
lfd. NR	1	2	3	4	5	6					-		von	bis	-	-	-	-	-	-	-
Afa Nr.	W217372006		W217372007					Haspel 1	1	10	90	WAHR	WAHR	WAHR				keine Haspel
A-Platz Nr.	4101104	4101101	4101105	4101102	4101106					Haspel 2	2	10	90	WAHR	WAHR	WAHR
Typ	Haspel Flex	Haspel Flex	Haspel Flex	Haspel Flex	Haspel Flex					Haspel 3	3	10	90	WAHR	WAHR	WAHR
Baujahr					Haspel 4	4	10	90	WAHR	WAHR	WAHR
Maschinennr.					WG 10 720 04					Haspel 5	5	70	150	FALSCH	WAHR	FALSCH
Bezeichnung	Haspel	Haspel	Haspel	Haspel	Haspel	Haspel					Haspel 6	6	10	90	WAHR	WAHR	WAHR
min. Durchmesser mm	10	10	10	10	70	10
max. Durchmesser mm	90	90	90	90	150	90
Länge Rohr m	Max 15 bei DN 90	Max 15 bei DN 90	Max 25 bei DN75 max 30 bei DN60	Max 15 bei DN90		Max 25 bei DN 10 bis 40 max 10 bei DN75 bis 90
Innendurchmesser Bund mm	400	400	400 oder 460 Wechselaufsatz	400	460	240
Außendurchmesser Bund mm	900	900	900	900	1400	740
Breite Bund mm	bis max 330 verstellbar	bis max 330 verstellbar	bis max 390 verstellbar	bis max 330 verstellbar	bis max 480 verstellbar	bis max 440 verstellbar
Bemerkungen

Innenpapier Auszug					Innenpapier Auszug	Spalte	A.platz-Nr.
lfd. NR	1	2	3					-	-	-
Afa Nr.					Auszug 1	1	41 016 02
A-Platz Nr.	41 016 02		41 016 04					Auszug 2	2	0
Typ					Auszug 3	3	41 016 04
Baujahr			Überholt 2016
Maschinennr.
Bezeichnung	Innenpapier Auszug	Innenpapier Auszug	Innenpapier Auszug
Bemerkungen	max Papier von 4 Strängen	max Papier von 4 Strängen	max Papier von 4 Strängen

Drucker
lfd. NR	1	2	3	4					Drucker	Spalte	Drucker (Auswahl)
Afa Nr.					-	-	kein Drucker
A-Platz Nr.					Drucker 1 (an 1533)	1	Drucker 1 (an 1533)
Typ					Drucker 2 (an 1532)	2	Drucker 2 (an 1532)
Baujahr					Drucker 3 (mobil)	3	Drucker 3 (mobil)
Maschinennr.					Drucker 4 (mobil)	4	Drucker 4 (mobil)
Bezeichnung	Drucker	Drucker	Drucker	Drucker
technische Daten (Farben usw.)
Bemerkungen	an Maschine 1533	an Maschine 1532	mobil	mobil

Sonstige
lfd. NR		1	2	3	4					Sonstige Werkzeuge	Spalte	Werkzeug (Auswahl)
Afa Nr.		67 720 09 W21	W21 65 720 05					-	-	kein Werkzeug
A-Platz Nr.		41 013 01	41 005 10		41 017 02					Rohrverformwerkzeug (Stanzen)	1	Rohrverformwerkzeug (Stanzen)
Typ		Rohr Verform.	Rohrsäge	Lochwerkzeug	Lochautomat					Rohrsäge (Längsschlitz)	2	Rohrsäge (Längsschlitz)
Baujahr					Lochwerkzeug (pneumatisch)	3	Lochwerkzeug (pneumatisch)
Maschinennr.					Lochautomat	4	Lochautomat
Bezeichnung		Stanz- und Umformeinheit	Rohrsäge Längsschlitz	Lochvorrichtung pneumatisch	Lochautomat
technische Daten			DN 12 bis 100
Bemerkungen			schlitzen (längs) einseitig u. Beidseitig	Kunde MAN
				Handarbeitsplatz	Spalte
				-	-
				Handarbeitsplatz 1	1
				Handarbeitsplatz 2	2
				Handarbeitsplatz 3	3
				Handarbeitsplatz (Einschweißen) 4	4

## Datenbank_Werkzeuge
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rohrprodukt					Werkzeuge					Maschine			Suchwert für Rohre und Werkzeuge
DN/vers.		Rohrtyp	Innendurch-messer	Außendurch-messer	Wandstärke	Rillenzahl	Beilaufpapier innen		Wkz.Nr.	Schnecke	Mutter	Anzahl M/S	Kern	Anzahl Kern	Dorn	Anzahl Dorn	Breite	Steigung	Tiefe S	Tiefe M	Gangzahl		Flex Werkzeug	Vadotub Werkzeug		Verknüpfung	Auswahl WKZ	Werkzeugvariante	Werkzeug für Wickelmaschine	Werkzeug für Vadotub	Bezeichnung	Innendurch-messer Rohr	Beilaufpapier	Werkzeug- nummer	Durchmesser Mutter	Durchmesser Schnecke	Anzahl Mutter /Schnecke	Gangzahl Werkzeug	Steigung Werkzeug	Anzahl Dorn	Dorndurch-messer	Anzahl Kerne	Kerndurch-messer		Anzahl Werkzeugvarianten			Variantenauswahl
8	8,0					A0 075			1		1		1					FALSCH	FALSCH		8		Werkzeugvariante 1	WAHR	FALSCH	20	20,4	m	A0 024	21,9	22,5	1	6	20,0	1	21,7	1	19,6		1
10	10,0	AAG	10,80		1,35		m		A0 050	12,33	12,2	1	10,5-10,8	1	11,92	1	6	10	1,05	1	4		WAHR	FALSCH		10AAG
10	10,0	PAP	10,70	13,30	1,30	620	o		A0 050	12,33	12,2	1	10,5-10,8	1	11,92	1	6	10	1,05	1	4		WAHR	FALSCH		10PAP
10	10,0	AGA	11,10	13,10	1,00	560	m		A0 050	12,33	12,2	1	10,5-10,8	1	11,92	1	6	10	1,05	1	4		WAHR	FALSCH		10AGA
10	10,0	AGAW	11,00	13,00	1,00	560	m		A0 050	12,33	12,2	1	10,5-10,8	1	11,92	1	6	10	1,05	1	4		WAHR	FALSCH		10AGAW
10	10,0	ATA	11,10		1,05		m		A0 050	12,33	12,2	1	10,5-10,8	1	11,92	1	6	10	1,05	1	4		WAHR	FALSCH		10ATA
10 D	10,0	AGA	10,15	12,25	1,05	580	m		A0 065	11,24	11,2	1	9,5-9,8	1	10,81	1	6	10	0,92	1	4		WAHR	FALSCH		10AGA					5 Werkzeuge werden maximal für einen Durchmesser angezeigt.
10 D	10,0	ATA	10,25	12,30	1,03	560	m		A0 065	11,24	11,2	1	9,5-9,8	1	10,81	1	6	10	0,92	1	4		WAHR	FALSCH		10ATA
10 B	10,0					A0 079			1		1		1					FALSCH	FALSCH		10
10 3LA	10,0					A0 081			1		1		1					FALSCH	FALSCH		10
12	12,0	AA	13,05		0,95		m		A0 021	14,21	14	1	12,3 - 12,7	1	13,88	1	6	10	1,04	1,05	4		WAHR	FALSCH		12AA
12	12,0	AGA	13,00	15,35	1,18	650	m		A0 021	14,21	14	1	12,3 - 12,7	1	13,88	1	6	10	1,04	1,05	4		WAHR	FALSCH		12AGA
12	12,0	ATA	12,40		1,30		m		A0 021	14,21	14	1	12,3 - 12,7	1	13,88	1	6	10	1,04	1,05	4		WAHR	FALSCH		12ATA
12	12,0	PAP	12,70	15,50	1,40	620	o		A0 021	14,21	14	1	12,3 - 12,7	1	13,88	1	6	10	1,04	1,05	4		WAHR	FALSCH		12PAP
12 D	12,0	APA	12,20	14,50	1,15	620	m		A0 063	13,17	13,12	1	11,5-11,7	1	12,83	1	6	10	1,05	1	4		WAHR	FALSCH		12APA
12 D	12,0	AGA	12,30	14,30	1,00	580	m		A0 063	13,17	13,12	1	11,5-11,7	1	12,83	1	6	10	1,05	1	4		WAHR	FALSCH		12AGA
12 B	12,0					A0 080			1		1		1					FALSCH	FALSCH		12
13 / 14	13,0	AGA	13,85	15,90	1,03	580	m		A0 052-1	15,06	14,9	1	13,13	1	14,47	1	6	10	1,15	1,17	4		WAHR	FALSCH		13AGA
13 / 14	14,0	AGA	13,85	15,90	1,03	580	m		A0 052-1	15,06	14,9	1	13,13	1	14,47	1	6	10	1,15	1,17	4		WAHR	FALSCH		14AGA
13 / 14	13,0	AGA	14,10		1,00		m		A0 052-2	15,06	14,9	1	13,13	1	14,47	1	6	10	1,15	1,17	4		WAHR	FALSCH		13AGA
13 / 14	14,0	AGA	14,10		1,00		m		A0 052-2	15,06	14,9	1	13,13	1	14,47	1	6	10	1,15	1,17	4		WAHR	FALSCH		14AGA
14	14,0	PAP	14,50	18,20	1,85	620	o		A0 040	16,9	16,3	1	14,43	1	16,83	1	9	20	1,4	1,25	6		FALSCH	WAHR		14PAP
14	14,0	AA	15,20	17,80	1,30	480	m		A0 051	16,86	16,4	1	14,34	1	15,96	1	9	20	1,2	1,25	6		WAHR	FALSCH		14AA
14	14,0	AGA	14,80	17,80	1,50	630	m		A0 051	16,86	16,4	1	14,34	1	15,96	1	9	20	1,2	1,25	6		WAHR	FALSCH		14AGA
14	14,0	AGA	15,10	17,80	1,35	520	m		A0 051	16,86	16,4	1	14,34	1	15,96	1	9	20	1,2	1,25	6		WAHR	FALSCH		14AGA
14	14,0	AGA	14,80	17,80	1,50	570	m		A0 051	16,86	16,4	1	14,34	1	15,96	1	9	20	1,2	1,25	6		WAHR	FALSCH		14AGA
14	14,0	ATA	15,10	17,80	1,35	470	m		A0 051	16,86	16,4	1	14,34	1	15,96	1	9	20	1,2	1,25	6		WAHR	FALSCH		14ATA
14	14,0	AGA	14,90	17,90	1,50	520	m		A0 051	16,86	16,4	1	14,34	1	15,96	1	9	20	1,2	1,25	6		WAHR	FALSCH		14AGA
16	16,0	AGA	16,50	19,40	1,45	750	m		A0 077	18,45	18	1	16,0 - 16,3	1	17,7	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	FALSCH		16AGA
18	17,5	AA	18,00		1,58		m		A0 032	20	19,5	1	17,66	1	19,34	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		17,5AA
18	17,5	AP	17,80	21,00	1,60	610	o		A0 032	20	19,5	1	17,66	1	19,34	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		17,5AP
18	17,5	PAP	17,10	21,40	2,15	610	o		A0 032	19,96	19,7	1	17,6	1	19,1	1	9	20	1,25	1,1	6		WAHR	WAHR		17,5PAP
18	17,5	AGA	17,95	20,90	1,50	490	m		A0 032	20	19,5	1	17,66	1	19,34	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		17,5AGA
18	17,5	AGA	18,40	21,00	1,30	450	m		A0 032	20	19,5	1	17,66	1	19,34	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		17,5AGA
19	19,0	ATA	19,80	23,20	1,70	490	m		A0 072	21	20,7	1	18,92	1	20,35	1	9	20	1,4	1,15	6		WAHR	FALSCH		19ATA
20	20,0	AGA	20,40	23,50	1,55	430	m		A0 024	22,48	21,88	1	19,6	1	21,65	1	9	20	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		20AGA	39
20	20,0	APK	20,10	23,80	1,85	580	m		A0 024	22,48	21,88	1	19,6	1	21,65	1	9	20	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		20APK
21	21,0	AGA	20,70	23,50	1,40	430	m		A0 024	22,48	21,88	1	19,6	1	21,65	1	9	20	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		21AGA
20	20,0	PAP	20,80	24,90	2,05	580	o		A0 029	23,5	22,95	1	20,77	1	22,45	1	9	20	1,25	1,2	6		FALSCH	FALSCH		20PAP
22	22,0	AA	22,60		1,38		m		A0 004			1		1		1					FALSCH	FALSCH		22AA
22	22,0	APK	22,30	25,70	1,70	580	m		A0 004			1		1		1					FALSCH	FALSCH		22APK
22	22,0	AGA	22,50	25,50	1,50	500	m		A0 004			1		1		1					FALSCH	FALSCH		22AGA
22	22,0	AGE	22,40	25,90	1,75	480	m		A0 004			1		1		1					FALSCH	FALSCH		22AGE
22	22,0	ATA	22,80	25,80	1,50	630	m		A0 004			1		1		1					FALSCH	FALSCH		22ATA
22	22,0	PAP	21,70	26,45	2,38	600	o		A0 004			1		1		1					FALSCH	FALSCH		22PAP
22	22,0	PAPK	22,20	26,00	1,90	500	m		A0 004			1		1		1					FALSCH	FALSCH		22PAPK
22	22,0	AA	21,80	25,00	1,60	640	m		A0 061	24,03	23,4	1	21,45	1	23,05	1	9	20	1,35	13,5	6		WAHR	FALSCH		22AA
22	22,0	AA	22,10	25,20	1,55	640	m		A0 064			1		1		1					FALSCH	FALSCH		22AA
24	24,0	PAP	24,80	28,80	2,00	600	o		A0 026	27,6	27	1	25,1	1	26,8	1	9	20	1,4	1,35	6		FALSCH	WAHR		24PAP
24	24,0	PAP	25,00	28,85	1,93	590	o		A0 026	27,6	27	1	25,1	1	26,8	1	9	20	1,4	1,35	6		FALSCH	WAHR		24PAP
24	24,0	AA	24,60	27,15	1,28	640	m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24AA
24	24,0	AGA	24,50	27,50	1,50	550	m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24AGA
24	24,0	AGA	24,80	27,20	1,20	630	m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24AGA
24	24,0	AGA	24,70	27,45	1,38	480	m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24AGA
24	24,0	AGA	24,90	27,35	1,23	420	m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24AGA
24	24,0	APK	24,50	27,50	1,50	570	m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24APK
24	24,0	APP	24,60	28,00	1,70	590	o		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24APP
24	24,0	ATA	24,60	27,40	1,40		m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24ATA
24	24,0	KAK	24,60	27,60	1,50	580	m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24KAK
24	24,0	KHK	24,40	28,00	1,80		m		A0 033	26,35	26,1	1	24	1	26	1	9	20	1,3	1,2	6		WAHR	WAHR		24KHK
25	25,0	AGA	25,10	28,20	1,55	570	m		A0 062	27,34	27,16	1	24,86	1	26,66	1	9	20	1,15	1,3	6		WAHR	FALSCH		25AGA
25	25,0	APK	25,10	28,60	1,75	570	m		A0 062	27,34	27,16	1	24,86	1	26,66	1	9	20	1,15	1,3	6		WAHR	FALSCH		25APK
25	25,0	KHK	24,90	28,50	1,80	580	m		A0 062	27,34	27,16	1	24,86	1	26,66	1	9	20	1,15	1,3	6		WAHR	FALSCH		25KHK
25	25,0	PAK	24,60		2,00		m		A0 062	27,34	27,16	1	24,86	1	26,66	1	9	20	1,15	1,3	6		WAHR	FALSCH		25PAK
26	26,0	AA	26,20	29,40	1,60		m		A0 013	28,2	27,45	1	25,75	1	27,27	1	9	20	1,2	1,1	6		WAHR	FALSCH		26AA
26	26,0	AA	26,30	29,00	1,35		m		A0 013	28,2	27,45	1	25,75	1	27,27	1	9	20	1,2	1,1	6		WAHR	FALSCH		26AA
26	26,0	PAP	26,70	31,00	2,15	590	o		A0 017	29,1	28,9	1	26,75	1	28,46	1	9	20	1,15	1,2	6		WAHR	WAHR		26PAP
26	26,0	AA	26,80	29,70	1,45		m		A0 027	28,9	27,95	1	26,0 - 26,3	1	27,87	1	9	20	1,35	1,2	6		WAHR	FALSCH		26AA
26	26,0	AAG	26,90	30,00	1,55		m		A0 027	28,9	27,95	1	26,0 - 26,3	1	27,87	1	9	20	1,35	1,2	6		WAHR	FALSCH		26AAG
26	26,0	APP	26,60	30,20	1,80	580	o		A0 027	28,9	27,95	1	26,0 - 26,3	1	27,87	1	9	20	1,35	1,2	6		WAHR	FALSCH		26APP
26	26,0	AGA	26,80	29,65	1,43	630	o/m		A0 027	28,9	27,95	1	26,0 - 26,3	1	27,87	1	9	20	1,35	1,2	6		WAHR	FALSCH		26AGA
26	26,0	AGA	27,00	29,40	1,20	420	o/m		A0 027	28,9	27,95	1	26,0 - 26,3	1	27,87	1	9	20	1,35	1,2	6		WAHR	FALSCH		26AGA
26	26,0	AGA	27,00	29,40	1,20	420	o/m		A0 027	28,9	27,95	1	26,0 - 26,3	1	27,87	1	9	20	1,35	1,2	6		WAHR	FALSCH		26AGA
26	26,0	APK	26,50	30,00	1,75	570	m		A0 027	28,9	27,95	1	26,0 - 26,3	1	27,87	1	9	20	1,35	1,2	6		WAHR	FALSCH		26APK
26	26,0	ATA	26,90	29,40	1,25	470	o/m		A0 027	28,9	27,95	1	26,0 - 26,3	1	27,87	1	9	20	1,35	1,2	6		WAHR	FALSCH		26ATA
26	26,0	AGA	26,60	30,00	1,70	630	o/m		A0 074	29,28	28,2	1	26,5 - 26,7	1	28,4	1	10	20	1,35	1,4	6		FALSCH	WAHR		26AGA
28	28,0	AGA	29,20	32,30	1,55	470	o/m		A0 009	31,15	31	1	28,85	1	30,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	FALSCH		28AGA
29	28,0	AGA	29,20	32,20	1,50	510	o/m		A0 009	31,15	31	1	28,85	1	30,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	FALSCH		28AGA
29	28,0	AGA	29,50	32,30	1,40	450	o/m		A0 009	31,15	31	1	28,85	1	30,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	FALSCH		28AGA
29	28,0	ATA	29,10	32,10	1,50	470	o/m		A0 009	31,15	31	1	28,85	1	30,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	FALSCH		28ATA
28	28,0	PAP	29,00	32,70	1,90	570	o		A0 009 B	31,3	30,78	1	28,76	1	30,13	1	9	20	1,35	1,42	6		WAHR	WAHR		28PAP
28	28,0	AGA	28,50	31,20	1,35	470	o/m		A0 031	30,18	29,8	1	27,8	1	30,1	1	9	20	1,35	1,25	6		WAHR	WAHR		28AGA
28	28,0	ATA	28,00	31,00	1,50	630	o/m		A0 031	30,18	29,8	1	27,8	1	30,1	1	9	20	1,35	1,25	6		WAHR	WAHR		28ATA
28	28,0	AGA	28,30	31,40	1,55	470	o/m		A0 073	30,54	29,6	1	27,7 - 28	1	30,05	1	10	20	1,4	1,4	6		WAHR	WAHR		28AGA
30	30,0	AGA	31,05		1,35		o/m		A0 023	32,91	32,53	1	30,63	1	32,01	1	9	20	1,25	1,22	6		WAHR	WAHR		30AGA
30	30,0	AGAW	31,10		1,40		o/m		A0 023	32,91	32,53	1	30,63	1	32,01	1	9	20	1,25	1,22	6		WAHR	WAHR		30AGAW
30	30,0	KAK	30,70	34,10	1,70	560	m		A0 023	32,91	32,53	1	30,63	1	32,01	1	9	20	1,25	1,22	6		WAHR	WAHR		30KAK
30	30,0	AA	30,60	33,70	1,55	620	m		A0 023	32,91	32,53	1	30,63	1	32,01	1	9	20	1,25	1,22	6		WAHR	WAHR		30AA
30	30,0	APL GEL	30,80	33,70	1,45	580	o		A0 023	32,91	32,53	1	30,63	1	32,01	1	9	20	1,25	1,22	6		WAHR	WAHR		30APL GEL
30	30,0	ATA	30,90	33,40	1,25	490	o/m		A0 023	32,91	32,53	1	30,63	1	32,01	1	9	20	1,25	1,22	6		WAHR	WAHR		30ATA
30	30,0	AGAW	31,10		1,60		o/m		A0 023 B	32,9	32,35	1	30,7	1	31,75	1	9	20	1,3	1,25	6		WAHR	WAHR		30AGAW
30	30,0	APK	30,70	34,10	1,70	560	m		A0 023 B	32,9	32,35	1	30,7	1	31,75	1	9	20	1,3	1,25	6		WAHR	WAHR		30APK
30	30,0	APL GEL	31,90	34,80	1,45	580	o		A0 041	33,97	33,5	1	31,2	1	33,1	1	9	20	1,22	1,1	6		WAHR	WAHR		30APL GEL
31	31,0	APPBEIGE	31,80	35,50	1,85	580	o		A0 041	33,97	33,5	1	31,2	1	33,1	1	9	20	1,22	1,1	6		WAHR	WAHR		31APPBEIGE
30	30,0	PAP	31,20	35,80	2,30	580	o		A0 041	33,97	33,5	1	31,2	1	33,1	1	9	20	1,22	1,1	6		WAHR	WAHR		30PAP
30	30,0	IXIX	30,10	34,00	1,95	500	m		A0 067	32,8	32,2	1	29,63	1		1	10	25	1,45	1,55	6		WAHR	FALSCH		30IXIX
30	30,0	AGA	31,00	34,00	1,50	480	o/m		A0 071	33,14	32,3	1	30,8	1	32,7	1	10	20	1,25	1,22	6		FALSCH	WAHR		30AGA
30	30,0	ATA	30,80	34,10	1,65	490	o/m		A0 071	33,14	32,3	1	30,8	1	32,7	1	10	20	1,25	1,22	6		FALSCH	WAHR		30ATA
32	32,0	PAP	32,50	36,50	2,00	540	o		A0 015	34,54	34,53	1	33,1	1	34	1	9	20	1,15	1,1	6		FALSCH	WAHR		32PAP
32	32,0	PAP	32,60	36,50	1,95	530	o		A0 015	34,54	34,53	1	33,1	1	34	1	9	20	1,15	1,1	6		FALSCH	WAHR		32PAP
32	32,0	PAPL	32,60	36,40	1,90	460	o		A0 015	34,54	34,53	1	33,1	1	34	1	9	20	1,15	1,1	6		FALSCH	WAHR		32PAPL
32	32,0	AA	33,60	36,20	1,30	630	m		A0 030	35,4	34,74	1	33	1	34,74	1	9	20	1,15	1,1	6		WAHR	FALSCH		32AA
32	32,0	AGA	32,60	35,60	1,50	480	o/m		A0 043	35	34,3	1	32,6	1	34,35	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	WAHR		32AGA
32	32,0	APK	32,80	36,50	1,85	570	m		A0 043	35	34,3	1	32,6	1	34,35	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	WAHR		32APK
32	32,0	APA	32,90	36,20	1,65	580	m		A0 043	35	34,3	1	32,6	1	34,35	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	WAHR		32APA
32	32,0	ATA	32,60	35,60	1,50	490	o/m		A0 043	35	34,3	1	32,6	1	34,35	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	WAHR		32ATA
32	32,0	AGA	33,10	35,90	1,40	480	o/m		A0 043 B	34,9	34,35	1	32,85	1	34,2	1	9	20	1,2	1,25	6		WAHR	WAHR		32AGA
34	34,0	AGA	34,10		1,78		m		A0 055	35,9	35,5	1	33,3	1	35,2	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	WAHR		34AGA
35	35,0	AA	36,40	39,00	1,30	620	m		A0 025	37,4	37,1	1	35,2	1	37,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	WAHR		35AA
35	35,0	APK	36,10	39,10	1,50	560	m		A0 025	37,4	37,1	1	35,2	1	37,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	WAHR		35APK
35	35,0	AGA	36,10	38,60	1,25	580	m		A0 025	37,4	37,1	1	35,2	1	37,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	WAHR		35AGA
35	35,0	APPBEIGE	35,70	39,80	2,05	570	o		A0 025	37,4	37,1	1	35,2	1	37,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	WAHR		35APPBEIGE
35	35,0	PAP	35,70	39,65	1,98	560	o		A0 025	37,4	37,1	1	35,2	1	37,1	1	9	20	1,2	1,2	6		WAHR	WAHR		35PAP
36	36,0	AGA	36,90	40,40	1,75	500	m		A0 057	39	38,5	1	36,2	1	38,1	1	9	20	1,15	1,3	6		WAHR	WAHR		36AGA
36	36,0	AGAW	37,10		1,63		m		A0 057	39	38,5	1	36,2	1	38,1	1	9	20	1,15	1,3	6		WAHR	WAHR		36AGAW
36	36,0	PAP	36,20	41,20	2,50	580	o		A0 057	39	38,5	1	36,2	1	38,1	1	9	20	1,15	1,3	6		WAHR	WAHR		36PAP
38	38,0	PAP	38,70	43,00	2,15	560	o		A0 018	40,8	40,8	1	39,1	1	41	1	9	20	1,1	1,2	6		FALSCH	WAHR		38PAP
38	38,0	PAP	39,00	43,10	2,05	560	o		A0 018	40,8	40,8	1	39,1	1	41	1	9	20	1,1	1,2	6		FALSCH	WAHR		38PAP
38	38,0	PAPK	38,00	42,30	2,15	560	m		A0 054	40,9	40,2	1	38,1	1	39,9	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		38PAPK
38	38,0	AGA	38,50		1,85		m		A0 054	40,9	40,2	1	38,1	1	39,9	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		38AGA
40	40,0	AA	41,00	44,30	1,65	610	m		A0 006	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40AA
40	40,0	AGA	41,20	44,30	1,55	510	m		A0 006	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40AGA
40	40,0	AP	41,00		1,85		o		A0 006	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40AP
40	40,0	APA	41,00	44,50	1,75	560	m		A0 006	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40APA
40	40,0	FPA	40,70	44,65	1,98	560	m		A0 006	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40FPA
40	40,0	APK	40,80	44,50	1,85	550	m		A0 006	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40APK
40	40,0	PAK	40,80	44,50	1,85	550	m		A0 006	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40PAK
40	40,0	PAPK	40,60		1,85		m		A0 006	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40PAPK
40	40,0	AA	41,00		1,75		m		A0 006 B	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40AA
40	40,0	APP	40,90		1,98		o		A0 006 B	43,2	42,8	1	40,6	1	42,05	1	9	20	1,25	1,25	6		WAHR	FALSCH		40APP
40	40,0	PAP	40,60	45,00	2,20	580	o		A0 053	43,2	42,6	1	40,25	1	42,2	1	9	20	1,25	1,4	6		FALSCH	WAHR		40PAP
40	40,0	PAP1100G	40,20	45,00	2,40	830	o		A0 053	43,2	42,6	1	40,25	1	42,2	1	9	20	1,25	1,4	6		FALSCH	WAHR		40PAP1100G
40	40,0	PFP	40,50	45,20	2,35	590	o		A0 053	43,2	42,6	1	40,25	1	42,2	1	9	20	1,25	1,4	6		FALSCH	WAHR		40PFP
42	42,0	AA	42,90	46,05	1,58	610	m		A0 010	45	44,75	1	42,8	1	43,75	1	9	20	1,15	1,1	6		WAHR	FALSCH		42AA
42	42,0	AAG	43,00	46,10	1,55	560	m		A0 010	45	44,75	1	42,8	1	43,75	1	9	20	1,15	1,1	6		WAHR	FALSCH		42AAG
42	42,0	APK	42,60	46,30	1,85	540	m		A0 010	45	44,75	1	42,8	1	43,75	1	9	20	1,15	1,1	6		WAHR	FALSCH		42APK
42	42,0	FA	43,10	46,30	1,60	560	m		A0 010	45	44,75	1	42,8	1	43,75	1	9	20	1,15	1,1	6		WAHR	FALSCH		42FA
42	42,0	ATA	43,00		1,75		m		A0 010	45	44,75	1	42,8	1	43,75	1	9	20	1,15	1,1	6		WAHR	FALSCH		42ATA
42	42,0	KFK	43,00	46,40	1,70	540	m		A0 010	45	44,75	1	42,8	1	43,75	1	9	20	1,15	1,1	6		WAHR	FALSCH		42KFK
42	42,0	PAK	42,60		1,93		m		A0 010	45	44,75	1	42,8	1	43,75	1	9	20	1,15	1,1	6		WAHR	FALSCH		42PAK
42	42,0	PAP	42,60	47,10	2,25	570	o		A0 010	44,8	44,6	1	42,9	1	44,2	1	9	20	1,25	1,4	6		FALSCH	WAHR		42PAP
42	45,0	APKSUP	42,10	47,30	2,60	550	m		A0 082	45,8	44	1	41,6	1	44,9	1	10	25	2,15	2,1	6		WAHR	FALSCH		45APKSUP
45	45,0	AA	45,80	49,30	1,75	610	m		A0 007	48	47,8	1	45,32	1	47	1	9	20	1,2	1,15	6		WAHR	FALSCH		45AA
45	45,0	AAG	45,80	49,20	1,70	530	m		A0 007	48	47,8	1	45,32	1	47	1	9	20	1,2	1,15	6		WAHR	FALSCH		45AAG
45	45,0	AGA	45,90		1,63		m		A0 007	48	47,8	1	45,32	1	47	1	9	20	1,2	1,15	6		WAHR	FALSCH		45AGA
45	45,0	PAP	45,20	49,70	2,25	560	o		A0 007	48	47,8	1	45,32	1	47	1	9	20	1,2	1,15	6		WAHR	FALSCH		45PAP
45	45,0	APA	45,60	49,40	1,90	550	m		A0 007	48	47,8	1	45,32	1	47	1	9	20	1,2	1,15	6		WAHR	FALSCH		45APA
45	45,0	APK	45,50	49,50	2,00	540	m		A0 007	48	47,8	1	45,32	1	47	1	9	20	1,2	1,15	6		WAHR	FALSCH		45APK
45	45,0	PAP	45,30	49,90	2,30	560	o		A0 049	47,8	47,4	1	45,4	1	46,8	1	9	20	1,2	1,3	6		FALSCH	WAHR		45PAP
45	45,0	PAP	45,60	49,70	2,05	900	o		A0 049	47,8	47,4	1	45,4	1	46,8	1	9	20	1,2	1,3	6		FALSCH	FALSCH		45PAP
45	46,0	PAP	45,20	50,10	2,45	560	o		A0 049	47,8	47,4	1	45,4	1	46,8	1	9	20	1,2	1,3	6		FALSCH	WAHR		46PAP
46	50,0					A0 076			1		1		1					FALSCH	FALSCH		50
50	50,0	AA	50,70	54,60	1,95	490	m		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50AA
50	50,0	AA	50,50	55,00	2,25	460	m		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50AA
50	50,0	AGA	50,20	54,50	2,15	520	m		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50AGA
50	50,0	KAK	50,30	54,70	2,20	550	m		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50KAK
50	50,0	APA	50,40		2,15		m		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50APA
50	50,0	APK	50,40	54,75	2,18	530	m		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50APK
50	50,0	APP	50,50	55,00	2,25	540	o		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50APP
50	50,0	FPP	50,10	55,25	2,58	540	m		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50FPP
50	50,0	PAK	50,00	54,50	2,25	530	m		A0 005	53,1	52,5	1	50,35	1	51,75	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		50PAK
50	50,0	PAP	50,40	54,80	2,20	550	o		A0 011	52,9	52,7	1	50,6	1	52,1	1	9	20	1,2	1,2	6		FALSCH	WAHR		50PAP
50	50,0	PAP	50,20	54,65	2,23	840	o		A0 011	52,9	52,7	1	50,6	1	52,1	1	9	20	1,2	1,2	6		FALSCH	WAHR		50PAP
50	50,0	PAP	50,40		2,00		o		A0 011	52,9	52,7	1	50,6	1	52,1	1	9	20	1,2	1,2	6		FALSCH	WAHR		50PAP
50	50,0	PAP	50,00		2,25		o		A0 011 B	52,8	52,65	1	50,6	1	51,9	1	9	20	1,2	1,2	6		FALSCH	WAHR		50PAP
50	50,0	PAP1250G	50,30		2,35		o		A0 011 B	52,8	52,65	1	50,6	1	51,9	1	9	20	1,2	1,2	6		FALSCH	WAHR		50PAP1250G
51	51,0	AP001	51,80		1,93		o		A0 034	53,67	53,2	1	51,1	1	52,9	1	9	20	1,2	1,4	6		FALSCH	FALSCH		51AP001
51	51,0	APK009	50,80		2,08		m		A0 034	53,67	53,2	1	51,1	1	52,9	1	9	20	1,2	1,4	6		FALSCH	FALSCH		51APK009
51	51,0	APK	51,70		1,85		m		A0 034	53,67	53,2	1	51,1	1	52,9	1	9	20	1,2	1,4	6		FALSCH	FALSCH		51APK
51	51,0	PAP	51,70	55,50	1,90	510	o		A0 034	53,67	53,2	1	51,1	1	52,9	1	9	20	1,2	1,4	6		FALSCH	FALSCH		51PAP
51	51,0	PAP	51,50	55,70	2,10	580	o		A0 034	53,67	53,2	1	51,1	1	52,9	1	9	20	1,2	1,4	6		FALSCH	FALSCH		51PAP
52	52,0	AA	52,80	56,80	2,00	480	m		A0 002	55,4	54,6	1	52,1	1	54,2	1	10	25	1,5	1,55	6		WAHR	WAHR		52AA
52	52,0	KFK	52,10	57,00	2,45	520	m		A0 002	55,4	54,6	1	52,1	1	54,2	1	10	25	1,5	1,55	6		WAHR	WAHR		52KFK
52	52,0	PAP	52,65	57,50	2,43	560	o		A0 002	55,4	54,6	1	52,1	1	54,2	1	10	25	1,5	1,55	6		WAHR	WAHR		52PAP
55	55,0	AA	55,40	59,70	2,15	490	m		A0 012	58,47	58	1	55,2	1	57,2	1	10	25	1,5	1,35	6		WAHR	FALSCH		55AA
55	55,0	PAK	55,20	59,60	2,20	530	m		A0 012	58,47	58	1	55,2	1	57,2	1	10	25	1,5	1,35	6		WAHR	FALSCH		55PAK
55	55,0	APK	55,80	60,20	2,20	520	m		A0 012	58,47	58	1	55,2	1	57,2	1	10	25	1,5	1,35	6		WAHR	FALSCH		55APK
55	55,0	PAP	55,30	60,50	2,60	550	o		A0 012	58,4	57,8	1	55,2	1	57,15	1	10	25	1,4	1,5	6		FALSCH	WAHR		55PAP
55	55,0	PAPK 003	55,10	60,10	2,50	530	m		A0 012	58,47	58	1	55,2	1	57,2	1	10	25	1,5	1,35	6		WAHR	FALSCH		55PAPK 003
55	55,0	APKSUP	55,80		2,45		m		A0 059	59,4	57,7	1	55,4	1	59	1	10	25	2,2	2,05	6		WAHR	FALSCH		55APKSUP
60	60,0	APPFE	59,60	64,00	2,20	530	o		A0 003			1		1		1					FALSCH	FALSCH		60APPFE
60	60,0	APL	60,00	64,70	2,35	580	o		A0 008	63,2	61,6	1	60,2	1	62,4	1	11	25	2,25	2,2	6		FALSCH	WAHR		60APL
60	60,0	AGAAG	60,70	65,00	2,15	450	m		A0 014			1		1		1					FALSCH	FALSCH		60AGAAG
60	60,0	APPBEIGE	60,50	65,00	2,25	530	o		A0 014			1		1		1					FALSCH	FALSCH		60APPBEIGE
60	60,0	AA	61,20	65,00	1,90	440	m		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60AA
60	60,0	APP	60,80	65,55	2,38	530	o		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60APP
60	60,0	APA	60,60	65,30	2,35	500	m		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60APA
60	60,0	APK	60,90	64,95	2,03	520	m		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60APK
60	60,0	APK004	60,70	64,90	2,10	520	m		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60APK004
60	60,0	PAK	60,40	64,80	2,20	510	m		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60PAK
60	60,0	PAK	60,40	65,00	2,30	510	m		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60PAK
60	60,0	PAP	60,50	65,50	2,50	530	o		A0 035	63,5	62,7	1	60,2	1	62,74	1	10	25	1,5	1,45	6		FALSCH	WAHR		60PAP
60	60,0	PAP	60,20	65,00	2,40	890	o		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60PAP
60	60,0	PAPK003	60,30	65,00	2,35	540	m		A0 035	63,46	63,87	1	60,2	1	62,67	1	10	25	1,4	1,4	6		WAHR	FALSCH		60PAPK003
60	60,0	AP	60,00	64,00	2,00	540	o		A0 058			1		1		1					FALSCH	FALSCH		60AP
60	60,0	APL	60,30	65,00	2,35	580	o		A0 068	63,3	61,9	1	60,3	1	63,05	1	11	25	2,2	2,15	6		FALSCH	WAHR		60APL
61	60,0	PAP001	60,50		2,30		o		A0 035	63,1	62,9	1	60,1	1	62,2	1	10	25	1,4	1,35	6		WAHR	FALSCH		60PAP001
61	61,0	KPK	61,90	66,70	2,40	530	m		A0 084	64,7	63,95	1	61,1	1	65,25	1	10	25	1,55	1,55	6		WAHR	WAHR		61KPK
63	63,0	AA	64,10	68,20	2,05	470	m		A0 038	66,57	65,8	1	63,4	1	66,2	1	10	25	1,55	1,5	6		WAHR	WAHR		63AA
63	63,0	IXAGIX	63,90	68,20	2,15	470	m		A0 038	66,57	65,8	1	63,4	1	66,2	1	10	25	1,55	1,5	6		WAHR	WAHR		63IXAGIX
65	65,0	APA	65,60		2,30		m		A0 047	68,3	68	1	65,7	1	67,35	1	10	25	1,45	1,3	6		WAHR	FALSCH		65APA
65	65,0	APK	65,60	70,00	2,20	520	m		A0 047	68,3	68	1	65,7	1	67,35	1	10	25	1,45	1,3	6		WAHR	FALSCH		65APK
65	65,0	PAK	65,20		2,20		m		A0 047	68,3	68	1	65,7	1	67,35	1	10	25	1,45	1,3	6		WAHR	FALSCH		65PAK
65	65,0	PAP	65,20	70,80	2,65	530	o		A0 047	68,1	67,5	1	65	1	67,3	1	10	25	1,35	1,45	6		FALSCH	WAHR		65PAP
65	65,0	APKSUP	64,50		2,70		m		A0 048	68,65	66,4	1	64,2	1	67,3	1	10	25	2,25	2,4	6		WAHR	FALSCH		65APKSUP
67	67,0	APK	67,80	72,40	2,30	500	m		A0 039	70,45	69,8	1	67,75	1	69,2	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		67APK
67	67,0	APP	67,70	72,60	2,23	550	o		A0 039	70,45	69,8	1	67,75	1	69,2	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		67APP
70	70,0	AA	70,70	75,00	2,15	490	m		A0 044	73,5	73	1	70,7	1	72,3	1	11	25	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		70AA
70	70,0	APA	70,70	75,20	2,25	530	m		A0 044	73,5	73	1	70,7	1	72,3	1	11	25	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		70APA
70	70,0	APA	71,00	75,00	2,00	520	m		A0 044	73,5	73	1	70,7	1	72,3	1	11	25	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		70APA
70	70,0	APA	70,90	75,30	2,20	430	m		A0 044	73,5	73	1	70,7	1	72,3	1	11	25	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		70APA
70	70,0	APP	70,70	75,40	2,35	580	o		A0 044	73,5	73	1	70,7	1	72,3	1	11	25	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		70APP
70	70,0	PAK	70,50	75,00	2,25	500	m		A0 044	73,5	73	1	70,7	1	72,3	1	11	25	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		70PAK
70	70,0	PAP	70,50	75,60	2,55	520	o		A0 044	73,4	72,8	1	70	1	72,4	1	10	25	1,5	15	6		FALSCH	WAHR		70PAP
70	70,0	PAPK	70,90	75,10	2,10	500	m		A0 044	73,5	73	1	70,7	1	72,3	1	11	25	1,3	1,45	6		WAHR	FALSCH		70PAPK
75	75,0	AA	76,00	80,10	2,05	550	m		A0 028	78,5	77,7	1	74,4	1	77,4	1	10	25	1,5	1,4	6		WAHR	FALSCH		75AA
75	75,0	APA	75,60	80,10	2,25	510	m		A0 028	78,5	77,7	1	74,4	1	77,4	1	10	25	1,5	1,4	6		WAHR	FALSCH		75APA
75	75,0	APK	75,60	80,00	2,20	500	m		A0 028	78,5	77,7	1	74,4	1	77,4	1	10	25	1,5	1,4	6		WAHR	FALSCH		75APK
75	75,0	APK	75,30	80,10	2,40	500	m		A0 028	78,5	77,7	1	74,4	1	77,4	1	10	25	1,5	1,4	6		WAHR	FALSCH		75APK
75	75,0	APP BEIGE	75,80	80,10	2,15	580	o		A0 028	78,5	77,7	1	74,4	1	77,4	1	10	25	1,5	1,4	6		WAHR	FALSCH		75APP BEIGE
75	75,0	PAK	75,40	79,90	2,25	500	m		A0 028	78,5	77,7	1	74,4	1	77,4	1	10	25	1,5	1,4	6		WAHR	FALSCH		75PAK
75	75,0	PAP	75,30	80,75	2,73	520	o		A0 028	78,5	77,7	1	74,4	1	77,4	1	10	25	1,5	1,4	6		WAHR	FALSCH		75PAP
75	75,0	APP	76,10	80,50	2,20	520	o		A0 028	78,5	77,7	1	74,4	1	77,4	1	10	25	1,5	1,4	6		WAHR	FALSCH		75APP
75	75,0	APK	74,50	79,60	2,55	480	m		A0 066			1		1		1					FALSCH	FALSCH		75APK
76	76,0	APP	77,00	81,55	2,28	510	o		A0 037	79,96	79,25	1	76,6	1	78,6	1	10	25	1,6	1,45	6		WAHR	FALSCH		76APP
76	76,0	APK	77,20	81,70	2,25		m		A0 037	79,96	79,25	1	76,6	1	78,6	1	10	25	1,6	1,45	6		WAHR	FALSCH		76APK
80	80,0	AA	81,10	85,00	1,95	500	m		A0 016	83,6	82,93	1	80,5	1	82,33	1	10	25	1,35	1,5	6		WAHR	FALSCH		80AA
80	80,0	APK	80,70	85,40	2,35	490	m		A0 016	83,6	82,93	1	80,5	1	82,33	1	10	25	1,35	1,5	6		WAHR	FALSCH		80APK
80	80,0	APP	80,80	86,10	2,65	500	o		A0 016	83,6	82,93	1	80,5	1	82,33	1	10	25	1,35	1,5	6		WAHR	FALSCH		80APP
80	80,0	FPA	81,00	85,10	2,05	510	m		A0 016	83,6	82,93	1	80,5	1	82,33	1	10	25	1,35	1,5	6		WAHR	FALSCH		80FPA
80	80,0	PAK	80,40	85,15	2,38	490	m		A0 016	83,6	82,93	1	80,5	1	82,33	1	10	25	1,35	1,5	6		WAHR	FALSCH		80PAK
80	80,0	PAP	80,40	85,60	2,60	500	o		A0 016	83,6	82,93	1	80,5	1	82,33	1	10	25	1,35	1,5	6		WAHR	FALSCH		80PAP
80	80,0	PAPK	80,30	85,60	2,65	500	m		A0 016	83,6	82,93	1	80,5	1	82,33	1	10	25	1,35	1,5	6		WAHR	FALSCH		80PAPK
85	85,0	AA	86,50	90,30	1,90	440	m		A0 070	88,38	88	1	85,47	1	87,4	1	10	25	1,45	1,25	6		WAHR	FALSCH		85AA
90	90,0	AA	90,70	95,20	2,25	450	m		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90AA
90	90,0	APK	91,00	95,50	2,25	470	m		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90APK
90	90,0	APK	91,10	95,30	2,10	470	m		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90APK
90	90,0	APP	90,50	95,80	2,65	480	o		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90APP
90	90,0	KAK	91,50	95,30	1,90	470	m		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90KAK
90	90,0	PAK	90,30	95,00	2,35	470	m		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90PAK
90	90,0	PAP	90,40	95,90	2,75	500	o		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90PAP
90	90,0	PAPK	90,30	95,50	2,60	500	m		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90PAPK
90	90,0	PAPK	90,20	95,30	2,55	500	m		A0 001	93,6	93	1	90,8	1	92,7	1	10	25	1,5	1,5	6		WAHR	FALSCH		90PAPK
90	90,0	AKPP	89,70	94,80	2,55	600	o		A0 060	92,4	92,2	1	89,85	1	91,5	1	10,6	25	1,4	1,3	6		WAHR	FALSCH		90AKPP
92	92,0					A0 083	96	94,7	1	91,9	1	94,9	1	10	25	1,55	1,5	6		WAHR	FALSCH		92
100	100,0	APA	101,20		2,55		m		A0 036	104,35	103,2	1	99,9	1	103,1	1	13	40	1,75	1,8	8		WAHR	FALSCH		100APA
100	100,0	APP	100,70	106,40	2,85	480	o		A0 036	104,35	103,2	1	99,9	1	103,1	1	13	40	1,75	1,8	8		WAHR	FALSCH		100APP
100	100,0	FA	100,50	106,40	2,95	460	m		A0 036	104,35	103,2	1	99,9	1	103,1	1	13	40	1,75	1,8	8		WAHR	FALSCH		100FA
100	100,0	PAK	100,40	106,00	2,80	440	m		A0 036	104,35	103,2	1	99,9	1	103,1	1	13	40	1,75	1,8	8		WAHR	FALSCH		100PAK
100	100,0	APK	101,00	106,10	2,55	430	m		A0 036	104,35	103,2	1	99,9	1	103,1	1	13	40	1,75	1,8	8		WAHR	FALSCH		100APK
100	100,0	APK Weiss	100,60	106,00	2,70	430	m		A0 036	104,35	103,2	1	99,9	1	103,1	1	13	40	1,75	1,8	8		WAHR	FALSCH		100APK Weiss
100	100,0	PAP	100,20	106,50	3,15	500	o		A0 036	104,35	103,2	1	99,9	1	103,1	1	13	40	1,75	1,8	8		WAHR	FALSCH		100PAP
103	103,0	PAP	103,30	109,55	3,13	460	o		A0 069	107,3	106,1	1	102,65	1	106,45	1	12	40	1,65	1,55	8		WAHR	FALSCH		103PAP
110	110,0	AA	111,20		2,70		m		A0 056	114,3	113,6	1	111,4	1	113,2	1	13	40	1,6	1,5	8		WAHR	FALSCH		110AA
110	110,0	PAP	110,50	116,90	3,20	450	o		A0 056	114,3	113,6	1	111,4	1	113,2	1	13	40	1,6	1,5	8		WAHR	FALSCH		110PAP
110	110,0	APK	110,60	116,00	2,70	430	m		A0 056	114,3	113,6	1	111,4	1	113,2	1	13	40	1,6	1,5	8		WAHR	FALSCH		110APK
110	110,0	PAK	110,50		2,65		m		A0 056	114,3	113,6	1	111,4	1	113,2	1	13	40	1,6	1,5	8		WAHR	FALSCH		110PAK
110	110,0					A0 078	114,2	111,85	1	110	1	113,2	1	10	40	1,9	2	6		WAHR	FALSCH		110
112	112,0	AA	113,20	119,10	2,95	440	m		A0 046	116,5	115,6	1	112,7	1	115,35	1	13	40	1,75	1,8	8		WAHR	FALSCH		112AA
120	120,0	AA	120,40	126,10	2,85	480	m		A0 019	124,5	123,45	1	120,7	1	123,1	1	13	40	1,75	1,6	8		WAHR	FALSCH		120AA
120	120,0	PAK	120,50	126,20	2,85	430	m		A0 019	124,5	123,45	1	120,7	1	123,1	1	13	40	1,75	1,6	8		WAHR	FALSCH		120PAK
120	120,0	APP	120,50	126,50	3,00	430	o		A0 019	124,5	123,45	1	120,7	1	123,1	1	13	40	1,75	1,6	8		WAHR	FALSCH		120APP
120	120,0	PAP	120,30		3,35		o		A0 019	124,5	123,45	1	120,7	1	123,1	1	13	40	1,75	1,6	8		WAHR	FALSCH		120PAP
125	125,0	AA	125,80	131,50	2,85	410	m		A0 020	129,6	128,55	1	125,4	1	128,3	1	13	40	1,8	1,9	8		WAHR	FALSCH		125AA
125	125,0	APK	125,10	131,20	3,05	440	m		A0 020	129,6	128,55	1	125,4	1	128,3	1	13	40	1,8	1,9	8		WAHR	FALSCH		125APK
125	125,0	APK WEISS	125,50	131,20	2,85	440	m		A0 020	129,6	128,55	1	125,4	1	128,3	1	13	40	1,8	1,9	8		WAHR	FALSCH		125APK WEISS
125	125,0	PAP	125,40	131,80	3,20	430	o		A0 020	129,6	128,55	1	125,4	1	128,3	1	13	40	1,8	1,9	8		WAHR	FALSCH		125PAP
130	130,0	APK	130,60		2,85		m		A0 045	134,6	133,25	1	130,9	1	133,2	1	13	40	1,75	1,7	8		WAHR	FALSCH		130APK
130	130,0	AA	130,60	136,40	2,40	430	m		A0 045	134,6	133,25	1	130,9	1	133,2	1	13	40	1,75	1,7	8		WAHR	FALSCH		130AA
130	130,0	PAK	130,20		3,00		m		A0 045	134,6	133,25	1	130,9	1	133,2	1	13	40	1,75	1,7	8		WAHR	FALSCH		130PAK
130	130,0	PAP	130,30		3,30		o		A0 045	134,6	133,25	1	130,9	1	133,2	1	13	40	1,75	1,7	8		WAHR	FALSCH		130PAP
140	140,0	PAP	140,30		3,35		o		A0 022	144,6	143,2	1	140,3	1	143,2	1	13	40	1,75	1,55	8		WAHR	FALSCH		140PAP
150	150,0	AA	151,00	156,15	2,58	400	m		A0 042	154,64	153,55	1	149,6	1	153,2	1	13	40	1,8	1,7	8		WAHR	FALSCH		150AA
150	150,0	APK	150,80	156,00	2,60	430	m		A0 042	154,64	153,55	1	149,6	1	153,2	1	13	40	1,8	1,7	8		WAHR	FALSCH		150APK
150	150,0	APP	150,60	156,80	3,10	430	o		A0 042	154,64	153,55	1	149,6	1	153,2	1	13	40	1,8	1,7	8		WAHR	FALSCH		150APP
150	150,0	FPA	150,70	156,60	2,95	400	m		A0 042	154,64	153,55	1	149,6	1	153,2	1	13	40	1,8	1,7	8		WAHR	FALSCH		150FPA
150	150,0	PAP	150,20		3,30		o		A0 042	154,64	153,55	1	149,6	1	153,2	1	13	40	1,8	1,7	8		WAHR	FALSCH		150PAP

## Datenbank_Auftragsdaten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Zusammenfassung der Auftragsdaten in eine Datenbank

		OXAION-Daten				Auslegungswerte

						Artikel						Schneidware						Bundware		Rohrkennwerte			Betriebsmittel Wickelrohrmaschine														Betriebsmittel Handarbeitsplatz				Arbeitsgang 10 – Maschinenarbeitsplatz						Arbeitsgang 20 – Handarbeitsplatz			Ablaufparameter			FLEX				FLEXS				FLEX+S				W01S1				W01S3				W01YL				W011
						Bezeichnung	Rohrtyp	Nenndurch-messer	Rohrinnen-durchmesser	Rillenzahl	Warenart	Auftragsmenge	Artikellänge	Maximale Stranglänge	Sägeverschnitt bei Nacharbeit	Berechnete Stranglänge	Anzahl der Artikel	Auftragsmenge	Artikellänge	Bandüberlappung Funktionslage	Bandüberlappung Beilaufpapier	Lagenvariante	Maschinenauswahl	Maschinenangebot										Maschinen-gruppe	Werkzeug-nummer	Werkzeug-variante	Sägeautomat	Haspel	Drucker	Werkzeuge Handarbeit	Bezeichnung Arbeitsgang	Bobienen-drehzahl	Rüstzeit für WKZ/Material-wechsel	Rüstzeit für Coilwechsel	Maschinen-laufzeit	Fertigungszeit pro Mengeneinheit	Handarbeitsplatz	Bezeichnung	Dauer Handarbeit	Relative Arbeitsdauer	Arbeitsdauer gesamt	Gangende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende
		Kopieren der Daten aus Oxiaion					-	mm	mm	Rille/m	-	Stück	mm	m	mm	m	Stück	Bunde	m	mm	mm	-	-	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1541	1542	1543	-	-		-	-	-	-		1/min	min	min	min	min/Stück	-	-	min	-	min		-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h
						Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	20	0	750	Bundware	3000	900	21	100	20,80	23	400	25	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1536	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	A0 024	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	Haspel 1	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	4.784,80	11,96	Handarbeitsplatz 1	Ablängen, Verpacken lose	148,00	3,1%	4784,80	12.11.21	1.11.21 10:30	12.11.21 12:30	6,50	6,50	1.11.21 20:00	12.11.21 19:00	5,00	8,00	4.11.21 22:00	12.11.21 12:30	6,50	5,75	5.11.21 12:18	12.11.21 11:25	5,42	9,69	9.11.21 15:55	12.11.21 23:55	23,92	7,99	5.11.21 20:45	12.11.21 21:45	15,75	1,00	2.11.21 16:30	12.11.21 09:00	3,00	5,50
						Hinweis: Die Auslegungswerte werden als unformatierter Text in die Tabelle eingelesen.																																																																													Datum eingeben	Arbeitsdauer eingeben		Ergebnisse kopieren und als unformatierten Text einpflegen und übertragen
	lfd. Nr.	Fertigungsauf-tragsnummer	Teilenummer	Gangstart/-Ende			Rohrtyp	Nenn-durchmesser	Rohrinnen-durchmesser	Rillenzahl	Warenart	Auftragsmenge	Artikellänge	Maximale Stranglänge	Sägeverschnitt bei Nacharbeit	Berechnete Stranglänge	Anzahl der Artikel	Auftragsmenge	Artikellänge	Bandüberlappung Funktionslage	Bandüberlappung Beilaufpapier	Lagenvariante	Nummer Wickel-rohrmaschine	Maschinenangebot										Maschinen-gruppe	Werkzeug-nummer	Werkzeugvariante	Sägeautomat	Haspel	Drucker	Werkzeuge Handarbeit		Bobienen-drehzahl	Rüstzeit für WKZ/Materialwechsel	Rüstzeit für Coilwechsel	Maschinen-laufzeit	Fertigungszeit pro Mengeneinheit	Handarbeitsplatz	Handbearbeitung	Dauer Handarbeit	Relative Arbeitsdauer	Arbeitsdauer gesamt	Gangende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende			Gangende	Arbeitsdauer gesamt	FLEX				FLEXS				FLEX+S				W01S1				W01S3				W01YL				W011
	-	-	-	-			-	mm	mm	Rille/m	-	m	mm	m	mm	m	Stück	Bunde	m	mm	mm	-	-	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1541	1542	1543	-	-		-	-	-	-		1/min	min	min	min	min/Stück	-		min	-	min	-	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h	-	-	h	h			-	min	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende	Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin			Spätester Starttermin	Spätester Liefertermin	Belegungs-dauer Start	Belegungs-dauer Ende

	1	92021412719	60PAP2060	11.11.21-12.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	750	Schneidware	1000	1000	21	50	21,05	21	0	0	2	10	Variante 1	1531	x	x	x							x	1	A0 023	75	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	Haspel 4	Drucker 1 (an 1533)	Rohrverformwerkzeug (Stanzen)	Rohr produzieren	130	15	2	323,96	0,31	4	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	140	43,22 %	323,96	12.11.21	12.11.21 07:06	12.11.21 12:30	5,40	0,00	11.11.21 23:21	12.11.21 19:00	5,00	0,40	12.11.21 07:06	12.11.21 12:30	5,40	0,00	12.11.21 06:01	12.11.21 11:25	5,40	0,00	12.11.21 18:31	12.11.21 23:55	5,40	0,00	12.11.21 16:21	12.11.21 21:45	5,40	0,00	11.11.21 15:06	12.11.21 09:00	3,00	2,40			12.11.21	323,96	1.11.21 10:30	12.11.21 12:30	6,50	6,50	1.11.21 20:00	12.11.21 19:00	5,00	8,00	4.11.21 22:00	12.11.21 12:30	6,50	5,75	5.11.21 12:18	12.11.21 11:25	5,42	9,69	9.11.21 15:55	12.11.21 23:55	23,92	7,99	5.11.21 20:45	12.11.21 21:45	15,75	1,00	2.11.21 16:30	12.11.21 09:00	3,00	5,50
	2	92021529395	70AA30000	24.10.21-27.10.21		Aluminium – Aluminium	AA	70	70,7	490	Bundware	3000	900	21	100	20,8	23	34	30	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 023	70	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	147,19	3,89	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	132,19	89,81 %	147,19	27.10.21	27.10.21 10:03	27.10.21 12:30	2,45	0,00	27.10.21 16:33	27.10.21 19:00	2,45	0,00	27.10.21 10:03	27.10.21 12:30	2,45	0,00	27.10.21 11:38	27.10.21 14:05	2,45	0,00	27.10.21 21:28	27.10.21 23:55	2,45	0,00	27.10.21 19:18	27.10.21 21:45	2,45	0,00	27.10.21 06:33	27.10.21 09:00	2,45	0,00			27.10.21	147,19	27.10.21 10:03	27.10.21 12:30	2,45	0,00	27.10.21 16:33	27.10.21 19:00	2,45	0,00	27.10.21 10:03	27.10.21 12:30	2,45	0,00	27.10.21 11:38	27.10.21 14:05	2,45	0,00	27.10.21 21:28	27.10.21 23:55	2,45	0,00	27.10.21 19:18	27.10.21 21:45	2,45	0,00	27.10.21 06:33	27.10.21 09:00	2,45	0,00
	3	92021529919	80PAK	24.10.21-27.10.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	80	80,4	490	Bundware	3000	900	21	100	20,8	23	24	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 023	80	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	124,49	4,56	4	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	109,49	87,95 %	124,49	27.10.21	27.10.21 10:25	27.10.21 12:30	2,07	0,00	27.10.21 16:55	27.10.21 19:00	2,07	0,00	27.10.21 10:25	27.10.21 12:30	2,07	0,00	27.10.21 12:00	27.10.21 14:05	2,07	0,00	27.10.21 21:50	27.10.21 23:55	2,07	0,00	27.10.21 19:40	27.10.21 21:45	2,07	0,00	27.10.21 06:55	27.10.21 09:00	2,07	0,00			27.10.21	124,49	27.10.21 10:25	27.10.21 12:30	2,07	0,00	27.10.21 16:55	27.10.21 19:00	2,07	0,00	27.10.21 10:25	27.10.21 12:30	2,07	0,00	27.10.21 12:00	27.10.21 14:05	2,07	0,00	27.10.21 21:50	27.10.21 23:55	2,07	0,00	27.10.21 19:40	27.10.21 21:45	2,07	0,00	27.10.21 06:55	27.10.21 09:00	2,07	0,00
	4	92021530000	90APK004	24.10.21-27.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	90	91	470	Bundware	3000	900	21	100	20,8	23	20	25	2	10	Variante 3	1531	x										1	A0 023	90	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	104,03	4,45	3	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	89,03	85,58 %	104,03	27.10.21	27.10.21 10:46	27.10.21 12:30	1,73	0,00	27.10.21 17:16	27.10.21 19:00	1,73	0,00	27.10.21 10:46	27.10.21 12:30	1,73	0,00	27.10.21 12:21	27.10.21 14:05	1,73	0,00	27.10.21 22:11	27.10.21 23:55	1,73	0,00	27.10.21 20:01	27.10.21 21:45	1,73	0,00	27.10.21 07:16	27.10.21 09:00	1,73	0,00			27.10.21	104,03	27.10.21 10:46	27.10.21 12:30	1,73	0,00	27.10.21 17:16	27.10.21 19:00	1,73	0,00	27.10.21 10:46	27.10.21 12:30	1,73	0,00	27.10.21 12:21	27.10.21 14:05	1,73	0,00	27.10.21 22:11	27.10.21 23:55	1,73	0,00	27.10.21 20:01	27.10.21 21:45	1,73	0,00	27.10.21 07:16	27.10.21 09:00	1,73	0,00
	5	92021539118	55PAP3985	27.10.21-27.10.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	55,3	550	Schneidware	480	3985	21	100	20,03	5	20	25	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x			x	3	A0 023	55	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	570,94	1,16	2	Ablängen, Verpacken in Karton	103,32	18,10 %	570,94	27.10.21	26.10.21 11:28	27.10.21 12:30	6,50	3,02	26.10.21 17:43	27.10.21 19:00	4,00	5,52	26.10.21 20:43	27.10.21 12:30	6,50	3,02	26.10.21 20:48	27.10.21 14:05	8,08	1,44	27.10.21 14:23	27.10.21 23:55	9,52	0,00	27.10.21 12:13	27.10.21 21:45	9,52	0,00	26.10.21 10:28	27.10.21 09:00	3,00	6,52			27.10.21	570,94	26.10.21 11:28	27.10.21 12:30	6,50	3,02	26.10.21 17:43	27.10.21 19:00	4,00	5,52	26.10.21 20:43	27.10.21 12:30	6,50	3,02	26.10.21 20:48	27.10.21 14:05	8,08	1,44	27.10.21 14:23	27.10.21 23:55	9,52	0,00	27.10.21 12:13	27.10.21 21:45	9,52	0,00	26.10.21 10:28	27.10.21 09:00	3,00	6,52
	6	92021539115	55PAP1140	27.10.21-28.10.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	55,3	550	Schneidware	300	1140	21	100	20,62	18	20	25	2	10	Variante 3	1535	x	x	x		x	x	x			x	3	A0 023	55	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	75,24	0,2	1	Ablängen, Verpacken in Karton	32,1	42,66 %	75,24	28.10.21	28.10.21 11:15	28.10.21 12:30	1,25	0,00	28.10.21 17:45	28.10.21 19:00	1,25	0,00	28.10.21 11:15	28.10.21 12:30	1,25	0,00	28.10.21 12:50	28.10.21 14:05	1,25	0,00	28.10.21 22:40	28.10.21 23:55	1,25	0,00	28.10.21 20:30	28.10.21 21:45	1,25	0,00	28.10.21 07:45	28.10.21 09:00	1,25	0,00			28.10.21	75,24	28.10.21 11:15	28.10.21 12:30	1,25	0,00	28.10.21 17:45	28.10.21 19:00	1,25	0,00	28.10.21 11:15	28.10.21 12:30	1,25	0,00	28.10.21 12:50	28.10.21 14:05	1,25	0,00	28.10.21 22:40	28.10.21 23:55	1,25	0,00	28.10.21 20:30	28.10.21 21:45	1,25	0,00	28.10.21 07:45	28.10.21 09:00	1,25	0,00
	7	92021640739	55PAP0450	27.10.21-28.10.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	55,3	550	Schneidware	500	450	21	100	20,8	46	0	0	2	10	Variante 3	1536	x	x	x		x	x	x			x	3	A0 012	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	53,32	0,08	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	47,5	89,08 %	53,32	28.10.21	28.10.21 11:36	28.10.21 12:30	0,89	0,00	28.10.21 18:06	28.10.21 19:00	0,89	0,00	28.10.21 11:36	28.10.21 12:30	0,89	0,00	28.10.21 13:11	28.10.21 14:05	0,89	0,00	28.10.21 23:01	28.10.21 23:55	0,89	0,00	28.10.21 20:51	28.10.21 21:45	0,89	0,00	28.10.21 08:06	28.10.21 09:00	0,89	0,00			28.10.21	53,32	28.10.21 11:36	28.10.21 12:30	0,89	0,00	28.10.21 18:06	28.10.21 19:00	0,89	0,00	28.10.21 11:36	28.10.21 12:30	0,89	0,00	28.10.21 13:11	28.10.21 14:05	0,89	0,00	28.10.21 23:01	28.10.21 23:55	0,89	0,00	28.10.21 20:51	28.10.21 21:45	0,89	0,00	28.10.21 08:06	28.10.21 09:00	0,89	0,00
	8	92021640740	55PAP0540	28.10.21-28.10.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	55,3	550	Schneidware	300	540	21	100	20,62	38	0	0	2	10	Variante 4	1537	x	x	x		x	x	x			x	3	A0 012	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	42,59	0,09	1	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	37,5	88,05 %	42,59	28.10.21	28.10.21 11:47	28.10.21 12:30	0,71	0,00	28.10.21 18:17	28.10.21 19:00	0,71	0,00	28.10.21 11:47	28.10.21 12:30	0,71	0,00	28.10.21 13:22	28.10.21 14:05	0,71	0,00	28.10.21 23:12	28.10.21 23:55	0,71	0,00	28.10.21 21:02	28.10.21 21:45	0,71	0,00	28.10.21 08:17	28.10.21 09:00	0,71	0,00			28.10.21	42,59	28.10.21 11:47	28.10.21 12:30	0,71	0,00	28.10.21 18:17	28.10.21 19:00	0,71	0,00	28.10.21 11:47	28.10.21 12:30	0,71	0,00	28.10.21 13:22	28.10.21 14:05	0,71	0,00	28.10.21 23:12	28.10.21 23:55	0,71	0,00	28.10.21 21:02	28.10.21 21:45	0,71	0,00	28.10.21 08:17	28.10.21 09:00	0,71	0,00
	9	92021641265	80APK1401	28.10.21-28.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	80	80,7	490	Schneidware	21	1400	21	100	21,1	15	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	19,68	0,22	2	Ablängen, Verpacken in Karton	16,43	83,49 %	19,68	28.10.21	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 18:40	28.10.21 19:00	0,33	0,00	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 13:45	28.10.21 14:05	0,33	0,00	28.10.21 23:35	28.10.21 23:55	0,33	0,00	28.10.21 21:25	28.10.21 21:45	0,33	0,00	28.10.21 08:40	28.10.21 09:00	0,33	0,00			28.10.21	19,68	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 18:40	28.10.21 19:00	0,33	0,00	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 13:45	28.10.21 14:05	0,33	0,00	28.10.21 23:35	28.10.21 23:55	0,33	0,00	28.10.21 21:25	28.10.21 21:45	0,33	0,00	28.10.21 08:40	28.10.21 09:00	0,33	0,00
	10	92021640738	55PAP0060	28.10.21-28.10.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	55,3	550	Schneidware	480	60	21	100	21,1	351	0	0	2	10	Variante 2	1535	x	x	x		x	x	x			x	3	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	19,9	0,01	2	Ablängen, Verpacken in Karton	18,84	94,67 %	19,9	28.10.21	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 18:40	28.10.21 19:00	0,33	0,00	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 13:45	28.10.21 14:05	0,33	0,00	28.10.21 23:35	28.10.21 23:55	0,33	0,00	28.10.21 21:25	28.10.21 21:45	0,33	0,00	28.10.21 08:40	28.10.21 09:00	0,33	0,00			28.10.21	19,9	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 18:40	28.10.21 19:00	0,33	0,00	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 13:45	28.10.21 14:05	0,33	0,00	28.10.21 23:35	28.10.21 23:55	0,33	0,00	28.10.21 21:25	28.10.21 21:45	0,33	0,00	28.10.21 08:40	28.10.21 09:00	0,33	0,00
	11	92021641264	80APK1360	28.10.21-28.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	80	80,7	490	Schneidware	21	1360	21	100	20,5	15	0	0	2	10	Variante 3	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	19,55	0,22	1	Ablängen, Verpacken in Karton	16,41	83,94 %	19,55	28.10.21	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 18:40	28.10.21 19:00	0,33	0,00	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 13:45	28.10.21 14:05	0,33	0,00	28.10.21 23:35	28.10.21 23:55	0,33	0,00	28.10.21 21:25	28.10.21 21:45	0,33	0,00	28.10.21 08:40	28.10.21 09:00	0,33	0,00			28.10.21	19,55	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 18:40	28.10.21 19:00	0,33	0,00	28.10.21 12:10	28.10.21 12:30	0,33	0,00	28.10.21 13:45	28.10.21 14:05	0,33	0,00	28.10.21 23:35	28.10.21 23:55	0,33	0,00	28.10.21 21:25	28.10.21 21:45	0,33	0,00	28.10.21 08:40	28.10.21 09:00	0,33	0,00
	12	92021641262	80APK0890	28.10.21-28.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	80	80,7	490	Schneidware	21	890	21	100	20,57	23	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	17,98	0,14	3	Ablängen, Verpacken in Karton	15,95	88,71 %	17,98	28.10.21	28.10.21 12:12	28.10.21 12:30	0,30	0,00	28.10.21 18:42	28.10.21 19:00	0,30	0,00	28.10.21 12:12	28.10.21 12:30	0,30	0,00	28.10.21 13:47	28.10.21 14:05	0,30	0,00	28.10.21 23:37	28.10.21 23:55	0,30	0,00	28.10.21 21:27	28.10.21 21:45	0,30	0,00	28.10.21 08:42	28.10.21 09:00	0,30	0,00			28.10.21	17,98	28.10.21 12:12	28.10.21 12:30	0,30	0,00	28.10.21 18:42	28.10.21 19:00	0,30	0,00	28.10.21 12:12	28.10.21 12:30	0,30	0,00	28.10.21 13:47	28.10.21 14:05	0,30	0,00	28.10.21 23:37	28.10.21 23:55	0,30	0,00	28.10.21 21:27	28.10.21 21:45	0,30	0,00	28.10.21 08:42	28.10.21 09:00	0,30	0,00
	13	92021640762	60APK0420	28.10.21-28.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	60,9	520	Schneidware	12	420	21	100	21,1	50	0	0	2	10	Variante 5	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,66	0,05	2	Ablängen, Verpacken in Karton	15,29	97,64 %	15,66	28.10.21	28.10.21 12:14	28.10.21 12:30	0,26	0,00	28.10.21 18:44	28.10.21 19:00	0,26	0,00	28.10.21 12:14	28.10.21 12:30	0,26	0,00	28.10.21 13:49	28.10.21 14:05	0,26	0,00	28.10.21 23:39	28.10.21 23:55	0,26	0,00	28.10.21 21:29	28.10.21 21:45	0,26	0,00	28.10.21 08:44	28.10.21 09:00	0,26	0,00			28.10.21	15,66	28.10.21 12:14	28.10.21 12:30	0,26	0,00	28.10.21 18:44	28.10.21 19:00	0,26	0,00	28.10.21 12:14	28.10.21 12:30	0,26	0,00	28.10.21 13:49	28.10.21 14:05	0,26	0,00	28.10.21 23:39	28.10.21 23:55	0,26	0,00	28.10.21 21:29	28.10.21 21:45	0,26	0,00	28.10.21 08:44	28.10.21 09:00	0,26	0,00
	14	92021631408	70PAK	28.10.21-28.10.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	70	70,5	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	56	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	273,46	4,62	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	258,46	94,51 %	273,46	28.10.21	28.10.21 07:56	28.10.21 12:30	4,56	0,00	27.10.21 23:11	28.10.21 19:00	4,00	0,56	28.10.21 07:56	28.10.21 12:30	4,56	0,00	28.10.21 09:31	28.10.21 14:05	4,56	0,00	28.10.21 19:21	28.10.21 23:55	4,56	0,00	28.10.21 17:11	28.10.21 21:45	4,56	0,00	27.10.21 15:56	28.10.21 09:00	3,00	1,56			28.10.21	273,46	28.10.21 07:56	28.10.21 12:30	4,56	0,00	27.10.21 23:11	28.10.21 19:00	4,00	0,56	28.10.21 07:56	28.10.21 12:30	4,56	0,00	28.10.21 09:31	28.10.21 14:05	4,56	0,00	28.10.21 19:21	28.10.21 23:55	4,56	0,00	28.10.21 17:11	28.10.21 21:45	4,56	0,00	27.10.21 15:56	28.10.21 09:00	3,00	1,56
	15	92021641106	75APK1000	28.10.21-29.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Schneidware	240	1000	21	100	21,1	21	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	Haspel 3	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	55,77	0,17	1	Ablängen, Verpacken in Karton	27	48,41 %	55,77	29.10.21	29.10.21 11:34	29.10.21 12:30	0,93	0,00	29.10.21 18:04	29.10.21 19:00	0,93	0,00	29.10.21 11:34	29.10.21 12:30	0,93	0,00	29.10.21 10:29	29.10.21 11:25	0,93	0,00	29.10.21 22:59	29.10.21 23:55	0,93	0,00	29.10.21 20:49	29.10.21 21:45	0,93	0,00	29.10.21 08:04	29.10.21 09:00	0,93	0,00			29.10.21	55,77	29.10.21 11:34	29.10.21 12:30	0,93	0,00	29.10.21 18:04	29.10.21 19:00	0,93	0,00	29.10.21 11:34	29.10.21 12:30	0,93	0,00	29.10.21 10:29	29.10.21 11:25	0,93	0,00	29.10.21 22:59	29.10.21 23:55	0,93	0,00	29.10.21 20:49	29.10.21 21:45	0,93	0,00	29.10.21 08:04	29.10.21 09:00	0,93	0,00
	16	92021641115	75APK1201	29.10.21-29.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Schneidware	120	1200	21	100	20,5	17	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	Haspel 3	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	38,26	0,19	1	Einschieben in Rohr	14,16	37,01 %	38,26	29.10.21	29.10.21 11:51	29.10.21 12:30	0,64	0,00	29.10.21 18:21	29.10.21 19:00	0,64	0,00	29.10.21 11:51	29.10.21 12:30	0,64	0,00	29.10.21 10:46	29.10.21 11:25	0,64	0,00	29.10.21 23:16	29.10.21 23:55	0,64	0,00	29.10.21 21:06	29.10.21 21:45	0,64	0,00	29.10.21 08:21	29.10.21 09:00	0,64	0,00			29.10.21	38,26	29.10.21 11:51	29.10.21 12:30	0,64	0,00	29.10.21 18:21	29.10.21 19:00	0,64	0,00	29.10.21 11:51	29.10.21 12:30	0,64	0,00	29.10.21 10:46	29.10.21 11:25	0,64	0,00	29.10.21 23:16	29.10.21 23:55	0,64	0,00	29.10.21 21:06	29.10.21 21:45	0,64	0,00	29.10.21 08:21	29.10.21 09:00	0,64	0,00
	17	92021641114	75APK1100	29.10.21-29.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Schneidware	120	1100	21	100	21	19	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	36,32	0,18	3	Ablängen, Verpacken in Karton	21,6	59,47 %	36,32	29.10.21	29.10.21 11:53	29.10.21 12:30	0,61	0,00	29.10.21 18:23	29.10.21 19:00	0,61	0,00	29.10.21 11:53	29.10.21 12:30	0,61	0,00	29.10.21 10:48	29.10.21 11:25	0,61	0,00	29.10.21 23:18	29.10.21 23:55	0,61	0,00	29.10.21 21:08	29.10.21 21:45	0,61	0,00	29.10.21 08:23	29.10.21 09:00	0,61	0,00			29.10.21	36,32	29.10.21 11:53	29.10.21 12:30	0,61	0,00	29.10.21 18:23	29.10.21 19:00	0,61	0,00	29.10.21 11:53	29.10.21 12:30	0,61	0,00	29.10.21 10:48	29.10.21 11:25	0,61	0,00	29.10.21 23:18	29.10.21 23:55	0,61	0,00	29.10.21 21:08	29.10.21 21:45	0,61	0,00	29.10.21 08:23	29.10.21 09:00	0,61	0,00
	18	92021631991	90PAPK002	29.10.21-30.10.21		Papier – Aluminium – Papier - Kunststoff	PAPK	90	90,3	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	20	10	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	49,78	1,74	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	34,78	69,87 %	49,78	30.10.21	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30	0,83	0,00	29.10.21 18:10	29.10.21 19:00	0,83	0,00	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30	0,83	0,00	29.10.21 10:35	29.10.21 11:25	0,83	0,00	29.10.21 23:05	29.10.21 23:55	0,83	0,00	29.10.21 20:55	29.10.21 21:45	0,83	0,00	29.10.21 08:10	29.10.21 09:00	0,83	0,00			30.10.21	49,78	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30	0,83	0,00	29.10.21 18:10	29.10.21 19:00	0,83	0,00	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30	0,83	0,00	29.10.21 10:35	29.10.21 11:25	0,83	0,00	29.10.21 23:05	29.10.21 23:55	0,83	0,00	29.10.21 20:55	29.10.21 21:45	0,83	0,00	29.10.21 08:10	29.10.21 09:00	0,83	0,00
	19	92021631418	70PAK001	30.10.21-30.10.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	70	70,5	510	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	18	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	79,87	3,6	2	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	64,87	81,22 %	79,87	30.10.21	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30	0,83	0,00	29.10.21 18:10	29.10.21 19:00	0,83	0,00	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30	0,83	0,00	29.10.21 10:35	29.10.21 11:25	0,83	0,00	29.10.21 23:05	29.10.21 23:55	0,83	0,00	29.10.21 20:55	29.10.21 21:45	0,83	0,00	29.10.21 08:10	29.10.21 09:00	0,83	0,00			30.10.21	79,87	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30	0,83	0,00	29.10.21 18:10	29.10.21 19:00	0,83	0,00	29.10.21 11:40	29.10.21 12:30	0,83	0,00	29.10.21 10:35	29.10.21 11:25	0,83	0,00	29.10.21 23:05	29.10.21 23:55	0,83	0,00	29.10.21 20:55	29.10.21 21:45	0,83	0,00	29.10.21 08:10	29.10.21 09:00	0,83	0,00
	20	92021529585	75APK	30.10.21-30.10.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	40	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	206,55	4,79	1	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	191,55	92,74 %	206,55	30.10.21	29.10.21 09:03	29.10.21 12:30	3,44	0,00	29.10.21 15:33	29.10.21 19:00	3,44	0,00	29.10.21 09:03	29.10.21 12:30	3,44	0,00	29.10.21 07:58	29.10.21 11:25	3,44	0,00	29.10.21 20:28	29.10.21 23:55	3,44	0,00	29.10.21 18:18	29.10.21 21:45	3,44	0,00	28.10.21 17:03	29.10.21 09:00	3,00	0,44			30.10.21	206,55	29.10.21 09:03	29.10.21 12:30	3,44	0,00	29.10.21 15:33	29.10.21 19:00	3,44	0,00	29.10.21 09:03	29.10.21 12:30	3,44	0,00	29.10.21 07:58	29.10.21 11:25	3,44	0,00	29.10.21 20:28	29.10.21 23:55	3,44	0,00	29.10.21 18:18	29.10.21 21:45	3,44	0,00	28.10.21 17:03	29.10.21 09:00	3,00	0,44
	21	92021640902	63AA0420	30.10.21-30.10.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	64,1	500	Schneidware	3	420	21	100	21,1	50	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,2	0,07	1	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	15,18	99,87 %	15,2	30.10.21	29.10.21 12:15	29.10.21 12:30	0,25	0,00	29.10.21 18:45	29.10.21 19:00	0,25	0,00	29.10.21 12:15	29.10.21 12:30	0,25	0,00	29.10.21 11:10	29.10.21 11:25	0,25	0,00	29.10.21 23:40	29.10.21 23:55	0,25	0,00	29.10.21 21:30	29.10.21 21:45	0,25	0,00	29.10.21 08:45	29.10.21 09:00	0,25	0,00			30.10.21	15,2	29.10.21 12:15	29.10.21 12:30	0,25	0,00	29.10.21 18:45	29.10.21 19:00	0,25	0,00	29.10.21 12:15	29.10.21 12:30	0,25	0,00	29.10.21 11:10	29.10.21 11:25	0,25	0,00	29.10.21 23:40	29.10.21 23:55	0,25	0,00	29.10.21 21:30	29.10.21 21:45	0,25	0,00	29.10.21 08:45	29.10.21 09:00	0,25	0,00
	22	92021529110	60APK009	01.11.21-04.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	60,9	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	6	250	2	10	Variante 1	1531	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	300,61	47,6	1	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	285,61	95,01 %	300,61	04.11.21	4.11.21 07:29	4.11.21 12:30	5,01	0,00	3.11.21 22:44	4.11.21 19:00	4,00	1,01	4.11.21 07:29	4.11.21 12:30	5,01	0,00	4.11.21 09:04	4.11.21 14:05	5,01	0,00	4.11.21 18:54	4.11.21 23:55	5,01	0,00	4.11.21 16:44	4.11.21 21:45	5,01	0,00	3.11.21 15:29	4.11.21 09:00	3,00	2,01			04.11.21	300,61	4.11.21 07:29	4.11.21 12:30	5,01	0,00	3.11.21 22:44	4.11.21 19:00	4,00	1,01	4.11.21 07:29	4.11.21 12:30	5,01	0,00	4.11.21 09:04	4.11.21 14:05	5,01	0,00	4.11.21 18:54	4.11.21 23:55	5,01	0,00	4.11.21 16:44	4.11.21 21:45	5,01	0,00	3.11.21 15:29	4.11.21 09:00	3,00	2,01
	23	92021529592	75APK001	01.11.21-04.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	6	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	34,39	3,23	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	19,39	56,38 %	34,39	04.11.21	4.11.21 11:55	4.11.21 12:30	0,57	0,00	4.11.21 18:25	4.11.21 19:00	0,57	0,00	4.11.21 11:55	4.11.21 12:30	0,57	0,00	4.11.21 13:30	4.11.21 14:05	0,57	0,00	4.11.21 23:20	4.11.21 23:55	0,57	0,00	4.11.21 21:10	4.11.21 21:45	0,57	0,00	4.11.21 08:25	4.11.21 09:00	0,57	0,00			04.11.21	34,39	4.11.21 11:55	4.11.21 12:30	0,57	0,00	4.11.21 18:25	4.11.21 19:00	0,57	0,00	4.11.21 11:55	4.11.21 12:30	0,57	0,00	4.11.21 13:30	4.11.21 14:05	0,57	0,00	4.11.21 23:20	4.11.21 23:55	0,57	0,00	4.11.21 21:10	4.11.21 21:45	0,57	0,00	4.11.21 08:25	4.11.21 09:00	0,57	0,00
	24	92021640616	50AA61200	28.10.21-29.10.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	50,7	460	Schneidware	6	1200	21	100	20,5	17	6	20	2	10	Variante 1	1536	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	16	0,17	3	Ablängen, Verpacken in Karton	15,35	95,94 %	16	29.10.21	29.10.21 12:13	29.10.21 12:30	0,27	0,00	29.10.21 18:43	29.10.21 19:00	0,27	0,00	29.10.21 12:13	29.10.21 12:30	0,27	0,00	29.10.21 11:08	29.10.21 11:25	0,27	0,00	29.10.21 23:38	29.10.21 23:55	0,27	0,00	29.10.21 21:28	29.10.21 21:45	0,27	0,00	29.10.21 08:43	29.10.21 09:00	0,27	0,00			29.10.21	16	29.10.21 12:13	29.10.21 12:30	0,27	0,00	29.10.21 18:43	29.10.21 19:00	0,27	0,00	29.10.21 12:13	29.10.21 12:30	0,27	0,00	29.10.21 11:08	29.10.21 11:25	0,27	0,00	29.10.21 23:38	29.10.21 23:55	0,27	0,00	29.10.21 21:28	29.10.21 21:45	0,27	0,00	29.10.21 08:43	29.10.21 09:00	0,27	0,00
	25	92021730626	60APK009	01.11.21-04.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	60,9	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	6	250	2	10	Variante 5	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	243,21	38,04	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	15	6,17 %	243,21	04.11.21	4.11.21 08:27	4.11.21 12:30	4,05	0,00	3.11.21 23:42	4.11.21 19:00	4,00	0,05	4.11.21 08:27	4.11.21 12:30	4,05	0,00	4.11.21 10:02	4.11.21 14:05	4,05	0,00	4.11.21 19:52	4.11.21 23:55	4,05	0,00	4.11.21 17:42	4.11.21 21:45	4,05	0,00	3.11.21 16:27	4.11.21 09:00	3,00	1,05			04.11.21	243,21	4.11.21 08:27	4.11.21 12:30	4,05	0,00	3.11.21 23:42	4.11.21 19:00	4,00	0,05	4.11.21 08:27	4.11.21 12:30	4,05	0,00	4.11.21 10:02	4.11.21 14:05	4,05	0,00	4.11.21 19:52	4.11.21 23:55	4,05	0,00	4.11.21 17:42	4.11.21 21:45	4,05	0,00	3.11.21 16:27	4.11.21 09:00	3,00	1,05
	26	92021741249	75APK1501	04.11.21-05.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Schneidware	500	1500	21	100	21,1	14	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	156,16	0,28	3	Ablängen, Verpacken lose	46,5	29,78 %	156,16	05.11.21	5.11.21 09:54	5.11.21 12:30	2,60	0,00	5.11.21 16:24	5.11.21 19:00	2,60	0,00	5.11.21 09:54	5.11.21 12:30	2,60	0,00	5.11.21 08:49	5.11.21 11:25	2,60	0,00	5.11.21 21:19	5.11.21 23:55	2,60	0,00	5.11.21 19:09	5.11.21 21:45	2,60	0,00	5.11.21 06:24	5.11.21 09:00	2,60	0,00			05.11.21	156,16	5.11.21 09:54	5.11.21 12:30	2,60	0,00	5.11.21 16:24	5.11.21 19:00	2,60	0,00	5.11.21 09:54	5.11.21 12:30	2,60	0,00	5.11.21 08:49	5.11.21 11:25	2,60	0,00	5.11.21 21:19	5.11.21 23:55	2,60	0,00	5.11.21 19:09	5.11.21 21:45	2,60	0,00	5.11.21 06:24	5.11.21 09:00	2,60	0,00
	27	92021741234	75APK1000	06.11.21-06.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Schneidware	120	1000	21	100	21,1	21	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	34,39	0,16	2	Ablängen, Verpacken lose	16	46,53 %	34,39	06.11.21	5.11.21 11:55	5.11.21 12:30	0,57	0,00	5.11.21 18:25	5.11.21 19:00	0,57	0,00	5.11.21 11:55	5.11.21 12:30	0,57	0,00	5.11.21 10:50	5.11.21 11:25	0,57	0,00	5.11.21 23:20	5.11.21 23:55	0,57	0,00	5.11.21 21:10	5.11.21 21:45	0,57	0,00	5.11.21 08:25	5.11.21 09:00	0,57	0,00			06.11.21	34,39	5.11.21 11:55	5.11.21 12:30	0,57	0,00	5.11.21 18:25	5.11.21 19:00	0,57	0,00	5.11.21 11:55	5.11.21 12:30	0,57	0,00	5.11.21 10:50	5.11.21 11:25	0,57	0,00	5.11.21 23:20	5.11.21 23:55	0,57	0,00	5.11.21 21:10	5.11.21 21:45	0,57	0,00	5.11.21 08:25	5.11.21 09:00	0,57	0,00
	28	92021731633	90PAPK003	06.11.21-07.11.21		Papier – Aluminium – Papier - Kunststoff	PAPK	90	90,3	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	31	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	170,01	5	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	155,01	91,18 %	170,01	07.11.21	5.11.21 09:40	5.11.21 12:30	2,83	0,00	5.11.21 16:10	5.11.21 19:00	2,83	0,00	5.11.21 09:40	5.11.21 12:30	2,83	0,00	5.11.21 08:35	5.11.21 11:25	2,83	0,00	5.11.21 21:05	5.11.21 23:55	2,83	0,00	5.11.21 18:55	5.11.21 21:45	2,83	0,00	5.11.21 06:10	5.11.21 09:00	2,83	0,00			07.11.21	170,01	5.11.21 09:40	5.11.21 12:30	2,83	0,00	5.11.21 16:10	5.11.21 19:00	2,83	0,00	5.11.21 09:40	5.11.21 12:30	2,83	0,00	5.11.21 08:35	5.11.21 11:25	2,83	0,00	5.11.21 21:05	5.11.21 23:55	2,83	0,00	5.11.21 18:55	5.11.21 21:45	2,83	0,00	5.11.21 06:10	5.11.21 09:00	2,83	0,00
	29	92021741254	75APK4200	06.11.21-07.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,3	500	Schneidware	31	4200	21	100	21,1	5	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 2	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	36,03	0,68	2	Einschieben in Rohr	12,03	33,39 %	36,03	07.11.21	5.11.21 11:54	5.11.21 12:30	0,60	0,00	5.11.21 18:24	5.11.21 19:00	0,60	0,00	5.11.21 11:54	5.11.21 12:30	0,60	0,00	5.11.21 10:49	5.11.21 11:25	0,60	0,00	5.11.21 23:19	5.11.21 23:55	0,60	0,00	5.11.21 21:09	5.11.21 21:45	0,60	0,00	5.11.21 08:24	5.11.21 09:00	0,60	0,00			07.11.21	36,03	5.11.21 11:54	5.11.21 12:30	0,60	0,00	5.11.21 18:24	5.11.21 19:00	0,60	0,00	5.11.21 11:54	5.11.21 12:30	0,60	0,00	5.11.21 10:49	5.11.21 11:25	0,60	0,00	5.11.21 23:19	5.11.21 23:55	0,60	0,00	5.11.21 21:09	5.11.21 21:45	0,60	0,00	5.11.21 08:24	5.11.21 09:00	0,60	0,00
	30	92021730909	65PAK	07.11.21-07.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	65	65,2	510	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	1	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 047	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	19,05	4,05	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	4,05	21,26 %	19,05	07.11.21	5.11.21 12:10	5.11.21 12:30	0,32	0,00	5.11.21 18:40	5.11.21 19:00	0,32	0,00	5.11.21 12:10	5.11.21 12:30	0,32	0,00	5.11.21 11:05	5.11.21 11:25	0,32	0,00	5.11.21 23:35	5.11.21 23:55	0,32	0,00	5.11.21 21:25	5.11.21 21:45	0,32	0,00	5.11.21 08:40	5.11.21 09:00	0,32	0,00			07.11.21	19,05	5.11.21 12:10	5.11.21 12:30	0,32	0,00	5.11.21 18:40	5.11.21 19:00	0,32	0,00	5.11.21 12:10	5.11.21 12:30	0,32	0,00	5.11.21 11:05	5.11.21 11:25	0,32	0,00	5.11.21 23:35	5.11.21 23:55	0,32	0,00	5.11.21 21:25	5.11.21 21:45	0,32	0,00	5.11.21 08:40	5.11.21 09:00	0,32	0,00
	31	92021731105	75APK	07.11.21-07.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	40	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	206,55	4,79	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	191,55	92,74 %	206,55	07.11.21	5.11.21 09:03	5.11.21 12:30	3,44	0,00	5.11.21 15:33	5.11.21 19:00	3,44	0,00	5.11.21 09:03	5.11.21 12:30	3,44	0,00	5.11.21 07:58	5.11.21 11:25	3,44	0,00	5.11.21 20:28	5.11.21 23:55	3,44	0,00	5.11.21 18:18	5.11.21 21:45	3,44	0,00	4.11.21 17:03	5.11.21 09:00	3,00	0,44			07.11.21	206,55	5.11.21 09:03	5.11.21 12:30	3,44	0,00	5.11.21 15:33	5.11.21 19:00	3,44	0,00	5.11.21 09:03	5.11.21 12:30	3,44	0,00	5.11.21 07:58	5.11.21 11:25	3,44	0,00	5.11.21 20:28	5.11.21 23:55	3,44	0,00	5.11.21 18:18	5.11.21 21:45	3,44	0,00	4.11.21 17:03	5.11.21 09:00	3,00	0,44
	32	92021734176	130AA0700	07.11.21-07.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	130	130,6	430	Schneidware	15	700	21	100	21,1	30	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 045	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	16,81	0,12	1	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	16,39	97,50 %	16,81	07.11.21	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30	0,28	0,00	5.11.21 18:43	5.11.21 19:00	0,28	0,00	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30	0,28	0,00	5.11.21 11:08	5.11.21 11:25	0,28	0,00	5.11.21 23:38	5.11.21 23:55	0,28	0,00	5.11.21 21:28	5.11.21 21:45	0,28	0,00	5.11.21 08:43	5.11.21 09:00	0,28	0,00			07.11.21	16,81	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30	0,28	0,00	5.11.21 18:43	5.11.21 19:00	0,28	0,00	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30	0,28	0,00	5.11.21 11:08	5.11.21 11:25	0,28	0,00	5.11.21 23:38	5.11.21 23:55	0,28	0,00	5.11.21 21:28	5.11.21 21:45	0,28	0,00	5.11.21 08:43	5.11.21 09:00	0,28	0,00
	33	92021730922	70AA30000	08.11.21-11.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	70	70,7	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	34	30	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	203,27	5,54	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	188,27	92,62 %	203,27	11.11.21	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 15:36	11.11.21 19:00	3,39	0,00	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 10:41	11.11.21 14:05	3,39	0,00	11.11.21 20:31	11.11.21 23:55	3,39	0,00	11.11.21 18:21	11.11.21 21:45	3,39	0,00	10.11.21 17:06	11.11.21 09:00	3,00	0,39			11.11.21	203,27	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 15:36	11.11.21 19:00	3,39	0,00	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 10:41	11.11.21 14:05	3,39	0,00	11.11.21 20:31	11.11.21 23:55	3,39	0,00	11.11.21 18:21	11.11.21 21:45	3,39	0,00	10.11.21 17:06	11.11.21 09:00	3,00	0,39
	34	92021731126	75APK20000	08.11.21-11.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	21	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	92,85	3,71	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	77,85	83,84 %	92,85	11.11.21	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 15:36	11.11.21 19:00	3,39	0,00	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 10:41	11.11.21 14:05	3,39	0,00	11.11.21 20:31	11.11.21 23:55	3,39	0,00	11.11.21 18:21	11.11.21 21:45	3,39	0,00	10.11.21 17:06	11.11.21 09:00	3,00	0,39			11.11.21	92,85	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 15:36	11.11.21 19:00	3,39	0,00	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 10:41	11.11.21 14:05	3,39	0,00	11.11.21 20:31	11.11.21 23:55	3,39	0,00	11.11.21 18:21	11.11.21 21:45	3,39	0,00	10.11.21 17:06	11.11.21 09:00	3,00	0,39
	35	92021731122	75APK10000	08.11.21-11.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	75,6	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	24	10	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	55,77	1,7	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	40,77	73,10 %	55,77	11.11.21	11.11.21 11:34	11.11.21 12:30	0,93	0,00	11.11.21 18:04	11.11.21 19:00	0,93	0,00	11.11.21 11:34	11.11.21 12:30	0,93	0,00	11.11.21 13:09	11.11.21 14:05	0,93	0,00	11.11.21 22:59	11.11.21 23:55	0,93	0,00	11.11.21 20:49	11.11.21 21:45	0,93	0,00	11.11.21 08:04	11.11.21 09:00	0,93	0,00			11.11.21	55,77	11.11.21 11:34	11.11.21 12:30	0,93	0,00	11.11.21 18:04	11.11.21 19:00	0,93	0,00	11.11.21 11:34	11.11.21 12:30	0,93	0,00	11.11.21 13:09	11.11.21 14:05	0,93	0,00	11.11.21 22:59	11.11.21 23:55	0,93	0,00	11.11.21 20:49	11.11.21 21:45	0,93	0,00	11.11.21 08:04	11.11.21 09:00	0,93	0,00
	36	92021730284	50AA6	30.10.21-04.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	50,7	460	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	60	20	2	10	Variante 2	1537	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	306,58	4,86	3	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	291,58	95,11 %	306,58	04.11.21	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30	5,11	0,00	3.11.21 22:38	4.11.21 19:00	4,00	1,11	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30	5,11	0,00	4.11.21 08:58	4.11.21 14:05	5,11	0,00	4.11.21 18:48	4.11.21 23:55	5,11	0,00	4.11.21 16:38	4.11.21 21:45	5,11	0,00	3.11.21 15:23	4.11.21 09:00	3,00	2,11			04.11.21	306,58	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30	5,11	0,00	3.11.21 22:38	4.11.21 19:00	4,00	1,11	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30	5,11	0,00	4.11.21 08:58	4.11.21 14:05	5,11	0,00	4.11.21 18:48	4.11.21 23:55	5,11	0,00	4.11.21 16:38	4.11.21 21:45	5,11	0,00	3.11.21 15:23	4.11.21 09:00	3,00	2,11
	37	92021740878	60APPBEIGE1701	04.11.21-04.11.21		Aluminium – Papier – Papier (beige)	APPBEIGE	60		530	Schneidware	500	1700	21	100	20,5	12	0	0	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2		0	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	306,58	4,86	2	Ablängen, Verpacken in Karton	56	95,11 %	306,58	04.11.21	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30	5,11	0,00	3.11.21 22:38	4.11.21 19:00	4,00	1,11	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30	5,11	0,00	4.11.21 08:58	4.11.21 14:05	5,11	0,00	4.11.21 18:48	4.11.21 23:55	5,11	0,00	4.11.21 16:38	4.11.21 21:45	5,11	0,00	3.11.21 15:23	4.11.21 09:00	3,00	2,11			04.11.21	306,58	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30	5,11	0,00	3.11.21 22:38	4.11.21 19:00	4,00	1,11	4.11.21 07:23	4.11.21 12:30	5,11	0,00	4.11.21 08:58	4.11.21 14:05	5,11	0,00	4.11.21 18:48	4.11.21 23:55	5,11	0,00	4.11.21 16:38	4.11.21 21:45	5,11	0,00	3.11.21 15:23	4.11.21 09:00	3,00	2,11
	38	92021730203	40APK1750	04.11.21-05.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	40	40,8	550	Schneidware	100	1750	21	100	21,1	12	0	0	2	10	Variante 1	1536		x	x	x	x	x	x				3	A0 006	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 2 (DN 40)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	52,02	0,37	3	Ablängen, Verpacken in Karton	23,4	44,98 %	52,02	05.11.21	5.11.21 11:37	5.11.21 12:30	0,87	0,00	5.11.21 18:07	5.11.21 19:00	0,87	0,00	5.11.21 11:37	5.11.21 12:30	0,87	0,00	5.11.21 10:32	5.11.21 11:25	0,87	0,00	5.11.21 23:02	5.11.21 23:55	0,87	0,00	5.11.21 20:52	5.11.21 21:45	0,87	0,00	5.11.21 08:07	5.11.21 09:00	0,87	0,00			05.11.21	52,02	5.11.21 11:37	5.11.21 12:30	0,87	0,00	5.11.21 18:07	5.11.21 19:00	0,87	0,00	5.11.21 11:37	5.11.21 12:30	0,87	0,00	5.11.21 10:32	5.11.21 11:25	0,87	0,00	5.11.21 23:02	5.11.21 23:55	0,87	0,00	5.11.21 20:52	5.11.21 21:45	0,87	0,00	5.11.21 08:07	5.11.21 09:00	0,87	0,00
	39	92021740714	50AA61001	05.11.21-06.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	50,7	460	Schneidware	120	1000	21	100	21,1	21	0	0	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 2 (DN 40)	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	31,73	0,14	2	Ablängen, Verpacken in Karton	21	66,18 %	31,73	06.11.21	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30	0,53	0,00	5.11.21 18:28	5.11.21 19:00	0,53	0,00	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30	0,53	0,00	5.11.21 10:53	5.11.21 11:25	0,53	0,00	5.11.21 23:23	5.11.21 23:55	0,53	0,00	5.11.21 21:13	5.11.21 21:45	0,53	0,00	5.11.21 08:28	5.11.21 09:00	0,53	0,00			06.11.21	31,73	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30	0,53	0,00	5.11.21 18:28	5.11.21 19:00	0,53	0,00	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30	0,53	0,00	5.11.21 10:53	5.11.21 11:25	0,53	0,00	5.11.21 23:23	5.11.21 23:55	0,53	0,00	5.11.21 21:13	5.11.21 21:45	0,53	0,00	5.11.21 08:28	5.11.21 09:00	0,53	0,00
	40	12021034661	55APK	07.11.21-07.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	55	55,8	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	4	25	2	10	Variante 1	1533	x	x	x		x	x	x				2	A0 012	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	31,12	4,03	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	16,12	51,80 %	31,12	07.11.21	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30	0,52	0,00	5.11.21 18:28	5.11.21 19:00	0,52	0,00	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30	0,52	0,00	5.11.21 10:53	5.11.21 11:25	0,52	0,00	5.11.21 23:23	5.11.21 23:55	0,52	0,00	5.11.21 21:13	5.11.21 21:45	0,52	0,00	5.11.21 08:28	5.11.21 09:00	0,52	0,00			07.11.21	31,12	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30	0,52	0,00	5.11.21 18:28	5.11.21 19:00	0,52	0,00	5.11.21 11:58	5.11.21 12:30	0,52	0,00	5.11.21 10:53	5.11.21 11:25	0,52	0,00	5.11.21 23:23	5.11.21 23:55	0,52	0,00	5.11.21 21:13	5.11.21 21:45	0,52	0,00	5.11.21 08:28	5.11.21 09:00	0,52	0,00
	41	92021730764	60PAK	01.11.21-04.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	60	60,4	510	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	24	25	2	10	Variante 1	1532	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	121,28	4,43	4	Bundware einschweißen *)	10	8,25 %	121,28	04.11.21	4.11.21 10:28	4.11.21 12:30	2,02	0,00	4.11.21 16:58	4.11.21 19:00	2,02	0,00	4.11.21 10:28	4.11.21 12:30	2,02	0,00	4.11.21 12:03	4.11.21 14:05	2,02	0,00	4.11.21 21:53	4.11.21 23:55	2,02	0,00	4.11.21 19:43	4.11.21 21:45	2,02	0,00	4.11.21 06:58	4.11.21 09:00	2,02	0,00			04.11.21	121,28	4.11.21 10:28	4.11.21 12:30	2,02	0,00	4.11.21 16:58	4.11.21 19:00	2,02	0,00	4.11.21 10:28	4.11.21 12:30	2,02	0,00	4.11.21 12:03	4.11.21 14:05	2,02	0,00	4.11.21 21:53	4.11.21 23:55	2,02	0,00	4.11.21 19:43	4.11.21 21:45	2,02	0,00	4.11.21 06:58	4.11.21 09:00	2,02	0,00
	42	92021730789	60PAPK003	01.11.21-06.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	60	60,4	540	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	24	25	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	126,94	4,66	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	111,94	88,18 %	126,94	06.11.21	5.11.21 10:22	5.11.21 12:30	2,12	0,00	5.11.21 16:52	5.11.21 19:00	2,12	0,00	5.11.21 10:22	5.11.21 12:30	2,12	0,00	5.11.21 09:17	5.11.21 11:25	2,12	0,00	5.11.21 21:47	5.11.21 23:55	2,12	0,00	5.11.21 19:37	5.11.21 21:45	2,12	0,00	5.11.21 06:52	5.11.21 09:00	2,12	0,00			06.11.21	126,94	5.11.21 10:22	5.11.21 12:30	2,12	0,00	5.11.21 16:52	5.11.21 19:00	2,12	0,00	5.11.21 10:22	5.11.21 12:30	2,12	0,00	5.11.21 09:17	5.11.21 11:25	2,12	0,00	5.11.21 21:47	5.11.21 23:55	2,12	0,00	5.11.21 19:37	5.11.21 21:45	2,12	0,00	5.11.21 06:52	5.11.21 09:00	2,12	0,00
	43	92021730590	55APK10000	04.11.21-04.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	55	55,8	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	16	10	2	10	Variante 1	1537	x	x	x		x	x	x				3	A0 012	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	40,79	1,61	4	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	25,79	63,23 %	40,79	04.11.21	4.11.21 11:49	4.11.21 12:30	0,68	0,00	4.11.21 18:19	4.11.21 19:00	0,68	0,00	4.11.21 11:49	4.11.21 12:30	0,68	0,00	4.11.21 13:24	4.11.21 14:05	0,68	0,00	4.11.21 23:14	4.11.21 23:55	0,68	0,00	4.11.21 21:04	4.11.21 21:45	0,68	0,00	4.11.21 08:19	4.11.21 09:00	0,68	0,00			04.11.21	40,79	4.11.21 11:49	4.11.21 12:30	0,68	0,00	4.11.21 18:19	4.11.21 19:00	0,68	0,00	4.11.21 11:49	4.11.21 12:30	0,68	0,00	4.11.21 13:24	4.11.21 14:05	0,68	0,00	4.11.21 23:14	4.11.21 23:55	0,68	0,00	4.11.21 21:04	4.11.21 21:45	0,68	0,00	4.11.21 08:19	4.11.21 09:00	0,68	0,00
	44	92021740823	55AA0470	04.11.21-04.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	55	55,4	490	Schneidware	20	470	21	100	20,78	44	0	0	2	10	Variante 1	1536	x	x	x		x	x	x				3	A0 012	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	16,43	0,07	2	Ablängen, Verpacken in Karton	15,54	94,58 %	16,43	04.11.21	4.11.21 12:13	4.11.21 12:30	0,27	0,00	4.11.21 18:43	4.11.21 19:00	0,27	0,00	4.11.21 12:13	4.11.21 12:30	0,27	0,00	4.11.21 13:48	4.11.21 14:05	0,27	0,00	4.11.21 23:38	4.11.21 23:55	0,27	0,00	4.11.21 21:28	4.11.21 21:45	0,27	0,00	4.11.21 08:43	4.11.21 09:00	0,27	0,00			04.11.21	16,43	4.11.21 12:13	4.11.21 12:30	0,27	0,00	4.11.21 18:43	4.11.21 19:00	0,27	0,00	4.11.21 12:13	4.11.21 12:30	0,27	0,00	4.11.21 13:48	4.11.21 14:05	0,27	0,00	4.11.21 23:38	4.11.21 23:55	0,27	0,00	4.11.21 21:28	4.11.21 21:45	0,27	0,00	4.11.21 08:43	4.11.21 09:00	0,27	0,00
	45	92021730275	50AA1500	04.11.21-05.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	50,7	490	Schneidware	700	1500	21	100	21,1	14	0	0	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	190,9	0,25	1	Ablängen, Verpacken in Karton	66,1	34,63 %	190,9	05.11.21	5.11.21 09:19	5.11.21 12:30	3,18	0,00	5.11.21 15:49	5.11.21 19:00	3,18	0,00	5.11.21 09:19	5.11.21 12:30	3,18	0,00	5.11.21 08:14	5.11.21 11:25	3,18	0,00	5.11.21 20:44	5.11.21 23:55	3,18	0,00	5.11.21 18:34	5.11.21 21:45	3,18	0,00	4.11.21 17:19	5.11.21 09:00	3,00	0,18			05.11.21	190,9	5.11.21 09:19	5.11.21 12:30	3,18	0,00	5.11.21 15:49	5.11.21 19:00	3,18	0,00	5.11.21 09:19	5.11.21 12:30	3,18	0,00	5.11.21 08:14	5.11.21 11:25	3,18	0,00	5.11.21 20:44	5.11.21 23:55	3,18	0,00	5.11.21 18:34	5.11.21 21:45	3,18	0,00	4.11.21 17:19	5.11.21 09:00	3,00	0,18
	46	92021740705	50AA1001	06.11.21-06.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	50,7	490	Schneidware	10	1000	21	100	21,1	21	0	0	2	10	Variante 1	1533	x	x	x		x	x	x				2	A0 005	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	16,48	0,15	2	Ablängen, Verpacken in Karton	15,5	94,05 %	16,48	06.11.21	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30	0,27	0,00	5.11.21 18:43	5.11.21 19:00	0,27	0,00	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30	0,27	0,00	5.11.21 11:08	5.11.21 11:25	0,27	0,00	5.11.21 23:38	5.11.21 23:55	0,27	0,00	5.11.21 21:28	5.11.21 21:45	0,27	0,00	5.11.21 08:43	5.11.21 09:00	0,27	0,00			06.11.21	16,48	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30	0,27	0,00	5.11.21 18:43	5.11.21 19:00	0,27	0,00	5.11.21 12:13	5.11.21 12:30	0,27	0,00	5.11.21 11:08	5.11.21 11:25	0,27	0,00	5.11.21 23:38	5.11.21 23:55	0,27	0,00	5.11.21 21:28	5.11.21 21:45	0,27	0,00	5.11.21 08:43	5.11.21 09:00	0,27	0,00
	47	92021740867	60APK	06.11.21-06.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	60,9	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	72	25	2	10	Variante 1	1532	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	357,73	4,76	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	342,73	95,81 %	357,73	06.11.21	5.11.21 06:32	5.11.21 12:30	5,96	0,00	4.11.21 22:47	5.11.21 19:00	5,00	0,96	5.11.21 06:32	5.11.21 12:30	5,96	0,00	4.11.21 21:42	5.11.21 11:25	5,42	0,54	5.11.21 17:57	5.11.21 23:55	5,96	0,00	5.11.21 15:47	5.11.21 21:45	5,96	0,00	4.11.21 14:32	5.11.21 09:00	3,00	2,96			06.11.21	357,73	5.11.21 06:32	5.11.21 12:30	5,96	0,00	4.11.21 22:47	5.11.21 19:00	5,00	0,96	5.11.21 06:32	5.11.21 12:30	5,96	0,00	4.11.21 21:42	5.11.21 11:25	5,42	0,54	5.11.21 17:57	5.11.21 23:55	5,96	0,00	5.11.21 15:47	5.11.21 21:45	5,96	0,00	4.11.21 14:32	5.11.21 09:00	3,00	2,96
	48	92021726546	20AGA0476	06.11.21-11.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	20	20,4	480	Schneidware	11400	476	21	100	21,04	44	0	0	2	10	Variante 1	1534				x	x	x	x				3	A0 024	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1669,83	0,15	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	784,5	46,98 %	1669,83	11.11.21	8.11.21 10:10	11.11.21 12:30	6,50	4,33	8.11.21 15:55	11.11.21 19:00	4,00	7,33	9.11.21 19:10	11.11.21 12:30	6,50	4,58	9.11.21 18:39	11.11.21 14:05	8,08	3,59	10.11.21 20:00	11.11.21 23:55	23,92	3,91	10.11.21 09:40	11.11.21 21:45	15,75	12,08	8.11.21 14:10	11.11.21 09:00	3,00	3,33			11.11.21	1669,83	8.11.21 10:10	11.11.21 12:30	6,50	4,33	8.11.21 15:55	11.11.21 19:00	4,00	7,33	9.11.21 19:10	11.11.21 12:30	6,50	4,58	9.11.21 18:39	11.11.21 14:05	8,08	3,59	10.11.21 20:00	11.11.21 23:55	23,92	3,91	10.11.21 09:40	11.11.21 21:45	15,75	12,08	8.11.21 14:10	11.11.21 09:00	3,00	3,33
	49	92021730629	60APK013	06.11.21-07.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	60,9	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	28	10	2	10	Variante 3	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	62,85	1,71	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	47,85	76,13 %	62,85	07.11.21	5.11.21 11:27	5.11.21 12:30	1,05	0,00	5.11.21 17:57	5.11.21 19:00	1,05	0,00	5.11.21 11:27	5.11.21 12:30	1,05	0,00	5.11.21 10:22	5.11.21 11:25	1,05	0,00	5.11.21 22:52	5.11.21 23:55	1,05	0,00	5.11.21 20:42	5.11.21 21:45	1,05	0,00	5.11.21 07:57	5.11.21 09:00	1,05	0,00			07.11.21	62,85	5.11.21 11:27	5.11.21 12:30	1,05	0,00	5.11.21 17:57	5.11.21 19:00	1,05	0,00	5.11.21 11:27	5.11.21 12:30	1,05	0,00	5.11.21 10:22	5.11.21 11:25	1,05	0,00	5.11.21 22:52	5.11.21 23:55	1,05	0,00	5.11.21 20:42	5.11.21 21:45	1,05	0,00	5.11.21 07:57	5.11.21 09:00	1,05	0,00
	50	92021730235	45APK	07.11.21-07.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	45	45,5	540	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	5	25	2	10	Variante 1	1536		x	x		x	x	x				3	A0 007	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	41,33	5,27	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	26,33	63,71 %	41,33	07.11.21	5.11.21 11:48	5.11.21 12:30	0,69	0,00	5.11.21 18:18	5.11.21 19:00	0,69	0,00	5.11.21 11:48	5.11.21 12:30	0,69	0,00	5.11.21 10:43	5.11.21 11:25	0,69	0,00	5.11.21 23:13	5.11.21 23:55	0,69	0,00	5.11.21 21:03	5.11.21 21:45	0,69	0,00	5.11.21 08:18	5.11.21 09:00	0,69	0,00			07.11.21	41,33	5.11.21 11:48	5.11.21 12:30	0,69	0,00	5.11.21 18:18	5.11.21 19:00	0,69	0,00	5.11.21 11:48	5.11.21 12:30	0,69	0,00	5.11.21 10:43	5.11.21 11:25	0,69	0,00	5.11.21 23:13	5.11.21 23:55	0,69	0,00	5.11.21 21:03	5.11.21 21:45	0,69	0,00	5.11.21 08:18	5.11.21 09:00	0,69	0,00
	51	92021955709	70AA30000	08.11.21-11.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	70	0	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	34	30	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	203,27	5,98	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	203,27	100,00 %	203,27	11.11.21	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 15:36	11.11.21 19:00	3,39	0,00	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 10:41	11.11.21 14:05	3,39	0,00	11.11.21 20:31	11.11.21 23:55	3,39	0,00	11.11.21 18:21	11.11.21 21:45	3,39	0,00	10.11.21 17:06	11.11.21 09:00	3,00	0,39			11.11.21	203,27	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 15:36	11.11.21 19:00	3,39	0,00	11.11.21 09:06	11.11.21 12:30	3,39	0,00	11.11.21 10:41	11.11.21 14:05	3,39	0,00	11.11.21 20:31	11.11.21 23:55	3,39	0,00	11.11.21 18:21	11.11.21 21:45	3,39	0,00	10.11.21 17:06	11.11.21 09:00	3,00	0,39
	52	92021955915	75APK20000	08.11.21-11.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	21	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	92,85	4,42	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	92,85	100,00 %	92,85	11.11.21	11.11.21 10:57	11.11.21 12:30	1,55	0,00	11.11.21 17:27	11.11.21 19:00	1,55	0,00	11.11.21 10:57	11.11.21 12:30	1,55	0,00	11.11.21 12:32	11.11.21 14:05	1,55	0,00	11.11.21 22:22	11.11.21 23:55	1,55	0,00	11.11.21 20:12	11.11.21 21:45	1,55	0,00	11.11.21 07:27	11.11.21 09:00	1,55	0,00			11.11.21	92,85	11.11.21 10:57	11.11.21 12:30	1,55	0,00	11.11.21 17:27	11.11.21 19:00	1,55	0,00	11.11.21 10:57	11.11.21 12:30	1,55	0,00	11.11.21 12:32	11.11.21 14:05	1,55	0,00	11.11.21 22:22	11.11.21 23:55	1,55	0,00	11.11.21 20:12	11.11.21 21:45	1,55	0,00	11.11.21 07:27	11.11.21 09:00	1,55	0,00
	53	92021966097	63AA0340	11.11.21-11.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	4	340	21	100	20,84	61	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,2	3,8	1	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	15,07	99,10 %	15,2	11.11.21	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30	0,25	0,00	11.11.21 18:45	11.11.21 19:00	0,25	0,00	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30	0,25	0,00	11.11.21 13:50	11.11.21 14:05	0,25	0,00	11.11.21 23:40	11.11.21 23:55	0,25	0,00	11.11.21 21:30	11.11.21 21:45	0,25	0,00	11.11.21 08:45	11.11.21 09:00	0,25	0,00			11.11.21	15,2	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30	0,25	0,00	11.11.21 18:45	11.11.21 19:00	0,25	0,00	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30	0,25	0,00	11.11.21 13:50	11.11.21 14:05	0,25	0,00	11.11.21 23:40	11.11.21 23:55	0,25	0,00	11.11.21 21:30	11.11.21 21:45	0,25	0,00	11.11.21 08:45	11.11.21 09:00	0,25	0,00
	54	92021966086	63AA0310	11.11.21-11.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	4	310	21	100	20,87	67	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,18	3,8	1	Ablängen, Verpacken in Karton	15,08	99,30 %	15,18	11.11.21	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30	0,25	0,00	11.11.21 18:45	11.11.21 19:00	0,25	0,00	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30	0,25	0,00	11.11.21 13:50	11.11.21 14:05	0,25	0,00	11.11.21 23:40	11.11.21 23:55	0,25	0,00	11.11.21 21:30	11.11.21 21:45	0,25	0,00	11.11.21 08:45	11.11.21 09:00	0,25	0,00			11.11.21	15,18	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30	0,25	0,00	11.11.21 18:45	11.11.21 19:00	0,25	0,00	11.11.21 12:15	11.11.21 12:30	0,25	0,00	11.11.21 13:50	11.11.21 14:05	0,25	0,00	11.11.21 23:40	11.11.21 23:55	0,25	0,00	11.11.21 21:30	11.11.21 21:45	0,25	0,00	11.11.21 08:45	11.11.21 09:00	0,25	0,00
	55	92021965962	60PAP2060	11.11.21-12.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	60	0	530	Schneidware	550	2060	21	100	20,7	10	0	0	2	10	Variante 3	1532	x	x	x							x	2	A0 035	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	223,96	0,41	2	Ablängen, Verpacken in Karton	68,9	30,80 %	223,96	12.11.21	11.11.21 08:46	11.11.21 12:30	3,73	0,00	11.11.21 15:16	11.11.21 19:00	3,73	0,00	11.11.21 08:46	11.11.21 12:30	3,73	0,00	11.11.21 10:21	11.11.21 14:05	3,73	0,00	11.11.21 20:11	11.11.21 23:55	3,73	0,00	11.11.21 18:01	11.11.21 21:45	3,73	0,00	10.11.21 16:46	11.11.21 09:00	3,00	0,73			12.11.21	223,96	11.11.21 08:46	11.11.21 12:30	3,73	0,00	11.11.21 15:16	11.11.21 19:00	3,73	0,00	11.11.21 08:46	11.11.21 12:30	3,73	0,00	11.11.21 10:21	11.11.21 14:05	3,73	0,00	11.11.21 20:11	11.11.21 23:55	3,73	0,00	11.11.21 18:01	11.11.21 21:45	3,73	0,00	10.11.21 16:46	11.11.21 09:00	3,00	0,73
	56	92021965957	60PAP1660	11.11.21-12.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	60	0	530	Schneidware	550	1660	21	100	20,02	12	0	0	2	10	Variante 3	1531	x	x	x							x	1	A0 035	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	181,27	0,33	2	Ablängen, Verpacken in Karton	59	32,50 %	181,27	12.11.21	12.11.21 09:28	12.11.21 12:30	3,02	0,00	12.11.21 15:58	12.11.21 19:00	3,02	0,00	12.11.21 09:28	12.11.21 12:30	3,02	0,00	12.11.21 08:23	12.11.21 11:25	3,02	0,00	12.11.21 20:53	12.11.21 23:55	3,02	0,00	12.11.21 18:43	12.11.21 21:45	3,02	0,00	11.11.21 17:28	12.11.21 09:00	3,00	0,02			12.11.21	181,27	12.11.21 09:28	12.11.21 12:30	3,02	0,00	12.11.21 15:58	12.11.21 19:00	3,02	0,00	12.11.21 09:28	12.11.21 12:30	3,02	0,00	12.11.21 08:23	12.11.21 11:25	3,02	0,00	12.11.21 20:53	12.11.21 23:55	3,02	0,00	12.11.21 18:43	12.11.21 21:45	3,02	0,00	11.11.21 17:28	12.11.21 09:00	3,00	0,02
	58	92021966332	75APK1000	12.11.21-13.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Schneidware	408	1000	21	100	21,1	21	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	90,91	0,22	3	Ablängen, Verpacken in Karton	35,4	38,90 %	90,91	13.11.21	12.11.21 10:58	12.11.21 12:30	1,52	0,00	12.11.21 17:28	12.11.21 19:00	1,52	0,00	12.11.21 10:58	12.11.21 12:30	1,52	0,00	12.11.21 09:53	12.11.21 11:25	1,52	0,00	12.11.21 22:23	12.11.21 23:55	1,52	0,00	12.11.21 20:13	12.11.21 21:45	1,52	0,00	12.11.21 07:28	12.11.21 09:00	1,52	0,00			13.11.21	90,91	12.11.21 10:58	12.11.21 12:30	1,52	0,00	12.11.21 17:28	12.11.21 19:00	1,52	0,00	12.11.21 10:58	12.11.21 12:30	1,52	0,00	12.11.21 09:53	12.11.21 11:25	1,52	0,00	12.11.21 22:23	12.11.21 23:55	1,52	0,00	12.11.21 20:13	12.11.21 21:45	1,52	0,00	12.11.21 07:28	12.11.21 09:00	1,52	0,00
	59	92021966348	75APK2401	12.11.21-13.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Schneidware	120	2400	21	100	19,3	8	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	63,53	0,53	1	Ablängen, Verpacken in Karton	28,56	45,00 %	63,53	13.11.21	12.11.21 11:26	12.11.21 12:30	1,06	0,00	12.11.21 17:56	12.11.21 19:00	1,06	0,00	12.11.21 11:26	12.11.21 12:30	1,06	0,00	12.11.21 10:21	12.11.21 11:25	1,06	0,00	12.11.21 22:51	12.11.21 23:55	1,06	0,00	12.11.21 20:41	12.11.21 21:45	1,06	0,00	12.11.21 07:56	12.11.21 09:00	1,06	0,00			13.11.21	63,53	12.11.21 11:26	12.11.21 12:30	1,06	0,00	12.11.21 17:56	12.11.21 19:00	1,06	0,00	12.11.21 11:26	12.11.21 12:30	1,06	0,00	12.11.21 10:21	12.11.21 11:25	1,06	0,00	12.11.21 22:51	12.11.21 23:55	1,06	0,00	12.11.21 20:41	12.11.21 21:45	1,06	0,00	12.11.21 07:56	12.11.21 09:00	1,06	0,00
	60	92021955704	70AA1150	13.11.21-13.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	70	0	490	Schneidware	4	1150	21	100	20,8	18	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,72	3,93	2	Ablängen, Verpacken in Karton	15,23	96,90 %	15,72	13.11.21	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 18:44	12.11.21 19:00	0,26	0,00	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 11:09	12.11.21 11:25	0,26	0,00	12.11.21 23:39	12.11.21 23:55	0,26	0,00	12.11.21 21:29	12.11.21 21:45	0,26	0,00	12.11.21 08:44	12.11.21 09:00	0,26	0,00			13.11.21	15,72	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 18:44	12.11.21 19:00	0,26	0,00	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 11:09	12.11.21 11:25	0,26	0,00	12.11.21 23:39	12.11.21 23:55	0,26	0,00	12.11.21 21:29	12.11.21 21:45	0,26	0,00	12.11.21 08:44	12.11.21 09:00	0,26	0,00
	61	92021955812	70PAK	13.11.21-14.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	70	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	42	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	207,35	4,94	4	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	207,35	100,00 %	207,35	14.11.21	12.11.21 09:02	12.11.21 12:30	3,46	0,00	12.11.21 15:32	12.11.21 19:00	3,46	0,00	12.11.21 09:02	12.11.21 12:30	3,46	0,00	12.11.21 07:57	12.11.21 11:25	3,46	0,00	12.11.21 20:27	12.11.21 23:55	3,46	0,00	12.11.21 18:17	12.11.21 21:45	3,46	0,00	11.11.21 17:02	12.11.21 09:00	3,00	0,46			14.11.21	207,35	12.11.21 09:02	12.11.21 12:30	3,46	0,00	12.11.21 15:32	12.11.21 19:00	3,46	0,00	12.11.21 09:02	12.11.21 12:30	3,46	0,00	12.11.21 07:57	12.11.21 11:25	3,46	0,00	12.11.21 20:27	12.11.21 23:55	3,46	0,00	12.11.21 18:17	12.11.21 21:45	3,46	0,00	11.11.21 17:02	12.11.21 09:00	3,00	0,46
	62	92021955902	75APK001	13.11.21-14.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	12	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 5	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	55,77	4,65	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	55,77	100,00 %	55,77	14.11.21	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30	0,93	0,00	12.11.21 18:04	12.11.21 19:00	0,93	0,00	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30	0,93	0,00	12.11.21 10:29	12.11.21 11:25	0,93	0,00	12.11.21 22:59	12.11.21 23:55	0,93	0,00	12.11.21 20:49	12.11.21 21:45	0,93	0,00	12.11.21 08:04	12.11.21 09:00	0,93	0,00			14.11.21	55,77	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30	0,93	0,00	12.11.21 18:04	12.11.21 19:00	0,93	0,00	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30	0,93	0,00	12.11.21 10:29	12.11.21 11:25	0,93	0,00	12.11.21 22:59	12.11.21 23:55	0,93	0,00	12.11.21 20:49	12.11.21 21:45	0,93	0,00	12.11.21 08:04	12.11.21 09:00	0,93	0,00
	63	92021956413	90APK012	13.11.21-14.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	90	0	470	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	45	5	2	10	Variante 3	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	51,66	1,15	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	51,66	100,00 %	51,66	14.11.21	12.11.21 11:38	12.11.21 12:30	0,86	0,00	12.11.21 18:08	12.11.21 19:00	0,86	0,00	12.11.21 11:38	12.11.21 12:30	0,86	0,00	12.11.21 10:33	12.11.21 11:25	0,86	0,00	12.11.21 23:03	12.11.21 23:55	0,86	0,00	12.11.21 20:53	12.11.21 21:45	0,86	0,00	12.11.21 08:08	12.11.21 09:00	0,86	0,00			14.11.21	51,66	12.11.21 11:38	12.11.21 12:30	0,86	0,00	12.11.21 18:08	12.11.21 19:00	0,86	0,00	12.11.21 11:38	12.11.21 12:30	0,86	0,00	12.11.21 10:33	12.11.21 11:25	0,86	0,00	12.11.21 23:03	12.11.21 23:55	0,86	0,00	12.11.21 20:53	12.11.21 21:45	0,86	0,00	12.11.21 08:08	12.11.21 09:00	0,86	0,00
	64	92021955826	70PAP1470	14.11.21-14.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	70	0	520	Schneidware	20	1470	21	100	20,68	14	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	19,9	1	2	Ablängen, Verpacken in Karton	16,42	82,50 %	19,9	14.11.21	12.11.21 12:10	12.11.21 12:30	0,33	0,00	12.11.21 18:40	12.11.21 19:00	0,33	0,00	12.11.21 12:10	12.11.21 12:30	0,33	0,00	12.11.21 11:05	12.11.21 11:25	0,33	0,00	12.11.21 23:35	12.11.21 23:55	0,33	0,00	12.11.21 21:25	12.11.21 21:45	0,33	0,00	12.11.21 08:40	12.11.21 09:00	0,33	0,00			14.11.21	19,9	12.11.21 12:10	12.11.21 12:30	0,33	0,00	12.11.21 18:40	12.11.21 19:00	0,33	0,00	12.11.21 12:10	12.11.21 12:30	0,33	0,00	12.11.21 11:05	12.11.21 11:25	0,33	0,00	12.11.21 23:35	12.11.21 23:55	0,33	0,00	12.11.21 21:25	12.11.21 21:45	0,33	0,00	12.11.21 08:40	12.11.21 09:00	0,33	0,00
	65	92021966107	63AA0420	14.11.21-14.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	3	420	21	100	21,1	50	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,19	5,06	3	Ablängen, Verpacken in Karton	15,07	99,20 %	15,19	14.11.21	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30	0,25	0,00	12.11.21 18:45	12.11.21 19:00	0,25	0,00	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30	0,25	0,00	12.11.21 11:10	12.11.21 11:25	0,25	0,00	12.11.21 23:40	12.11.21 23:55	0,25	0,00	12.11.21 21:30	12.11.21 21:45	0,25	0,00	12.11.21 08:45	12.11.21 09:00	0,25	0,00			14.11.21	15,19	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30	0,25	0,00	12.11.21 18:45	12.11.21 19:00	0,25	0,00	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30	0,25	0,00	12.11.21 11:10	12.11.21 11:25	0,25	0,00	12.11.21 23:40	12.11.21 23:55	0,25	0,00	12.11.21 21:30	12.11.21 21:45	0,25	0,00	12.11.21 08:45	12.11.21 09:00	0,25	0,00
	66	92021966078	63AA0195	14.11.21-14.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	1	195	21	100	20,97	107	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,03	15,03	3	Ablängen, Verpacken in Karton	15,01	99,90 %	15,03	14.11.21	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30	0,25	0,00	12.11.21 18:45	12.11.21 19:00	0,25	0,00	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30	0,25	0,00	12.11.21 11:10	12.11.21 11:25	0,25	0,00	12.11.21 23:40	12.11.21 23:55	0,25	0,00	12.11.21 21:30	12.11.21 21:45	0,25	0,00	12.11.21 08:45	12.11.21 09:00	0,25	0,00			14.11.21	15,03	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30	0,25	0,00	12.11.21 18:45	12.11.21 19:00	0,25	0,00	12.11.21 12:15	12.11.21 12:30	0,25	0,00	12.11.21 11:10	12.11.21 11:25	0,25	0,00	12.11.21 23:40	12.11.21 23:55	0,25	0,00	12.11.21 21:30	12.11.21 21:45	0,25	0,00	12.11.21 08:45	12.11.21 09:00	0,25	0,00
	67	92021965934	60APK8000	15.11.21-15.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	0	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	1	8	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	16,31	16,31	2	Ablängen, Verpacken lose	10	61,30 %	16,31	15.11.21	15.11.21 12:13	15.11.21 12:30	0,27	0,00	15.11.21 18:43	15.11.21 19:00	0,27	0,00	15.11.21 12:13	15.11.21 12:30	0,27	0,00	15.11.21 13:48	15.11.21 14:05	0,27	0,00	15.11.21 23:38	15.11.21 23:55	0,27	0,00	15.11.21 21:28	15.11.21 21:45	0,27	0,00	15.11.21 08:43	15.11.21 09:00	0,27	0,00			15.11.21	16,31	15.11.21 12:13	15.11.21 12:30	0,27	0,00	15.11.21 18:43	15.11.21 19:00	0,27	0,00	15.11.21 12:13	15.11.21 12:30	0,27	0,00	15.11.21 13:48	15.11.21 14:05	0,27	0,00	15.11.21 23:38	15.11.21 23:55	0,27	0,00	15.11.21 21:28	15.11.21 21:45	0,27	0,00	15.11.21 08:43	15.11.21 09:00	0,27	0,00
	68	92021956488	90PAPK003	15.11.21-18.11.21		Papier – Aluminium – Papier - Kunststoff	PAPK	90	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	37	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	198,59	5,37	4	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	198,59	100,00 %	198,59	18.11.21	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30	0,27	0,00	18.11.21 18:43	18.11.21 19:00	0,27	0,00	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30	0,27	0,00	18.11.21 13:48	18.11.21 14:05	0,27	0,00	18.11.21 23:38	18.11.21 23:55	0,27	0,00	18.11.21 21:28	18.11.21 21:45	0,27	0,00	18.11.21 08:43	18.11.21 09:00	0,27	0,00			18.11.21	198,59	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30	0,27	0,00	18.11.21 18:43	18.11.21 19:00	0,27	0,00	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30	0,27	0,00	18.11.21 13:48	18.11.21 14:05	0,27	0,00	18.11.21 23:38	18.11.21 23:55	0,27	0,00	18.11.21 21:28	18.11.21 21:45	0,27	0,00	18.11.21 08:43	18.11.21 09:00	0,27	0,00
	69	92021955903	75APK001	15.11.21-18.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	12	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	55,77	4,65	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	55,77	100,00 %	55,77	18.11.21	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30	0,93	0,00	18.11.21 18:04	18.11.21 19:00	0,93	0,00	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30	0,93	0,00	18.11.21 13:09	18.11.21 14:05	0,93	0,00	18.11.21 22:59	18.11.21 23:55	0,93	0,00	18.11.21 20:49	18.11.21 21:45	0,93	0,00	18.11.21 08:04	18.11.21 09:00	0,93	0,00			18.11.21	55,77	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30	0,93	0,00	18.11.21 18:04	18.11.21 19:00	0,93	0,00	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30	0,93	0,00	18.11.21 13:09	18.11.21 14:05	0,93	0,00	18.11.21 22:59	18.11.21 23:55	0,93	0,00	18.11.21 20:49	18.11.21 21:45	0,93	0,00	18.11.21 08:04	18.11.21 09:00	0,93	0,00
	70	92021965785	50AA61001	12.11.21-13.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	0	460	Schneidware	480	1000	21	100	21,1	21	0	0	2	10	Variante 1	1537	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	87,91	0,18	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	70	79,60 %	87,91	13.11.21	12.11.21 11:01	12.11.21 12:30	1,47	0,00	12.11.21 17:31	12.11.21 19:00	1,47	0,00	12.11.21 11:01	12.11.21 12:30	1,47	0,00	12.11.21 09:56	12.11.21 11:25	1,47	0,00	12.11.21 22:26	12.11.21 23:55	1,47	0,00	12.11.21 20:16	12.11.21 21:45	1,47	0,00	12.11.21 07:31	12.11.21 09:00	1,47	0,00			13.11.21	87,91	12.11.21 11:01	12.11.21 12:30	1,47	0,00	12.11.21 17:31	12.11.21 19:00	1,47	0,00	12.11.21 11:01	12.11.21 12:30	1,47	0,00	12.11.21 09:56	12.11.21 11:25	1,47	0,00	12.11.21 22:26	12.11.21 23:55	1,47	0,00	12.11.21 20:16	12.11.21 21:45	1,47	0,00	12.11.21 07:31	12.11.21 09:00	1,47	0,00
	71	92021965793	50AA62401	12.11.21-13.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	0	460	Schneidware	120	2400	21	100	19,3	8	0	0	2	10	Variante 1	1537	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	55,14	0,46	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	43,9	79,60 %	55,14	13.11.21	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30	0,92	0,00	12.11.21 18:04	12.11.21 19:00	0,92	0,00	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30	0,92	0,00	12.11.21 10:29	12.11.21 11:25	0,92	0,00	12.11.21 22:59	12.11.21 23:55	0,92	0,00	12.11.21 20:49	12.11.21 21:45	0,92	0,00	12.11.21 08:04	12.11.21 09:00	0,92	0,00			13.11.21	55,14	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30	0,92	0,00	12.11.21 18:04	12.11.21 19:00	0,92	0,00	12.11.21 11:34	12.11.21 12:30	0,92	0,00	12.11.21 10:29	12.11.21 11:25	0,92	0,00	12.11.21 22:59	12.11.21 23:55	0,92	0,00	12.11.21 20:49	12.11.21 21:45	0,92	0,00	12.11.21 08:04	12.11.21 09:00	0,92	0,00
	72	92021965917	60AA0595	13.11.21-13.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	60	0	440	Schneidware	10	595	21	100	20,93	35	0	0	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,82	1,58	1	Ablängen, Verpacken in Karton	15,32	96,80 %	15,82	13.11.21	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 18:44	12.11.21 19:00	0,26	0,00	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 11:09	12.11.21 11:25	0,26	0,00	12.11.21 23:39	12.11.21 23:55	0,26	0,00	12.11.21 21:29	12.11.21 21:45	0,26	0,00	12.11.21 08:44	12.11.21 09:00	0,26	0,00			13.11.21	15,82	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 18:44	12.11.21 19:00	0,26	0,00	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 11:09	12.11.21 11:25	0,26	0,00	12.11.21 23:39	12.11.21 23:55	0,26	0,00	12.11.21 21:29	12.11.21 21:45	0,26	0,00	12.11.21 08:44	12.11.21 09:00	0,26	0,00
	73	92021965916	60AA0530	13.11.21-13.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	60	0	440	Schneidware	10	530	21	100	20,77	39	0	0	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,73	1,57	1	Ablängen, Verpacken in Karton	15,29	97,20 %	15,73	13.11.21	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 18:44	12.11.21 19:00	0,26	0,00	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 11:09	12.11.21 11:25	0,26	0,00	12.11.21 23:39	12.11.21 23:55	0,26	0,00	12.11.21 21:29	12.11.21 21:45	0,26	0,00	12.11.21 08:44	12.11.21 09:00	0,26	0,00			13.11.21	15,73	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 18:44	12.11.21 19:00	0,26	0,00	12.11.21 12:14	12.11.21 12:30	0,26	0,00	12.11.21 11:09	12.11.21 11:25	0,26	0,00	12.11.21 23:39	12.11.21 23:55	0,26	0,00	12.11.21 21:29	12.11.21 21:45	0,26	0,00	12.11.21 08:44	12.11.21 09:00	0,26	0,00
	74	92021955585	60PAP015	14.11.21-14.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	60	0	550	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	64	15	2	10	Variante 1	1532	x	x	x							x	2	A0 035	Werkzeugvariante 2	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	199,12	3,11	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	199,12	100,00 %	199,12	14.11.21	12.11.21 09:10	12.11.21 12:30	3,32	0,00	12.11.21 15:40	12.11.21 19:00	3,32	0,00	12.11.21 09:10	12.11.21 12:30	3,32	0,00	12.11.21 08:05	12.11.21 11:25	3,32	0,00	12.11.21 20:35	12.11.21 23:55	3,32	0,00	12.11.21 18:25	12.11.21 21:45	3,32	0,00	11.11.21 17:10	12.11.21 09:00	3,00	0,32			14.11.21	199,12	12.11.21 09:10	12.11.21 12:30	3,32	0,00	12.11.21 15:40	12.11.21 19:00	3,32	0,00	12.11.21 09:10	12.11.21 12:30	3,32	0,00	12.11.21 08:05	12.11.21 11:25	3,32	0,00	12.11.21 20:35	12.11.21 23:55	3,32	0,00	12.11.21 18:25	12.11.21 21:45	3,32	0,00	11.11.21 17:10	12.11.21 09:00	3,00	0,32
	75	92021951187	20AGA0476	06.11.21-11.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	20	0	550	Schneidware	11400	476	21	100	21,04	44	0	0	2	10	Variante 1	1536				x	x	x	x				3	A0 024	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 2 (DN 40)	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1911,32	0,17	1	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	300	15,70 %	1911,32	11.11.21	8.11.21 06:08	11.11.21 12:30	6,50	8,36	5.11.21 20:23	11.11.21 19:00	4,00	3,11	9.11.21 14:53	11.11.21 12:30	6,50	8,61	9.11.21 14:37	11.11.21 14:05	8,08	7,62	10.11.21 15:58	11.11.21 23:55	23,92	7,94	9.11.21 21:23	11.11.21 21:45	15,75	0,36	8.11.21 09:38	11.11.21 09:00	3,00	7,36			11.11.21	1911,32	8.11.21 06:08	11.11.21 12:30	6,50	8,36	5.11.21 20:23	11.11.21 19:00	4,00	3,11	9.11.21 14:53	11.11.21 12:30	6,50	8,61	9.11.21 14:37	11.11.21 14:05	8,08	7,62	10.11.21 15:58	11.11.21 23:55	23,92	7,94	9.11.21 21:23	11.11.21 21:45	15,75	0,36	8.11.21 09:38	11.11.21 09:00	3,00	7,36
	76	92021965925	60APK	08.11.21-11.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	0	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	24	25	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	125,24	5,22	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	125,24	100,00 %	125,24	11.11.21	11.11.21 10:24	11.11.21 12:30	2,09	0,00	11.11.21 16:54	11.11.21 19:00	2,09	0,00	11.11.21 10:24	11.11.21 12:30	2,09	0,00	11.11.21 11:59	11.11.21 14:05	2,09	0,00	11.11.21 21:49	11.11.21 23:55	2,09	0,00	11.11.21 19:39	11.11.21 21:45	2,09	0,00	11.11.21 06:54	11.11.21 09:00	2,09	0,00			11.11.21	125,24	11.11.21 10:24	11.11.21 12:30	2,09	0,00	11.11.21 16:54	11.11.21 19:00	2,09	0,00	11.11.21 10:24	11.11.21 12:30	2,09	0,00	11.11.21 11:59	11.11.21 14:05	2,09	0,00	11.11.21 21:49	11.11.21 23:55	2,09	0,00	11.11.21 19:39	11.11.21 21:45	2,09	0,00	11.11.21 06:54	11.11.21 09:00	2,09	0,00
	77	92021955589	60PAP20000	11.11.21-11.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	60	0	530	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	6	20	2	10	Variante 1	1532	x	x	x							x	2	A0 035	Werkzeugvariante 2	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	35,01	5,84	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	35,01	100,00 %	35,01	11.11.21	11.11.21 11:55	11.11.21 12:30	0,58	0,00	11.11.21 18:25	11.11.21 19:00	0,58	0,00	11.11.21 11:55	11.11.21 12:30	0,58	0,00	11.11.21 13:30	11.11.21 14:05	0,58	0,00	11.11.21 23:20	11.11.21 23:55	0,58	0,00	11.11.21 21:10	11.11.21 21:45	0,58	0,00	11.11.21 08:25	11.11.21 09:00	0,58	0,00			11.11.21	35,01	11.11.21 11:55	11.11.21 12:30	0,58	0,00	11.11.21 18:25	11.11.21 19:00	0,58	0,00	11.11.21 11:55	11.11.21 12:30	0,58	0,00	11.11.21 13:30	11.11.21 14:05	0,58	0,00	11.11.21 23:20	11.11.21 23:55	0,58	0,00	11.11.21 21:10	11.11.21 21:45	0,58	0,00	11.11.21 08:25	11.11.21 09:00	0,58	0,00
	78	92021965926	60APK	11.11.21-15.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	0	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	240	25	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1167,43	4,86	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1167,43	100,00 %	1167,43	15.11.21	11.11.21 08:47	15.11.21 12:30	6,50	5,71	11.11.21 16:47	15.11.21 19:00	4,00	6,46	12.11.21 11:47	15.11.21 12:30	6,50	12,96	11.11.21 21:32	15.11.21 14:05	8,08	0,71	13.11.21 04:42	15.11.21 23:55	17,92	1,54	12.11.21 18:02	15.11.21 21:45	15,75	3,71	11.11.21 07:02	15.11.21 09:00	3,00	9,71			15.11.21	1167,43	11.11.21 08:47	15.11.21 12:30	6,50	5,71	11.11.21 16:47	15.11.21 19:00	4,00	6,46	12.11.21 11:47	15.11.21 12:30	6,50	12,96	11.11.21 21:32	15.11.21 14:05	8,08	0,71	13.11.21 04:42	15.11.21 23:55	17,92	1,54	12.11.21 18:02	15.11.21 21:45	15,75	3,71	11.11.21 07:02	15.11.21 09:00	3,00	9,71
	79	92021955008	40APK2000	12.11.21-13.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	40	0	520	Schneidware	250	2000	21	100	20,1	10	0	0	2	10	Variante 1	1536		x	x	x	x	x	x				3	A0 006	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	117	0,47	3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken lose	35,75	30,60 %	117	13.11.21	12.11.21 10:33	12.11.21 12:30	1,95	0,00	12.11.21 17:03	12.11.21 19:00	1,95	0,00	12.11.21 10:33	12.11.21 12:30	1,95	0,00	12.11.21 09:28	12.11.21 11:25	1,95	0,00	12.11.21 21:58	12.11.21 23:55	1,95	0,00	12.11.21 19:48	12.11.21 21:45	1,95	0,00	12.11.21 07:03	12.11.21 09:00	1,95	0,00			13.11.21	117	12.11.21 10:33	12.11.21 12:30	1,95	0,00	12.11.21 17:03	12.11.21 19:00	1,95	0,00	12.11.21 10:33	12.11.21 12:30	1,95	0,00	12.11.21 09:28	12.11.21 11:25	1,95	0,00	12.11.21 21:58	12.11.21 23:55	1,95	0,00	12.11.21 19:48	12.11.21 21:45	1,95	0,00	12.11.21 07:03	12.11.21 09:00	1,95	0,00
	80	92021965779	50AA2501	13.11.21-13.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	0	490	Schneidware	3	2500	21	100	20,1	8	0	0	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	16,11	5,37	3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken lose	10,39	64,50 %	16,11	13.11.21	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30	0,27	0,00	12.11.21 18:43	12.11.21 19:00	0,27	0,00	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30	0,27	0,00	12.11.21 11:08	12.11.21 11:25	0,27	0,00	12.11.21 23:38	12.11.21 23:55	0,27	0,00	12.11.21 21:28	12.11.21 21:45	0,27	0,00	12.11.21 08:43	12.11.21 09:00	0,27	0,00			13.11.21	16,11	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30	0,27	0,00	12.11.21 18:43	12.11.21 19:00	0,27	0,00	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30	0,27	0,00	12.11.21 11:08	12.11.21 11:25	0,27	0,00	12.11.21 23:38	12.11.21 23:55	0,27	0,00	12.11.21 21:28	12.11.21 21:45	0,27	0,00	12.11.21 08:43	12.11.21 09:00	0,27	0,00
	81	92021965788	50AA61070	13.11.21-14.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	0	460	Schneidware	231	1070	21	100	20,43	19	0	0	2	10	Variante 1	1537	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	49,45	0,21	3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken lose	22,71	45,90 %	49,45	14.11.21	12.11.21 11:40	12.11.21 12:30	0,82	0,00	12.11.21 18:10	12.11.21 19:00	0,82	0,00	12.11.21 11:40	12.11.21 12:30	0,82	0,00	12.11.21 10:35	12.11.21 11:25	0,82	0,00	12.11.21 23:05	12.11.21 23:55	0,82	0,00	12.11.21 20:55	12.11.21 21:45	0,82	0,00	12.11.21 08:10	12.11.21 09:00	0,82	0,00			14.11.21	49,45	12.11.21 11:40	12.11.21 12:30	0,82	0,00	12.11.21 18:10	12.11.21 19:00	0,82	0,00	12.11.21 11:40	12.11.21 12:30	0,82	0,00	12.11.21 10:35	12.11.21 11:25	0,82	0,00	12.11.21 23:05	12.11.21 23:55	0,82	0,00	12.11.21 20:55	12.11.21 21:45	0,82	0,00	12.11.21 08:10	12.11.21 09:00	0,82	0,00
	82	92021955386	55AA0520	14.11.21-14.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	55	0	490	Schneidware	16	520	21	100	20,9	40	0	0	2	10	Variante 1	1536	x	x	x		x	x	x				3	A0 012	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	16,26	1,02	2	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	15,43	94,90 %	16,26	14.11.21	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30	0,27	0,00	12.11.21 18:43	12.11.21 19:00	0,27	0,00	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30	0,27	0,00	12.11.21 11:08	12.11.21 11:25	0,27	0,00	12.11.21 23:38	12.11.21 23:55	0,27	0,00	12.11.21 21:28	12.11.21 21:45	0,27	0,00	12.11.21 08:43	12.11.21 09:00	0,27	0,00			14.11.21	16,26	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30	0,27	0,00	12.11.21 18:43	12.11.21 19:00	0,27	0,00	12.11.21 12:13	12.11.21 12:30	0,27	0,00	12.11.21 11:08	12.11.21 11:25	0,27	0,00	12.11.21 23:38	12.11.21 23:55	0,27	0,00	12.11.21 21:28	12.11.21 21:45	0,27	0,00	12.11.21 08:43	12.11.21 09:00	0,27	0,00
	83	92021965795	50APK	14.11.21-14.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	50	0	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	16	25	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	76,48	4,78	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	76,48	100,00 %	76,48	14.11.21	12.11.21 11:13	12.11.21 12:30	1,27	0,00	12.11.21 17:43	12.11.21 19:00	1,27	0,00	12.11.21 11:13	12.11.21 12:30	1,27	0,00	12.11.21 10:08	12.11.21 11:25	1,27	0,00	12.11.21 22:38	12.11.21 23:55	1,27	0,00	12.11.21 20:28	12.11.21 21:45	1,27	0,00	12.11.21 07:43	12.11.21 09:00	1,27	0,00			14.11.21	76,48	12.11.21 11:13	12.11.21 12:30	1,27	0,00	12.11.21 17:43	12.11.21 19:00	1,27	0,00	12.11.21 11:13	12.11.21 12:30	1,27	0,00	12.11.21 10:08	12.11.21 11:25	1,27	0,00	12.11.21 22:38	12.11.21 23:55	1,27	0,00	12.11.21 20:28	12.11.21 21:45	1,27	0,00	12.11.21 07:43	12.11.21 09:00	1,27	0,00
	84	92021060388	10AGA078	07.11.21-11.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	850	Schneidware	7500	320	21	100	20,9	65	0	0	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 2 (DN 40)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1088,97	0,15	3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	135	12,40 %	1088,97	11.11.21	9.11.21 11:21	11.11.21 12:30	6,50	3,15	9.11.21 17:21	11.11.21 19:00	4,00	5,90	10.11.21 11:51	11.11.21 12:30	6,50	11,65	10.11.21 12:05	11.11.21 14:05	8,08	10,07	11.11.21 05:46	11.11.21 23:55	18,15	0,00	10.11.21 19:21	11.11.21 21:45	15,75	2,40	9.11.21 13:06	11.11.21 09:00	3,00	4,40			11.11.21	1088,97	9.11.21 11:21	11.11.21 12:30	6,50	3,15	9.11.21 17:21	11.11.21 19:00	4,00	5,90	10.11.21 11:51	11.11.21 12:30	6,50	11,65	10.11.21 12:05	11.11.21 14:05	8,08	10,07	11.11.21 05:46	11.11.21 23:55	18,15	0,00	10.11.21 19:21	11.11.21 21:45	15,75	2,40	9.11.21 13:06	11.11.21 09:00	3,00	4,40
	85	92021060383	10AGA075	08.11.21-11.10.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	14000	200	21	100	21,1	105	0	0	2	10	Variante 1	1536						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	840,33	0,06	3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	155	18,40 %	840,33	11.10.21	7.10.21 14:44	11.10.21 12:30	6,50	0,26	7.10.21 22:44	11.10.21 19:00	4,00	1,01	8.10.21 13:29	11.10.21 12:30	6,50	7,51	8.10.21 10:44	11.10.21 14:05	8,08	5,93	11.10.21 09:54	11.10.21 23:55	14,01	0,00	11.10.21 07:44	11.10.21 21:45	14,01	0,00	7.10.21 13:14	11.10.21 09:00	3,00	4,26			11.10.21	840,33	7.10.21 14:44	11.10.21 12:30	6,50	0,26	7.10.21 22:44	11.10.21 19:00	4,00	1,01	8.10.21 13:29	11.10.21 12:30	6,50	7,51	8.10.21 10:44	11.10.21 14:05	8,08	5,93	11.10.21 09:54	11.10.21 23:55	14,01	0,00	11.10.21 07:44	11.10.21 21:45	14,01	0,00	7.10.21 13:14	11.10.21 09:00	3,00	4,26
	86	92021060376	10AGA020	11.11.21-12.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	8400	150	21	100	21,1	140	0	0	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 2 (DN 40)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	383,7	0,05	2	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	82,2	21,40 %	383,7	12.11.21	12.11.21 06:06	12.11.21 12:30	6,40	0,00	11.11.21 22:21	12.11.21 19:00	5,00	1,40	12.11.21 06:06	12.11.21 12:30	6,40	0,00	11.11.21 21:16	12.11.21 11:25	5,42	0,98	12.11.21 17:31	12.11.21 23:55	6,40	0,00	12.11.21 15:21	12.11.21 21:45	6,40	0,00	11.11.21 14:06	12.11.21 09:00	3,00	3,40			12.11.21	383,7	12.11.21 06:06	12.11.21 12:30	6,40	0,00	11.11.21 22:21	12.11.21 19:00	5,00	1,40	12.11.21 06:06	12.11.21 12:30	6,40	0,00	11.11.21 21:16	12.11.21 11:25	5,42	0,98	12.11.21 17:31	12.11.21 23:55	6,40	0,00	12.11.21 15:21	12.11.21 21:45	6,40	0,00	11.11.21 14:06	12.11.21 09:00	3,00	3,40
	87	92021060396	10AGA081	11.11.21-12.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	850	Schneidware	750	365	21	100	20,91	57	0	0	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	136,59	0,18	1	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	29,25	21,40 %	136,59	12.11.21	12.11.21 10:13	12.11.21 12:30	2,28	0,00	12.11.21 16:43	12.11.21 19:00	2,28	0,00	12.11.21 10:13	12.11.21 12:30	2,28	0,00	12.11.21 09:08	12.11.21 11:25	2,28	0,00	12.11.21 21:38	12.11.21 23:55	2,28	0,00	12.11.21 19:28	12.11.21 21:45	2,28	0,00	12.11.21 06:43	12.11.21 09:00	2,28	0,00			12.11.21	136,59	12.11.21 10:13	12.11.21 12:30	2,28	0,00	12.11.21 16:43	12.11.21 19:00	2,28	0,00	12.11.21 10:13	12.11.21 12:30	2,28	0,00	12.11.21 09:08	12.11.21 11:25	2,28	0,00	12.11.21 21:38	12.11.21 23:55	2,28	0,00	12.11.21 19:28	12.11.21 21:45	2,28	0,00	12.11.21 06:43	12.11.21 09:00	2,28	0,00
	88	92021060378	10AGA023	11.11.21-12.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	1500	235	21	100	21,02	89	0	0	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	118,15	0,08	1	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	33	27,90 %	118,15	12.11.21	12.11.21 10:31	12.11.21 12:30	1,97	0,00	12.11.21 17:01	12.11.21 19:00	1,97	0,00	12.11.21 10:31	12.11.21 12:30	1,97	0,00	12.11.21 09:26	12.11.21 11:25	1,97	0,00	12.11.21 21:56	12.11.21 23:55	1,97	0,00	12.11.21 19:46	12.11.21 21:45	1,97	0,00	12.11.21 07:01	12.11.21 09:00	1,97	0,00			12.11.21	118,15	12.11.21 10:31	12.11.21 12:30	1,97	0,00	12.11.21 17:01	12.11.21 19:00	1,97	0,00	12.11.21 10:31	12.11.21 12:30	1,97	0,00	12.11.21 09:26	12.11.21 11:25	1,97	0,00	12.11.21 21:56	12.11.21 23:55	1,97	0,00	12.11.21 19:46	12.11.21 21:45	1,97	0,00	12.11.21 07:01	12.11.21 09:00	1,97	0,00
	89	92021060385	10AGA076	11.11.21-12.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	1600	265	21	100	21,04	79	0	0	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	139,07	0,09	1	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	37,4	26,90 %	139,07	12.11.21	12.11.21 10:10	12.11.21 12:30	2,32	0,00	12.11.21 16:40	12.11.21 19:00	2,32	0,00	12.11.21 10:10	12.11.21 12:30	2,32	0,00	12.11.21 09:05	12.11.21 11:25	2,32	0,00	12.11.21 21:35	12.11.21 23:55	2,32	0,00	12.11.21 19:25	12.11.21 21:45	2,32	0,00	12.11.21 06:40	12.11.21 09:00	2,32	0,00			12.11.21	139,07	12.11.21 10:10	12.11.21 12:30	2,32	0,00	12.11.21 16:40	12.11.21 19:00	2,32	0,00	12.11.21 10:10	12.11.21 12:30	2,32	0,00	12.11.21 09:05	12.11.21 11:25	2,32	0,00	12.11.21 21:35	12.11.21 23:55	2,32	0,00	12.11.21 19:25	12.11.21 21:45	2,32	0,00	12.11.21 06:40	12.11.21 09:00	2,32	0,00
	90	92021060367	10AGA007	11.11.21-12.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	1080	250	21	100	21,1	84	0	0	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	94,01	0,09	1	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	29,04	30,90 %	94,01	12.11.21	12.11.21 10:55	12.11.21 12:30	1,57	0,00	12.11.21 17:25	12.11.21 19:00	1,57	0,00	12.11.21 10:55	12.11.21 12:30	1,57	0,00	12.11.21 09:50	12.11.21 11:25	1,57	0,00	12.11.21 22:20	12.11.21 23:55	1,57	0,00	12.11.21 20:10	12.11.21 21:45	1,57	0,00	12.11.21 07:25	12.11.21 09:00	1,57	0,00			12.11.21	94,01	12.11.21 10:55	12.11.21 12:30	1,57	0,00	12.11.21 17:25	12.11.21 19:00	1,57	0,00	12.11.21 10:55	12.11.21 12:30	1,57	0,00	12.11.21 09:50	12.11.21 11:25	1,57	0,00	12.11.21 22:20	12.11.21 23:55	1,57	0,00	12.11.21 20:10	12.11.21 21:45	1,57	0,00	12.11.21 07:25	12.11.21 09:00	1,57	0,00
	91	92021160069	90PAPK003	15.11.21-18.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	90	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	37	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	192,56	5,2	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	192,56	100,00 %	192,56	18.11.21	18.11.21 09:17	18.11.21 12:30	3,21	0,00	18.11.21 15:47	18.11.21 19:00	3,21	0,00	18.11.21 09:17	18.11.21 12:30	3,21	0,00	18.11.21 10:52	18.11.21 14:05	3,21	0,00	18.11.21 20:42	18.11.21 23:55	3,21	0,00	18.11.21 18:32	18.11.21 21:45	3,21	0,00	17.11.21 17:17	18.11.21 09:00	3,00	0,21			18.11.21	192,56	18.11.21 09:17	18.11.21 12:30	3,21	0,00	18.11.21 15:47	18.11.21 19:00	3,21	0,00	18.11.21 09:17	18.11.21 12:30	3,21	0,00	18.11.21 10:52	18.11.21 14:05	3,21	0,00	18.11.21 20:42	18.11.21 23:55	3,21	0,00	18.11.21 18:32	18.11.21 21:45	3,21	0,00	17.11.21 17:17	18.11.21 09:00	3,00	0,21
	92	92021159494	75APK001	15.11.21-18.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	12	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	55,77	4,65	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	55,77	100,00 %	55,77	18.11.21	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30	0,93	0,00	18.11.21 18:04	18.11.21 19:00	0,93	0,00	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30	0,93	0,00	18.11.21 13:09	18.11.21 14:05	0,93	0,00	18.11.21 22:59	18.11.21 23:55	0,93	0,00	18.11.21 20:49	18.11.21 21:45	0,93	0,00	18.11.21 08:04	18.11.21 09:00	0,93	0,00			18.11.21	55,77	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30	0,93	0,00	18.11.21 18:04	18.11.21 19:00	0,93	0,00	18.11.21 11:34	18.11.21 12:30	0,93	0,00	18.11.21 13:09	18.11.21 14:05	0,93	0,00	18.11.21 22:59	18.11.21 23:55	0,93	0,00	18.11.21 20:49	18.11.21 21:45	0,93	0,00	18.11.21 08:04	18.11.21 09:00	0,93	0,00
	93	92021159884	80PAK	18.11.21-18.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	80	0	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	6	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 5	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	38,87	6,48	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	38,87	100,00 %	38,87	18.11.21	18.11.21 11:51	18.11.21 12:30	0,65	0,00	18.11.21 18:21	18.11.21 19:00	0,65	0,00	18.11.21 11:51	18.11.21 12:30	0,65	0,00	18.11.21 13:26	18.11.21 14:05	0,65	0,00	18.11.21 23:16	18.11.21 23:55	0,65	0,00	18.11.21 21:06	18.11.21 21:45	0,65	0,00	18.11.21 08:21	18.11.21 09:00	0,65	0,00			18.11.21	38,87	18.11.21 11:51	18.11.21 12:30	0,65	0,00	18.11.21 18:21	18.11.21 19:00	0,65	0,00	18.11.21 11:51	18.11.21 12:30	0,65	0,00	18.11.21 13:26	18.11.21 14:05	0,65	0,00	18.11.21 23:16	18.11.21 23:55	0,65	0,00	18.11.21 21:06	18.11.21 21:45	0,65	0,00	18.11.21 08:21	18.11.21 09:00	0,65	0,00
	94	92021169728	63AA1400	18.11.21-18.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	10	1400	21	100	21,1	15	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	17,09	1,71	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	11,7	68,50 %	17,09	18.11.21	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30	0,28	0,00	18.11.21 18:43	18.11.21 19:00	0,28	0,00	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30	0,28	0,00	18.11.21 13:48	18.11.21 14:05	0,28	0,00	18.11.21 23:38	18.11.21 23:55	0,28	0,00	18.11.21 21:28	18.11.21 21:45	0,28	0,00	18.11.21 08:43	18.11.21 09:00	0,28	0,00			18.11.21	17,09	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30	0,28	0,00	18.11.21 18:43	18.11.21 19:00	0,28	0,00	18.11.21 12:13	18.11.21 12:30	0,28	0,00	18.11.21 13:48	18.11.21 14:05	0,28	0,00	18.11.21 23:38	18.11.21 23:55	0,28	0,00	18.11.21 21:28	18.11.21 21:45	0,28	0,00	18.11.21 08:43	18.11.21 09:00	0,28	0,00
	95	92021159508	75APK20000	18.11.21-19.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	21	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	92,85	4,42	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	92,85	100,00 %	92,85	19.11.21	19.11.21 10:57	19.11.21 12:30	1,55	0,00	19.11.21 17:27	19.11.21 19:00	1,55	0,00	19.11.21 10:57	19.11.21 12:30	1,55	0,00	19.11.21 09:52	19.11.21 11:25	1,55	0,00	19.11.21 22:22	19.11.21 23:55	1,55	0,00	19.11.21 20:12	19.11.21 21:45	1,55	0,00	19.11.21 07:27	19.11.21 09:00	1,55	0,00			19.11.21	92,85	19.11.21 10:57	19.11.21 12:30	1,55	0,00	19.11.21 17:27	19.11.21 19:00	1,55	0,00	19.11.21 10:57	19.11.21 12:30	1,55	0,00	19.11.21 09:52	19.11.21 11:25	1,55	0,00	19.11.21 22:22	19.11.21 23:55	1,55	0,00	19.11.21 20:12	19.11.21 21:45	1,55	0,00	19.11.21 07:27	19.11.21 09:00	1,55	0,00
	96	92021159998	90APK20000	19.11.21-19.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	90	0	470	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	7	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	36,57	5,22	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	36,57	100,00 %	36,57	19.11.21	19.11.21 11:53	19.11.21 12:30	0,61	0,00	19.11.21 18:23	19.11.21 19:00	0,61	0,00	19.11.21 11:53	19.11.21 12:30	0,61	0,00	19.11.21 10:48	19.11.21 11:25	0,61	0,00	19.11.21 23:18	19.11.21 23:55	0,61	0,00	19.11.21 21:08	19.11.21 21:45	0,61	0,00	19.11.21 08:23	19.11.21 09:00	0,61	0,00			19.11.21	36,57	19.11.21 11:53	19.11.21 12:30	0,61	0,00	19.11.21 18:23	19.11.21 19:00	0,61	0,00	19.11.21 11:53	19.11.21 12:30	0,61	0,00	19.11.21 10:48	19.11.21 11:25	0,61	0,00	19.11.21 23:18	19.11.21 23:55	0,61	0,00	19.11.21 21:08	19.11.21 21:45	0,61	0,00	19.11.21 08:23	19.11.21 09:00	0,61	0,00
	97	92021170487	90AA3000	19.11.21-19.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	90	0	450	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	24	3	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	25,62	1,07	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	25,62	100,00 %	25,62	19.11.21	19.11.21 12:04	19.11.21 12:30	0,43	0,00	19.11.21 18:34	19.11.21 19:00	0,43	0,00	19.11.21 12:04	19.11.21 12:30	0,43	0,00	19.11.21 10:59	19.11.21 11:25	0,43	0,00	19.11.21 23:29	19.11.21 23:55	0,43	0,00	19.11.21 21:19	19.11.21 21:45	0,43	0,00	19.11.21 08:34	19.11.21 09:00	0,43	0,00			19.11.21	25,62	19.11.21 12:04	19.11.21 12:30	0,43	0,00	19.11.21 18:34	19.11.21 19:00	0,43	0,00	19.11.21 12:04	19.11.21 12:30	0,43	0,00	19.11.21 10:59	19.11.21 11:25	0,43	0,00	19.11.21 23:29	19.11.21 23:55	0,43	0,00	19.11.21 21:19	19.11.21 21:45	0,43	0,00	19.11.21 08:34	19.11.21 09:00	0,43	0,00
	98	92021159992	90APK009	20.11.21-20.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	90	0	470	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	2	110	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	50,89	25,45	2	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	50,89	100,00 %	50,89	20.11.21	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30	0,85	0,00	19.11.21 18:09	19.11.21 19:00	0,85	0,00	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30	0,85	0,00	19.11.21 10:34	19.11.21 11:25	0,85	0,00	19.11.21 23:04	19.11.21 23:55	0,85	0,00	19.11.21 20:54	19.11.21 21:45	0,85	0,00	19.11.21 08:09	19.11.21 09:00	0,85	0,00			20.11.21	50,89	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30	0,85	0,00	19.11.21 18:09	19.11.21 19:00	0,85	0,00	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30	0,85	0,00	19.11.21 10:34	19.11.21 11:25	0,85	0,00	19.11.21 23:04	19.11.21 23:55	0,85	0,00	19.11.21 20:54	19.11.21 21:45	0,85	0,00	19.11.21 08:09	19.11.21 09:00	0,85	0,00
	99	92021169958	75APK4200	20.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	210	4,2	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 5	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	183,49	0,87	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	183,49	100,00 %	183,49	21.11.21	19.11.21 09:26	19.11.21 12:30	3,06	0,00	19.11.21 15:56	19.11.21 19:00	3,06	0,00	19.11.21 09:26	19.11.21 12:30	3,06	0,00	19.11.21 08:21	19.11.21 11:25	3,06	0,00	19.11.21 20:51	19.11.21 23:55	3,06	0,00	19.11.21 18:41	19.11.21 21:45	3,06	0,00	18.11.21 17:26	19.11.21 09:00	3,00	0,06			21.11.21	183,49	19.11.21 09:26	19.11.21 12:30	3,06	0,00	19.11.21 15:56	19.11.21 19:00	3,06	0,00	19.11.21 09:26	19.11.21 12:30	3,06	0,00	19.11.21 08:21	19.11.21 11:25	3,06	0,00	19.11.21 20:51	19.11.21 23:55	3,06	0,00	19.11.21 18:41	19.11.21 21:45	3,06	0,00	18.11.21 17:26	19.11.21 09:00	3,00	0,06
	100	92021159403	70PAK	20.11.21-21.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	70	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	21	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	109,17	5,2	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	109,17	100,00 %	109,17	21.11.21	19.11.21 10:40	19.11.21 12:30	1,82	0,00	19.11.21 17:10	19.11.21 19:00	1,82	0,00	19.11.21 10:40	19.11.21 12:30	1,82	0,00	19.11.21 09:35	19.11.21 11:25	1,82	0,00	19.11.21 22:05	19.11.21 23:55	1,82	0,00	19.11.21 19:55	19.11.21 21:45	1,82	0,00	19.11.21 07:10	19.11.21 09:00	1,82	0,00			21.11.21	109,17	19.11.21 10:40	19.11.21 12:30	1,82	0,00	19.11.21 17:10	19.11.21 19:00	1,82	0,00	19.11.21 10:40	19.11.21 12:30	1,82	0,00	19.11.21 09:35	19.11.21 11:25	1,82	0,00	19.11.21 22:05	19.11.21 23:55	1,82	0,00	19.11.21 19:55	19.11.21 21:45	1,82	0,00	19.11.21 07:10	19.11.21 09:00	1,82	0,00
	101	92021169940	75APK1000	21.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Schneidware	120	1000	21	100	21,1	21	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	34,39	0,29	3	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	30	87,20 %	34,39	21.11.21	19.11.21 11:55	19.11.21 12:30	0,57	0,00	19.11.21 18:25	19.11.21 19:00	0,57	0,00	19.11.21 11:55	19.11.21 12:30	0,57	0,00	19.11.21 10:50	19.11.21 11:25	0,57	0,00	19.11.21 23:20	19.11.21 23:55	0,57	0,00	19.11.21 21:10	19.11.21 21:45	0,57	0,00	19.11.21 08:25	19.11.21 09:00	0,57	0,00			21.11.21	34,39	19.11.21 11:55	19.11.21 12:30	0,57	0,00	19.11.21 18:25	19.11.21 19:00	0,57	0,00	19.11.21 11:55	19.11.21 12:30	0,57	0,00	19.11.21 10:50	19.11.21 11:25	0,57	0,00	19.11.21 23:20	19.11.21 23:55	0,57	0,00	19.11.21 21:10	19.11.21 21:45	0,57	0,00	19.11.21 08:25	19.11.21 09:00	0,57	0,00
	102	92021160066	90PAPK002	21.11.21-21.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	90	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	9	10	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	29,75	3,31	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	29,75	100,00 %	29,75	21.11.21	19.11.21 12:00	19.11.21 12:30	0,50	0,00	19.11.21 18:30	19.11.21 19:00	0,50	0,00	19.11.21 12:00	19.11.21 12:30	0,50	0,00	19.11.21 10:55	19.11.21 11:25	0,50	0,00	19.11.21 23:25	19.11.21 23:55	0,50	0,00	19.11.21 21:15	19.11.21 21:45	0,50	0,00	19.11.21 08:30	19.11.21 09:00	0,50	0,00			21.11.21	29,75	19.11.21 12:00	19.11.21 12:30	0,50	0,00	19.11.21 18:30	19.11.21 19:00	0,50	0,00	19.11.21 12:00	19.11.21 12:30	0,50	0,00	19.11.21 10:55	19.11.21 11:25	0,50	0,00	19.11.21 23:25	19.11.21 23:55	0,50	0,00	19.11.21 21:15	19.11.21 21:45	0,50	0,00	19.11.21 08:30	19.11.21 09:00	0,50	0,00
	104	92021170568	90PAK	21.11.21-21.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	90	0	470	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	6	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	38,1	6,35	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	38,1	100,00 %	38,1	21.11.21	19.11.21 11:51	19.11.21 12:30	0,64	0,00	19.11.21 18:21	19.11.21 19:00	0,64	0,00	19.11.21 11:51	19.11.21 12:30	0,64	0,00	19.11.21 10:46	19.11.21 11:25	0,64	0,00	19.11.21 23:16	19.11.21 23:55	0,64	0,00	19.11.21 21:06	19.11.21 21:45	0,64	0,00	19.11.21 08:21	19.11.21 09:00	0,64	0,00			21.11.21	38,1	19.11.21 11:51	19.11.21 12:30	0,64	0,00	19.11.21 18:21	19.11.21 19:00	0,64	0,00	19.11.21 11:51	19.11.21 12:30	0,64	0,00	19.11.21 10:46	19.11.21 11:25	0,64	0,00	19.11.21 23:16	19.11.21 23:55	0,64	0,00	19.11.21 21:06	19.11.21 21:45	0,64	0,00	19.11.21 08:21	19.11.21 09:00	0,64	0,00
	105	92021159289	65APK10000	21.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	65	0	510	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	10	10	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 047	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	31,22	3,12	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	31,22	100,00 %	31,22	21.11.21	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30	0,52	0,00	19.11.21 18:28	19.11.21 19:00	0,52	0,00	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30	0,52	0,00	19.11.21 10:53	19.11.21 11:25	0,52	0,00	19.11.21 23:23	19.11.21 23:55	0,52	0,00	19.11.21 21:13	19.11.21 21:45	0,52	0,00	19.11.21 08:28	19.11.21 09:00	0,52	0,00			21.11.21	31,22	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30	0,52	0,00	19.11.21 18:28	19.11.21 19:00	0,52	0,00	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30	0,52	0,00	19.11.21 10:53	19.11.21 11:25	0,52	0,00	19.11.21 23:23	19.11.21 23:55	0,52	0,00	19.11.21 21:13	19.11.21 21:45	0,52	0,00	19.11.21 08:28	19.11.21 09:00	0,52	0,00
	106	92021169559	60PAP1840	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	60	0	530	Schneidware	540	1870	21	100	20,67	11	0	0	2	10	Variante 1	1543	x	x	x							x	4	A0 035	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	201,41	0,37	1	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	135,15	67,10 %	201,41	25.11.21	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30	3,36	0,00	25.11.21 15:38	25.11.21 19:00	3,36	0,00	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30	3,36	0,00	25.11.21 10:43	25.11.21 14:05	3,36	0,00	25.11.21 20:33	25.11.21 23:55	3,36	0,00	25.11.21 18:23	25.11.21 21:45	3,36	0,00	24.11.21 17:08	25.11.21 09:00	3,00	0,36			25.11.21	201,41	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30	3,36	0,00	25.11.21 15:38	25.11.21 19:00	3,36	0,00	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30	3,36	0,00	25.11.21 10:43	25.11.21 14:05	3,36	0,00	25.11.21 20:33	25.11.21 23:55	3,36	0,00	25.11.21 18:23	25.11.21 21:45	3,36	0,00	24.11.21 17:08	25.11.21 09:00	3,00	0,36
	107	92021169562	60PAP1870	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	60	0	530	Schneidware	540	1840	21	100	20,34	11	0	0	2	10	Variante 1	1543	x	x	x							x	4	A0 035	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	198,71	0,37	1	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	133,8	67,30 %	198,71	25.11.21	25.11.21 09:11	25.11.21 12:30	3,31	0,00	25.11.21 15:41	25.11.21 19:00	3,31	0,00	25.11.21 09:11	25.11.21 12:30	3,31	0,00	25.11.21 10:46	25.11.21 14:05	3,31	0,00	25.11.21 20:36	25.11.21 23:55	3,31	0,00	25.11.21 18:26	25.11.21 21:45	3,31	0,00	24.11.21 17:11	25.11.21 09:00	3,00	0,31			25.11.21	198,71	25.11.21 09:11	25.11.21 12:30	3,31	0,00	25.11.21 15:41	25.11.21 19:00	3,31	0,00	25.11.21 09:11	25.11.21 12:30	3,31	0,00	25.11.21 10:46	25.11.21 14:05	3,31	0,00	25.11.21 20:36	25.11.21 23:55	3,31	0,00	25.11.21 18:26	25.11.21 21:45	3,31	0,00	24.11.21 17:11	25.11.21 09:00	3,00	0,31
	108	92021169505	55PAP1095	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	0	550	Schneidware	540	1095	21	100	20,91	19	0	0	2	10	Variante 1	1543	x	x	x		x	x	x			x	4	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	184,35	0,34	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	89,25	48,40 %	184,35	25.11.21	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30	3,07	0,00	25.11.21 15:55	25.11.21 19:00	3,07	0,00	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30	3,07	0,00	25.11.21 11:00	25.11.21 14:05	3,07	0,00	25.11.21 20:50	25.11.21 23:55	3,07	0,00	25.11.21 18:40	25.11.21 21:45	3,07	0,00	24.11.21 17:25	25.11.21 09:00	3,00	0,07			25.11.21	184,35	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30	3,07	0,00	25.11.21 15:55	25.11.21 19:00	3,07	0,00	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30	3,07	0,00	25.11.21 11:00	25.11.21 14:05	3,07	0,00	25.11.21 20:50	25.11.21 23:55	3,07	0,00	25.11.21 18:40	25.11.21 21:45	3,07	0,00	24.11.21 17:25	25.11.21 09:00	3,00	0,07
	109	92021169514	55PAP2065	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	0	550	Schneidware	270	2065	21	100	20,75	10	0	0	2	10	Variante 2	1543	x	x	x		x	x	x			x	4	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	117,95	0,44	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken in Karton	81,15	68,80 %	117,95	25.11.21	25.11.21 10:31	25.11.21 12:30	1,97	0,00	25.11.21 17:01	25.11.21 19:00	1,97	0,00	25.11.21 10:31	25.11.21 12:30	1,97	0,00	25.11.21 12:06	25.11.21 14:05	1,97	0,00	25.11.21 21:56	25.11.21 23:55	1,97	0,00	25.11.21 19:46	25.11.21 21:45	1,97	0,00	25.11.21 07:01	25.11.21 09:00	1,97	0,00			25.11.21	117,95	25.11.21 10:31	25.11.21 12:30	1,97	0,00	25.11.21 17:01	25.11.21 19:00	1,97	0,00	25.11.21 10:31	25.11.21 12:30	1,97	0,00	25.11.21 12:06	25.11.21 14:05	1,97	0,00	25.11.21 21:56	25.11.21 23:55	1,97	0,00	25.11.21 19:46	25.11.21 21:45	1,97	0,00	25.11.21 07:01	25.11.21 09:00	1,97	0,00
	110	92021159885	80PAK	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	80	0	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	16	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	86,66	5,42	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	86,66	100,00 %	86,66	25.11.21	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30	1,44	0,00	25.11.21 17:33	25.11.21 19:00	1,44	0,00	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30	1,44	0,00	25.11.21 12:38	25.11.21 14:05	1,44	0,00	25.11.21 22:28	25.11.21 23:55	1,44	0,00	25.11.21 20:18	25.11.21 21:45	1,44	0,00	25.11.21 07:33	25.11.21 09:00	1,44	0,00			25.11.21	86,66	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30	1,44	0,00	25.11.21 17:33	25.11.21 19:00	1,44	0,00	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30	1,44	0,00	25.11.21 12:38	25.11.21 14:05	1,44	0,00	25.11.21 22:28	25.11.21 23:55	1,44	0,00	25.11.21 20:18	25.11.21 21:45	1,44	0,00	25.11.21 07:33	25.11.21 09:00	1,44	0,00
	111	92021169509	55PAP1140	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	0	550	Schneidware	300	1140	21	100	20,62	18	0	0	2	10	Variante 1	1543	x	x	x		x	x	x			x	4	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	110,32	0,37	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	52,75	47,80 %	110,32	25.11.21	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30	1,84	0,00	25.11.21 17:09	25.11.21 19:00	1,84	0,00	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30	1,84	0,00	25.11.21 12:14	25.11.21 14:05	1,84	0,00	25.11.21 22:04	25.11.21 23:55	1,84	0,00	25.11.21 19:54	25.11.21 21:45	1,84	0,00	25.11.21 07:09	25.11.21 09:00	1,84	0,00			25.11.21	110,32	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30	1,84	0,00	25.11.21 17:09	25.11.21 19:00	1,84	0,00	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30	1,84	0,00	25.11.21 12:14	25.11.21 14:05	1,84	0,00	25.11.21 22:04	25.11.21 23:55	1,84	0,00	25.11.21 19:54	25.11.21 21:45	1,84	0,00	25.11.21 07:09	25.11.21 09:00	1,84	0,00
	112	92021160860	100APK	22.11.21-25.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	100	0	430	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	8	25	2	10	Variante 1	1543	x											A0 036	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 5	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	51,04	6,38	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	51,04	100,00 %	51,04	25.11.21	25.11.21 11:39	25.11.21 12:30	0,85	0,00	25.11.21 18:09	25.11.21 19:00	0,85	0,00	25.11.21 11:39	25.11.21 12:30	0,85	0,00	25.11.21 13:14	25.11.21 14:05	0,85	0,00	25.11.21 23:04	25.11.21 23:55	0,85	0,00	25.11.21 20:54	25.11.21 21:45	0,85	0,00	25.11.21 08:09	25.11.21 09:00	0,85	0,00			25.11.21	51,04	25.11.21 11:39	25.11.21 12:30	0,85	0,00	25.11.21 18:09	25.11.21 19:00	0,85	0,00	25.11.21 11:39	25.11.21 12:30	0,85	0,00	25.11.21 13:14	25.11.21 14:05	0,85	0,00	25.11.21 23:04	25.11.21 23:55	0,85	0,00	25.11.21 20:54	25.11.21 21:45	0,85	0,00	25.11.21 08:09	25.11.21 09:00	0,85	0,00
	113	92021158938	52AA0300	18.11.21-18.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	52	0	480	Schneidware	8	300	21	100	21,1	70	0	0	2	10	Variante 1	1536	x	x	x		x	x	x				3	A0 002	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,35	1,92	2	Ablängen, Stauchen,Verpacken lose	10,38	67,60 %	15,35	18.11.21	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30	0,26	0,00	18.11.21 18:44	18.11.21 19:00	0,26	0,00	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30	0,26	0,00	18.11.21 13:49	18.11.21 14:05	0,26	0,00	18.11.21 23:39	18.11.21 23:55	0,26	0,00	18.11.21 21:29	18.11.21 21:45	0,26	0,00	18.11.21 08:44	18.11.21 09:00	0,26	0,00			18.11.21	15,35	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30	0,26	0,00	18.11.21 18:44	18.11.21 19:00	0,26	0,00	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30	0,26	0,00	18.11.21 13:49	18.11.21 14:05	0,26	0,00	18.11.21 23:39	18.11.21 23:55	0,26	0,00	18.11.21 21:29	18.11.21 21:45	0,26	0,00	18.11.21 08:44	18.11.21 09:00	0,26	0,00
	114	92021159016	60APK004	18.11.21-19.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	0	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	20	25	2	10	Variante 4	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	106,87	5,34	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	106,87	100,00 %	106,87	19.11.21	19.11.21 10:43	19.11.21 12:30	1,78	0,00	19.11.21 17:13	19.11.21 19:00	1,78	0,00	19.11.21 10:43	19.11.21 12:30	1,78	0,00	19.11.21 09:38	19.11.21 11:25	1,78	0,00	19.11.21 22:08	19.11.21 23:55	1,78	0,00	19.11.21 19:58	19.11.21 21:45	1,78	0,00	19.11.21 07:13	19.11.21 09:00	1,78	0,00			19.11.21	106,87	19.11.21 10:43	19.11.21 12:30	1,78	0,00	19.11.21 17:13	19.11.21 19:00	1,78	0,00	19.11.21 10:43	19.11.21 12:30	1,78	0,00	19.11.21 09:38	19.11.21 11:25	1,78	0,00	19.11.21 22:08	19.11.21 23:55	1,78	0,00	19.11.21 19:58	19.11.21 21:45	1,78	0,00	19.11.21 07:13	19.11.21 09:00	1,78	0,00
	115	92021158661	50AA6	19.11.21-21.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	0	460	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	600	20	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1923,63	3,21	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	1923,63	100,00 %	1923,63	21.11.21	15.11.21 14:56	19.11.21 12:30	6,50	0,06	15.11.21 21:26	19.11.21 19:00	5,00	2,31	17.11.21 14:41	19.11.21 12:30	6,50	8,81	17.11.21 11:41	19.11.21 11:25	5,42	10,48	18.11.21 15:46	19.11.21 23:55	23,92	8,14	17.11.21 21:11	19.11.21 21:45	15,75	0,56	16.11.21 09:26	19.11.21 09:00	3,00	7,56			21.11.21	1923,63	15.11.21 14:56	19.11.21 12:30	6,50	0,06	15.11.21 21:26	19.11.21 19:00	5,00	2,31	17.11.21 14:41	19.11.21 12:30	6,50	8,81	17.11.21 11:41	19.11.21 11:25	5,42	10,48	18.11.21 15:46	19.11.21 23:55	23,92	8,14	17.11.21 21:11	19.11.21 21:45	15,75	0,56	16.11.21 09:26	19.11.21 09:00	3,00	7,56
	116	92021169370	50AA61001	20.11.21-21.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	0	460	Schneidware	120	1000	21	100	21,1	21	0	0	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	31,73	0,26	1	Ablängen, Verpacken lose	16	50,40 %	31,73	21.11.21	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30	0,53	0,00	19.11.21 18:28	19.11.21 19:00	0,53	0,00	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30	0,53	0,00	19.11.21 10:53	19.11.21 11:25	0,53	0,00	19.11.21 23:23	19.11.21 23:55	0,53	0,00	19.11.21 21:13	19.11.21 21:45	0,53	0,00	19.11.21 08:28	19.11.21 09:00	0,53	0,00			21.11.21	31,73	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30	0,53	0,00	19.11.21 18:28	19.11.21 19:00	0,53	0,00	19.11.21 11:58	19.11.21 12:30	0,53	0,00	19.11.21 10:53	19.11.21 11:25	0,53	0,00	19.11.21 23:23	19.11.21 23:55	0,53	0,00	19.11.21 21:13	19.11.21 21:45	0,53	0,00	19.11.21 08:28	19.11.21 09:00	0,53	0,00
	117	92021158096	25APK20000	19.11.21-19.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	25	0	570	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	5	25	2	10	Variante 1	1534		x	x	x	x	x	x				3	A0 062	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	50,54	10,11	4	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	50,54	100,00 %	50,54	19.11.21	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30	0,84	0,00	19.11.21 18:09	19.11.21 19:00	0,84	0,00	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30	0,84	0,00	19.11.21 10:34	19.11.21 11:25	0,84	0,00	19.11.21 23:04	19.11.21 23:55	0,84	0,00	19.11.21 20:54	19.11.21 21:45	0,84	0,00	19.11.21 08:09	19.11.21 09:00	0,84	0,00			19.11.21	50,54	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30	0,84	0,00	19.11.21 18:09	19.11.21 19:00	0,84	0,00	19.11.21 11:39	19.11.21 12:30	0,84	0,00	19.11.21 10:34	19.11.21 11:25	0,84	0,00	19.11.21 23:04	19.11.21 23:55	0,84	0,00	19.11.21 20:54	19.11.21 21:45	0,84	0,00	19.11.21 08:09	19.11.21 09:00	0,84	0,00
	118	92021158669	50APK20000	19.11.21-19.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	50	0	530	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	1	20	2	10	Variante 1	1534	x	x	x		x	x	x					A0 005	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	18,22	18,22	4	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	18,22	100,00 %	18,22	19.11.21	19.11.21 12:12	19.11.21 12:30	0,30	0,00	19.11.21 18:42	19.11.21 19:00	0,30	0,00	19.11.21 12:12	19.11.21 12:30	0,30	0,00	19.11.21 11:07	19.11.21 11:25	0,30	0,00	19.11.21 23:37	19.11.21 23:55	0,30	0,00	19.11.21 21:27	19.11.21 21:45	0,30	0,00	19.11.21 08:42	19.11.21 09:00	0,30	0,00			19.11.21	18,22	19.11.21 12:12	19.11.21 12:30	0,30	0,00	19.11.21 18:42	19.11.21 19:00	0,30	0,00	19.11.21 12:12	19.11.21 12:30	0,30	0,00	19.11.21 11:07	19.11.21 11:25	0,30	0,00	19.11.21 23:37	19.11.21 23:55	0,30	0,00	19.11.21 21:27	19.11.21 21:45	0,30	0,00	19.11.21 08:42	19.11.21 09:00	0,30	0,00
	119	92021158158	26AGA0274	20.11.21-21.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	26	0	420	Schneidware	1200	274	21	100	20,92	76	0	0	2	10	Variante 2	1537				x	x	x	x				3	A0 027	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	62,97	0,05	1	Ablängen, Verpacken in Karton	36,6	58,10 %	62,97	21.11.21	19.11.21 11:27	19.11.21 12:30	1,05	0,00	19.11.21 17:57	19.11.21 19:00	1,05	0,00	19.11.21 11:27	19.11.21 12:30	1,05	0,00	19.11.21 10:22	19.11.21 11:25	1,05	0,00	19.11.21 22:52	19.11.21 23:55	1,05	0,00	19.11.21 20:42	19.11.21 21:45	1,05	0,00	19.11.21 07:57	19.11.21 09:00	1,05	0,00			21.11.21	62,97	19.11.21 11:27	19.11.21 12:30	1,05	0,00	19.11.21 17:57	19.11.21 19:00	1,05	0,00	19.11.21 11:27	19.11.21 12:30	1,05	0,00	19.11.21 10:22	19.11.21 11:25	1,05	0,00	19.11.21 22:52	19.11.21 23:55	1,05	0,00	19.11.21 20:42	19.11.21 21:45	1,05	0,00	19.11.21 07:57	19.11.21 09:00	1,05	0,00
	120	92021159024	60APK013	20.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	0	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	21	10	2	10	Variante 4	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	49,38	2,35	4	Bund aufhaspeln und auf Pallete verpacken,verschweißen *)	49,38	100,00 %	49,38	21.11.21	19.11.21 11:40	19.11.21 12:30	0,82	0,00	19.11.21 18:10	19.11.21 19:00	0,82	0,00	19.11.21 11:40	19.11.21 12:30	0,82	0,00	19.11.21 10:35	19.11.21 11:25	0,82	0,00	19.11.21 23:05	19.11.21 23:55	0,82	0,00	19.11.21 20:55	19.11.21 21:45	0,82	0,00	19.11.21 08:10	19.11.21 09:00	0,82	0,00			21.11.21	49,38	19.11.21 11:40	19.11.21 12:30	0,82	0,00	19.11.21 18:10	19.11.21 19:00	0,82	0,00	19.11.21 11:40	19.11.21 12:30	0,82	0,00	19.11.21 10:35	19.11.21 11:25	0,82	0,00	19.11.21 23:05	19.11.21 23:55	0,82	0,00	19.11.21 20:55	19.11.21 21:45	0,82	0,00	19.11.21 08:10	19.11.21 09:00	0,82	0,00
	121	92021159022	60APK011	20.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	0	520	Schneidware	100	2000	21	100	20,1	10	0	0	2	10	Variante 4	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	47,75	0,48	3	Ablängen, Verpacken lose	19,5	40,80 %	47,75	21.11.21	19.11.21 11:42	19.11.21 12:30	0,80	0,00	19.11.21 18:12	19.11.21 19:00	0,80	0,00	19.11.21 11:42	19.11.21 12:30	0,80	0,00	19.11.21 10:37	19.11.21 11:25	0,80	0,00	19.11.21 23:07	19.11.21 23:55	0,80	0,00	19.11.21 20:57	19.11.21 21:45	0,80	0,00	19.11.21 08:12	19.11.21 09:00	0,80	0,00			21.11.21	47,75	19.11.21 11:42	19.11.21 12:30	0,80	0,00	19.11.21 18:12	19.11.21 19:00	0,80	0,00	19.11.21 11:42	19.11.21 12:30	0,80	0,00	19.11.21 10:37	19.11.21 11:25	0,80	0,00	19.11.21 23:07	19.11.21 23:55	0,80	0,00	19.11.21 20:57	19.11.21 21:45	0,80	0,00	19.11.21 08:12	19.11.21 09:00	0,80	0,00
	122	92021158666	50APK10000	21.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	50	0	530	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	3	10	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	19,83	6,61	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	10	50,40 %	19,83	21.11.21	19.11.21 12:10	19.11.21 12:30	0,33	0,00	19.11.21 18:40	19.11.21 19:00	0,33	0,00	19.11.21 12:10	19.11.21 12:30	0,33	0,00	19.11.21 11:05	19.11.21 11:25	0,33	0,00	19.11.21 23:35	19.11.21 23:55	0,33	0,00	19.11.21 21:25	19.11.21 21:45	0,33	0,00	19.11.21 08:40	19.11.21 09:00	0,33	0,00			21.11.21	19,83	19.11.21 12:10	19.11.21 12:30	0,33	0,00	19.11.21 18:40	19.11.21 19:00	0,33	0,00	19.11.21 12:10	19.11.21 12:30	0,33	0,00	19.11.21 11:05	19.11.21 11:25	0,33	0,00	19.11.21 23:35	19.11.21 23:55	0,33	0,00	19.11.21 21:25	19.11.21 21:45	0,33	0,00	19.11.21 08:40	19.11.21 09:00	0,33	0,00
	123	92021158618	45APK10000	21.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	45	0	540	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	3	10	2	10	Variante 1	1535		x	x		x	x	x				3	A0 007	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	21,32	7,11	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	21,32	100,00 %	21,32	21.11.21	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30	0,36	0,00	19.11.21 18:38	19.11.21 19:00	0,36	0,00	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30	0,36	0,00	19.11.21 11:03	19.11.21 11:25	0,36	0,00	19.11.21 23:33	19.11.21 23:55	0,36	0,00	19.11.21 21:23	19.11.21 21:45	0,36	0,00	19.11.21 08:38	19.11.21 09:00	0,36	0,00			21.11.21	21,32	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30	0,36	0,00	19.11.21 18:38	19.11.21 19:00	0,36	0,00	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30	0,36	0,00	19.11.21 11:03	19.11.21 11:25	0,36	0,00	19.11.21 23:33	19.11.21 23:55	0,36	0,00	19.11.21 21:23	19.11.21 21:45	0,36	0,00	19.11.21 08:38	19.11.21 09:00	0,36	0,00
	124	92021158968	55APK10000	21.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	55	0	540	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	3	10	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 012	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	20,02	6,67	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	20,02	100,00 %	20,02	21.11.21	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30	0,36	0,00	19.11.21 18:38	19.11.21 19:00	0,36	0,00	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30	0,36	0,00	19.11.21 11:03	19.11.21 11:25	0,36	0,00	19.11.21 23:33	19.11.21 23:55	0,36	0,00	19.11.21 21:23	19.11.21 21:45	0,36	0,00	19.11.21 08:38	19.11.21 09:00	0,36	0,00			21.11.21	20,02	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30	0,36	0,00	19.11.21 18:38	19.11.21 19:00	0,36	0,00	19.11.21 12:08	19.11.21 12:30	0,36	0,00	19.11.21 11:03	19.11.21 11:25	0,36	0,00	19.11.21 23:33	19.11.21 23:55	0,36	0,00	19.11.21 21:23	19.11.21 21:45	0,36	0,00	19.11.21 08:38	19.11.21 09:00	0,36	0,00
	125	92021155651	10AGA078	14.11.21-18.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	850	Schneidware	6250	320	21	100	20,9	65	0	0	2	10	Variante 1	1536						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	909,31	0,15	2	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	115	12,60 %	909,31	18.11.21	16.11.21 14:50	18.11.21 12:30	6,50	0,16	16.11.21 20:50	18.11.21 19:00	4,00	2,91	17.11.21 14:50	18.11.21 12:30	6,50	8,66	17.11.21 15:10	18.11.21 14:05	8,08	7,08	18.11.21 08:45	18.11.21 23:55	15,16	0,00	18.11.21 06:35	18.11.21 21:45	15,16	0,00	16.11.21 16:05	18.11.21 09:00	3,00	1,41			18.11.21	909,31	16.11.21 14:50	18.11.21 12:30	6,50	0,16	16.11.21 20:50	18.11.21 19:00	4,00	2,91	17.11.21 14:50	18.11.21 12:30	6,50	8,66	17.11.21 15:10	18.11.21 14:05	8,08	7,08	18.11.21 08:45	18.11.21 23:55	15,16	0,00	18.11.21 06:35	18.11.21 21:45	15,16	0,00	16.11.21 16:05	18.11.21 09:00	3,00	1,41
	126	92021155660	10AGA081	18.11.21-19.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	850	Schneidware	750	365	21	100	20,91	57	0	0	2	10	Variante 1	1536						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	136,59	0,18	2	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	29,25	21,40 %	136,59	19.11.21	19.11.21 10:13	19.11.21 12:30	2,28	0,00	19.11.21 16:43	19.11.21 19:00	2,28	0,00	19.11.21 10:13	19.11.21 12:30	2,28	0,00	19.11.21 09:08	19.11.21 11:25	2,28	0,00	19.11.21 21:38	19.11.21 23:55	2,28	0,00	19.11.21 19:28	19.11.21 21:45	2,28	0,00	19.11.21 06:43	19.11.21 09:00	2,28	0,00			19.11.21	136,59	19.11.21 10:13	19.11.21 12:30	2,28	0,00	19.11.21 16:43	19.11.21 19:00	2,28	0,00	19.11.21 10:13	19.11.21 12:30	2,28	0,00	19.11.21 09:08	19.11.21 11:25	2,28	0,00	19.11.21 21:38	19.11.21 23:55	2,28	0,00	19.11.21 19:28	19.11.21 21:45	2,28	0,00	19.11.21 06:43	19.11.21 09:00	2,28	0,00
	127	92021155652	10AGA078	21.11.21-25.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	850	Schneidware	7500	320	21	100	20,9	65	0	0	2	10	Variante 1	1536						x	x				3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1088,97	0,15	2	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	135	12,40 %	1088,97	25.11.21	23.11.21 11:21	25.11.21 12:30	6,50	3,15	23.11.21 17:21	25.11.21 19:00	4,00	5,90	24.11.21 11:51	25.11.21 12:30	6,50	11,65	24.11.21 12:05	25.11.21 14:05	8,08	10,07	25.11.21 05:46	25.11.21 23:55	18,15	0,00	24.11.21 19:21	25.11.21 21:45	15,75	2,40	23.11.21 13:06	25.11.21 09:00	3,00	4,40			25.11.21	1088,97	23.11.21 11:21	25.11.21 12:30	6,50	3,15	23.11.21 17:21	25.11.21 19:00	4,00	5,90	24.11.21 11:51	25.11.21 12:30	6,50	11,65	24.11.21 12:05	25.11.21 14:05	8,08	10,07	25.11.21 05:46	25.11.21 23:55	18,15	0,00	24.11.21 19:21	25.11.21 21:45	15,75	2,40	23.11.21 13:06	25.11.21 09:00	3,00	4,40
	128	92021156713	12AGAW	15.11.21-22.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	12	0	650	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	280	25	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 021	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	2572,09	9,19	1	Ablängen, Verpacken lose	10	0,40 %	2572,09	22.11.21	15.11.21 10:52	22.11.21 12:30	6,50	3,62	15.11.21 18:07	22.11.21 19:00	4,00	5,12	16.11.21 20:07	22.11.21 12:30	6,50	3,62	17.11.21 14:17	22.11.21 14:05	8,08	7,96	19.11.21 05:13	22.11.21 23:55	17,92	18,70	18.11.21 10:22	22.11.21 21:45	15,75	11,37	15.11.21 16:37	22.11.21 09:00	3,00	0,87			22.11.21	2572,09	15.11.21 10:52	22.11.21 12:30	6,50	3,62	15.11.21 18:07	22.11.21 19:00	4,00	5,12	16.11.21 20:07	22.11.21 12:30	6,50	3,62	17.11.21 14:17	22.11.21 14:05	8,08	7,96	19.11.21 05:13	22.11.21 23:55	17,92	18,70	18.11.21 10:22	22.11.21 21:45	15,75	11,37	15.11.21 16:37	22.11.21 09:00	3,00	0,87
	129	92021156728	12AGA029	15.11.21-18.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	12	0	580	Schneidware	3400	100	21	100	21,1	211	0	0	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 021	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	124,61	0,04	1	Ablängen, Verpacken lose	44	35,30 %	124,61	18.11.21	18.11.21 10:25	18.11.21 12:30	2,08	0,00	18.11.21 16:55	18.11.21 19:00	2,08	0,00	18.11.21 10:25	18.11.21 12:30	2,08	0,00	18.11.21 12:00	18.11.21 14:05	2,08	0,00	18.11.21 21:50	18.11.21 23:55	2,08	0,00	18.11.21 19:40	18.11.21 21:45	2,08	0,00	18.11.21 06:55	18.11.21 09:00	2,08	0,00			18.11.21	124,61	18.11.21 10:25	18.11.21 12:30	2,08	0,00	18.11.21 16:55	18.11.21 19:00	2,08	0,00	18.11.21 10:25	18.11.21 12:30	2,08	0,00	18.11.21 12:00	18.11.21 14:05	2,08	0,00	18.11.21 21:50	18.11.21 23:55	2,08	0,00	18.11.21 19:40	18.11.21 21:45	2,08	0,00	18.11.21 06:55	18.11.21 09:00	2,08	0,00
	130	92021158516	30AA1250	18.11.21-18.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	30	0	620	Schneidware	2000	1250	21	100	20,1	16	0	0	2	10	Variante 1	1534		x	x	x	x	x	x				3	A0 023	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	606,03	0,3	2	Ablängen, Verpacken in Karton	139	22,90 %	606,03	18.11.21	17.11.21 10:54	18.11.21 12:30	6,50	3,60	17.11.21 17:09	18.11.21 19:00	4,00	6,10	17.11.21 20:09	18.11.21 12:30	6,50	3,60	17.11.21 20:13	18.11.21 14:05	8,08	2,02	18.11.21 13:49	18.11.21 23:55	10,10	0,00	18.11.21 11:39	18.11.21 21:45	10,10	0,00	17.11.21 09:54	18.11.21 09:00	3,00	7,10			18.11.21	606,03	17.11.21 10:54	18.11.21 12:30	6,50	3,60	17.11.21 17:09	18.11.21 19:00	4,00	6,10	17.11.21 20:09	18.11.21 12:30	6,50	3,60	17.11.21 20:13	18.11.21 14:05	8,08	2,02	18.11.21 13:49	18.11.21 23:55	10,10	0,00	18.11.21 11:39	18.11.21 21:45	10,10	0,00	17.11.21 09:54	18.11.21 09:00	3,00	7,10
	131	92021158940	52AA0700	18.11.21-18.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	52	0	480	Schneidware	7	700	21	100	21,1	30	0	0	2	10	Variante 1	1533	x	x	x		x	x	x				2	A0 002	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,72	2,25	2	Ablängen, Verpacken lose	10,26	65,30 %	15,72	18.11.21	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30	0,26	0,00	18.11.21 18:44	18.11.21 19:00	0,26	0,00	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30	0,26	0,00	18.11.21 13:49	18.11.21 14:05	0,26	0,00	18.11.21 23:39	18.11.21 23:55	0,26	0,00	18.11.21 21:29	18.11.21 21:45	0,26	0,00	18.11.21 08:44	18.11.21 09:00	0,26	0,00			18.11.21	15,72	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30	0,26	0,00	18.11.21 18:44	18.11.21 19:00	0,26	0,00	18.11.21 12:14	18.11.21 12:30	0,26	0,00	18.11.21 13:49	18.11.21 14:05	0,26	0,00	18.11.21 23:39	18.11.21 23:55	0,26	0,00	18.11.21 21:29	18.11.21 21:45	0,26	0,00	18.11.21 08:44	18.11.21 09:00	0,26	0,00
	132	92021156723	12AGA026	18.11.21-22.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	12	0	580	Schneidware	26000	220	21	100	21	95	0	0	2	10	Variante 1	1537						x	x				3	A0 021	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1879,07	0,07	1	Ablängen, Verpacken in Karton	405	21,60 %	1879,07	22.11.21	16.11.21 14:25	22.11.21 12:30	6,50	0,57	16.11.21 21:55	22.11.21 19:00	4,00	1,82	17.11.21 23:25	22.11.21 12:30	6,50	0,32	18.11.21 09:35	22.11.21 14:05	8,08	12,57	19.11.21 16:46	22.11.21 23:55	17,92	7,15	19.11.21 06:10	22.11.21 21:45	15,75	15,57	16.11.21 17:25	22.11.21 09:00	3,00	0,07			22.11.21	1879,07	16.11.21 14:25	22.11.21 12:30	6,50	0,57	16.11.21 21:55	22.11.21 19:00	4,00	1,82	17.11.21 23:25	22.11.21 12:30	6,50	0,32	18.11.21 09:35	22.11.21 14:05	8,08	12,57	19.11.21 16:46	22.11.21 23:55	17,92	7,15	19.11.21 06:10	22.11.21 21:45	15,75	15,57	16.11.21 17:25	22.11.21 09:00	3,00	0,07
	133	92021157958	22AA005	20.11.21-27.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	22	0	640	Schneidware	10800	699	21	100	21,07	30	0	0	2	10	Variante 1	1532		x	x	x	x	x	x				2	A0 061	Werkzeugvariante 2	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	2366,81	0,22	3	Ablängen, Verpacken in Karton	414,6	17,50 %	2366,81	27.11.21	22.11.21 07:03	26.11.21 12:30	6,50	7,45	19.11.21 22:03	26.11.21 19:00	5,00	1,45	24.11.21 08:48	26.11.21 12:30	6,50	16,20	23.11.21 20:32	26.11.21 11:25	5,42	1,71	25.11.21 08:23	26.11.21 23:55	23,92	15,53	24.11.21 13:48	26.11.21 21:45	15,75	7,95	22.11.21 13:18	26.11.21 09:00	3,00	4,20			27.11.21	2366,81	22.11.21 07:03	26.11.21 12:30	6,50	7,45	19.11.21 22:03	26.11.21 19:00	5,00	1,45	24.11.21 08:48	26.11.21 12:30	6,50	16,20	23.11.21 20:32	26.11.21 11:25	5,42	1,71	25.11.21 08:23	26.11.21 23:55	23,92	15,53	24.11.21 13:48	26.11.21 21:45	15,75	7,95	22.11.21 13:18	26.11.21 09:00	3,00	4,20
	134	92021157442	16AGA003	04.11.21-22.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	16	0	700	Schneidware	20000	1060	21	100	20,24	19	0	0	2	10	Variante 1	1536						x	x				3	A0 077	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	8945,19	0,45	2	Ablängen, Verpacken in Karton	1075	12,00 %	8945,19	22.11.21	27.10.21 11:24	22.11.21 12:30	6,50	3,09	27.10.21 21:54	22.11.21 19:00	4,00	1,84	28.10.21 23:24	22.11.21 12:30	6,50	0,34	8.11.21 15:42	22.11.21 14:05	8,08	6,55	12.11.21 18:50	22.11.21 23:55	17,92	5,07	9.11.21 14:24	22.11.21 21:45	15,75	7,34	1.11.21 09:24	22.11.21 09:00	3,00	7,59			22.11.21	8945,19	27.10.21 11:24	22.11.21 12:30	6,50	3,09	27.10.21 21:54	22.11.21 19:00	4,00	1,84	28.10.21 23:24	22.11.21 12:30	6,50	0,34	8.11.21 15:42	22.11.21 14:05	8,08	6,55	12.11.21 18:50	22.11.21 23:55	17,92	5,07	9.11.21 14:24	22.11.21 21:45	15,75	7,34	1.11.21 09:24	22.11.21 09:00	3,00	7,59
	135	92021157444	16AGA004	04.11.21-21.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	16	0	700	Schneidware	19800	1010	21	100	20,3	20	0	0	2	10	Variante 1	1536						x	x				3	A0 077	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	8440,2	0,43	2	Ablängen, Verpacken in Karton	1024,8	12,10 %	8440,2	21.11.21	27.10.21 13:04	19.11.21 12:30	6,50	1,92	27.10.21 22:19	19.11.21 19:00	5,00	1,42	2.11.21 14:49	19.11.21 12:30	6,50	8,17	8.11.21 10:42	19.11.21 11:25	5,42	11,46	12.11.21 03:05	19.11.21 23:55	23,92	20,82	9.11.21 07:04	19.11.21 21:45	15,75	14,67	1.11.21 11:04	19.11.21 09:00	3,00	5,92			21.11.21	8440,2	27.10.21 13:04	19.11.21 12:30	6,50	1,92	27.10.21 22:19	19.11.21 19:00	5,00	1,42	2.11.21 14:49	19.11.21 12:30	6,50	8,17	8.11.21 10:42	19.11.21 11:25	5,42	11,46	12.11.21 03:05	19.11.21 23:55	23,92	20,82	9.11.21 07:04	19.11.21 21:45	15,75	14,67	1.11.21 11:04	19.11.21 09:00	3,00	5,92
	136	92021157392	16AGA001	14.11.21-19.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	16	0	700	Schneidware	4800	900	21	100	20,8	23	0	0	2	10	Variante 2	1536						x	x				3	A0 077	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1535,47	0,32	2	Ablängen, Verpacken in Karton	235,8	15,40 %	1535,47	19.11.21	16.11.21 12:24	19.11.21 12:30	6,50	2,09	16.11.21 19:39	19.11.21 19:00	5,00	4,09	17.11.21 21:24	19.11.21 12:30	6,50	2,34	17.11.21 18:14	19.11.21 11:25	5,42	4,01	18.11.21 22:14	19.11.21 23:55	23,92	1,67	18.11.21 11:54	19.11.21 21:45	15,75	9,84	16.11.21 16:24	19.11.21 09:00	3,00	1,09			19.11.21	1535,47	16.11.21 12:24	19.11.21 12:30	6,50	2,09	16.11.21 19:39	19.11.21 19:00	5,00	4,09	17.11.21 21:24	19.11.21 12:30	6,50	2,34	17.11.21 18:14	19.11.21 11:25	5,42	4,01	18.11.21 22:14	19.11.21 23:55	23,92	1,67	18.11.21 11:54	19.11.21 21:45	15,75	9,84	16.11.21 16:24	19.11.21 09:00	3,00	1,09
	137	92021157393	16AGA001	14.11.21-19.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	16	0	750	Schneidware	4800	900	21	100	20,8	23	0	0	2	10	Variante 2	1536						x	x				3	A0 077	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1643,36	0,34	2	Ablängen, Verpacken in Karton	235,8	14,30 %	1643,36	19.11.21	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30	6,50	3,89	16.11.21 17:21	19.11.21 19:00	5,00	5,89	17.11.21 19:36	19.11.21 12:30	6,50	4,14	17.11.21 16:26	19.11.21 11:25	5,42	5,81	18.11.21 20:26	19.11.21 23:55	23,92	3,47	18.11.21 10:06	19.11.21 21:45	15,75	11,64	16.11.21 14:36	19.11.21 09:00	3,00	2,89			19.11.21	1643,36	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30	6,50	3,89	16.11.21 17:21	19.11.21 19:00	5,00	5,89	17.11.21 19:36	19.11.21 12:30	6,50	4,14	17.11.21 16:26	19.11.21 11:25	5,42	5,81	18.11.21 20:26	19.11.21 23:55	23,92	3,47	18.11.21 10:06	19.11.21 21:45	15,75	11,64	16.11.21 14:36	19.11.21 09:00	3,00	2,89
	138	92021157394	16AGA001	14.11.21-19.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	16	0	750	Schneidware	4800	900	21	100	20,8	23	0	0	2	10	Variante 2	1536						x	x				3	A0 077	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1643,36	0,34	2	Ablängen, Verpacken in Karton	235,8	14,30 %	1643,36	19.11.21	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30	6,50	3,89	16.11.21 17:21	19.11.21 19:00	5,00	5,89	17.11.21 19:36	19.11.21 12:30	6,50	4,14	17.11.21 16:26	19.11.21 11:25	5,42	5,81	18.11.21 20:26	19.11.21 23:55	23,92	3,47	18.11.21 10:06	19.11.21 21:45	15,75	11,64	16.11.21 14:36	19.11.21 09:00	3,00	2,89			19.11.21	1643,36	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30	6,50	3,89	16.11.21 17:21	19.11.21 19:00	5,00	5,89	17.11.21 19:36	19.11.21 12:30	6,50	4,14	17.11.21 16:26	19.11.21 11:25	5,42	5,81	18.11.21 20:26	19.11.21 23:55	23,92	3,47	18.11.21 10:06	19.11.21 21:45	15,75	11,64	16.11.21 14:36	19.11.21 09:00	3,00	2,89
	139	92021157395	16AGA001	14.11.21-19.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	16	0	750	Schneidware	4800	900	21	100	20,8	23	0	0	2	10	Variante 2	1536						x	x				3	A0 077	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1643,36	0,34	2	Ablängen, Verpacken in Karton	235,8	14,30 %	1643,36	19.11.21	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30	6,50	3,89	16.11.21 17:21	19.11.21 19:00	5,00	5,89	17.11.21 19:36	19.11.21 12:30	6,50	4,14	17.11.21 16:26	19.11.21 11:25	5,42	5,81	18.11.21 20:26	19.11.21 23:55	23,92	3,47	18.11.21 10:06	19.11.21 21:45	15,75	11,64	16.11.21 14:36	19.11.21 09:00	3,00	2,89			19.11.21	1643,36	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30	6,50	3,89	16.11.21 17:21	19.11.21 19:00	5,00	5,89	17.11.21 19:36	19.11.21 12:30	6,50	4,14	17.11.21 16:26	19.11.21 11:25	5,42	5,81	18.11.21 20:26	19.11.21 23:55	23,92	3,47	18.11.21 10:06	19.11.21 21:45	15,75	11,64	16.11.21 14:36	19.11.21 09:00	3,00	2,89
	140	92021157396	16AGA001	14.11.21-19.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	16	0	750	Schneidware	4800	900	21	100	20,8	23	0	0	2	10	Variante 2	1536						x	x				3	A0 077	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 3 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1643,36	0,34	2	Ablängen, Verpacken in Karton	235,8	14,30 %	1643,36	19.11.21	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30	6,50	3,89	16.11.21 17:21	19.11.21 19:00	5,00	5,89	17.11.21 19:36	19.11.21 12:30	6,50	4,14	17.11.21 16:26	19.11.21 11:25	5,42	5,81	18.11.21 20:26	19.11.21 23:55	23,92	3,47	18.11.21 10:06	19.11.21 21:45	15,75	11,64	16.11.21 14:36	19.11.21 09:00	3,00	2,89			19.11.21	1643,36	16.11.21 10:36	19.11.21 12:30	6,50	3,89	16.11.21 17:21	19.11.21 19:00	5,00	5,89	17.11.21 19:36	19.11.21 12:30	6,50	4,14	17.11.21 16:26	19.11.21 11:25	5,42	5,81	18.11.21 20:26	19.11.21 23:55	23,92	3,47	18.11.21 10:06	19.11.21 21:45	15,75	11,64	16.11.21 14:36	19.11.21 09:00	3,00	2,89
	141	12021037711	60APL90B30000	19.11.21-20.11.21		Aluminium – Papier (weiß)	APL	60	0	580	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	91	30	2	10	Variante 1	1543										x	4	A0 008	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	568,69	6,25	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	568,69	100,00 %	568,69	20.11.21	18.11.21 11:31	19.11.21 12:30	6,50	2,98	18.11.21 18:46	19.11.21 19:00	5,00	4,48	18.11.21 20:46	19.11.21 12:30	6,50	2,98	18.11.21 18:11	19.11.21 11:25	5,42	4,06	19.11.21 14:26	19.11.21 23:55	9,48	0,00	19.11.21 12:16	19.11.21 21:45	9,48	0,00	18.11.21 10:31	19.11.21 09:00	3,00	6,48			20.11.21	568,69	18.11.21 11:31	19.11.21 12:30	6,50	2,98	18.11.21 18:46	19.11.21 19:00	5,00	4,48	18.11.21 20:46	19.11.21 12:30	6,50	2,98	18.11.21 18:11	19.11.21 11:25	5,42	4,06	19.11.21 14:26	19.11.21 23:55	9,48	0,00	19.11.21 12:16	19.11.21 21:45	9,48	0,00	18.11.21 10:31	19.11.21 09:00	3,00	6,48
	142	12021037709	60APL90B30000	20.11.21-20.11.21		Aluminium – Papier (weiß)	APL	60	0	580	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	91	30	2	10	Variante 1	1543										x	4	A0 008	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	568,69	6,25	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	568,69	100,00 %	568,69	20.11.21	18.11.21 11:31	19.11.21 12:30	6,50	2,98	18.11.21 18:46	19.11.21 19:00	5,00	4,48	18.11.21 20:46	19.11.21 12:30	6,50	2,98	18.11.21 18:11	19.11.21 11:25	5,42	4,06	19.11.21 14:26	19.11.21 23:55	9,48	0,00	19.11.21 12:16	19.11.21 21:45	9,48	0,00	18.11.21 10:31	19.11.21 09:00	3,00	6,48			20.11.21	568,69	18.11.21 11:31	19.11.21 12:30	6,50	2,98	18.11.21 18:46	19.11.21 19:00	5,00	4,48	18.11.21 20:46	19.11.21 12:30	6,50	2,98	18.11.21 18:11	19.11.21 11:25	5,42	4,06	19.11.21 14:26	19.11.21 23:55	9,48	0,00	19.11.21 12:16	19.11.21 21:45	9,48	0,00	18.11.21 10:31	19.11.21 09:00	3,00	6,48
	143	12021035294	60APL95B	06.11.21-18.11.21		Aluminium – Papier (weiß)	APL	60	0	420	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	176	20	2	10	Variante 1	1543										x	4	A0 008	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	533,69	3,03	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	533,69	100,00 %	533,69	18.11.21	17.11.21 12:06	18.11.21 12:30	6,50	2,39	17.11.21 18:21	18.11.21 19:00	4,00	4,89	17.11.21 21:21	18.11.21 12:30	6,50	2,39	17.11.21 21:26	18.11.21 14:05	8,08	0,81	18.11.21 15:01	18.11.21 23:55	8,89	0,00	18.11.21 12:51	18.11.21 21:45	8,89	0,00	17.11.21 11:06	18.11.21 09:00	3,00	5,89			18.11.21	533,69	17.11.21 12:06	18.11.21 12:30	6,50	2,39	17.11.21 18:21	18.11.21 19:00	4,00	4,89	17.11.21 21:21	18.11.21 12:30	6,50	2,39	17.11.21 21:26	18.11.21 14:05	8,08	0,81	18.11.21 15:01	18.11.21 23:55	8,89	0,00	18.11.21 12:51	18.11.21 21:45	8,89	0,00	17.11.21 11:06	18.11.21 09:00	3,00	5,89
	144	92021271412	60APL60B	06.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier (weiß)	APL	60	0	420	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	121	20	2	10	Variante 1	1543										x	4	A0 008	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	368,47	3,05	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	368,47	100,00 %	368,47	21.11.21	19.11.21 06:21	19.11.21 12:30	6,14	0,00	18.11.21 22:36	19.11.21 19:00	5,00	1,14	19.11.21 06:21	19.11.21 12:30	6,14	0,00	18.11.21 21:31	19.11.21 11:25	5,42	0,72	19.11.21 17:46	19.11.21 23:55	6,14	0,00	19.11.21 15:36	19.11.21 21:45	6,14	0,00	18.11.21 14:21	19.11.21 09:00	3,00	3,14			21.11.21	368,47	19.11.21 06:21	19.11.21 12:30	6,14	0,00	18.11.21 22:36	19.11.21 19:00	5,00	1,14	19.11.21 06:21	19.11.21 12:30	6,14	0,00	18.11.21 21:31	19.11.21 11:25	5,42	0,72	19.11.21 17:46	19.11.21 23:55	6,14	0,00	19.11.21 15:36	19.11.21 21:45	6,14	0,00	18.11.21 14:21	19.11.21 09:00	3,00	3,14
	145	92021271415	60APL60B006	06.11.21-21.11.21		Aluminium – Papier (weiß)	APL	60	0	580	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	121	20	2	10	Variante 1	1543										x	4	A0 008	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	506,18	4,18	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	506,18	100,00 %	506,18	21.11.21	18.11.21 13:03	19.11.21 12:30	6,50	1,94	18.11.21 20:18	19.11.21 19:00	5,00	3,44	18.11.21 21:48	19.11.21 12:30	6,50	1,94	18.11.21 19:13	19.11.21 11:25	5,42	3,02	19.11.21 15:28	19.11.21 23:55	8,44	0,00	19.11.21 13:18	19.11.21 21:45	8,44	0,00	18.11.21 11:33	19.11.21 09:00	3,00	5,44			21.11.21	506,18	18.11.21 13:03	19.11.21 12:30	6,50	1,94	18.11.21 20:18	19.11.21 19:00	5,00	3,44	18.11.21 21:48	19.11.21 12:30	6,50	1,94	18.11.21 19:13	19.11.21 11:25	5,42	3,02	19.11.21 15:28	19.11.21 23:55	8,44	0,00	19.11.21 13:18	19.11.21 21:45	8,44	0,00	18.11.21 11:33	19.11.21 09:00	3,00	5,44
	146	92021271441	60APL90B301	06.11.21-22.11.21		Aluminium – Papier (weiß)	APL	60	0	580	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	77	30	2	10	Variante 1	1543										x	4	A0 008	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	484,12	6,29	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	484,12	100,00 %	484,12	22.11.21	19.11.21 11:40	22.11.21 12:30	6,50	1,57	19.11.21 18:55	22.11.21 19:00	4,00	4,07	19.11.21 21:55	22.11.21 12:30	6,50	1,57	22.11.21 06:00	22.11.21 14:05	8,07	0,00	22.11.21 15:50	22.11.21 23:55	8,07	0,00	22.11.21 13:40	22.11.21 21:45	8,07	0,00	19.11.21 07:40	22.11.21 09:00	3,00	5,07			22.11.21	484,12	19.11.21 11:40	22.11.21 12:30	6,50	1,57	19.11.21 18:55	22.11.21 19:00	4,00	4,07	19.11.21 21:55	22.11.21 12:30	6,50	1,57	22.11.21 06:00	22.11.21 14:05	8,07	0,00	22.11.21 15:50	22.11.21 23:55	8,07	0,00	22.11.21 13:40	22.11.21 21:45	8,07	0,00	19.11.21 07:40	22.11.21 09:00	3,00	5,07
	147	92021271444	60APL95B	06.11.21-25.11.21		Aluminium – Papier (weiß)	APL	60	0	420	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	176	20	2	10	Variante 1	1543										x	4	A0 008	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	533,69	3,03	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	533,69	100,00 %	533,69	25.11.21	24.11.21 12:06	25.11.21 12:30	6,50	2,39	24.11.21 18:21	25.11.21 19:00	4,00	4,89	24.11.21 21:21	25.11.21 12:30	6,50	2,39	24.11.21 21:26	25.11.21 14:05	8,08	0,81	25.11.21 15:01	25.11.21 23:55	8,89	0,00	25.11.21 12:51	25.11.21 21:45	8,89	0,00	24.11.21 11:06	25.11.21 09:00	3,00	5,89			25.11.21	533,69	24.11.21 12:06	25.11.21 12:30	6,50	2,39	24.11.21 18:21	25.11.21 19:00	4,00	4,89	24.11.21 21:21	25.11.21 12:30	6,50	2,39	24.11.21 21:26	25.11.21 14:05	8,08	0,81	25.11.21 15:01	25.11.21 23:55	8,89	0,00	25.11.21 12:51	25.11.21 21:45	8,89	0,00	24.11.21 11:06	25.11.21 09:00	3,00	5,89
	148	92021281375	45PAP2950	15.11.21-02.12.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	45	0	560	Schneidware	450	2950	21	100	20,75	7	0	0	2	10	Variante 1	1542		x	x		x	x	x	x	x		4	A0 049	Werkzeugvariante 2	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	318,53	0,71	2	Ablängen, Verpacken lose	72,1	22,60 %	318,53	02.12.21	2.12.21 07:11	2.12.21 12:30	5,31	0,00	1.12.21 22:26	2.12.21 19:00	4,00	1,31	2.12.21 07:11	2.12.21 12:30	5,31	0,00	2.12.21 08:46	2.12.21 14:05	5,31	0,00	2.12.21 18:36	2.12.21 23:55	5,31	0,00	2.12.21 16:26	2.12.21 21:45	5,31	0,00	1.12.21 15:11	2.12.21 09:00	3,00	2,31			02.12.21	318,53	2.12.21 07:11	2.12.21 12:30	5,31	0,00	1.12.21 22:26	2.12.21 19:00	4,00	1,31	2.12.21 07:11	2.12.21 12:30	5,31	0,00	2.12.21 08:46	2.12.21 14:05	5,31	0,00	2.12.21 18:36	2.12.21 23:55	5,31	0,00	2.12.21 16:26	2.12.21 21:45	5,31	0,00	1.12.21 15:11	2.12.21 09:00	3,00	2,31
	149	92021271100	50PAP015	18.11.21-19.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	50	0	550	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	70	15	2	10	Variante 1	1541	x	x	x		x	x	x	x			4	A0 011	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	254,44	3,63	3	Ablängen, Verpacken lose	10	3,90 %	254,44	19.11.21	19.11.21 08:15	19.11.21 12:30	4,24	0,00	19.11.21 14:45	19.11.21 19:00	4,24	0,00	19.11.21 08:15	19.11.21 12:30	4,24	0,00	19.11.21 07:10	19.11.21 11:25	4,24	0,00	19.11.21 19:40	19.11.21 23:55	4,24	0,00	19.11.21 17:30	19.11.21 21:45	4,24	0,00	18.11.21 16:15	19.11.21 09:00	3,00	1,24			19.11.21	254,44	19.11.21 08:15	19.11.21 12:30	4,24	0,00	19.11.21 14:45	19.11.21 19:00	4,24	0,00	19.11.21 08:15	19.11.21 12:30	4,24	0,00	19.11.21 07:10	19.11.21 11:25	4,24	0,00	19.11.21 19:40	19.11.21 23:55	4,24	0,00	19.11.21 17:30	19.11.21 21:45	4,24	0,00	18.11.21 16:15	19.11.21 09:00	3,00	1,24
	150	92021270918	30APL	18.11.21-19.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	45	0	560	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	12	20	2	10	Variante 1	1542								x	x	x	4	A0 049	Werkzeugvariante 2	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	67,34	5,61	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	67,34	100,00 %	67,34	19.11.21	19.11.21 11:22	19.11.21 12:30	1,12	0,00	19.11.21 17:52	19.11.21 19:00	1,12	0,00	19.11.21 11:22	19.11.21 12:30	1,12	0,00	19.11.21 10:17	19.11.21 11:25	1,12	0,00	19.11.21 22:47	19.11.21 23:55	1,12	0,00	19.11.21 20:37	19.11.21 21:45	1,12	0,00	19.11.21 07:52	19.11.21 09:00	1,12	0,00			19.11.21	67,34	19.11.21 11:22	19.11.21 12:30	1,12	0,00	19.11.21 17:52	19.11.21 19:00	1,12	0,00	19.11.21 11:22	19.11.21 12:30	1,12	0,00	19.11.21 10:17	19.11.21 11:25	1,12	0,00	19.11.21 22:47	19.11.21 23:55	1,12	0,00	19.11.21 20:37	19.11.21 21:45	1,12	0,00	19.11.21 07:52	19.11.21 09:00	1,12	0,00
	151	92021377022	60PAP1840	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	60	0	530	Schneidware	540	1870	21	100	20,67	11	0	0	2	10	Variante 1	1532	x	x	x							x	2	A0 035	Werkzeugvariante 2	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	201,39	0,37	2	Ablängen, Verpacken lose	58,06	28,80 %	201,39	25.11.21	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30	3,36	0,00	25.11.21 15:38	25.11.21 19:00	3,36	0,00	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30	3,36	0,00	25.11.21 10:43	25.11.21 14:05	3,36	0,00	25.11.21 20:33	25.11.21 23:55	3,36	0,00	25.11.21 18:23	25.11.21 21:45	3,36	0,00	24.11.21 17:08	25.11.21 09:00	3,00	0,36			25.11.21	201,39	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30	3,36	0,00	25.11.21 15:38	25.11.21 19:00	3,36	0,00	25.11.21 09:08	25.11.21 12:30	3,36	0,00	25.11.21 10:43	25.11.21 14:05	3,36	0,00	25.11.21 20:33	25.11.21 23:55	3,36	0,00	25.11.21 18:23	25.11.21 21:45	3,36	0,00	24.11.21 17:08	25.11.21 09:00	3,00	0,36
	152	92021377025	60PAP1870	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	60	0	530	Schneidware	540	1840	21	100	20,34	11	0	0	2	10	Variante 1	1532	x	x	x							x	2	A0 035	Werkzeugvariante 2	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	196,68	0,36	2	Ablängen, Verpacken lose	57,52	29,20 %	196,68	25.11.21	25.11.21 09:13	25.11.21 12:30	3,28	0,00	25.11.21 15:43	25.11.21 19:00	3,28	0,00	25.11.21 09:13	25.11.21 12:30	3,28	0,00	25.11.21 10:48	25.11.21 14:05	3,28	0,00	25.11.21 20:38	25.11.21 23:55	3,28	0,00	25.11.21 18:28	25.11.21 21:45	3,28	0,00	24.11.21 17:13	25.11.21 09:00	3,00	0,28			25.11.21	196,68	25.11.21 09:13	25.11.21 12:30	3,28	0,00	25.11.21 15:43	25.11.21 19:00	3,28	0,00	25.11.21 09:13	25.11.21 12:30	3,28	0,00	25.11.21 10:48	25.11.21 14:05	3,28	0,00	25.11.21 20:38	25.11.21 23:55	3,28	0,00	25.11.21 18:28	25.11.21 21:45	3,28	0,00	24.11.21 17:13	25.11.21 09:00	3,00	0,28
	153	92021376959	55PAP1095	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	0	550	Schneidware	540	1095	21	100	20,91	19	0	0	2	10	Variante 1	1543	x	x	x		x	x	x			x	4	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	184,35	0,34	3	Ablängen, Verpacken lose	39,7	21,50 %	184,35	25.11.21	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30	3,07	0,00	25.11.21 15:55	25.11.21 19:00	3,07	0,00	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30	3,07	0,00	25.11.21 11:00	25.11.21 14:05	3,07	0,00	25.11.21 20:50	25.11.21 23:55	3,07	0,00	25.11.21 18:40	25.11.21 21:45	3,07	0,00	24.11.21 17:25	25.11.21 09:00	3,00	0,07			25.11.21	184,35	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30	3,07	0,00	25.11.21 15:55	25.11.21 19:00	3,07	0,00	25.11.21 09:25	25.11.21 12:30	3,07	0,00	25.11.21 11:00	25.11.21 14:05	3,07	0,00	25.11.21 20:50	25.11.21 23:55	3,07	0,00	25.11.21 18:40	25.11.21 21:45	3,07	0,00	24.11.21 17:25	25.11.21 09:00	3,00	0,07
	154	92021376968	55PAP2065	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	0	550	Schneidware	270	2065	21	100	20,75	10	0	0	2	10	Variante 1	1543	x	x	x		x	x	x			x	4	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 2 (an 1532)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	175,14	0,65	3	Ablängen, Verpacken lose	36,46	20,80 %	175,14	25.11.21	25.11.21 09:34	25.11.21 12:30	2,92	0,00	25.11.21 16:04	25.11.21 19:00	2,92	0,00	25.11.21 09:34	25.11.21 12:30	2,92	0,00	25.11.21 11:09	25.11.21 14:05	2,92	0,00	25.11.21 20:59	25.11.21 23:55	2,92	0,00	25.11.21 18:49	25.11.21 21:45	2,92	0,00	25.11.21 06:04	25.11.21 09:00	2,92	0,00			25.11.21	175,14	25.11.21 09:34	25.11.21 12:30	2,92	0,00	25.11.21 16:04	25.11.21 19:00	2,92	0,00	25.11.21 09:34	25.11.21 12:30	2,92	0,00	25.11.21 11:09	25.11.21 14:05	2,92	0,00	25.11.21 20:59	25.11.21 23:55	2,92	0,00	25.11.21 18:49	25.11.21 21:45	2,92	0,00	25.11.21 06:04	25.11.21 09:00	2,92	0,00
	155	92021367448	80PAK	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	80	0	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	16	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	86,66	5,42	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	86,66	100,00 %	86,66	25.11.21	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30	1,44	0,00	25.11.21 17:33	25.11.21 19:00	1,44	0,00	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30	1,44	0,00	25.11.21 12:38	25.11.21 14:05	1,44	0,00	25.11.21 22:28	25.11.21 23:55	1,44	0,00	25.11.21 20:18	25.11.21 21:45	1,44	0,00	25.11.21 07:33	25.11.21 09:00	1,44	0,00			25.11.21	86,66	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30	1,44	0,00	25.11.21 17:33	25.11.21 19:00	1,44	0,00	25.11.21 11:03	25.11.21 12:30	1,44	0,00	25.11.21 12:38	25.11.21 14:05	1,44	0,00	25.11.21 22:28	25.11.21 23:55	1,44	0,00	25.11.21 20:18	25.11.21 21:45	1,44	0,00	25.11.21 07:33	25.11.21 09:00	1,44	0,00
	156	92021376963	55PAP1140	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	0	550	Schneidware	300	1140	21	100	20,62	18	0	0	2	10	Variante 1	1543	x	x	x		x	x	x			x	4	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	110,32	0,37	2	Ablängen, Verpacken lose	27,1	24,60 %	110,32	25.11.21	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30	1,84	0,00	25.11.21 17:09	25.11.21 19:00	1,84	0,00	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30	1,84	0,00	25.11.21 12:14	25.11.21 14:05	1,84	0,00	25.11.21 22:04	25.11.21 23:55	1,84	0,00	25.11.21 19:54	25.11.21 21:45	1,84	0,00	25.11.21 07:09	25.11.21 09:00	1,84	0,00			25.11.21	110,32	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30	1,84	0,00	25.11.21 17:09	25.11.21 19:00	1,84	0,00	25.11.21 10:39	25.11.21 12:30	1,84	0,00	25.11.21 12:14	25.11.21 14:05	1,84	0,00	25.11.21 22:04	25.11.21 23:55	1,84	0,00	25.11.21 19:54	25.11.21 21:45	1,84	0,00	25.11.21 07:09	25.11.21 09:00	1,84	0,00
	157	92021376956	55PAP0540	25.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	55	0	550	Schneidware	300	540	21	100	20,62	38	0	0	2	10	Variante 1	1543	x	x	x		x	x	x			x	4	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	59,2	0,2	2	Ablängen, Verpacken lose	19	32,10 %	59,2	25.11.21	25.11.21 11:30	25.11.21 12:30	0,99	0,00	25.11.21 18:00	25.11.21 19:00	0,99	0,00	25.11.21 11:30	25.11.21 12:30	0,99	0,00	25.11.21 13:05	25.11.21 14:05	0,99	0,00	25.11.21 22:55	25.11.21 23:55	0,99	0,00	25.11.21 20:45	25.11.21 21:45	0,99	0,00	25.11.21 08:00	25.11.21 09:00	0,99	0,00			25.11.21	59,2	25.11.21 11:30	25.11.21 12:30	0,99	0,00	25.11.21 18:00	25.11.21 19:00	0,99	0,00	25.11.21 11:30	25.11.21 12:30	0,99	0,00	25.11.21 13:05	25.11.21 14:05	0,99	0,00	25.11.21 22:55	25.11.21 23:55	0,99	0,00	25.11.21 20:45	25.11.21 21:45	0,99	0,00	25.11.21 08:00	25.11.21 09:00	0,99	0,00
	158	92021377176	63AA1575	25.11.21-25.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	2	1575	21	100	20,58	13	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,47	7,73	3	Ablängen, Verpacken lose	10,15	65,60 %	15,47	25.11.21	25.11.21 12:14	25.11.21 12:30	0,26	0,00	25.11.21 18:44	25.11.21 19:00	0,26	0,00	25.11.21 12:14	25.11.21 12:30	0,26	0,00	25.11.21 13:49	25.11.21 14:05	0,26	0,00	25.11.21 23:39	25.11.21 23:55	0,26	0,00	25.11.21 21:29	25.11.21 21:45	0,26	0,00	25.11.21 08:44	25.11.21 09:00	0,26	0,00			25.11.21	15,47	25.11.21 12:14	25.11.21 12:30	0,26	0,00	25.11.21 18:44	25.11.21 19:00	0,26	0,00	25.11.21 12:14	25.11.21 12:30	0,26	0,00	25.11.21 13:49	25.11.21 14:05	0,26	0,00	25.11.21 23:39	25.11.21 23:55	0,26	0,00	25.11.21 21:29	25.11.21 21:45	0,26	0,00	25.11.21 08:44	25.11.21 09:00	0,26	0,00
	159	92021377702	80APK	25.11.21-26.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	80	0	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	8	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	46,84	5,85	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	46,84	100,00 %	46,84	26.11.21	26.11.21 11:43	26.11.21 12:30	0,78	0,00	26.11.21 18:13	26.11.21 19:00	0,78	0,00	26.11.21 11:43	26.11.21 12:30	0,78	0,00	26.11.21 10:38	26.11.21 11:25	0,78	0,00	26.11.21 23:08	26.11.21 23:55	0,78	0,00	26.11.21 20:58	26.11.21 21:45	0,78	0,00	26.11.21 08:13	26.11.21 09:00	0,78	0,00			26.11.21	46,84	26.11.21 11:43	26.11.21 12:30	0,78	0,00	26.11.21 18:13	26.11.21 19:00	0,78	0,00	26.11.21 11:43	26.11.21 12:30	0,78	0,00	26.11.21 10:38	26.11.21 11:25	0,78	0,00	26.11.21 23:08	26.11.21 23:55	0,78	0,00	26.11.21 20:58	26.11.21 21:45	0,78	0,00	26.11.21 08:13	26.11.21 09:00	0,78	0,00
	160	92021377167	63AA0430	26.11.21-26.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	8	430	21	100	20,74	48	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,51	1,94	3	Ablängen, Verpacken lose	10,2	65,80 %	15,51	26.11.21	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 18:44	26.11.21 19:00	0,26	0,00	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 11:09	26.11.21 11:25	0,26	0,00	26.11.21 23:39	26.11.21 23:55	0,26	0,00	26.11.21 21:29	26.11.21 21:45	0,26	0,00	26.11.21 08:44	26.11.21 09:00	0,26	0,00			26.11.21	15,51	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 18:44	26.11.21 19:00	0,26	0,00	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 11:09	26.11.21 11:25	0,26	0,00	26.11.21 23:39	26.11.21 23:55	0,26	0,00	26.11.21 21:29	26.11.21 21:45	0,26	0,00	26.11.21 08:44	26.11.21 09:00	0,26	0,00
	161	92021377168	63AA0500	26.11.21-26.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	4	500	21	100	21,1	42	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,3	3,82	3	Ablängen, Verpacken lose	10,11	66,10 %	15,3	26.11.21	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 18:44	26.11.21 19:00	0,26	0,00	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 11:09	26.11.21 11:25	0,26	0,00	26.11.21 23:39	26.11.21 23:55	0,26	0,00	26.11.21 21:29	26.11.21 21:45	0,26	0,00	26.11.21 08:44	26.11.21 09:00	0,26	0,00			26.11.21	15,3	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 18:44	26.11.21 19:00	0,26	0,00	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 11:09	26.11.21 11:25	0,26	0,00	26.11.21 23:39	26.11.21 23:55	0,26	0,00	26.11.21 21:29	26.11.21 21:45	0,26	0,00	26.11.21 08:44	26.11.21 09:00	0,26	0,00
	162	92021377150	63AA0320	26.11.21-26.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	4	320	21	100	20,9	65	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 4 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,19	3,8	3	Ablängen, Verpacken lose	10,08	66,40 %	15,19	26.11.21	26.11.21 12:15	26.11.21 12:30	0,25	0,00	26.11.21 18:45	26.11.21 19:00	0,25	0,00	26.11.21 12:15	26.11.21 12:30	0,25	0,00	26.11.21 11:10	26.11.21 11:25	0,25	0,00	26.11.21 23:40	26.11.21 23:55	0,25	0,00	26.11.21 21:30	26.11.21 21:45	0,25	0,00	26.11.21 08:45	26.11.21 09:00	0,25	0,00			26.11.21	15,19	26.11.21 12:15	26.11.21 12:30	0,25	0,00	26.11.21 18:45	26.11.21 19:00	0,25	0,00	26.11.21 12:15	26.11.21 12:30	0,25	0,00	26.11.21 11:10	26.11.21 11:25	0,25	0,00	26.11.21 23:40	26.11.21 23:55	0,25	0,00	26.11.21 21:30	26.11.21 21:45	0,25	0,00	26.11.21 08:45	26.11.21 09:00	0,25	0,00
	163	92021367016	75APK10000	26.11.21-26.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	150	10	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	305,32	2,04	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	305,32	100,00 %	305,32	26.11.21	26.11.21 07:24	26.11.21 12:30	5,09	0,00	25.11.21 23:39	26.11.21 19:00	5,00	0,09	26.11.21 07:24	26.11.21 12:30	5,09	0,00	26.11.21 06:19	26.11.21 11:25	5,09	0,00	26.11.21 18:49	26.11.21 23:55	5,09	0,00	26.11.21 16:39	26.11.21 21:45	5,09	0,00	25.11.21 15:24	26.11.21 09:00	3,00	2,09			26.11.21	305,32	26.11.21 07:24	26.11.21 12:30	5,09	0,00	25.11.21 23:39	26.11.21 19:00	5,00	0,09	26.11.21 07:24	26.11.21 12:30	5,09	0,00	26.11.21 06:19	26.11.21 11:25	5,09	0,00	26.11.21 18:49	26.11.21 23:55	5,09	0,00	26.11.21 16:39	26.11.21 21:45	5,09	0,00	25.11.21 15:24	26.11.21 09:00	3,00	2,09
	164	92021366911	70PAK	26.11.21-27.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	70	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	35	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	173,29	4,95	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	173,29	100,00 %	173,29	27.11.21	26.11.21 09:36	26.11.21 12:30	2,89	0,00	26.11.21 16:06	26.11.21 19:00	2,89	0,00	26.11.21 09:36	26.11.21 12:30	2,89	0,00	26.11.21 08:31	26.11.21 11:25	2,89	0,00	26.11.21 21:01	26.11.21 23:55	2,89	0,00	26.11.21 18:51	26.11.21 21:45	2,89	0,00	26.11.21 06:06	26.11.21 09:00	2,89	0,00			27.11.21	173,29	26.11.21 09:36	26.11.21 12:30	2,89	0,00	26.11.21 16:06	26.11.21 19:00	2,89	0,00	26.11.21 09:36	26.11.21 12:30	2,89	0,00	26.11.21 08:31	26.11.21 11:25	2,89	0,00	26.11.21 21:01	26.11.21 23:55	2,89	0,00	26.11.21 18:51	26.11.21 21:45	2,89	0,00	26.11.21 06:06	26.11.21 09:00	2,89	0,00
	165	92021367254	80APK004	26.11.21-27.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	80	0	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	20	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	106,6	5,33	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	106,6	100,00 %	106,6	27.11.21	26.11.21 10:43	26.11.21 12:30	1,78	0,00	26.11.21 17:13	26.11.21 19:00	1,78	0,00	26.11.21 10:43	26.11.21 12:30	1,78	0,00	26.11.21 09:38	26.11.21 11:25	1,78	0,00	26.11.21 22:08	26.11.21 23:55	1,78	0,00	26.11.21 19:58	26.11.21 21:45	1,78	0,00	26.11.21 07:13	26.11.21 09:00	1,78	0,00			27.11.21	106,6	26.11.21 10:43	26.11.21 12:30	1,78	0,00	26.11.21 17:13	26.11.21 19:00	1,78	0,00	26.11.21 10:43	26.11.21 12:30	1,78	0,00	26.11.21 09:38	26.11.21 11:25	1,78	0,00	26.11.21 22:08	26.11.21 23:55	1,78	0,00	26.11.21 19:58	26.11.21 21:45	1,78	0,00	26.11.21 07:13	26.11.21 09:00	1,78	0,00
	166	92021367456	80PAPK003	26.11.21-27.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	80	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	12	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	71,73	5,98	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	71,73	100,00 %	71,73	27.11.21	26.11.21 11:18	26.11.21 12:30	1,20	0,00	26.11.21 17:48	26.11.21 19:00	1,20	0,00	26.11.21 11:18	26.11.21 12:30	1,20	0,00	26.11.21 10:13	26.11.21 11:25	1,20	0,00	26.11.21 22:43	26.11.21 23:55	1,20	0,00	26.11.21 20:33	26.11.21 21:45	1,20	0,00	26.11.21 07:48	26.11.21 09:00	1,20	0,00			27.11.21	71,73	26.11.21 11:18	26.11.21 12:30	1,20	0,00	26.11.21 17:48	26.11.21 19:00	1,20	0,00	26.11.21 11:18	26.11.21 12:30	1,20	0,00	26.11.21 10:13	26.11.21 11:25	1,20	0,00	26.11.21 22:43	26.11.21 23:55	1,20	0,00	26.11.21 20:33	26.11.21 21:45	1,20	0,00	26.11.21 07:48	26.11.21 09:00	1,20	0,00
	167	92021366918	70PAP	26.11.21-27.11.21		Papier – Aluminium – Papier	PAP	70	0	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	8	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 044	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	48,35	6,04	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	48,35	100,00 %	48,35	27.11.21	26.11.21 11:41	26.11.21 12:30	0,81	0,00	26.11.21 18:11	26.11.21 19:00	0,81	0,00	26.11.21 11:41	26.11.21 12:30	0,81	0,00	26.11.21 10:36	26.11.21 11:25	0,81	0,00	26.11.21 23:06	26.11.21 23:55	0,81	0,00	26.11.21 20:56	26.11.21 21:45	0,81	0,00	26.11.21 08:11	26.11.21 09:00	0,81	0,00			27.11.21	48,35	26.11.21 11:41	26.11.21 12:30	0,81	0,00	26.11.21 18:11	26.11.21 19:00	0,81	0,00	26.11.21 11:41	26.11.21 12:30	0,81	0,00	26.11.21 10:36	26.11.21 11:25	0,81	0,00	26.11.21 23:06	26.11.21 23:55	0,81	0,00	26.11.21 20:56	26.11.21 21:45	0,81	0,00	26.11.21 08:11	26.11.21 09:00	0,81	0,00
	168	92021370056	130AA0950	27.11.21-27.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	130	0	430	Schneidware	16	950	21	100	21	22	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 045	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	17,61	1,1	3	Ablängen, Verpacken lose	10,77	61,10 %	17,61	27.11.21	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30	0,29	0,00	26.11.21 18:42	26.11.21 19:00	0,29	0,00	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30	0,29	0,00	26.11.21 11:07	26.11.21 11:25	0,29	0,00	26.11.21 23:37	26.11.21 23:55	0,29	0,00	26.11.21 21:27	26.11.21 21:45	0,29	0,00	26.11.21 08:42	26.11.21 09:00	0,29	0,00			27.11.21	17,61	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30	0,29	0,00	26.11.21 18:42	26.11.21 19:00	0,29	0,00	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30	0,29	0,00	26.11.21 11:07	26.11.21 11:25	0,29	0,00	26.11.21 23:37	26.11.21 23:55	0,29	0,00	26.11.21 21:27	26.11.21 21:45	0,29	0,00	26.11.21 08:42	26.11.21 09:00	0,29	0,00
	169	92021377177	63AA2000	27.11.21-27.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	44	2000	21	100	20,1	10	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	28,12	0,64	2	Ablängen, Verpacken lose	14,18	50,40 %	28,12	27.11.21	26.11.21 12:01	26.11.21 12:30	0,47	0,00	26.11.21 18:31	26.11.21 19:00	0,47	0,00	26.11.21 12:01	26.11.21 12:30	0,47	0,00	26.11.21 10:56	26.11.21 11:25	0,47	0,00	26.11.21 23:26	26.11.21 23:55	0,47	0,00	26.11.21 21:16	26.11.21 21:45	0,47	0,00	26.11.21 08:31	26.11.21 09:00	0,47	0,00			27.11.21	28,12	26.11.21 12:01	26.11.21 12:30	0,47	0,00	26.11.21 18:31	26.11.21 19:00	0,47	0,00	26.11.21 12:01	26.11.21 12:30	0,47	0,00	26.11.21 10:56	26.11.21 11:25	0,47	0,00	26.11.21 23:26	26.11.21 23:55	0,47	0,00	26.11.21 21:16	26.11.21 21:45	0,47	0,00	26.11.21 08:31	26.11.21 09:00	0,47	0,00
	170	92021366783	63AA1600	27.11.21-27.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	63	0	470	Schneidware	44	1600	21	100	20,9	13	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 038	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	25,49	0,58	1	Ablängen, Verpacken lose	13,39	52,50 %	25,49	27.11.21	26.11.21 12:04	26.11.21 12:30	0,42	0,00	26.11.21 18:34	26.11.21 19:00	0,42	0,00	26.11.21 12:04	26.11.21 12:30	0,42	0,00	26.11.21 10:59	26.11.21 11:25	0,42	0,00	26.11.21 23:29	26.11.21 23:55	0,42	0,00	26.11.21 21:19	26.11.21 21:45	0,42	0,00	26.11.21 08:34	26.11.21 09:00	0,42	0,00			27.11.21	25,49	26.11.21 12:04	26.11.21 12:30	0,42	0,00	26.11.21 18:34	26.11.21 19:00	0,42	0,00	26.11.21 12:04	26.11.21 12:30	0,42	0,00	26.11.21 10:59	26.11.21 11:25	0,42	0,00	26.11.21 23:29	26.11.21 23:55	0,42	0,00	26.11.21 21:19	26.11.21 21:45	0,42	0,00	26.11.21 08:34	26.11.21 09:00	0,42	0,00
	171	92021377694	80AA0450	27.11.21-27.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	80	0	500	Schneidware	44	450	21	100	20,8	46	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 016	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	18,22	0,41	2	Ablängen, Verpacken lose	11,14	61,20 %	18,22	27.11.21	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30	0,30	0,00	26.11.21 18:42	26.11.21 19:00	0,30	0,00	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30	0,30	0,00	26.11.21 11:07	26.11.21 11:25	0,30	0,00	26.11.21 23:37	26.11.21 23:55	0,30	0,00	26.11.21 21:27	26.11.21 21:45	0,30	0,00	26.11.21 08:42	26.11.21 09:00	0,30	0,00			27.11.21	18,22	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30	0,30	0,00	26.11.21 18:42	26.11.21 19:00	0,30	0,00	26.11.21 12:12	26.11.21 12:30	0,30	0,00	26.11.21 11:07	26.11.21 11:25	0,30	0,00	26.11.21 23:37	26.11.21 23:55	0,30	0,00	26.11.21 21:27	26.11.21 21:45	0,30	0,00	26.11.21 08:42	26.11.21 09:00	0,30	0,00
	172	92021376981	60AA01	27.11.21-27.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	60	0	440	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	1	4	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	keine Haspel	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,55	15,55	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	15,55	100,00 %	15,55	27.11.21	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 18:44	26.11.21 19:00	0,26	0,00	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 11:09	26.11.21 11:25	0,26	0,00	26.11.21 23:39	26.11.21 23:55	0,26	0,00	26.11.21 21:29	26.11.21 21:45	0,26	0,00	26.11.21 08:44	26.11.21 09:00	0,26	0,00			27.11.21	15,55	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 18:44	26.11.21 19:00	0,26	0,00	26.11.21 12:14	26.11.21 12:30	0,26	0,00	26.11.21 11:09	26.11.21 11:25	0,26	0,00	26.11.21 23:39	26.11.21 23:55	0,26	0,00	26.11.21 21:29	26.11.21 21:45	0,26	0,00	26.11.21 08:44	26.11.21 09:00	0,26	0,00
	173	92021366789	65APK	28.11.21-28.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	65	0	510	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	4	25	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 047	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 2	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	31,22	7,81	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	31,22	100,00 %	31,22	28.11.21	26.11.21 11:58	26.11.21 12:30	0,52	0,00	26.11.21 18:28	26.11.21 19:00	0,52	0,00	26.11.21 11:58	26.11.21 12:30	0,52	0,00	26.11.21 10:53	26.11.21 11:25	0,52	0,00	26.11.21 23:23	26.11.21 23:55	0,52	0,00	26.11.21 21:13	26.11.21 21:45	0,52	0,00	26.11.21 08:28	26.11.21 09:00	0,52	0,00			28.11.21	31,22	26.11.21 11:58	26.11.21 12:30	0,52	0,00	26.11.21 18:28	26.11.21 19:00	0,52	0,00	26.11.21 11:58	26.11.21 12:30	0,52	0,00	26.11.21 10:53	26.11.21 11:25	0,52	0,00	26.11.21 23:23	26.11.21 23:55	0,52	0,00	26.11.21 21:13	26.11.21 21:45	0,52	0,00	26.11.21 08:28	26.11.21 09:00	0,52	0,00
	174	92021367007	75APK001	28.11.21-29.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	75	0	500	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	27	20	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 028	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	114,24	4,23	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	114,24	100,00 %	114,24	29.11.21	29.11.21 10:36	29.11.21 12:30	1,90	0,00	29.11.21 17:06	29.11.21 19:00	1,90	0,00	29.11.21 10:36	29.11.21 12:30	1,90	0,00	29.11.21 12:11	29.11.21 14:05	1,90	0,00	29.11.21 22:01	29.11.21 23:55	1,90	0,00	29.11.21 19:51	29.11.21 21:45	1,90	0,00	29.11.21 07:06	29.11.21 09:00	1,90	0,00			29.11.21	114,24	29.11.21 10:36	29.11.21 12:30	1,90	0,00	29.11.21 17:06	29.11.21 19:00	1,90	0,00	29.11.21 10:36	29.11.21 12:30	1,90	0,00	29.11.21 12:11	29.11.21 14:05	1,90	0,00	29.11.21 22:01	29.11.21 23:55	1,90	0,00	29.11.21 19:51	29.11.21 21:45	1,90	0,00	29.11.21 07:06	29.11.21 09:00	1,90	0,00
	175	92021378020	90AA401	28.11.21-28.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	90	0	450	Schneidware	200	400	21	100	20,9	52	0	0	2	10	Variante 1	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	26,8	0,13	1	Ablängen, Verpacken lose	14,8	55,20 %	26,8	28.11.21	26.11.21 12:03	26.11.21 12:30	0,45	0,00	26.11.21 18:33	26.11.21 19:00	0,45	0,00	26.11.21 12:03	26.11.21 12:30	0,45	0,00	26.11.21 10:58	26.11.21 11:25	0,45	0,00	26.11.21 23:28	26.11.21 23:55	0,45	0,00	26.11.21 21:18	26.11.21 21:45	0,45	0,00	26.11.21 08:33	26.11.21 09:00	0,45	0,00			28.11.21	26,8	26.11.21 12:03	26.11.21 12:30	0,45	0,00	26.11.21 18:33	26.11.21 19:00	0,45	0,00	26.11.21 12:03	26.11.21 12:30	0,45	0,00	26.11.21 10:58	26.11.21 11:25	0,45	0,00	26.11.21 23:28	26.11.21 23:55	0,45	0,00	26.11.21 21:18	26.11.21 21:45	0,45	0,00	26.11.21 08:33	26.11.21 09:00	0,45	0,00
	176	92021367570	90APK004	29.11.21-02.12.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	90	0	450	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	20	25	2	10	Variante 3	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	100,75	5,04	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	100,75	100,00 %	100,75	02.12.21	2.12.21 10:49	2.12.21 12:30	1,68	0,00	2.12.21 17:19	2.12.21 19:00	1,68	0,00	2.12.21 10:49	2.12.21 12:30	1,68	0,00	2.12.21 12:24	2.12.21 14:05	1,68	0,00	2.12.21 22:14	2.12.21 23:55	1,68	0,00	2.12.21 20:04	2.12.21 21:45	1,68	0,00	2.12.21 07:19	2.12.21 09:00	1,68	0,00			02.12.21	100,75	2.12.21 10:49	2.12.21 12:30	1,68	0,00	2.12.21 17:19	2.12.21 19:00	1,68	0,00	2.12.21 10:49	2.12.21 12:30	1,68	0,00	2.12.21 12:24	2.12.21 14:05	1,68	0,00	2.12.21 22:14	2.12.21 23:55	1,68	0,00	2.12.21 20:04	2.12.21 21:45	1,68	0,00	2.12.21 07:19	2.12.21 09:00	1,68	0,00
	177	92021378025	90APK	29.11.21-02.12.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	90	0	470	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	18	25	2	10	Variante 3	1531	x										1	A0 001	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	96,32	5,35	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	96,32	100,00 %	96,32	02.12.21	2.12.21 10:53	2.12.21 12:30	1,61	0,00	2.12.21 17:23	2.12.21 19:00	1,61	0,00	2.12.21 10:53	2.12.21 12:30	1,61	0,00	2.12.21 12:28	2.12.21 14:05	1,61	0,00	2.12.21 22:18	2.12.21 23:55	1,61	0,00	2.12.21 20:08	2.12.21 21:45	1,61	0,00	2.12.21 07:23	2.12.21 09:00	1,61	0,00			02.12.21	96,32	2.12.21 10:53	2.12.21 12:30	1,61	0,00	2.12.21 17:23	2.12.21 19:00	1,61	0,00	2.12.21 10:53	2.12.21 12:30	1,61	0,00	2.12.21 12:28	2.12.21 14:05	1,61	0,00	2.12.21 22:18	2.12.21 23:55	1,61	0,00	2.12.21 20:08	2.12.21 21:45	1,61	0,00	2.12.21 07:23	2.12.21 09:00	1,61	0,00
	178	92021366057	40APK1750	25.11.21-26.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	40	0	550	Schneidware	300	1750	21	100	21,1	12	0	0	2	10	Variante 1	1532		x	x	x	x	x	x				2	A0 006	Werkzeugvariante 1	Handsäge 2	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	128,06	0,43	3	Ablängen, Verpacken lose	35,2	27,50 %	128,06	26.11.21	26.11.21 10:22	26.11.21 12:30	2,13	0,00	26.11.21 16:52	26.11.21 19:00	2,13	0,00	26.11.21 10:22	26.11.21 12:30	2,13	0,00	26.11.21 09:17	26.11.21 11:25	2,13	0,00	26.11.21 21:47	26.11.21 23:55	2,13	0,00	26.11.21 19:37	26.11.21 21:45	2,13	0,00	26.11.21 06:52	26.11.21 09:00	2,13	0,00			26.11.21	128,06	26.11.21 10:22	26.11.21 12:30	2,13	0,00	26.11.21 16:52	26.11.21 19:00	2,13	0,00	26.11.21 10:22	26.11.21 12:30	2,13	0,00	26.11.21 09:17	26.11.21 11:25	2,13	0,00	26.11.21 21:47	26.11.21 23:55	2,13	0,00	26.11.21 19:37	26.11.21 21:45	2,13	0,00	26.11.21 06:52	26.11.21 09:00	2,13	0,00
	179	92021366623	60PAK	22.11.21-25.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	60	0	510	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	13	25	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 3	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	69,15	5,32	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	69,15	100,00 %	69,15	25.11.21	25.11.21 10:22	25.11.21 12:30	2,13	0,00	25.11.21 16:52	25.11.21 19:00	2,13	0,00	25.11.21 10:22	25.11.21 12:30	2,13	0,00	25.11.21 11:57	25.11.21 14:05	2,13	0,00	25.11.21 21:47	25.11.21 23:55	2,13	0,00	25.11.21 19:37	25.11.21 21:45	2,13	0,00	25.11.21 06:52	25.11.21 09:00	2,13	0,00			25.11.21	69,15	25.11.21 10:22	25.11.21 12:30	2,13	0,00	25.11.21 16:52	25.11.21 19:00	2,13	0,00	25.11.21 10:22	25.11.21 12:30	2,13	0,00	25.11.21 11:57	25.11.21 14:05	2,13	0,00	25.11.21 21:47	25.11.21 23:55	2,13	0,00	25.11.21 19:37	25.11.21 21:45	2,13	0,00	25.11.21 06:52	25.11.21 09:00	2,13	0,00
	180	92021366645	60PAPK003	25.11.21-26.11.21		Papier – Aluminium – Kunststoff	PAK	60	0	540	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	128	25	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 4	Drucker 1 (an 1533)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	634,67	4,96	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	634,67	100,00 %	634,67	26.11.21	25.11.21 10:25	26.11.21 12:30	6,50	4,08	25.11.21 17:40	26.11.21 19:00	5,00	5,58	25.11.21 19:40	26.11.21 12:30	6,50	4,08	25.11.21 17:05	26.11.21 11:25	5,42	5,16	26.11.21 13:20	26.11.21 23:55	10,58	0,00	26.11.21 11:10	26.11.21 21:45	10,58	0,00	25.11.21 09:25	26.11.21 09:00	3,00	7,58			26.11.21	634,67	25.11.21 10:25	26.11.21 12:30	6,50	4,08	25.11.21 17:40	26.11.21 19:00	5,00	5,58	25.11.21 19:40	26.11.21 12:30	6,50	4,08	25.11.21 17:05	26.11.21 11:25	5,42	5,16	26.11.21 13:20	26.11.21 23:55	10,58	0,00	26.11.21 11:10	26.11.21 21:45	10,58	0,00	25.11.21 09:25	26.11.21 09:00	3,00	7,58
	181	92021366129	50AA1500	25.11.21-26.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	0	490	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	128	25	2	10	Variante 1	1535	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	554,12	4,33	3	Ablängen, Verpacken in Karton	15	2,70 %	554,12	26.11.21	25.11.21 11:45	26.11.21 12:30	6,50	2,74	25.11.21 19:30	26.11.21 19:00	5,00	4,24	25.11.21 21:00	26.11.21 12:30	6,50	2,74	25.11.21 18:25	26.11.21 11:25	5,42	3,82	26.11.21 14:40	26.11.21 23:55	9,24	0,00	26.11.21 12:30	26.11.21 21:45	9,24	0,00	25.11.21 10:45	26.11.21 09:00	3,00	6,24			26.11.21	554,12	25.11.21 11:45	26.11.21 12:30	6,50	2,74	25.11.21 19:30	26.11.21 19:00	5,00	4,24	25.11.21 21:00	26.11.21 12:30	6,50	2,74	25.11.21 18:25	26.11.21 11:25	5,42	3,82	26.11.21 14:40	26.11.21 23:55	9,24	0,00	26.11.21 12:30	26.11.21 21:45	9,24	0,00	25.11.21 10:45	26.11.21 09:00	3,00	6,24
	182	92021365535	25APK	25.11.21-26.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	25	0	570	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	20	25	2	10	Variante 1	1536		x	x	x	x	x	x				3	A0 062	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	157,15	7,86	2	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	157,15	100,00 %	157,15	26.11.21	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,62	0,00	26.11.21 16:22	26.11.21 19:00	2,62	0,00	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,62	0,00	26.11.21 08:47	26.11.21 11:25	2,62	0,00	26.11.21 21:17	26.11.21 23:55	2,62	0,00	26.11.21 19:07	26.11.21 21:45	2,62	0,00	26.11.21 06:22	26.11.21 09:00	2,62	0,00			26.11.21	157,15	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,62	0,00	26.11.21 16:22	26.11.21 19:00	2,62	0,00	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,62	0,00	26.11.21 08:47	26.11.21 11:25	2,62	0,00	26.11.21 21:17	26.11.21 23:55	2,62	0,00	26.11.21 19:07	26.11.21 21:45	2,62	0,00	26.11.21 06:22	26.11.21 09:00	2,62	0,00
	183	92021376907	55AA0300	26.11.21-26.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	55	0	490	Schneidware	4	300	21	100	21,1	70	0	0	2	10	Variante 1	1537	x	x	x		x	x	x				3	A0 012	Werkzeugvariante 1	Handsäge 1	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	15,18	3,8	3	Ablängen, Verpacken lose	10,08	66,40 %	15,18	26.11.21	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,62	0,00	26.11.21 16:22	26.11.21 19:00	2,62	0,00	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,62	0,00	26.11.21 08:47	26.11.21 11:25	2,62	0,00	26.11.21 21:17	26.11.21 23:55	2,62	0,00	26.11.21 19:07	26.11.21 21:45	2,62	0,00	26.11.21 06:22	26.11.21 09:00	2,62	0,00			26.11.21	15,18	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,62	0,00	26.11.21 16:22	26.11.21 19:00	2,62	0,00	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,62	0,00	26.11.21 08:47	26.11.21 11:25	2,62	0,00	26.11.21 21:17	26.11.21 23:55	2,62	0,00	26.11.21 19:07	26.11.21 21:45	2,62	0,00	26.11.21 06:22	26.11.21 09:00	2,62	0,00
	184	92021362208	20AGA0476	26.11.21-29.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	20	0	480	Schneidware	11400	476	21	100	21,04	44	0	0	2	10	Variante 1	1537				x	x	x	x				3	A0 024	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1669,83	0,15	2	Ablängen, Verpacken lose	317,8	19,00 %	1669,83	29.11.21	24.11.21 08:55	29.11.21 12:30	6,50	5,58	24.11.21 16:40	29.11.21 19:00	4,00	6,58	25.11.21 17:55	29.11.21 12:30	6,50	5,08	25.11.21 13:05	29.11.21 14:05	8,08	9,08	26.11.21 20:15	29.11.21 23:55	17,92	3,66	26.11.21 09:40	29.11.21 21:45	15,75	12,08	24.11.21 09:40	29.11.21 09:00	3,00	7,33			29.11.21	1669,83	24.11.21 08:55	29.11.21 12:30	6,50	5,58	24.11.21 16:40	29.11.21 19:00	4,00	6,58	25.11.21 17:55	29.11.21 12:30	6,50	5,08	25.11.21 13:05	29.11.21 14:05	8,08	9,08	26.11.21 20:15	29.11.21 23:55	17,92	3,66	26.11.21 09:40	29.11.21 21:45	15,75	12,08	24.11.21 09:40	29.11.21 09:00	3,00	7,33
	185	92021376987	60APK	26.11.21-27.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	0	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	24	25	2	10	Variante 1	1533	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 6	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	125,24	5,22	1	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	125,24	100,00 %	125,24	27.11.21	26.11.21 10:24	26.11.21 12:30	2,09	0,00	26.11.21 16:54	26.11.21 19:00	2,09	0,00	26.11.21 10:24	26.11.21 12:30	2,09	0,00	26.11.21 09:19	26.11.21 11:25	2,09	0,00	26.11.21 21:49	26.11.21 23:55	2,09	0,00	26.11.21 19:39	26.11.21 21:45	2,09	0,00	26.11.21 06:54	26.11.21 09:00	2,09	0,00			27.11.21	125,24	26.11.21 10:24	26.11.21 12:30	2,09	0,00	26.11.21 16:54	26.11.21 19:00	2,09	0,00	26.11.21 10:24	26.11.21 12:30	2,09	0,00	26.11.21 09:19	26.11.21 11:25	2,09	0,00	26.11.21 21:49	26.11.21 23:55	2,09	0,00	26.11.21 19:39	26.11.21 21:45	2,09	0,00	26.11.21 06:54	26.11.21 09:00	2,09	0,00
	186	92021366065	40APK2000	26.11.21-27.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	40	0	550	Schneidware	250	2000	21	100	20,1	10	0	0	2	10	Variante 1	1535		x	x	x	x	x	x				3	A0 006	Werkzeugvariante 1	Handsäge 3	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	122,77	0,49	2	Ablängen, Verpacken lose	33,75	27,50 %	122,77	27.11.21	26.11.21 10:27	26.11.21 12:30	2,05	0,00	26.11.21 16:57	26.11.21 19:00	2,05	0,00	26.11.21 10:27	26.11.21 12:30	2,05	0,00	26.11.21 09:22	26.11.21 11:25	2,05	0,00	26.11.21 21:52	26.11.21 23:55	2,05	0,00	26.11.21 19:42	26.11.21 21:45	2,05	0,00	26.11.21 06:57	26.11.21 09:00	2,05	0,00			27.11.21	122,77	26.11.21 10:27	26.11.21 12:30	2,05	0,00	26.11.21 16:57	26.11.21 19:00	2,05	0,00	26.11.21 10:27	26.11.21 12:30	2,05	0,00	26.11.21 09:22	26.11.21 11:25	2,05	0,00	26.11.21 21:52	26.11.21 23:55	2,05	0,00	26.11.21 19:42	26.11.21 21:45	2,05	0,00	26.11.21 06:57	26.11.21 09:00	2,05	0,00
	187	92021366492	60APK013	26.11.21-27.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	60	0	520	Bundware	0	0	21	100	#DIV/0!	#DIV/0!	28	10	2	10	Variante 1	1532	x	x	x								2	A0 035	Werkzeugvariante 1	kein Sägeautomat	Haspel 1	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	62,85	2,24	3	Bund aufhaspeln in Gitterboxen verpacken *)	62,85	100,00 %	62,85	27.11.21	26.11.21 11:27	26.11.21 12:30	1,05	0,00	26.11.21 17:57	26.11.21 19:00	1,05	0,00	26.11.21 11:27	26.11.21 12:30	1,05	0,00	26.11.21 10:22	26.11.21 11:25	1,05	0,00	26.11.21 22:52	26.11.21 23:55	1,05	0,00	26.11.21 20:42	26.11.21 21:45	1,05	0,00	26.11.21 07:57	26.11.21 09:00	1,05	0,00			27.11.21	62,85	26.11.21 11:27	26.11.21 12:30	1,05	0,00	26.11.21 17:57	26.11.21 19:00	1,05	0,00	26.11.21 11:27	26.11.21 12:30	1,05	0,00	26.11.21 10:22	26.11.21 11:25	1,05	0,00	26.11.21 22:52	26.11.21 23:55	1,05	0,00	26.11.21 20:42	26.11.21 21:45	1,05	0,00	26.11.21 07:57	26.11.21 09:00	1,05	0,00
	188	92021366138	50APK1400	27.11.21-27.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	50	0	530	Schneidware	100	1400	21	100	21,1	15	0	0	2	10	Variante 1	1532	x	x	x		x	x	x				2	A0 005	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	37,52	0,38	3	Ablängen, Verpacken in Karton	21,8	58,10 %	37,52	27.11.21	26.11.21 11:52	26.11.21 12:30	0,63	0,00	26.11.21 18:22	26.11.21 19:00	0,63	0,00	26.11.21 11:52	26.11.21 12:30	0,63	0,00	26.11.21 10:47	26.11.21 11:25	0,63	0,00	26.11.21 23:17	26.11.21 23:55	0,63	0,00	26.11.21 21:07	26.11.21 21:45	0,63	0,00	26.11.21 08:22	26.11.21 09:00	0,63	0,00			27.11.21	37,52	26.11.21 11:52	26.11.21 12:30	0,63	0,00	26.11.21 18:22	26.11.21 19:00	0,63	0,00	26.11.21 11:52	26.11.21 12:30	0,63	0,00	26.11.21 10:47	26.11.21 11:25	0,63	0,00	26.11.21 23:17	26.11.21 23:55	0,63	0,00	26.11.21 21:07	26.11.21 21:45	0,63	0,00	26.11.21 08:22	26.11.21 09:00	0,63	0,00
	189	92021365534	25AGA1190	28.11.21-28.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	25	0	570	Schneidware	600	1190	21	100	20,33	17	0	0	2	10	Variante 1	1536				x	x	x	x				3	A0 062	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	157,74	0,26	1	Ablängen, Verpacken in Karton	50,4	32,00 %	157,74	28.11.21	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,63	0,00	26.11.21 16:22	26.11.21 19:00	2,63	0,00	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,63	0,00	26.11.21 08:47	26.11.21 11:25	2,63	0,00	26.11.21 21:17	26.11.21 23:55	2,63	0,00	26.11.21 19:07	26.11.21 21:45	2,63	0,00	26.11.21 06:22	26.11.21 09:00	2,63	0,00			28.11.21	157,74	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,63	0,00	26.11.21 16:22	26.11.21 19:00	2,63	0,00	26.11.21 09:52	26.11.21 12:30	2,63	0,00	26.11.21 08:47	26.11.21 11:25	2,63	0,00	26.11.21 21:17	26.11.21 23:55	2,63	0,00	26.11.21 19:07	26.11.21 21:45	2,63	0,00	26.11.21 06:22	26.11.21 09:00	2,63	0,00
	190	92021376830	50AA61070	28.11.21-28.11.21		Aluminium – Aluminium	AA	50	0	460	Schneidware	120	1070	21	100	20,43	19	0	0	2	10	Variante 1	1537	x	x	x		x	x	x				3	A0 005	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 1 (DN 80)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	32,9	0,27	2	Ablängen, Verpacken lose	16,48	50,10 %	32,9	28.11.21	26.11.21 11:57	26.11.21 12:30	0,55	0,00	26.11.21 18:27	26.11.21 19:00	0,55	0,00	26.11.21 11:57	26.11.21 12:30	0,55	0,00	26.11.21 10:52	26.11.21 11:25	0,55	0,00	26.11.21 23:22	26.11.21 23:55	0,55	0,00	26.11.21 21:12	26.11.21 21:45	0,55	0,00	26.11.21 08:27	26.11.21 09:00	0,55	0,00			28.11.21	32,9	26.11.21 11:57	26.11.21 12:30	0,55	0,00	26.11.21 18:27	26.11.21 19:00	0,55	0,00	26.11.21 11:57	26.11.21 12:30	0,55	0,00	26.11.21 10:52	26.11.21 11:25	0,55	0,00	26.11.21 23:22	26.11.21 23:55	0,55	0,00	26.11.21 21:12	26.11.21 21:45	0,55	0,00	26.11.21 08:27	26.11.21 09:00	0,55	0,00
	191	92021366434	55APK10000	28.11.21-28.11.21		Aluminium – Papier – Kunststoff	APK	55	0	750	Bundware	3000	900	21	100	20,8	23	400	25	2	10	Variante 2	1534	x	x	x	x	x	x	x					A0 012	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Eigenbau 2 (DN 85)	Haspel 1	kein Drucker	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	2720,18	6,8	1	Ablängen, Verpacken in Karton	153	5,60 %	2720,18	28.11.21	19.11.21 08:24	26.11.21 12:30	6,50	4,84	19.11.21 15:39	26.11.21 19:00	5,00	7,34	23.11.21 18:24	26.11.21 12:30	6,50	5,34	23.11.21 14:39	26.11.21 11:25	5,42	7,60	25.11.21 02:29	26.11.21 23:55	23,92	21,42	24.11.21 07:54	26.11.21 21:45	15,75	13,84	22.11.21 06:39	26.11.21 09:00	3,00	10,09			28.11.21	2720,18	19.11.21 08:24	26.11.21 12:30	6,50	4,84	19.11.21 15:39	26.11.21 19:00	5,00	7,34	23.11.21 18:24	26.11.21 12:30	6,50	5,34	23.11.21 14:39	26.11.21 11:25	5,42	7,60	25.11.21 02:29	26.11.21 23:55	23,92	21,42	24.11.21 07:54	26.11.21 21:45	15,75	13,84	22.11.21 06:39	26.11.21 09:00	3,00	10,09
	192	92021363056	10AGA078	21.11.21-25.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	850	Schneidware	7500	320	21	100	20,9	65	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	1088,97	0,15	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	135	12,40 %	1088,97	25.11.21	23.11.21 11:21	25.11.21 12:30			23.11.21 17:21	25.11.21 19:00			24.11.21 11:51	25.11.21 12:30			24.11.21 12:05	25.11.21 14:05			25.11.21 05:46	25.11.21 23:55			24.11.21 19:21	25.11.21 21:45			23.11.21 13:06	25.11.21 09:00					25.11.21	1088,97	23.11.21 11:21	25.11.21 12:30			23.11.21 17:21	25.11.21 19:00			24.11.21 11:51	25.11.21 12:30			24.11.21 12:05	25.11.21 14:05			25.11.21 05:46	25.11.21 23:55			24.11.21 19:21	25.11.21 21:45			23.11.21 13:06	25.11.21 09:00
	193	92021363050	10AGA075	25.11.21-26.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	6000	200	21	100	21,1	105	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	366,14	0,06	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	75	20,50 %	366,14	26.11.21	26.11.21 06:24	26.11.21 12:30			25.11.21 22:39	26.11.21 19:00			26.11.21 06:24	26.11.21 12:30			25.11.21 21:34	26.11.21 11:25			26.11.21 17:49	26.11.21 23:55			26.11.21 15:39	26.11.21 21:45			25.11.21 14:24	26.11.21 09:00					26.11.21	366,14	26.11.21 06:24	26.11.21 12:30			25.11.21 22:39	26.11.21 19:00			26.11.21 06:24	26.11.21 12:30			25.11.21 21:34	26.11.21 11:25			26.11.21 17:49	26.11.21 23:55			26.11.21 15:39	26.11.21 21:45			25.11.21 14:24	26.11.21 09:00
	194	92021363065	10AGA081	25.11.21-26.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	850	Schneidware	1500	365	21	100	20,91	57	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	258,17	0,17	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	43,5	16,80 %	258,17	26.11.21	26.11.21 08:12	26.11.21 12:30			26.11.21 14:42	26.11.21 19:00			26.11.21 08:12	26.11.21 12:30			26.11.21 07:07	26.11.21 11:25			26.11.21 19:37	26.11.21 23:55			26.11.21 17:27	26.11.21 21:45			25.11.21 16:12	26.11.21 09:00					26.11.21	258,17	26.11.21 08:12	26.11.21 12:30			26.11.21 14:42	26.11.21 19:00			26.11.21 08:12	26.11.21 12:30			26.11.21 07:07	26.11.21 11:25			26.11.21 19:37	26.11.21 23:55			26.11.21 17:27	26.11.21 21:45			25.11.21 16:12	26.11.21 09:00
	195	92021363035	10AGA007	25.11.21-26.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	1620	250	21	100	21,1	84	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	133,51	0,08	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	36,06	27,00 %	133,51	26.11.21	26.11.21 10:16	26.11.21 12:30			26.11.21 16:46	26.11.21 19:00			26.11.21 10:16	26.11.21 12:30			26.11.21 09:11	26.11.21 11:25			26.11.21 21:41	26.11.21 23:55			26.11.21 19:31	26.11.21 21:45			26.11.21 06:46	26.11.21 09:00					26.11.21	133,51	26.11.21 10:16	26.11.21 12:30			26.11.21 16:46	26.11.21 19:00			26.11.21 10:16	26.11.21 12:30			26.11.21 09:11	26.11.21 11:25			26.11.21 21:41	26.11.21 23:55			26.11.21 19:31	26.11.21 21:45			26.11.21 06:46	26.11.21 09:00
	196	92021363042	10AGA023	25.11.21-26.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	1500	235	21	100	21,02	89	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	118,15	0,08	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	33	27,90 %	118,15	26.11.21	26.11.21 10:31	26.11.21 12:30			26.11.21 17:01	26.11.21 19:00			26.11.21 10:31	26.11.21 12:30			26.11.21 09:26	26.11.21 11:25			26.11.21 21:56	26.11.21 23:55			26.11.21 19:46	26.11.21 21:45			26.11.21 07:01	26.11.21 09:00					26.11.21	118,15	26.11.21 10:31	26.11.21 12:30			26.11.21 17:01	26.11.21 19:00			26.11.21 10:31	26.11.21 12:30			26.11.21 09:26	26.11.21 11:25			26.11.21 21:56	26.11.21 23:55			26.11.21 19:46	26.11.21 21:45			26.11.21 07:01	26.11.21 09:00
	197	92021363052	10AGA076	25.11.21-26.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	1600	265	21	100	21,04	79	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	139,07	0,09	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	37,4	26,90 %	139,07	26.11.21	26.11.21 10:31	26.11.21 12:30			26.11.21 17:01	26.11.21 19:00			26.11.21 10:31	26.11.21 12:30			26.11.21 09:26	26.11.21 11:25			26.11.21 21:56	26.11.21 23:55			26.11.21 19:46	26.11.21 21:45			26.11.21 07:01	26.11.21 09:00					26.11.21	139,07	26.11.21 10:31	26.11.21 12:30			26.11.21 17:01	26.11.21 19:00			26.11.21 10:31	26.11.21 12:30			26.11.21 09:26	26.11.21 11:25			26.11.21 21:56	26.11.21 23:55			26.11.21 19:46	26.11.21 21:45			26.11.21 07:01	26.11.21 09:00
	198	92021363057	10AGA078	27.11.21-29.11.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	850	Schneidware	6250	320	21	100	20,9	65	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	909,31	0,15	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	115	12,60 %	909,31	29.11.21	25.11.21 13:35	29.11.21 12:30			25.11.21 21:35	29.11.21 19:00			26.11.21 12:20	29.11.21 12:30			26.11.21 09:35	29.11.21 14:05			29.11.21 08:45	29.11.21 23:55			29.11.21 06:35	29.11.21 21:45			25.11.21 11:35	29.11.21 09:00					29.11.21	909,31	25.11.21 13:35	29.11.21 12:30			25.11.21 21:35	29.11.21 19:00			26.11.21 12:20	29.11.21 12:30			26.11.21 09:35	29.11.21 14:05			29.11.21 08:45	29.11.21 23:55			29.11.21 06:35	29.11.21 21:45			25.11.21 11:35	29.11.21 09:00
	199	92021363040	10AGA019	29.11.21-02.12.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	4800	225	21	100	21,03	93	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	331,03	0,07	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	72,6	21,90 %	331,03	02.12.21	2.12.21 06:58	2.12.21 12:30			1.12.21 22:13	2.12.21 19:00			2.12.21 06:58	2.12.21 12:30			2.12.21 08:33	2.12.21 14:05			2.12.21 18:23	2.12.21 23:55			2.12.21 16:13	2.12.21 21:45			1.12.21 14:58	2.12.21 09:00					02.12.21	331,03	2.12.21 06:58	2.12.21 12:30			1.12.21 22:13	2.12.21 19:00			2.12.21 06:58	2.12.21 12:30			2.12.21 08:33	2.12.21 14:05			2.12.21 18:23	2.12.21 23:55			2.12.21 16:13	2.12.21 21:45			1.12.21 14:58	2.12.21 09:00
	200	92021363061	10AGA080	29.11.21-02.12.21		Aluminium/Glasfaser - Aluminium	AGA	10	0	560	Schneidware	6000	145	21	100	20,98	144	0	0	2	10	Variante 1	Wickelrohrmaschine 1537											3	A0 050	Werkzeugvariante 1	Sägeautomat Weidmüller 1 (DN 28)	keine Haspel	Drucker 3 (mobil)	kein Werkzeug	Rohr produzieren	140	15	2	269,58	0,04	Handarbeitsplatz 3	Ablängen (Weidmüller-Säge), Verpacken in Karton	57	21,10 %	269,58	02.12.21	2.12.21 08:00	2.12.21 12:30			1.12.21 23:15	2.12.21 19:00			2.12.21 08:00	2.12.21 12:30			2.12.21 09:35	2.12.21 14:05			2.12.21 19:25	2.12.21 23:55			2.12.21 17:15	2.12.21 21:45			1.12.21 16:00	2.12.21 09:00					02.12.21	269,58	2.12.21 08:00	2.12.21 12:30			1.12.21 23:15	2.12.21 19:00			2.12.21 08:00	2.12.21 12:30			2.12.21 09:35	2.12.21 14:05			2.12.21 19:25	2.12.21 23:55			2.12.21 17:15	2.12.21 21:45			1.12.21 16:00	2.12.21 09:00
																								145	80	80	14	55	75	75	3	2	29
																								#NAME?

## Datenbank_Termine
Schichtmodell	Bezeichnung			normal	maximal
-	-			Stunden	Stunden	Nummer
FLEX	Frühschicht 2017 (42 Std/Wo.)			41,25	0,00	1
FLEXS	Spätschicht 2017 (42 Std/Wo.)			42,00	0,00	2
FLEX+S	Früh- und Spätschicht			83,25	0,00	3
W01S1	2-Schicht			75,33	0,00	4
W01S3	3-Schicht			119,83	0,00	5
W01YL	2-Schicht langer Freitag 2018			78,75	0,00	6
W011	Arbeitszeit plus 3Std.täglich			49,75	0,00	7
										Startzeiten der Arbeitselemente					Endzeiten der Arbeitselemente

Flex	Von	Bis	Von	Bis	Arbeits-stunden		1	Montag			Flex	AP1	AP2	AP3	AP4		Flex	AP1	AP2	AP3	AP4				PE1					AP1					PE2					AP2					PE3					AP3					PE4					AP4					PE5					PE1	PE1	PE1	PE1	PE1	PE1	PE1		AP1	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1		PE2	PE2	PE2	PE2	PE2	PE2	PE2		AP2	AP2	AP2	AP2	AP2	AP2	AP2		PE3	PE3	PE3	PE3	PE3	PE3	PE3		AP3	AP3	AP3	AP3	AP3	AP3	AP3		PE4	PE4	PE4	PE4	PE4	PE4	PE4		AP4	AP4	AP4	AP4	AP4	AP4	AP4		PE5	PE5	PE5	PE5	PE5	PE5	PE5
Montag	06:00	12:30	13:00	15:00	8,50		2	Dienstag			Montag	06:00	13:00				Montag	12:30	15:00					Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag				Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend	Sonntag
Dienstag	06:00	12:30	13:00	15:00	8,50		3	Mittwoch			Dienstag	06:00	13:00				Dienstag	12:30	15:00					Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis			PE1Montag	PE1Dienstag	PE1Mittwoch	PE1Donnerstag	PE1Freitag	PE1Sonnabend	PE1Sonntag		AP1Montag	AP1Dienstag	AP1Mittwoch	AP1Donnerstag	AP1Freitag	AP1Sonnabend	AP1Sonntag		PE2Montag	PE2Dienstag	PE2Mittwoch	PE2Donnerstag	PE2Freitag	PE2Sonnabend	PE2Sonntag		AP2Montag	AP2Dienstag	AP2Mittwoch	AP2Donnerstag	AP2Freitag	AP2Sonnabend	AP2Sonntag		PE3Montag	PE3Dienstag	PE3Mittwoch	PE3Donnerstag	PE3Freitag	PE3Sonnabend	PE3Sonntag		AP3Montag	AP3Dienstag	AP3Mittwoch	AP3Donnerstag	AP3Freitag	AP3Sonnabend	AP3Sonntag		PE4Montag	PE4Dienstag	PE4Mittwoch	PE4Donnerstag	PE4Freitag	PE4Sonnabend	PE4Sonntag		AP4Montag	AP4Dienstag	AP4Mittwoch	AP4Donnerstag	AP4Freitag	AP4Sonnabend	AP4Sonntag		PE5Montag	PE5Dienstag	PE5Mittwoch	PE5Donnerstag	PE5Freitag	PE5Sonnabend	PE5Sonntag
Mittwoch	06:00	12:30	13:00	15:00	8,50		4	Donnerstag			Mittwoch	06:00	13:00				Mittwoch	12:30	15:00					00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00		06:00	12:30	06:00	12:30	06:00	12:30	06:00	12:30	06:00	12:30	00:00	00:00	00:00	00:00		12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00		13:00	15:00	13:00	15:00	13:00	15:00	13:00	15:00	13:00	13:45	00:00	00:00	00:00	00:00		15:00	00:00	15:00	00:00	15:00	00:00	15:00	00:00	13:45	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00					FLEX	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00		0,08	0,08	0,08	0,08	0,03	0,00	0,00		0,37	0,37	0,37	0,37	0,43	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donnerstag	06:00	12:30	13:00	15:00	8,50		5	Freitag			Donnerstag	06:00	13:00				Donnerstag	12:30	15:00				Soll-Starttermin					FLEXS	0,62	0,62	0,62	0,62	0,58	1,00	1,00		0,17	0,17	0,17	0,17	0,21	0,00	0,00		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00		0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,00	0,00		0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freitag	06:00	12:30	13:00	13:45	7,25		6	Sonnabend			Freitag	06:00	13:00				Freitag	12:30	13:45				Freitag	Auswahl					FLEX+S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00		0,08	0,08	0,08	0,08	0,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00		0,17	0,17	0,17	0,17	0,21	0,00	0,00		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00		0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,00	0,00		0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	1,00	1,00
Sonnabend	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00		7	Sonntag			Sonnabend	x	x				Sonnabend	x	x				18:00:00	Dauer					W01S1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00		0,34	0,34	0,34	0,34	0,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,34	0,34	0,34	0,34	0,22	0,00	0,00		0,07	0,07	0,07	0,07	0,30	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonntag	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00					Sonntag	x	x				Sonntag	x	x				Ist-Starttermin					W01S3	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	0,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,25					Freitag	Auswahl					W01YL	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00		0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										00:00:00	Dauer					W011	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	1,00		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00		0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,00	0,00		0,02	0,02	0,02	0,02	-0,54	1,00	1,00		0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00		0,27	0,27	0,27	0,27	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FlexS	Von	Bis	Von	Bis	Arbeitsstunden					FlexS	AP1	AP2	AP3	AP4		FlexS	AP1	AP2	AP3	AP4				PE1					AP1					PE2					AP2					PE3					AP3					PE4					AP4					PE5
Montag	15:00	19:00	19:30	23:45	8,25					Montag	15:00	19:30				Montag	19:00	23:45					Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag
Dienstag	15:00	19:00	19:30	23:45	8,25					Dienstag	15:00	19:30				Dienstag	19:00	23:45					Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis
Mittwoch	15:00	19:00	19:30	23:45	8,25					Mittwoch	15:00	19:30				Mittwoch	19:00	23:45					00:00	15:00	00:00	15:00	00:00	15:00	00:00	15:00	00:00	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00		15:00	19:00	15:00	19:00	15:00	19:00	15:00	19:00	14:00	19:00	00:00	00:00	00:00	00:00		19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30	00:00	00:00	00:00	00:00		19:30	23:45	19:30	23:45	19:30	23:45	19:30	23:45	19:30	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00		23:45	00:00	23:45	00:00	23:45	00:00	23:45	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Donnerstag	15:00	19:00	19:30	23:45	8,25					Donnerstag	15:00	19:30				Donnerstag	19:00	23:45				Soll-Starttermin
Freitag	14:00	19:00	19:30	23:30	9,00					Freitag	14:00	19:30				Freitag	19:00	23:30				Freitag	Auswahl
Sonnabend	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00					Sonnabend	x	x				Sonnabend	x	x				18:00:00	Dauer
Sonntag	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00					Sonntag	x	x				Sonntag	x	x				Ist-Starttermin
					42,00					Freitag	Auswahl
										00:00:00	Dauer

Flex+S	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Arbeitsstunden		Flex+S	AP1	AP2	AP3	AP4		Flex+S	AP1	AP2	AP3	AP4				PE1					AP1					PE2					AP2					PE3					AP3					PE4					AP4					PE5
Montag	06:00	12:30	13:00	15:00	15:00	19:00	19:30	23:45	16,75		Montag	06:00	13:00	15:00	19:30		Montag	12:30	15:00	19:00	23:45				Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag
Dienstag	06:00	12:30	13:00	15:00	15:00	19:00	19:30	23:45	16,75		Dienstag	06:00	13:00	15:00	19:30		Dienstag	12:30	15:00	19:00	23:45				Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis
Mittwoch	06:00	12:30	13:00	15:00	15:00	19:00	19:30	23:45	16,75		Mittwoch	06:00	13:00	15:00	19:30		Mittwoch	12:30	15:00	19:00	23:45				00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00		06:00	12:30	06:00	12:30	06:00	12:30	06:00	12:30	06:00	12:30	00:00	00:00	00:00	00:00		12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00		13:00	15:00	13:00	15:00	13:00	15:00	13:00	15:00	13:00	13:45	00:00	00:00	00:00	00:00		15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	13:45	14:00	00:00	00:00	00:00	00:00		15:00	19:00	15:00	19:00	15:00	19:00	15:00	19:00	14:00	19:00	00:00	00:00	00:00	00:00		19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:30	00:00	00:00	00:00	00:00		19:30	23:45	19:30	23:45	19:30	23:45	19:30	23:45	19:30	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00		23:45	00:00	23:45	00:00	23:45	00:00	23:45	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Donnerstag	06:00	12:30	13:00	15:00	15:00	19:00	19:30	23:45	16,75		Donnerstag	06:00	13:00	15:00	19:30		Donnerstag	12:30	15:00	19:00	23:45		Soll-Starttermin
Freitag	06:00	12:30	13:00	13:45	14:00	19:00	19:30	23:30	16,25		Freitag	06:00	13:00	14:00	19:30		Freitag	12:30	13:45	19:00	23:30		Freitag	Auswahl
Sonnabend	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00		Sonnabend	x	x	x	x		Sonnabend	x	x	x	x		18:00:00	Dauer
Sonntag	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00		Sonntag	x	x	x	x		Sonntag	x	x	x	x		Ist-Starttermin
									83,25					Freitag	Auswahl
										00:00:00	Dauer

W01S1	Von	Bis	Von	Bis	Arbeitsstunden					W01S1	AP1	AP2	AP3	AP4		W01S1	AP1	AP2	AP3	AP4				PE1					AP1					PE2					AP2					PE3					AP3					PE4					AP4					PE5
Montag	06:00	14:05	14:10	22:15	16,17					Montag	06:00	14:10				Montag	14:05	22:15					Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag
Dienstag	06:00	14:05	14:10	22:15	16,17					Dienstag	06:00	14:10				Dienstag	14:05	22:15					Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis
Mittwoch	06:00	14:05	14:10	22:15	16,17					Mittwoch	06:00	14:10				Mittwoch	14:05	22:15					00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00		06:00	14:05	06:00	14:05	06:00	14:05	06:00	14:05	06:00	11:25	00:00	00:00	00:00	00:00		14:05	14:10	14:05	14:10	14:05	14:10	14:05	14:10	11:25	11:30	00:00	00:00	00:00	00:00		14:10	22:15	14:10	22:15	14:10	22:15	14:10	22:15	11:30	16:45	00:00	00:00	00:00	00:00		22:15	00:00	22:15	00:00	22:15	00:00	22:15	00:00	16:45	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Donnerstag	06:00	14:05	14:10	22:15	16,17					Donnerstag	06:00	14:10				Donnerstag	14:05	22:15				Soll-Starttermin
Freitag	06:00	11:25	11:30	16:45	10,67					Freitag	06:00	11:30				Freitag	11:25	16:45				Freitag	Auswahl
Sonnabend	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00					Sonnabend	x	x				Sonnabend	x	x				18:00:00	Dauer
Sonntag	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00					Sonntag	x	x				Sonntag	x	x				Ist-Starttermin
					75,33					Freitag	Auswahl
										00:00:00	Dauer

W01S3	Von	Bis	Von	Bis						W01S3	AP1	AP2	AP3	AP4		W01S3	AP1	AP2	AP3	AP4				PE1					AP1					PE2					AP2					PE3					AP3					PE4					AP4					PE5
Montag	06:00	23:55			17,92					Montag	06:00					Montag	23:55					Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag
Dienstag	00:00	23:55			23,92					Dienstag	00:00					Dienstag	23:55					Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis
Mittwoch	00:00	23:55			23,92					Mittwoch	00:00					Mittwoch	23:55					00:00	06:00	00:00	#######	00:00	#######	00:00	#######	00:00	#######	00:00	00:00	00:00	00:00		06:00	23:55	00:00	23:55	00:00	23:55	00:00	23:55	00:00	23:55	00:00	06:15	00:00	00:00		23:55	00:00	23:55	00:00	23:55	00:00	23:55	00:00	23:55	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Donnerstag	00:00	23:55			23,92					Donnerstag	00:00					Donnerstag	23:55					Soll-Starttermin
Freitag	00:00	23:55			23,92					Freitag	00:00					Freitag	23:55					Freitag	Auswahl
Sonnabend	00:00	06:15			6,25					Sonnabend	00:00					Sonnabend	06:15					18:00:00	Dauer
Sonntag	00:00	00:00			0,00					Sonntag	x					Sonntag	x					Ist-Starttermin
					119,83					Freitag	Auswahl
										00:00:00	Dauer

W01YL	Von	Bis	Von	Bis	Arbeitsstunden					W01S3	AP1	AP2	AP3	AP4		W01S3	AP1	AP2	AP3	AP4				PE1					AP1					PE2					AP2					PE3					AP3					PE4					AP4					PE5
Montag	06:00	21:45			15,75					Montag	06:00					Montag	21:45					Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag
Dienstag	06:00	21:45			15,75					Dienstag	06:00					Dienstag	21:45					Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis
Mittwoch	06:00	21:45			15,75					Mittwoch	06:00					Mittwoch	21:45					00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00		06:00	21:45	06:00	21:45	06:00	21:45	06:00	21:45	06:00	21:45	00:00	00:00	00:00	00:00		21:45	00:00	21:45	00:00	21:45	00:00	21:45	00:00	21:45	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Donnerstag	06:00	21:45			15,75					Donnerstag	06:00					Donnerstag	21:45					Soll-Starttermin
Freitag	06:00	21:45			15,75					Freitag	06:00					Freitag	21:45					Freitag	Auswahl
Sonnabend	00:00	00:00			0,00					Sonnabend	x					Sonnabend	x					18:00:00	Dauer
Sonntag	00:00	00:00			0,00					Sonntag	x					Sonntag	x					Ist-Starttermin
					78,75					Freitag	Auswahl
										00:00:00	Dauer

W011	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Arbeitsstunden				Flex+S	AP1	AP2	AP3	AP4		Flex+S	AP1	AP2	AP3	AP4				PE1					AP1					PE2					AP2					PE3					AP3					PE4					AP4					PE5
Montag	06:00	09:00	09:15	12:30	13:00	17:30	10,75				Montag	06:00	09:15	13:00			Montag	09:00	12:30	17:30					Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag			Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Sonnabend		Sonntag
Dienstag	06:00	09:00	09:15	12:30	13:00	17:30	10,75				Dienstag	06:00	09:15	13:00			Dienstag	09:00	12:30	17:30					Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis		Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis	Von	Bis
Mittwoch	06:00	09:00	09:15	12:30	13:00	17:30	10,75				Mittwoch	06:00	09:15	13:00			Mittwoch	09:00	12:30	17:30					00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00		06:00	09:00	06:00	09:00	06:00	09:00	06:00	09:00	06:00	09:00	00:00	00:00	00:00	00:00		09:00	09:15	09:00	09:15	09:00	09:15	09:00	09:15	09:00	09:15	00:00	00:00	00:00	00:00		09:15	12:30	09:15	12:30	09:15	12:30	09:15	12:30	09:15	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00		12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	12:30	13:00	13:00	#######	00:00	00:00	00:00	00:00		13:00	17:30	13:00	17:30	13:00	17:30	13:00	17:30	00:00	#######	00:00	00:00	00:00	00:00		17:30	00:00	17:30	00:00	17:30	00:00	17:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Donnerstag	06:00	09:00	09:15	12:30	13:00	17:30	10,75				Donnerstag	06:00	09:15	13:00			Donnerstag	09:00	12:30	17:30			Soll-Starttermin
Freitag	06:00	09:00	09:15	13:00	00:00	00:00	6,75				Freitag	06:00	09:15	x			Freitag	09:00	13:00	x			Freitag	Auswahl
Sonnabend	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00				Sonnabend	x	x	x			Sonnabend	x	x	x			18:00:00	Dauer
Sonntag	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,00				Sonntag	x	x	x			Sonntag	x	x	x			Ist-Starttermin
							49,75					Freitag	Auswahl
										00:00:00	Dauer

## K_Berechnungen_1
lfd. Nr.	Fertigungsauf-tragsnummer	Teilenummer	Gangstart/-Ende	Gangstart	Gangende		Datum in Zahl	Zählen der Anzahl FA	Auswahl des Datums	Zeilen-nummern	Zuordnung Datum		Anzahl der Aufträge	Durch-messer	Zählen der Anzahl	Auswahl	Zeilen-nummern	Durch-messer	Anzahl	Rang Durchmesser	Zuordnung Durchmesser	Rang aufsteigend	Durchmesser aufsteigend	Anzahl		Rang des Datums	Datum	Datum / Aufsteigend ordnen				Aufträge geordnet
1	12021028353	75APK1000	19.08.21-24.08.21	19.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!	428	44448	09.09.21	1	75	25	#DIV/0!	28	67	1	5	67	3	31	1		1	44448	1	44448	09.09.21		1
2	12021030568	75APK20000	20.08.21-23.08.21	20.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!	38	71	1	6	71	4	61	1								0
3	12021028375	75APK001	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!	83	150	1	8	150	5	67	1								0
4	12021011647	90PAPK002	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!	94	76	1	7	76	6	71	1								0
5	12021026412	125PAP2500	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	125	2	#DIV/0!	250	61	1	4	61	7	76	1								0
6	12021027004	75APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!	274	29	1	2	29	8	150	1								0
7	12021028174	70APA30000	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!	356	18	1	1	18			0								0
8	12021029300	75APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!	443	31	1	3	31			0								0
9	12021030327	70APPBEIGE2330	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0								0
10	12021030346	70PAP	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0								0
11	12021030347	90PAP	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0					0								0
12	12021030373	90AA401	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0					0								0
13	12021030490	80PAP	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0					0								0
14	12021030491	70PAP1050	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0								0
15	12021030188	120APP2501	25.08.21-25.08.21	25.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	120	3	#DIV/0!			0					0								0
16	12021028374	60PAPK001	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0					0								0
17	12021023695	140APK0501	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	140	1	21			0					0
18	12021027013	60PAPK004	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0					0
19	92021032634	100PAPK003	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	100	6	#DIV/0!			0					0
20	92021033361	125PAP0850	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	125	2	#DIV/0!			0					0
21	92021035624	60PAP0445	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0					0
22	92021035626	60PAP1000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0					0
23	92021035727	65AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	65	1	27			0					0
24	92021035730	67APPBEIGE	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	67	1	28			0					0
25	92021035821	70APA30000	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
26	92021035825	70APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
27	92021035826	70APPBEIGE	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
28	92021035827	70APPBEIGE005	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
29	92021035849	70PAK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
30	92021035861	70PAK001	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
31	92021035865	70PAP0490	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
32	92021035867	70PAP1000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
33	92021035868	70PAP20000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0					0
34	92021035870	71AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	71	1	38			0					0
35	92021035933	75AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0					0
36	92021035934	75APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0					0
37	92021035935	75APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
38	92021035945	75APK001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
39	92021035962	75APP	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
40	92021035964	75APP20000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
41	92021036054	75PAP	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
42	92021036110	80APK004	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
43	92021036114	80APK013	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
44	92021036320	80PAPK001	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
45	92021036321	80PAPK002	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
46	92021036322	80PAPK003	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
47	92021036409	90APK004	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
48	92021036414	90APK011	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
49	92021036416	90APK012	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
50	92021036487	90PAK0970	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
51	92021036488	90PAK1200	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
52	92021036489	90PAPK001	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
53	92021036492	90PAPK003	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
54	92021036495	90PAPK004	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
55	92021036496	90PAP1000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
56	92021037419	100APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	100	6	#DIV/0!			0
57	92021038964	112AA401	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	112	2	#DIV/0!			0
58	92021039063	120APK0310	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	120	3	#DIV/0!			0
59	92021046683	55PAP0060	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
60	92021046727	60PAP1840	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
61	92021046728	60PAP1870	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
62	92021047069	75APK1000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
63	92021047090	75APK2000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
64	92021047091	75APK4200	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
65	92021047218	80AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
66	92021047227	80APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
67	92021047520	90AA351	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
68	92021047523	90APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
69	92021047597	90PAK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
70	92021056350	60APA600G01	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
71	92021036412	90APK009	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
72	92021037018	100AA5000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	100	6	#DIV/0!			0
73	92021047098	75APP4000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
74	92021047527	90APK3800	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
75	92021047517	90AA3000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
76	92021063822	80PAK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
77	92021039055	120AA401	24.08.21-24.08.21	24.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	120	3	#DIV/0!			0
78	92021036319	80PAPHALB	24.08.21-25.08.21	24.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
79	92021033694	150APP	25.08.21-25.08.21	25.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	150	1	83			0
80	92021033078	112AA	25.08.21-25.08.21	25.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	112	2	#DIV/0!			0
81	92021036113	80APK011	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
82	92021036418	90APK013	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
83	92021035946	75APK001	26.08.21-27.08.21	26.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
84	92021035864	70PAP015	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0
85	92021036055	75PAP015	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
86	92021035735	70AA30000	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0
87	92021063823	80PAK	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
88	92021035958	75APK10000	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
89	92021047598	90PAK	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
90	92021036092	76APP0345	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	76	1	94			0
91	92021035850	70PAK	30.08.21-31.08.21	30.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0
92	92021035936	75APK	30.08.21-31.08.21	30.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
93	92021047524	90APK	30.08.21-31.08.21	30.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
94	92021046848	63AA0770	31.08.21-31.08.21	31.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	63	7	#DIV/0!			0
95	92021046849	63AA0780	31.08.21-31.08.21	31.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	63	7	#DIV/0!			0
96	92021046850	63AA0850	31.08.21-31.08.21	31.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	63	7	#DIV/0!			0
97	92021046847	63AA0590	31.08.21-31.08.21	31.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	63	7	#DIV/0!			0
98	92021047228	80APK	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
99	92021035443	60APK4000	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
100	92021047070	75APK1000	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
101	92021036413	90APK009	01.09.21-01.09.21	01.09.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
102	92021047085	75APK1400	01.09.21-01.09.21	01.09.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
103	92021046840	63AA0420	01.09.21-01.09.21	01.09.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	63	7	#DIV/0!			0
104	92021046924	70APPBEIGE2330	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0
105	92021036417	90APK012	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
106	92021047086	75APK1501	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
107	92021035866	70PAP0850	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0
108	92021035862	70PAK001	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0
109	92021035828	70APPBEIGE005	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	70	20	#DIV/0!			0
110	92021036424	90APP	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
111	92021032461	100APP	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	100	6	#DIV/0!			0
112	92021036421	90APK20000	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
113	92021037015	100AA	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	100	6	#DIV/0!			0
114	92021047522	90AA551	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
115	92021046858	63AA5000	03.09.21-03.09.21	03.09.21	03.09.21		44442	4	#DIV/0!				0	63	7	#DIV/0!			0
116	92021035937	75APK	03.09.21-06.09.21	03.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
117	92021047525	90APK	03.09.21-06.09.21	03.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	90	27	#DIV/0!			0
118	92021047229	80APK	03.09.21-06.09.21	03.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
119	92021032632	100PAP	06.09.21-06.09.21	06.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	100	6	#DIV/0!			0
120	92021046856	63AA3001	06.09.21-06.09.21	06.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	63	7	#DIV/0!			0
121	92021047071	75APK1000	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	75	25	#DIV/0!			0
122	92021036116	80APK20000	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	80	15	#DIV/0!			0
123	12021007671	60APK004	19.03.21-23.08.21	19.03.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
124	12021027813	50AA61100	12.08.21-25.08.21	12.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
125	12021028009	60APK004	12.08.21-23.08.21	12.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
126	12021029444	60APPBEIGE006	21.08.21-23.08.21	21.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
127	12021000967	60APPBEIGE2200	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
128	12021028012	60APK012	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
129	12021028014	60APK013	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
130	12021028026	60AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
131	12021028397	60APPBEIGE005	24.08.21-26.08.21	24.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
132	12021029436	60APPBEIGE006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
133	12021029437	60APPBEIGE006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
134	12021029438	60APPBEIGE006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
135	12021029439	60APPBEIGE006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
136	12021029440	60APPBEIGE006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
137	12021029441	60APPBEIGE006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
138	12021029442	60APPBEIGE006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
139	12021029443	60APPBEIGE006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
140	12020006843	000MUST019	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
141	92021035359	52AA0300	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	52	6	#DIV/0!			0
142	92021035428	60APK004	23.08.21-26.08.21	23.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
143	92021035509	60APPBEIGE	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
144	92021035514	60APPBEIGE003	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
145	92021035515	60APPBEIGE003	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
146	92021035516	60APPBEIGE003	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
147	92021035517	60APPBEIGE003	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
148	92021035528	60APPBEIGE004	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
149	92021035585	60APP20000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
150	92021046543	50AA61100	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
151	92021046706	60APPBEIGE2050	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
152	92021046709	60APPBEIGE2150	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
153	92021046717	60APPBEIGE2450	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
154	92021046719	60APPBEIGE5001	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
155	92021046548	50AA61200	24.08.21-25.08.21	24.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
156	92021035530	60APPBEIGE0045	25.08.21-25.08.21	25.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
157	92021035593	60PAKWEISS	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
158	92021046420	45PAK275	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	45	8	#DIV/0!			0
159	92021035518	60APPBEIGE003	27.08.21-01.09.21	27.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
160	92021046707	60APPBEIGE2050	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
161	92021046710	60APPBEIGE2150	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
162	92021046531	50AA61001	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
163	92021034987	40APK1750	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
164	92021046552	50AA61400	01.09.21-01.09.21	01.09.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
165	92021035532	60APPBEIGE005	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
166	92021035594	60PAKWEISS	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
167	92021046544	50AA61100	01.09.21-07.09.21	01.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
168	92021046713	60APPBEIGE2200	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
169	92021035533	60APPBEIGE005	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
170	92021035510	60APPBEIGE	03.09.21-03.09.21	03.09.21	03.09.21		44442	4	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
171	92021046714	60APPBEIGE2200	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
172	12021030484	60APK	20.08.21-23.08.21	20.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
173	12021029285	52PAP0260	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	52	6	#DIV/0!			0
174	12021030571	60APK	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
175	12021028748	60APK011	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
176	12021030173	60APK0850	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
177	92021031245	20AGA0476	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	20	7	#DIV/0!			0
178	92021034496	25KHK1000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	25	7	#DIV/0!			0
179	92021034497	25PAK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	25	7	#DIV/0!			0
180	92021034536	26APPBEIGE	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	26	6	#DIV/0!			0
181	92021034991	40APK2000	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
182	92021035022	45APK	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	45	8	#DIV/0!			0
183	92021035058	50AA0130	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
184	92021035059	50AA0150	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
185	92021035061	50AA0400	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
186	92021035065	50AA1500	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
187	92021035071	50AA2500	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
188	92021035365	52PAP1000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	52	6	#DIV/0!			0
189	92021035398	55APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
190	92021035405	55APK004	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
191	92021035410	55PAPK003	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
192	92021035435	60APK012	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
193	92021035438	60APK013	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
194	92021035586	60PAK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
195	92021035614	60PAPK003	23.08.21-26.08.21	23.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
196	92021035615	60PAPK003	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
197	92021046517	50AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
198	92021046521	50AA1001	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
199	92021046526	50AA2300	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
200	92021046527	50AA2501	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
201	92021046554	50APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
202	92021046655	55AA0600	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
203	92021046657	55AA0950	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
204	92021046660	55AA1130	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
205	92021046664	55AA1710	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
206	92021046667	55AA1980	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
207	92021046670	55APK0605	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
208	92021046672	55APK0880	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
209	92021046694	60APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
210	92021034125	17AGA0762	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
211	92021046651	55AA0470	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
212	92021035397	55AA1505	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
213	92021046540	50AA61070	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
214	92021035064	50AA1170	24.08.21-24.08.21	24.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
215	92021046649	55AA0395	25.08.21-25.08.21	25.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
216	92021046648	55AA0300	25.08.21-25.08.21	25.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
217	92021034999	40PAK	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
218	92021035389	55AA0520	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
219	92021046695	60APK	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
220	92021035587	60PAK	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
221	92021035406	55APK10000	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
222	92021034493	25APK	30.08.21-31.08.21	30.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	25	7	#DIV/0!			0
223	92021046555	50APK	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
224	92021031246	20AGA0476	01.09.21-06.09.21	01.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	20	7	#DIV/0!			0
225	92021035433	60APK011	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
226	92021034298	20AGAW20000	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	20	7	#DIV/0!			0
227	92021034299	20AGA001S	02.09.21-03.09.21	02.09.21	03.09.21		44442	4	#DIV/0!				0	20	7	#DIV/0!			0
228	92021035440	60APK20000	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
229	92021046522	50AA1001	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
230	92021035404	55APKSUP	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
231	92021046520	50AA0290	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
232	92021046696	60APK	03.09.21-06.09.21	03.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
233	92021034494	25APK	03.09.21-06.09.21	03.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	25	7	#DIV/0!			0
234	92021035441	60APK20000	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
235	92021035616	60PAPK003	06.09.21-08.09.21	06.09.21	08.09.21		44447	1	239				0	60	83	#DIV/0!			0
236	12021029951	10AGA058	21.08.21-23.08.21	21.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
237	12021027998	10AGA013	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
238	12021028859	12AGA029	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
239	12021029299	10AGA078	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
240	12021029447	12AGA017	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
241	12021029932	12AGA021	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
242	12021029933	12AGA026	23.08.21-26.08.21	23.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
243	12021029934	12AGA0970	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
244	92021032154	10AGA058	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
245	92021032161	10AGA078	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
246	92021046758	61KPK0420	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	61	1	250			0
247	92021032170	10AGA081	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
248	92021032147	10AGA019	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
249	92021032143	10AGA007	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
250	92021032167	10AGA080	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
251	92021032138	10AGA001	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
252	92021032151	10AGA055	24.08.21-24.08.21	24.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
253	92021032162	10AGA078	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
254	92021032144	10AGA007	30.08.21-31.08.21	30.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
255	92021032163	10AGA078	02.09.21-06.09.21	02.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
256	92021032171	10AGA081	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
257	92021032148	10AGA019	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
258	92021032155	10AGA058	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
259	92021032141	10AGA004	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
260	92021032168	10AGA080	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
261	92021032139	10AGA001	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
262	12021004489	24APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	24	8	#DIV/0!			0
263	12021029931	12AGA030	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
264	12021023543	22AGA0599	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	22	5	#DIV/0!			0
265	92021033213	12AGA017	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
266	92021033225	12AGA030	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
267	92021034415	22PAK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	22	5	#DIV/0!			0
268	92021034439	24AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	24	8	#DIV/0!			0
269	92021034529	26AA0400	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	26	6	#DIV/0!			0
270	92021034557	29AGA1480	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	29	1	274			0
271	92021034905	30AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
272	92021034906	30AA1250	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
273	92021034958	32APA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	32	3	#DIV/0!			0
274	92021034959	32APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	32	3	#DIV/0!			0
275	92021034972	40AA20000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
276	92021034978	40APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
277	92021034979	40APK0750	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
278	92021034982	40APK1250	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
279	92021035020	45AA1000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	45	8	#DIV/0!			0
280	92021035021	45APA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	45	8	#DIV/0!			0
281	92021041658	30APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
282	92021042203	32AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	32	3	#DIV/0!			0
283	92021045632	40AA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
284	92021045651	42KFK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	42	2	#DIV/0!			0
285	92021056220	45APA510G01	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	45	8	#DIV/0!			0
286	92021056221	45APA600G01	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	45	8	#DIV/0!			0
287	92021035598	60PAK20000	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
288	92021033512	14ATA	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	14	3	#DIV/0!			0
289	92021034534	26AGA0110	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	26	6	#DIV/0!			0
290	92021033210	12AGA003	27.08.21-31.08.21	27.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
291	92021034386	22ATA0435	27.08.21-27.08.21	27.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	22	5	#DIV/0!			0
292	92021033221	12AGA029	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
293	92021045633	40AA	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
294	92021035608	60PAP	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
295	92021034445	24APP	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	24	8	#DIV/0!			0
296	92021035014	42APKSUP	01.09.21-01.09.21	01.09.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	42	2	#DIV/0!			0
297	92021035599	60PAK20000	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
298	92021056222	45APA650G01	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	45	8	#DIV/0!			0
299	92021034535	26AGA0196	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	26	6	#DIV/0!			0
300	92021056294	52AA0220	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	52	6	#DIV/0!			0
301	92021035361	52AA0700	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	52	6	#DIV/0!			0
302	92021035609	60PAP	03.09.21-06.09.21	03.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
303	92021034384	22APK	06.09.21-06.09.21	06.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	22	5	#DIV/0!			0
304	92021033214	12AGA017	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
305	92021033216	12AGA026	06.09.21-10.09.21	06.09.21	10.09.21		44449	2	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
306	92021034907	30AA1250	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
307	92021033212	12AGA004	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
308	12021029452	16AGA004	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
309	12021030257	17AGA0164	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
310	12021028263	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
311	12021028269	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
312	12021028495	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
313	12021028496	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
314	12021028497	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
315	12021028498	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
316	12021028499	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
317	12021028501	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
318	12021028503	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
319	12021028506	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
320	12021029450	16AGA004	23.08.21-26.08.21	23.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
321	12021029451	16AGA004	23.08.21-26.08.21	23.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
322	12021030496	17AGA0180	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
323	12021029938	16AGA001	26.08.21-31.08.21	26.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
324	12021029939	16AGA001	26.08.21-31.08.21	26.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
325	12021029940	16AGA001	02.09.21-07.09.21	02.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
326	12021029941	16AGA001	02.09.21-07.09.21	02.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
327	92021033877	16AGA0063	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
328	92021033882	16AGA0080	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
329	92021033885	16AGA0106	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
330	92021033888	16AGA0117	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
331	92021033895	16AGA0211	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
332	92021034297	20AGA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	20	7	#DIV/0!			0
333	92021034300	20APK	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	20	7	#DIV/0!			0
334	92021034440	24AGA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	24	8	#DIV/0!			0
335	92021034489	25AGA	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	25	7	#DIV/0!			0
336	92021034490	25AGA001	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	25	7	#DIV/0!			0
337	92021033870	16AGA003	23.08.21-10.09.21	23.08.21	10.09.21		44449	2	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
338	92021033898	16AGA0250	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
339	92021034112	17AGA0125	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
340	92021034237	19AGA0362	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	19	2	#DIV/0!			0
341	92021034123	17AGA0400S	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
342	92021034120	17AGA0200S	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
343	92021034121	17AGA0250S	23.08.21-24.08.21	23.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
344	92021033511	14AGA0190	24.08.21-24.08.21	24.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	14	3	#DIV/0!			0
345	92021033510	14AGA0175	24.08.21-24.08.21	24.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	14	3	#DIV/0!			0
346	92021033872	16AGA004	24.08.21-13.09.21	24.08.21	13.09.21		44452	1	350				0	16	51	#DIV/0!			0
347	92021033875	16AGA0060	24.08.21-25.08.21	24.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
348	92021033892	16AGA0174	25.08.21-25.08.21	25.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
349	92021049984	25PAK500G01	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	25	7	#DIV/0!			0
350	92021032157	10AGA059	26.08.21-06.09.21	26.08.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
351	92021063834	16AGA001	26.08.21-31.08.21	26.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
352	92021034143	18AGA	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	18	1	356			0
353	92021034117	17AGA0164	30.08.21-31.08.21	30.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
354	92021033878	16AGA0063	30.08.21-31.08.21	30.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
355	92021034441	24AGA	31.08.21-31.08.21	31.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	24	8	#DIV/0!			0
356	92021033886	16AGA0106	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
357	92021033874	16AGA0050	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
358	92021033883	16AGA0080	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
359	92021033896	16AGA0211	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
360	92021034444	24AGA0170	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	24	8	#DIV/0!			0
361	92021034382	22AGA0125	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	22	5	#DIV/0!			0
362	92021033889	16AGA0117	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
363	92021063835	16AGA001	02.09.21-07.09.21	02.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
364	92021063836	16AGA001	02.09.21-07.09.21	02.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
365	92021063837	16AGA001	02.09.21-07.09.21	02.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
366	92021033899	16AGA0250	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
367	92021034118	17AGA0164	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
368	92021033881	16AGA0069	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
369	92021032174	10ATA008	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	10	22	#DIV/0!			0
370	92021034238	19AGA0362	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	19	2	#DIV/0!			0
371	92021033879	16AGA0063	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
372	92021033868	16AGA002	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
373	12021029302	20AGA0476	18.08.21-24.08.21	18.08.21	24.08.21		44432	32	#DIV/0!				0	20	7	#DIV/0!			0
374	12021026820	45APK20000	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	45	8	#DIV/0!			0
375	12021028260	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
376	12021028261	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
377	12021028262	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
378	12021028264	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
379	12021028265	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
380	12021028266	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
381	12021028267	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
382	12021028268	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
383	12021028275	16AGA001	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
384	12021030176	30ATA0450	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
385	12021030527	16AGA001	02.09.21-07.09.21	02.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	16	51	#DIV/0!			0
386	12021029072	55PAP3985	20.08.21-25.08.21	20.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
387	12021028839	30AGA0270	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
388	12021028840	30ATA0251	25.08.21-27.08.21	25.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
389	12021029286	52PAP0290	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	52	6	#DIV/0!			0
390	12021030344	40PAP	26.08.21-27.08.21	26.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
391	12021029297	30ATA0450	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
392	12021030345	28PAP	27.08.21-27.08.21	27.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	28	3	#DIV/0!			0
393	12021030487	50PAP1610	27.08.21-27.08.21	27.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
394	12021030488	50PAP0260	27.08.21-27.08.21	27.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
395	12021030489	50PAP0850	27.08.21-27.08.21	27.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
396	12021030562	30AGA0143	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
397	12021008125	000MUST020	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
398	12021008126	000MUST020	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
399	12021008127	000MUST020	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
400	12021008128	000MUST020	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
401	12021008129	000MUST020	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
402	12021008130	000MUST020	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
403	92021034530	26AGA	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	26	6	#DIV/0!			0
404	92021034543	28AGA	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	28	3	#DIV/0!			0
405	92021034546	28ATA0430	30.08.21-30.08.21	30.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	28	3	#DIV/0!			0
406	92021034913	30AGA0100	30.08.21-31.08.21	30.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
407	92021034919	30AGA0350	31.08.21-31.08.21	31.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
408	92021034936	30ATA0251	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
409	92021035001	40PAP005	01.09.21-01.09.21	01.09.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
410	92021035002	40PAP015	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
411	92021035416	55PAP015	02.09.21-07.09.21	02.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	55	20	#DIV/0!			0
412	92021034916	30AGA0270	03.09.21-07.09.21	03.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
413	12021029971	60APL95B	23.08.21-27.08.21	23.08.21	27.08.21		44435	9	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
414	12021026927	60APL60B006	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
415	12021028256	60APL90B002	23.08.21-25.08.21	23.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
416	12021030175	60APL60B	25.08.21-25.08.21	25.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
417	12021030271	60APL60B006	25.08.21-26.08.21	25.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
418	12021028752	60APL90B30000	27.08.21-30.08.21	27.08.21	30.08.21		44438	20	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
419	12021028755	60APL90B30000	30.08.21-02.09.21	30.08.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
420	12021028754	60APL90B30000	31.08.21-01.09.21	31.08.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
421	12021028753	60APL90B30000	01.09.21-01.09.21	01.09.21	01.09.21		44440	22	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
422	12021028756	60APL90B30000	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
423	92021035444	60APL60B	02.09.21-03.09.21	02.09.21	03.09.21		44442	4	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
424	92021035445	60APL60B	03.09.21-09.09.21	03.09.21	09.09.21		44448	1	428				0	60	83	#DIV/0!			0
425	12021028757	60APL90B30000	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
426	12021030557	30APL	20.08.21-25.08.21	20.08.21	25.08.21		44433	44	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
427	12021027011	60APL90B001	23.08.21-31.08.21	23.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
428	12021027160	50PAP0240	23.08.21-23.08.21	23.08.21	23.08.21		44431	167	#DIV/0!				0	50	25	#DIV/0!			0
429	12021028400	60APPBEIGE1701	26.08.21-31.08.21	26.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	60	83	#DIV/0!			0
430	12021029273	40PAP0360	26.08.21-26.08.21	26.08.21	26.08.21		44434	32	#DIV/0!				0	40	13	#DIV/0!			0
431	92021033228	12PAP	31.08.21-31.08.21	31.08.21	31.08.21		44439	21	#DIV/0!				0	12	14	#DIV/0!			0
432	92021034126	17APROHRBEIGE	31.08.21-02.09.21	31.08.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
433	92021034132	17PAP	01.09.21-02.09.21	01.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	17	11	#DIV/0!			0
434	92021034463	24PAP	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	24	8	#DIV/0!			0
435	92021034466	24PAP20000	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	24	8	#DIV/0!			0
436	92021034540	26PAP1000	02.09.21-02.09.21	02.09.21	02.09.21		44441	38	#DIV/0!				0	26	6	#DIV/0!			0
437	92021034928	30APLGEL	02.09.21-07.09.21	02.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
438	92021034938	30PAP1000	03.09.21-06.09.21	03.09.21	06.09.21		44445	13	#DIV/0!				0	30	16	#DIV/0!			0
439	92021034947	31APPBEIGE	06.09.21-07.09.21	06.09.21	07.09.21		44446	32	#DIV/0!				0	31	1	443			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0
							#WERT!	61	#DIV/0!				0	0	68	#DIV/0!			0